## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – ASCOM (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Avaliar viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet junto à TIC | Avaliar, em conjunto com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), a viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet institucional (canal interno de comunicação), aferindo visualizações e, se tecnicamente viável, tempo de permanência nos comunicados corporativos, sem prejuízo das atividades essenciais de comunicação externa. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Propor Portaria do Procurador-Geral para disciplinar o fluxo institucional de encaminhamento tempestivo à ASCOM de decisões judiciais, acordos, teses relevantes e atuações de destaque pelas Procuradorias Especializadas e Adjuntas, fixando a corresponsabilidade das chefias jurídicas na triagem e envio em tempo hábil para viabilizar coberturas de interesse público e o Boletim Informativo. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias para a minuta da Portaria
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Formalizar fluxo prévio de pautas de sustentações orais com apoio tecnológico | Formalizar fluxo periódico com a unidade responsável pela pauta de sustentações orais, assegurando o compartilhamento antecipado das sustentações deferidas e articulando com a TIC, se tecnicamente possível, acesso de consulta à funcionalidade/caixa correspondente no SPA ou SEI, viabilizando o planejamento tempestivo da cobertura jornalística antes da ocorrência do ato. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: PGAAJ, Chefias das Especializadas Contenciosas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Definir fluxo célere de validação técnica das informações processuais e adequação editorial | Estruturar fluxo ágil de validação técnica das matérias jurídicas pelas respectivas Procuradorias Especializadas (confirmação dos dados processuais, da tese e da ausência de sigilo), cabendo à ASCOM a adequação editorial, tradução para linguagem cidadã e estratégia de veiculação, com rito simplificado para resguardar o timing da imprensa. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, PGAAJ | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Consultar painéis do SPA/BI como fontes complementares de pautas institucionais | Avaliar e utilizar, quando disponíveis e adequados, painéis e relatórios de inteligência da PGE (BI/SPA) como subsídio complementar para identificação de marcos processuais, volume recuperado e teses de grande repercussão, mediante validação prévia dos dados e do interesse público junto às unidades competentes. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Especializadas Fiscais e Judiciais | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Planejar e executar a estratégia de comunicação e cobertura jornalística multiplataforma (identidade visual, divulgação prévia, fotos, vídeos, notas em tempo real, releases e clipping) dos eventos estratégicos promovidos pela PGE-MA (ex.: Corrida da PGE, Jornada Jurídica), resguardando que a organização, cerimonial, logística e infraestrutura cabem à ESAP, ao Gabinete e às comissões organizadoras. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras | Anualmente, durante a vigência do Planejamento (2027–2030)
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Articular com a ESAP ações de media training para porta-vozes institucionais | Articular em cooperação com a ESAP oficinas de capacitação em media training voltadas a membros e servidores formalmente indicados pelo Gabinete do Procurador-Geral e pelas chefias setoriais como potenciais porta-vozes da PGE-MA perante os meios de comunicação. | Líder: Assessoria de Comunicação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Estabelecer formulário e fluxo padronizado no SEI para pedidos de cobertura de eventos e apoio comunicacional dirigidos à ASCOM pelos diversos setores da PGE-MA, com informações mínimas e antecedência razoável para planejamento de equipe e equipamentos, ressalvadas demandas imprevisíveis e urgentes. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Coletar e consolidar a linha de base das métricas digitais da PGE-MA | Coletar e consolidar a linha de base das métricas dos canais digitais institucionais, identificando separadamente os indicadores disponíveis em cada plataforma (Instagram como canal principal de referência; YouTube e WhatsApp complementares; Portal condicionado a dados confiáveis da TIC). A média mensal considerará os meses de atividade efetiva, ressalvando expressamente períodos de suspensão das redes por imposição legal eleitoral e ocorrências extraordinárias, para posterior definição negociada de percentual de crescimento. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Manter planejamento editorial periódico e monitoramento de alcance | Manter planejamento editorial periódico dos canais institucionais com diversidade de formatos (vídeos curtos, infográficos, carrosséis) e priorização de conteúdos de interesse público e linguagem cidadã, realizando coleta mensal de métricas e consolidações trimestrais ou semestrais, comparando a média móvel com o período de referência para acomodar oscilações normais das plataformas. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2029), com consolidações trimestrais/semestrais
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Articular com a Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), o NCIA e as Procuradorias Especializadas o mapeamento e aproveitamento das gravações em vídeo das sustentações orais realizadas pelos Procuradores do Estado nas sessões de julgamento transmitidas pelo YouTube (TJMA, TRF1 e Tribunais Superiores), produzindo cortes audiovisuais, pílulas informativas e matérias especiais para o Portal e redes sociais da PGE-MA. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas | Contínuo (2027–2030)
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em comunicação pública digital, linguagem simples, produção audiovisual, redes sociais no setor público e assessoria de imprensa jurídica), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029