## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – ASSESSORIA ESPECIAL / ASJUR
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Diretrizes do Memorando nº 38/2026 - SEI 2025.11103.05165)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Aprimorar a tempestividade da atuação consultiva complexa e estratégica da Assessoria Especial | Implantar protocolo de triagem por grau de complexidade e impacto fiscal/institucional, garantindo tempo hábil para exames jurídicos aprofundados de teses inéditas sem comprometer o fluxo de prazos regulamentares (Memorando nº 38/2026). | Líder: Assessoria Especial / Consultoria-Geral; Coexecutores: PGAAE, Secretarias de Estado | Implementação imediata e acompanhamento contínuo
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Aprimorar a tempestividade da atuação consultiva complexa e estratégica da Assessoria Especial | Implantar protocolo de triagem por grau de complexidade e impacto fiscal/institucional, garantindo tempo hábil para exames jurídicos aprofundados de teses inéditas sem comprometer o fluxo de prazos regulamentares (Memorando nº 38/2026). | Líder: Assessoria Especial / Consultoria-Geral; Coexecutores: PGAAE, Secretarias de Estado | Até dezembro/2027, com acompanhamento contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Fortalecer a atuação jurídica preventiva nas consultas submetidas à Assessoria | Identificar riscos jurídicos relevantes nas matérias analisadas e, sempre que possível, apresentar alternativas administrativas aptas a prevenir nulidades, litígios judiciais ou impactos financeiros e operacionais adversos ao Estado. | Líder: Assessoria Jurídica (Procuradores responsáveis pela análise); Coexecutores: CPARI | Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Contribuir para a prevenção de litígios de maior impacto econômico e social | Nas consultas estratégicas de grande vulto (concessões, grandes obras e contratações estruturantes), avaliar previamente os riscos de judicialização e apontar soluções administrativas para blindar a atuação do Poder Executivo. | Líder: Assessoria Jurídica (Procuradores responsáveis pela análise) | Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Sistematizar entendimentos jurídicos relevantes em repositório interno compartilhado | Identificar manifestações que contenham teses ou orientações com potencial de aplicação recorrente e organizar repositório interno de entendimentos consolidados da Assessoria para garantir previsibilidade e uniformidade. | Líder: Assessoria Jurídica (Chefia e equipe da Assessoria) | Implantação até dezembro/2027 e atualização contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR1] KR1: Assegurar análise jurídica prévia de constitucionalidade e legalidade em 100% dos projetos de lei e atos normativos de iniciativa do Poder Executivo até 2030 | Prestar assessoramento técnico na análise prévia de constitucionalidade e legalidade de atos normativos | Examinar tempestivamente anteprojetos de lei, decretos e medidas provisórias de iniciativa do Poder Executivo, subsidiando juridicamente as decisões governamentais e eventuais razões de veto em estreita articulação com a PGARI. | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); CPARI; PGAAJ | Fluxo Contínuo / Resposta Imediata
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR2] KR2: Elaborar e implementar planos de mitigação e prevenção jurídica para ao menos 4 macrotemas de risco socioambiental e urbanístico de alta relevância estadual até 2030 | Elaborar diagnósticos jurídicos e notas técnicas em macrotemas estratégicos de risco governamental | Participar de comissões e estudos interdisciplinares para desenhar parâmetros de segurança jurídica e mitigação de passivos em políticas públicas de infraestrutura, meio ambiente e regularização fundiária. | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: PGARI; CPARI; PPIMA | Até 2030 / Revisão Anual
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Participar de projetos-piloto de Inteligência Artificial assistida com supervisão humana estrita | Identificar casos de uso específicos compatíveis com a consultoria complexa (pesquisa jurisprudencial avançada, busca semântica em acervos da PGE e triagem temática), participando de projetos-piloto sob premissa inegociável de revisão humana dos resultados. | Líder: Assessoria Jurídica (em articulação com as unidades de TIC); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma institucional de TIC
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Propor e integrar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA Generativa e Consultoria Pública Contemporânea | Sugerir temas práticos à ESAP e inscrever procuradores e assessores da Consultoria/Assessoria Especial em oficinas sobre uso ético de Inteligência Artificial na redação de pareceres, engenharia de prompts jurídicos e análise de impacto regulatório. | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em direito administrativo contemporâneo, técnica legislativa, nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e redação de pareceres referenciais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática da ASCOM com pareceres referenciais, minutas-padrão e marcos normativos relevantes | Encaminhar quinzenalmente à ASCOM sínteses de pareceres normativos, orientações jurídicas estratégicas e atos governamentais de interesse público validados pela Consultoria-Geral. | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria de Comunicação (ASCOM), Gabinete do Procurador-Geral | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Consolidar repositório de minutas-padrão de editais, contratos, convênios e pareceres referenciais no SEI/SPA | Manter atualizado banco institucional de minutas padronizadas da Lei nº 14.133/2021 e listas de verificação (checklists), reduzindo em 50% o tempo de análise consultiva repetitiva. | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação (CSL) | 180 dias / Contínuo até 2029