## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – GAB (GABINETE DO PROCURADOR-GERAL)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Monitorar quantitativamente os processos pendentes de providência por especializada, identificando gargalos e atrasos de fluxo de forma automatizada e visual. | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias e monitoramento contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial do Gabinete | Definir e disponibilizar modelos padronizados de manifestações, despachos e portarias para uniformização, celeridade e eliminação de retrabalho documental. | Chefia de Gabinete e Assessoria | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Revisar e desregulamentar fluxos burocráticos de mero expediente entre Gabinete e Especializadas | Mapear e instituir delegações formais de competência e fluxos diretos de tramitação para expedientes de rotina, desonerando o Gabinete para matérias estritamente decisórias. | Chefia de Gabinete e Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Planejar e formalizar os atos de nomeação e posse dos novos servidores concursados | Coordenar cronograma integrado de nomeações junto à Subprocuradoria-Geral Adjunta e SGRH, acompanhando publicação oficial, posse e lotação nas unidades estratégicas da PGE. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronograma do concurso até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR2] KR2: Nomear pelo menos 10 procuradores até 2028 | Adotar providências institucionais e atos executivos para nomeação e posse de Procuradores do Estado | Articular com o Conselho Superior da PGE-MA e Casa Civil a formalização dos decretos de nomeação e posse dos novos membros da carreira, recompondo o quadro das especializadas e regionais. | Chefia de Gabinete, Conselho Superior e Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma homologado até 2028
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Fornecer subsídios estratégicos e divulgar atos e conquistas relevantes do Gabinete para cobertura institucional | Estabelecer canal direto e rotina semanal de repasse de pautas entre a Chefia de Gabinete e a ASCOM para publicizar acordos, audiências, representações institucionais e atos de gestão. | Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Prospectar e formalizar termos de cooperação, convênios e projetos institucionais de alto impacto | Estruturar e gerenciar carteira executiva de acordos com órgãos públicos estaduais e federais, universidades, institutos e Fóruns da Advocacia Pública (CONPEG/FONACE) para intercâmbio técnico e soluções conjuntas. | Gabinete do Procurador-Geral, ESAP, PGAAE e Procuradoria de Brasília | 180 dias e contínuo até 2030
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Liderar programa de benchmarking e missões de cooperação entre Procuradorias-Gerais de Estado | Articular intercâmbio de experiências exitosas com outras PGEs, identificando boas práticas replicáveis em governança, transformação digital, conciliação e gestão do contencioso. | Gabinete do Procurador-Geral e ESAP | Anual até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Exercer o patrocínio executivo e acompanhamento de marcos decisórios dos projetos estratégicos de inovação | Conduzir reuniões semestrais de governança com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE para avaliar entregas, mitigar entraves institucionais e assegurar investimento nas plataformas tecnológicas da PGE. | Gabinete do Procurador-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE | Semestral contínuo até 2030
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Adotar diretrizes institucionais de equidade e diversidade na designação de cargos e funções de liderança | Monitorar junto ao Comitê de Equidade e SGRH a composição funcional da PGE, promovendo critérios transparentes e de estímulo à participação de grupos sub-representados em posições decisórias. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Revisão anual até 2028
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança pública, gestão estratégica, assessoramento executivo, cerimonial institucional e tramitação avançada no SEI), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029