## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – NIRF
[UNIDADE DISPENSADA DE PLANILHA AUTÔNOMA – CONSOLIDADA NA PLANILHA DA PDA (DESPACHO Nº 50/2026 - SEI 2026.11103.07215)]
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Dispensa formal de planilha autônoma e unificação com o plano da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) | Conforme Despacho nº 50/2026 (Processo SEI nº 2026.11103.07215), as ações e subações do NIRF passam a integrar o Plano Consolidado da PDA, atuando o Núcleo no suporte técnico de inteligência fiscal, cruzamento de bases patrimoniais e saneamento de CDAs. | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica e Inteligência de Dados: NIRF (Ato SEI nº 50/2026) | Imediato / Pleno
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Identificar oportunidades de recuperação vinculadas a execuções e depósitos judiciais e priorizar casos de maior repercussão | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Consolidar governança única entre PDA, Contencioso Fiscal, NIRF e PGAAE para arrecadação, protesto, transação e inteligência fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Fixar valor-base de 2025, desdobrar meta de 10% em metas anuais e separar arrecadação por canal: judicial, protesto, acordo, transação e inteligência | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Segregar arrecadação por instrumento e divulgar resultados para governança interna | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias após definição da linha de base
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR2] KR2: Zerar o estoque de CDAs ajuizáveis (que superem o mínimo vigente) até 2028 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Classificar CDAs em ajuizáveis, protestáveis, dependentes de saneamento e inviáveis; organizar fila priorizada | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias para inventário; conclusão até 2026
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR2] KR2: Zerar o estoque de CDAs ajuizáveis (que superem o mínimo vigente) até 2028 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Verificar CPF/CNPJ, endereço, conta de honorários, exigibilidade, piso mínimo e completude documental | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR3] KR3: Encaminhar para protesto 100% das CDAs elegíveis até 2027 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Finalizar implantação do sistema de protesto e padronizar remessa automática ou semiautomática das CDAs aptas | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Até 2026
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Definir equipe, escopo, critérios de seleção e carteira inicial de devedores/inscrições críticas | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Formalizar acesso a bases públicas e privadas relevantes para pesquisa patrimonial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Validar antes da distribuição os elementos mínimos do crédito, a exigibilidade e a completude do cadastro | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Levantar honorários sucumbenciais, extinções, nulidades e retrabalho gerado por falhas cadastrais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Definir instrumentos prioritários: protesto, negativação, pesquisa patrimonial, bloqueio de recebíveis, acordos e comunicação qualificada | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Padronizar hipóteses de uso, documentos, responsáveis, prazos e escalonamento entre medida administrativa e judicial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada por inteligência | Priorizar grandes devedores, rodar trilhas de pesquisa e documentar evidências patrimoniais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias para início; rotina contínua
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Traduzir aprendizados do intercâmbio e da experiência de 2025 em protocolos formais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Definir critérios de elegibilidade, rito decisório, prova mínima e articulação com Judiciário/SEFAZ | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Criar mecanismo específico de identificação e bloqueio de recebíveis | Mapear fontes de recebíveis e desenhar fluxo de requerimento e monitoramento | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Imediato; rotina mensal
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR3] KR3: Reduzir em 70% o tempo de consultas processuais e cadastrais em execuções fiscais até 2028 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Imediato; rotina mensal
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Contratar solução prevista no PROFISCO, definir fontes, regras de consulta e integração com SPA | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O5: Fortalecer a cobrança administrativa e a execução fiscal estratégica | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior repercussão | Criar ranking de maiores devedores e selecionar casos com maior potencial de recuperação | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral | Rodar varreduras por CPF/CNPJ, endereço, duplicidade, baixa cadastral e vínculo patrimonial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Trimestral, a partir da implantação da base
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Consolidar créditos localizados, saneamentos, inconsistências corrigidas e impacto financeiro | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Encaminhar demandas formativas à ESAP e garantir a participação dos integrantes do NIRF em treinamentos de ferramentas analíticas, IA aplicada à recuperação de créditos, cruzamento de bancos de dados e automação fiscal. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em inteligência fiscal, investigação patrimonial avançada, fraude à execução fiscal, responsabilidade tributária de grupos econômicos e transação tributária), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática da ASCOM com resultados de inteligência fiscal e recuperação de ativos ocultos | Encaminhar quinzenalmente à ASCOM, em conjunto com a PDA e resguardado o sigilo fiscal, balanços de operações de recuperação de créditos e combate à fraude fiscal para divulgação institucional. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em operações de recuperação de ativos, execuções fiscais de grandes devedores e transações tributárias, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029