## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PCF (PROCURADORIA DO CONTENCIOSO FISCAL)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Integrar recuperação de créditos a litígios tributários de anulação e embargos do devedor | Identificar depósitos judiciais vinculados a ações anulatórias e embargos fiscais com trânsito em julgado favorável ao Estado para imediata conversão em renda pública estadual. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, SEFAZ, PGAAE | 180 dias para carteira prioritária; revisão trimestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Mapear depósitos judiciais pendentes de levantamento em ações fiscais transitadas em julgado | Realizar levantamento junto às Varas da Fazenda Pública e Tribunal de Justiça para identificar valores depositados sob controle judicial e requerer a respectiva transferência para a conta única do Estado. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, TJMA | Até 2027
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Destravar cobranças fiscais suspensas por liminares indevidas em ações ordinárias e mandados de segurança | Identificar e priorizar a revogação de decisões liminares e tutelas de urgência que suspendem a exigibilidade do crédito tributário sem depósito integral ou garantia idônea (art. 151, CTN). | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Semestral até 2030
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Normatizar e operacionalizar a transação tributária judicial em litígios fiscais estratégicos | Estruturar parâmetros objetivos de transação e autocomposição para causas tributárias de alta complexidade ou difícil recuperação, articulando termos de acordo judicial em consonância com a legislação estadual. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, SEFAZ, PGAAE | Até 2026
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Integrar o catálogo de demandas tributárias simples do Contencioso Fiscal ao Portal do Contribuinte | Mapear e parametrizar serviços de emissão de certidões positivas com efeito de negativa (CPEN) e esclarecimentos de débitos ajuizados para atendimento online, evitando ajuizamento de mandados de segurança. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Até 2027
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Desenhar fluxo automatizado para atendimento de pedidos de compensação tributária e certidões | Estruturar rotina eletrônica integrada com a SEFAZ para processamento célere de requerimentos de contribuintes em situações repetitivas, reduzindo a judicialização de certidões. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2028
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Instaurar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e medidas cautelares em litígios fiscais | Identificar fraudes societárias, blindagem de patrimônio e confusão patrimonial em defesas tributárias de grandes contribuintes, requerendo o redirecionamento aos sócios e administradores. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | Até 2027
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Apurar simulações fiscais e planejamentos tributários abusivos em ações declaratórias e anulatórias | Subsidiar contestações tributárias com relatórios técnicos e cruzamentos de dados contábeis da fiscalização, demonstrando a artificialidade das estruturas societárias criadas para elisão fiscal ilegítima. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | Contínuo até 2027
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Criar núcleo integrado de cooperação probatória com a Fiscalização de Grandes Contribuintes da SEFAZ | Estabelecer canal direto para fornecimento rápido de notas fiscais eletrônicas, relatórios de auditoria e documentos fiscais indispensáveis à contestação tempestiva de ações tributárias. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ | 120 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Implementar protocolo de resposta célere a consultas e orientações jurídicas solicitadas pela SEFAZ | Adequar a triagem e distribuição interna da Procuradoria do Contencioso Fiscal aos prazos regulamentares da PGE para consultas tributárias emanadas da SEFAZ, garantindo 90% de cumprimento até 2030. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | 60 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Emitir notas orientativas referenciais para o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) e COTRI | Uniformizar a orientação jurídica institucional perante os órgãos de julgamento administrativo da SEFAZ sobre teses consolidadas no STF e STJ, prevenindo decisões administrativas divergentes. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Consolidar entendimentos institucionais sobre substituição tributária e benefícios fiscais | Firmar pareceres referenciais em matéria de ICMS-ST, incentivos fiscais da LC 160/2017 e regime tributário de combustíveis e energia para dar segurança jurídica à fiscalização estadual. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | 180 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar de consultas da SEFAZ em painel gerencial | Acompanhar mensalmente os prazos de tramitação de expedientes consultivos fazendários, corrigindo gargalos operacionais na unidade. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear a carteira de litígios tributários estratégicos e de grande repercussão no Monitor PGE | Cadastrar 100% dos processos de alto impacto econômico da PCF (valores expressivos, guerra fiscal, DIFAL, TUST/TUSD, ICMS-Combustíveis e repercussão geral) com fichas de monitoramento atualizadas. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, Monitor PGE | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Classificar processos tributários por matriz de risco fiscal e probabilidade de perda | Atribuir classificação de risco (provável, possível, remoto) e impacto financeiro às demandas em curso, subsidiando relatórios contábeis e fiscais do Estado. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Atualizar mensalmente o status, teses e calendário de julgamento dos processos no Monitor PGE | Manter o registro contínuo de recursos pendentes, decisões colegiadas e estratégias processuais para a carteira prioritária fiscal. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Intensificar a qualificação técnica das contestações e contrarrazões em matéria tributária | Estruturar argumentos ancorados em súmulas vinculantes e precedentes repetitivos do STF e STJ, visando atingir taxa mínima de 80% de êxito nos litígios tributários prioritários. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Agendar reuniões com juízes das Varas da Fazenda Pública e desembargadores de Câmaras Cíveis do TJMA para esclarecer repercussões orçamentárias e a legalidade dos tributos cobrados. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Elaborar memoriais executivos com cálculo do impacto financeiro para distribuição aos gabinetes de julgadores | Padronizar a entrega de memoriais sucintos e fundamentados com notas técnicas da SEFAZ antes de sessões de julgamento colegiado de teses fiscais. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Assegurar sustentações orais da PGE em julgamentos tributários estratégicos no TJMA e TRF1 | Garantir presença institucional e sustentação oral presencial ou telepresencial em todos os recursos e ações diretas tributárias pautadas no TJMA e TRF1. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Publicar cartilha de boas práticas tributárias e conformidade para a fiscalização da SEFAZ | Elaborar manual orientativo para auditores fiscais contendo diretrizes consolidadas pelo Judiciário sobre lavratura de autos de infração e requisitos de validade dos lançamentos tributários. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, ESAP | Até 2026
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Articular acordos e composição amigável em ações tributárias repetitivas | Desenvolver diretrizes para encerramento de disputas judiciais com renúncia a encargos ou parcelamento simplificado nos casos de jurisprudência pacificada desfavorável. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: CASC, SEFAZ | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Integrar grupo de trabalho permanente entre PGE e SEFAZ para redução da litigiosidade tributária | Reunir periodicamente comissões técnicas da PGE e SEFAZ para sanar vícios formais recorrentes em autos de infração e harmonizar entendimentos fazendários. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Instituir matriz de riscos tributários para identificação prévia de passivos fiscais do Estado | Mapear legislações estaduais tributárias em debate judicial no STF e STJ, propondo alterações normativas preventivas para evitar condenações repetitivas. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Emitir notas de conformidade jurídica prévia para projetos de incentivos e benefícios fiscais estaduais | Avaliar previamente a compatibilidade constitucional e federativa de regimes especiais de tributação (Lei Complementar 160/2017), prevenindo ações diretas e questionamentos judiciais. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Produzir relatório semestral de litígios tributários evitáveis e causas de nulidade judicial | Sistematizar as principais razões de procedência de ações contra o Estado e repassar diagnósticos corretivos à SEFAZ. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica, SEFAZ | Semestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção e alinhamento procedimental com o TARF e COTRI | Revisar as decisões do contencioso administrativo tributário estadual e calibrar critérios de admissibilidade e mérito para mitigar a posterior judicialização por contribuintes. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: TARF, COTRI, SEFAZ | Trimestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Padronizar condutas e fluxos de baixa e cancelamento de lançamentos manifestamente ilegítimos | Instituir procedimento rápido de reconhecimento administrativo de decadência, prescrição ou erro formal manifesto, evitando custos com honorários sucumbenciais em juízo. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Mapear os fluxos operacionais mais repetitivos da Procuradoria do Contencioso Fiscal | Identificar gargalos em triagem, requisição de cálculos à SEFAZ e juntada de subsídios, desenhando fluxos padronizados com eliminação de retrabalho manual. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGA, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar metodologia de gestão visual de prazos e distribuição de contestações fiscais | Adotar painel Kanban para acompanhamento diário da entrada de novas ações anulatórias e mandados de segurança, equilibrando as cargas de trabalho da equipe. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Estruturar banco de peças tributárias inteligentes para demandas fiscais de massa | Parametrizar minutas e modelos estruturados com apoio de automação para contestações repetitivas de IPVA, ITCD, taxas estaduais e certidões negativas. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar modelos assistidos para impugnação de glosa de créditos inidôneos de ICMS | Desenvolver peças-padrão instruídas com laudos da fiscalização para defesa da idoneidade dos lançamentos de ICMS perante as Varas da Fazenda Pública. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Automatizar a requisição e recepção de cálculos e informações fiscais junto à SEFAZ | Implantar canal eletrônico integrado no sistema processual para solicitação automática de demonstrativos contábeis e autos de infração à SEFAZ. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Acompanhar indicadores de vazão processual e produtividade da Procuradoria do Contencioso Fiscal | Monitorar taxa de peticionamento, tempo médio de contestação e redução do acervo judicial pendente através de painel de Business Intelligence. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Estruturar plantão especializado de monitoramento de tutelas de urgência fiscais | Garantir resposta célere e cumprimento em 24h a 48h de ordens liminares tributárias urgentes (apreensão de mercadorias, desbloqueio de notas fiscais e emissão de CPEN). | Líder Executivo: Procuradoria do Contencioso Fiscal (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar conferência diária sistemática de prazos no PJe, TJMA e TRF1 | Realizar dupla checagem das intimações judiciais disponibilizadas nos sistemas dos Tribunais, assegurando a tempestividade de contestações, apelações e agravos. | Líder Executivo: Procuradoria do Contencioso Fiscal (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Formalizar rotina de substituição e redistribuição imediata de prazos em ausências e férias | Definir regra clara de contingência para absorção imediata de expedientes em prazos críticos durante licenças ou afastamentos de procuradores. | Líder Executivo: Procuradoria do Contencioso Fiscal (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Desenvolver projeto inovador de jurimetria preditiva em litígios tributários no TJMA | Mapear padrões decisórios de juízes e câmaras cíveis/tributárias sobre teses de ICMS e validade de autos de infração, orientando a estratégia recursal da PGE. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) | Até 2027
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Integrar ferramentas de inteligência artificial na triagem de novos mandados de segurança tributários | Adotar solução tecnológica para identificação instantânea do tributo e pedido liminar no momento da distribuição da petição inicial, disparando alertas imediatos à chefia. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Até 2027
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Capacitar a equipe nas diretrizes da Reforma Tributária Nacional (EC 132/2023 - IBS/CBS) | Viabilizar a participação dos procuradores e assessores em cursos e seminários da ESAP sobre a transição tributária, direito tributário digital e uso de IA no contencioso fiscal. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Estruturar rotina de execução sistemática de honorários sucumbenciais em ações fiscais julgadas improcedentes | Identificar sentenças e acórdãos com condenação de contribuintes em honorários advocatícios em favor do Estado e promover a célere liquidação e cobrança judicial. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE | Até 2027; rotina contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Assegurar a inclusão de honorários de sucumbência nas composições e transações judiciais fiscais | Garantir a expressa fixação da verba honorária proporcional em todos os acordos de transação e parcelamento celebrados em ações do contencioso fiscal. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: CASC, SEFAZ | Contínuo até 2029
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Tributário Constitucional, Reforma Tributária (EC 132/2023 - IBS/CBS), contencioso fiscal de grande porte e teses vinculantes em matéria tributária), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria tributária e financeira | Padronizar a demonstração de repercussão geral, prequestionamento de dispositivos constitucionais/federais e superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF nos recursos fiscais encaminhados ao STJ e STF. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028