## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PDA (PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Incorporando inteligência fiscal do NIRF - SEI 2026.11103.07215)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução fiscal e depósitos judiciais | Identificar oportunidades de compensação de precatórios com a Dívida Ativa tributária e recuperação vinculada a execuções fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal com a SEFAZ | Editar ato conjunto definindo governança da cobrança, compartilhamento de bases, regras de transação e metas de arrecadação. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas setoriais | Levantar arrecadação de 2024 e 2025, decompondo por tributo, faixa de valor, natureza e instrumento de cobrança. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório automatizado | Desenvolver barramento de dados para envio automático de CDAs, baixa de pagamentos, parcelamentos e compensações. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamentos | Parametrizar ajuizamento em lote, modelos de petição inicial, penhora online e rotinas de alerta de prescrição intercorrente. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Cronograma plurianual PROFISCO
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Monitorar valor arrecadado, ticket médio, taxa de conversão por fase de cobrança e desempenho de grandes devedores. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias após definição da linha de base
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Elaborar minuta de decreto estadual de transação tributária, com critérios de desconto, prazo, garantias e fluxo decisório. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR2] KR2: Zerar o estoque de CDAs ajuizáveis (que superem o mínimo vigente) até 2028 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Inventariar CDAs ajuizáveis, estratificar por faixa de valor, verificar prescrição e criar lotes automáticos para ajuizamento. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias para inventário; conclusão até 2026
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR2] KR2: Zerar o estoque de CDAs ajuizáveis (que superem o mínimo vigente) até 2028 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória de dados | Validar higidez da CDA, CPF/CNPJ, endereço, sócios e bens antes do ajuizamento para evitar extinção prematura da execução. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR3] KR3: Encaminhar para protesto 100% das CDAs elegíveis até 2027 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de cobrança | Definir que toda CDA abaixo ou acima do piso de ajuizamento seja previamente submetida ao protesto extrajudicial. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Até 2026
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR3] KR3: Encaminhar para protesto 100% das CDAs elegíveis até 2027 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime automatizado | Implantar transmissão eletrônica diária de títulos protestáveis, retorno de custas pagas e cancelamento tempestivo de protesto. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias para regime de monitoramento
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte com governança clara | Definir equipe responsável, escopo funcional, cronograma de entregas, matriz de risco e plano de comunicação com o contribuinte. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Definir o catálogo de 'demandas tributárias simples' prioritárias | Mapear emissão de DARE de parcelamento, certidão de dívida ativa, consulta a débitos, pedido de baixa de protesto e guia de quitação. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Parametrizar autoatendimento, validação automática de dados do devedor e emissão de guias com código de barras/PIX sem intervenção manual. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | 120 dias após contratação
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Implantar atendimento híbrido com canais assistidos | Integrar chat institucional, WhatsApp oficial e atendimento presencial com a mesma base de dados para suporte ao contribuinte. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, PGA | Em etapas, a partir do piloto
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Lançar versão inicial com emissão de guias e parcelamento simplificado, avaliando estabilidade e usabilidade com contribuintes. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Até 6 meses após contratação
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR2] KR2: Atingir 85% de satisfação dos contribuintes atendidos nos canais da PGE até 2030 | Instituir canal permanente de pesquisa e avaliação de satisfação do contribuinte (NPS Fiscal) | Implantar formulário simplificado pós-atendimento digital (Portal do Contribuinte/WhatsApp) e balcão presencial, com apuração semestral de índice de satisfação e resolução de queixas com a Ouvidoria. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria Adjunta | 180 dias para homologação; mensuração semestral contínua
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais | Cruzar bases da PGE, SEFAZ, Receita Federal, JUCEMA e cartórios para identificar sócios ocultos, blindagem patrimonial e grupos econômicos. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais | Acessar bases da CENSEC, Registro de Imóveis, Capitania dos Portos, ANAC e Detran para localização de patrimônio expropriável. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória contra riscos de sucumbência | Auditar previamente CDAs para evitar ajuizamento contra devedores falecidos antes da citação, empresas já extintas ou débitos prescritos. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Medir o custo institucional das execuções incorretas | Acompanhar sentenças extintivas de execuções fiscais por vício formal, mapeando causas para ajuste no fluxo de inscrição da SEFAZ. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR3] KR3: Reduzir em 50% as execuções fiscais extintas com condenação do Estado em honorários sucumbenciais até 2030 | Implantar protocolo de triagem preventiva e saneamento de liquidez de CDAs para redução de sucumbência | Revisar bases cadastrais antes do ajuizamento ou penhora de execuções fiscais, uniformizar rito de desistência sem ônus sucumbencial e emitir parecer padrão de cancelamento para créditos prescritos/inexistentes. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria do Contencioso Fiscal, NIRF | 120 dias para edição do protocolo; aplicação contínua
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Mapear protesto, averbação pré-executória, arrolamento administrativo de bens e inclusão em cadastros restritivos (CADIN/SERASA). | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa e extrajudicial | Padronizar procedimentos de protesto, notificação extrajudicial, termos de parcelamento e averbação de bens penhoráveis. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada a grandes devedores | Priorizar cruzamentos automatizados do SISBAJUD, RENAJUD e bases imobiliárias para devedores com débito superior a R$ 500 mil. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias para início; rotina contínua
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Incorporar benchmarking de outras Procuradorias Estaduais em cobrança fiscal | Avaliar modelos de sucesso de outras PGEs em busca patrimonial automatizada e averbação de certidões fiscais. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento cautelar de bens | Disciplinar critérios objetivos para ajuizamento célere de medidas cautelares fiscais e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Criar mecanismo específico de identificação e arrolamento de bens de grandes devedores | Integrar relatórios fiscais da SEFAZ à Dívida Ativa para arrolamento administrativo de bens em fase pré-judicial. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento patrimonial contínuo | Reunir o comitê mensalmente para deliberar sobre estratégias de execução e bloqueio patrimonial contra devedores contumazes. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Imediato; rotina mensal
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR3] KR3: Reduzir em 70% o tempo de consultas processuais e cadastrais em execuções fiscais até 2028 | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas automáticas de execuções fiscais | Automatizar a verificação de pagamentos, suspensões de exigibilidade e parcelamentos fiscais diretamente entre os sistemas da PGE e SEFAZ. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Cronograma plurianual com entregas semestrais
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR3] KR3: Reduzir em 70% o tempo de consultas processuais e cadastrais em execuções fiscais até 2028 | Medir tempo atual e tempo pós-integração nas consultas fiscais | Fixar linha de base do tempo gasto pelos servidores em consultas manuais e monitorar a redução gradual após implantação das rotinas automáticas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAE | 60 dias para baseline; reavaliação semestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Contratar e parametrizar ferramenta de enriquecimento de dados cadastrais (endereços, sócios, telefones) para viabilizar citações válidas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Cronograma plurianual PROFISCO
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O5: Fortalecer a cobrança administrativa e a execução fiscal estratégica | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior valor | Focar a higienização de dados nos 100 maiores devedores do Estado, aplicando averbações pré-executórias e cautelares fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral com a SEFAZ | Alinhar cadastros da Dívida Ativa com o sistema de arrecadação da SEFAZ para evitar cobrança de débitos já extintos ou suspensos. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF | Trimestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Publicar relatório semestral de inteligência fiscal | Consolidar créditos recuperados a partir de correções cadastrais, fraudes societárias desbaratadas e medidas cautelares exitosas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Semestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O5: Fortalecer a cobrança administrativa e a execução fiscal estratégica | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Instituir política de gestão e mapeamento de grandes devedores e execuções fiscais estratégicas | Editar ato interno definindo critérios de inclusão no Monitor PGE para execuções fiscais superiores a R$ 1 milhão ou devedores com fraude estruturada. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear carteira de execuções fiscais de grande vulto financeiro e teses fiscais de repercussão geral | Levantar processos com maior risco de perda ou de maior potencial arrecadatório, cadastrando teses e garantias penhoradas no Monitor PGE. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O5: Fortalecer a cobrança administrativa e a execução fiscal estratégica | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Atualizar continuamente o Monitor PGE com a carteira de grandes devedores e risco de prescrição | Tornar obrigatória a atualização periódica no Monitor PGE com status de penhoras, recursos e valor incontroverso. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Uniformizar teses em embargos e incidentes fiscais para assegurar higidez das CDAs e procedência das execuções | Consolidar precedentes vinculantes tributários e defesas padronizadas contra exceções de pré-executividade para elevar taxa de acolhimento judicial. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAJ | 120 dias e contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Criar rito mensal de revisão das execuções fiscais de grandes devedores | Reunir procuradores da unidade e o NIRF para avaliar andamento das execuções estratégicas, localização de bens e despachos com magistrados. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Priorizar atuação qualificada presencial, memoriais e sustentações perante Varas da Fazenda e Câmaras do TJMA | Despachar memoriais em incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, exceções de pré-executividade e defesas de penhora de grande impacto. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Mapear rotinas repetitivas de ajuizamento, cálculo de atualização e conferência de guias de pagamento | Identificar gargalos operacionais no processamento cartorário das execuções fiscais, integrando com o Núcleo de Cálculos e sistemas fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), NIRF | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar fluxo automatizado de triagem de prescrição intercorrente e causas extintivas | Automatizar a classificação de processos paralisados e baixas de execuções fiscais quitadas ou inviáveis, desonerando o acervo da unidade. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Desenvolver esteira de peticionamento fiscal em lote para execuções e manifestações padronizadas | Padronizar petições iniciais, pedidos de penhora SISBAJUD/RENAJUD e manifestações sobre prescrição com apoio de modelos assistidos por IA. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Criar painel setorial de produtividade na cobrança e ajuizamento de CDAs | Medir volume de CDAs ajuizadas, penhoras obtidas, acordos firmados e expedientes baixados por procurador e servidor. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAE | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' em execuções fiscais e embargos do devedor | Formalizar fluxo específico de controle de intimações e prazos em embargos à execução fiscal, exceções de pré-executividade e agravos. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar conferência diária obrigatória da caixa de processos e intimações fiscais no PJe/SPA | Criar rotina de verificação diária de expedientes pendentes com travas de segurança e alertas escalonados de vencimento à chefia. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Monitorar mensalmente a tempestividade das manifestações fiscais e prazos críticos de prescrição | Auditar mensalmente causas de risco de prescrição e perdas evitadas em execuções fiscais, adotando medidas corretivas imediatas. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Propor e executar projeto inovador de inteligência artificial aplicada ao cruzamento fiscal e cobrança preditiva | Desenvolver algoritmo de jurimetria e scoring fiscal para priorização automática de devedores com maior liquidez e probabilidade de recuperação. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) | Até 2027
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Capacitar a equipe em jurimetria fiscal, novas tecnologias tributárias e ferramentas de investigação patrimonial | Viabilizar a participação da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP em cruzamento de dados, inteligência fiscal e execução fiscal contemporânea. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Incluir os honorários de sucumbência nos acordos de transação tributária e rotinas de execução dos créditos da unidade | Garantir a fixação, retenção e arrecadação dos honorários devidos ao Estado em todas as cobranças judiciais e acordos de parcelamento/transação tributária. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE, PGA, USF | Até 2029
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Mineração de dados e cruzamento de bases cadastrais e patrimoniais de grandes devedores (Inteligência NIRF) | Operacionalizar cruzamento automatizado de bases da PGE, SEFAZ, Receita Federal, JUCEMA, CENSEC e Cartórios de Imóveis para identificação de sócios ocultos, fraudes societárias e patrimônio expropriável. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Contínuo / Trimestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cobrança estratégica da Dívida Ativa, transação tributária, protesto extrajudicial, penhora de ativos e execução fiscal eficiente (Tema 1184/STF)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de arrecadação, protesto e transações fiscais | Instituir rotina quinzenal de envio de dados consolidados de recuperação da dívida ativa, editais de transação tributária e grandes bloqueios/execuções fiscais à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: NIRF, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Aplicar checklist de admissibilidade e prequestionamento explícito da Lei 6.830/1980 e CTN, alinhado ao Relatório Semestral de Superação de Óbices da Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
Eixo 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e expedientes da SEFAZ e órgãos estaduais sobre inscrição e cobrança da Dívida Ativa | Controlar no SEI/SPA o SLA de resposta às consultas técnicas, pedidos de revisão de inscrição, certidões e orientações encaminhados pela SEFAZ e demais órgãos estaduais, assegurando ao menos 90% de atendimento dentro do prazo regulamentar. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Contínuo (2027–2030)