## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PGA (PROCURADOR-GERAL ADJUNTO)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Editar ato interno criando programa de eficiência de gastos, com escopo sobre contratos fixos, material de escritório, consumo administrativo e custos recorrentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 45 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Levantar custos com contratos fixos, papel, material de escritório, consumo de almoxarifado, manutenção e despesas administrativas recorrentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 60 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Criar painel mensal de custos por centro de despesa | Segregar despesas por unidade, tipo de insumo, contrato e tendência de consumo | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Implementar política de racionalização de materiais de consumo | Revisar padrões de requisição, fixar cotas internas por setor e reforçar rotinas de uso racional de papel e materiais | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Revisar contratos fixos para busca de economicidade | Mapear contratos de maior peso, revisar reajustes, fiscalizações, possibilidade de redimensionamento e renegociação | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Diferenciar despesas ordinárias de investimentos estruturantes financiados externamente | Separar, no planejamento financeiro, o que é custeado por orçamento próprio e o que é financiado via PROFISCO III/BID | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Auditar semestralmente resultados do programa de eficiência | Revisar economia obtida, aderência das unidades, inventário, reaproveitamento e impactos na qualidade do serviço | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Semestral
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR2] KR2: Desmobilizar 100% dos bens e ativos móveis inservíveis ou subutilizados até 2028 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Levantar bens móveis e equipamentos, classificando-os como em uso, subutilizados, recuperáveis, ociosos ou inservíveis | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR2] KR2: Desmobilizar 100% dos bens e ativos móveis inservíveis ou subutilizados até 2028 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Definir quais bens serão realocados, recuperados, descartados ou encaminhados à SEGEP | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 240 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR2] KR2: Desmobilizar 100% dos bens e ativos móveis inservíveis ou subutilizados até 2028 | Priorizar reaproveitamento interno antes de novas aquisições | Inserir checagem obrigatória de disponibilidade patrimonial em processos de compra de equipamentos e materiais permanentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR2] KR2: Desmobilizar 100% dos bens e ativos móveis inservíveis ou subutilizados até 2028 | Integrar renovação tecnológica com descarte racional de bens obsoletos | Vincular o cronograma de renovação do parque tecnológico às rotinas de tombamento, remanejamento e baixa dos equipamentos substituídos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Conforme cronograma das contratações estruturantes
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Instituir grupo de trabalho permanente de contratações | Formalizar GT com PGA, Comissão Setorial de Licitação, Serviço de Controle de Contratos, Finanças, Material e Patrimônio e áreas demandantes | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 30 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Padronizar artefatos e manifestações | Criar modelos-padrão de ETP, TR, pesquisa de preços, despacho de demanda, parecer de conformidade e cronograma de fiscalização | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Criar cronograma anual de contratações e renovações | Consolidar, por exercício, as necessidades previstas, contratos a vencer, compras recorrentes e marcos críticos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias para primeira versão; revisão anual
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Segregar carteira estratégica das contratações PROFISCO III/BID | Criar trilha específica de acompanhamento para contratações estruturantes, com matriz de riscos, marcos do BID e fiscal técnico designado | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 60 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Realizar reunião executiva mensal de acompanhamento do ciclo de compras | Revisar duração dos processos, não conformidades, contratos próximos do vencimento e carteira PROFISCO III/BID | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Mensal
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Revisar, antes da assinatura e antes do empenho, documentos essenciais, aderência orçamentária, cláusulas críticas e designação de fiscais | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Implantar painel de fiscalização contratual | Monitorar vigência, aditivos, saldo financeiro, entregas, sanções, atestes e execução por contrato | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Capacitar fiscais, gestores e unidades demandantes | Realizar trilha de capacitação sobre elaboração de artefatos, fiscalização, liquidação, sanções e riscos | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; depois periodicidade anual
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Executar auditorias internas temáticas semestrais | Auditar contratos críticos, admissões de pessoal e processos sensíveis, com plano de correção imediata | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Semestral
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR3] KR3: Manter em zero os contratos emergenciais decorrentes de falta de planejamento de renovação até 2028 | Implantar sistema de alerta de vencimentos contratuais | Configurar agenda de alertas com antecedência mínima de 180, 120, 90 e 60 dias | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 60 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR3] KR3: Manter em zero os contratos emergenciais decorrentes de falta de planejamento de renovação até 2028 | Vincular renovação contratual ao plano anual de contratações | Inserir cada vencimento no calendário institucional e cobrar providências preliminares das áreas competentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR3] KR3: Manter em zero os contratos emergenciais decorrentes de falta de planejamento de renovação até 2028 | Criar protocolo de contingência para contratos estratégicos | Definir medidas excepcionais para evitar ruptura de serviços essenciais, com matriz de risco por contrato crítico | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Editar ato interno criando programa de captação, com governança, carteira de projetos, calendário de editais, emendas e parcerias | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 45 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Organizar portfólio com projetos prontos para emendas, editais e parcerias, com valor estimado, justificativa, unidade demandante e estágio de maturidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Estabelecer parâmetros objetivos para escolha dos projetos a serem submetidos a deputados estaduais e federais | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Mapear parcerias ativas, identificar entregas, gargalos e potencial de ampliação ou renovação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Priorizar organismos nacionais e internacionais, fundações, universidades, ICTs e órgãos públicos com capacidade de cooperação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Elaborar estudo técnico-jurídico sobre viabilidade institucional, vantagens, limites e requisitos normativos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Desdobrar o valor de R$ 2 milhões em metas anuais e por fonte: emenda, edital, convênio, cooperação técnica | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Cruzar metas do planejamento, disponibilidade orçamentária, fontes externas e cronograma de execução | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Definir calendário interno de consolidação de demandas, validação por prioridade e reserva antecipada para projetos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Usar o histórico de execução de 2025 e 2026 para fixar referência de desempenho, gargalos e oportunidades de antecipação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 45 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Realizar reuniões mensais para revisar cotas, contingências, prioridades e necessidade de remanejamento | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Formalizar rotina de levantamento mensal de necessidades, com justificativa, prioridade e aderência ao planejamento | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Mensal
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Padronizar pedidos de cota, sustentar prioridades estratégicas e apresentar justificativas com base no plano e nos projetos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com protocolo em 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Acompanhar execução por ação, fonte, natureza da despesa e aderência aos objetivos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Criar fluxo para identificar insuficiência, enquadrar a necessidade e encaminhar à SEPLAN com celeridade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Verificar captação, execução, regularidade financeira, conformidade e avanço do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Instituir comitê ou célula executiva com marcos físicos, financeiros, documentais e de conformidade BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Unificar em um só painel os projetos de parque tecnológico, sistema de RPVs, IA, Portal do Contribuinte e demais frentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Acompanhar DODs, ETPs, TRs, minutas contratuais, pareceres e exigências formais por etapa | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Criar controle interno específico para distinguir recursos ordinários e recursos vinculados ao programa | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Exigir, para cada produto contratado, plano de implantação, treinamento, adoção e medição de impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de cada contratação
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Apresentar relatório trimestral ao Gabinete e à Administração Superior, com status, riscos, custos e entregas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Supervisionar a implementação do ato normativo de prazos regulamentares para consultas e monitorar resolutividade | Coordenar junto às Procuradorias Especializadas e Regionais a aplicação do ato normativo de prazos de consultas da PGE, monitorando relatórios gerenciais para assegurar cumprimento da meta institucional de 90% até 2030. | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | Conforme cronograma do Portal do Contribuinte
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Criar painel de controle dos prazos de Ouvidoria e acesso à informação | Medir volume, prazo de resposta, tempo médio e percentual de retorno conclusivo por unidade destinatária | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Padronizar o conceito de “retorno conclusivo” | Diferenciar resposta provisória, resposta meramente protocolar e resposta efetivamente conclusiva, com critérios internos claros | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Realizar revisão mensal das manifestações pendentes e reincidentes | Examinar causas de atraso, setores mais sensíveis e temas repetitivos, com plano corretivo | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Mensal
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos técnicos, contratar solução, parametrizar ambiente local e iniciar piloto controlado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Definir critérios de revisão humana, rastreabilidade, segurança da informação, proteção de dados e limites de uso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Articular IA, RPAs, agente de suporte ao SEI, Monitor PGE e dashboards em uma arquitetura tecnológica coerente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Levantar parque atual, identificar equipamentos defasados, criticidade por unidade e prioridade de substituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Definir fases de substituição, critérios de prioridade, compatibilidade com IA e cronograma de desembolso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos, licitar, contratar, receber e implantar equipamentos e infraestrutura compatíveis com a nova arquitetura digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Vincular substituição tecnológica à baixa ou reaproveitamento patrimonial | Integrar renovação do parque à governança de tombamento, realocação e descarte dos equipamentos substituídos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme fases da renovação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Monitorar disponibilidade, ativos substituídos, incidentes resolvidos, backup executado e recuperação testada | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Associar a renovação tecnológica aos procedimentos de segurança, gestão de acessos e integridade dos dados | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Monitorar litigiosidade e desempenho recursal em painel único | Cruzar novos processos, acordos, mediações e recursos conhecidos em Tribunais Superiores | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Definir critérios de seleção, revisão técnica, padronização argumentativa e controle de admissibilidade | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Apoiar procuradores na preparação de recursos especiais e extraordinários, com revisão prévia e banco de precedentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Emitir pareceres ou notas orientativas sobre matérias reiteradas capazes de gerar passivo | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias e rotina contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Formalizar parâmetros de conduta administrativa para reduzir erro repetitivo em matérias sensíveis | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Medir ingresso de novas ações, reincidência temática e efeito das orientações preventivas | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Tomar o histórico da Ação 4983 e os relatórios do TJMA/SIMMA como referência inicial para metas de redução | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Sistematizar causas, secretarias afetadas, orientações emitidas e redução observada | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Semestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção com secretarias de maior litigiosidade | Revisar causas recorrentes, litígios evitáveis, dúvidas operacionais e medidas corretivas | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Trimestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Integrar a Procuradoria Trabalhista à prevenção com procuradores lotados nas secretarias | Estabelecer canal regular de cooperação para antecipar temas trabalhistas repetitivos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Editar ato interno criando carteira única de automações, com critérios de priorização por volume, impacto, risco e viabilidade técnica | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Levantar tarefas manuais por unidade, tempo gasto, retrabalho, dependência de papel e potencial de automação | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Aplicar Kanban e matriz Eisenhower nas equipes com maior volume operacional, com rotinas de priorização e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Incorporar RPA Distribuição, RPA Monitor PGE, Calculadora RPV, RPA Honorários, RPA Dativos e outros robôs à rotina institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Selecionar tipos documentais de maior recorrência e padronizar modelos com apoio de automação e IA | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Adotar assistentes tecnológicos para peças, pareceres, despachos e respostas padronizadas, com revisão humana obrigatória | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Usar a consultoria prevista no PROFISCO III para revisar o fluxo do SPA, dos documentos e das etapas de trabalho jurídico | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Conforme cronograma contratual PROFISCO
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Melhorar os fluxos de acordos trabalhistas com padronização de entendimentos | Formalizar entendimentos, minutas, critérios de análise e sequência operacional para reduzir tempo em acordos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Medir volume automatizado, tempo de elaboração, retrabalho evitado e produtividade por equipe | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Revisar papéis, eliminar sobreposição, deslocar servidores de tarefas repetitivas para tarefas estratégicas e definir indicadores por unidade | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Vincular produtividade à superação de gargalos tecnológicos | Integrar renovação do parque tecnológico, infraestrutura de IA e suporte técnico ao redesenho do trabalho | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma das contratações estruturantes
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas | Formar procuradores, assessores e servidores em automação, IA, SPA, gestão visual e padronização operacional | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral, a partir do início das implantações
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Mapear cargos, necessidades administrativas, atribuições de servidores, assessores e áreas críticas, com base no volume real de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Definir cronograma de provimento por fase, priorizando áreas mais críticas e compatibilizando com orçamento e estrutura | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Verificar déficit de TI, apoio administrativo, contabilidade, tecnologia e outras áreas críticas para suportar a modernização | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Ajustar, se necessário, o número de servidores e procuradores à luz do concurso, dos acordos e da capacidade orçamentária | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Revisar edital, critérios, fases, homologação, convocações e atos de nomeação sob perspectiva preventiva | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Alocar novos servidores e procuradores conforme gargalos de prazo, massa processual, consultoria e tecnologia | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 210 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Preparar trilha inicial de formação sobre SPA, SEI, fluxos processuais, ética, prazos e cultura institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 240 dias ou antes da posse
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Examinar efeitos sobre assessores, servidores efetivos, chefias e necessidade de reestruturação de carreira | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 210 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Acompanhar fase por fase: edital, recursos, homologação, autorização, convocação, posse e lotação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Garantir que novos ingressos reforcem áreas estratégicas e não apenas reproduzam gargalos antigos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Contínuo, a partir do plano de lotação
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR2] KR2: Nomear pelo menos 10 procuradores até 2028 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Articular autorização governamental, tratar repercussões do acordo judicial e preparar atos de posse e lotação | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias e monitoramento contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Editar ato interno criando programa permanente de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho, com trilhas de saúde, escuta e melhoria do ambiente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Aplicar pesquisa institucional estruturada de clima, engajamento e satisfação, com metodologia comparável ao longo do tempo | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Reaplicar pesquisa em ciclos definidos e consolidar painel com evolução dos indicadores por unidade e por tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Realizar rodas de conversa, escuta por unidade, grupos focais e canal interno de sugestões sobre ambiente de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias e manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Integrar indicadores de clima, rotatividade, afastamentos, ações de qualidade de vida e adequação do ambiente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Consolidar avanços, gargalos, riscos de evasão, fatores de adoecimento e medidas adotadas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Comparar tempo médio antes/depois, taxa de retrabalho e aderência dos modelos ao padrão institucional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação | Definir política de backup automatizado, redundância, periodicidade, testes de restauração e contingência | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Implantar solução de backup automatizado com testes regulares | Configurar ferramenta, rotinas de cópia, retenção, restauração e testes simulados periódicos | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 180 dias após contratação/definição da solução
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização | Executar capacitações previstas em Veeam e VMware, vinculando-as à operação do ambiente novo | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Conforme cronograma BID 2026
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração | Simular falhas, restaurar ambiente e aferir tempo de recuperação e integridade dos dados | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Semestral, a partir da implantação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O4: Institucionalizar a Governança de TIC | [E7.O4.KR1] KR1: Executar 100% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação até 2030 | Supervisionar a governança institucional e a alocação orçamentária do Plano Diretor de TIC (PDTIC) | Presidir o comitê diretivo de TIC, aprovando revisões anuais, autorizando termos de referência e assegurando a dotação de recursos necessária para a execução integral das metas do PDTIC até 2030. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2030
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 60 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Levantar volume atual de resíduos gerados, fração reciclável, forma de destinação, contratos de coleta e pontos de descarte existentes | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Identificar necessidade de lixeiras específicas, sinalização, ponto de armazenamento e rotina de retirada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Formalizar fluxo de segregação de resíduos, acondicionamento, retirada, registro e destinação final | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Buscar cooperação com cooperativas, órgãos ambientais, parceiros públicos e privados para viabilizar a destinação | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 240 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Promover ações educativas, sinalização, orientação periódica e metas internas de adesão à coleta seletiva | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Início em 120 dias; manutenção contínua
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Comparar volume-base com volume destinado corretamente após implantação do programa | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Semestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Criar painel de sustentabilidade, equidade e inclusão | Consolidar dados de resíduos, liderança, conformidade e ações executadas por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Identificar, com metodologia institucionalmente segura, a composição dos cargos de liderança por grupos sub-representados | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Fixar conceito, universo de cargos, critérios de apuração, periodicidade e salvaguardas de privacidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Executar diagnóstico previsto na resolução do CEDI para identificar barreiras, assimetrias e oportunidades de correção | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias; renovação periódica
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Estruturar medidas de formação, mentoria, identificação de talentos, transparência de critérios e incentivo institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 210 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e traduzir em checklist institucional | Sistematizar, em linguagem operacional, os parâmetros jurisprudenciais e normativos relevantes para a PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão | Avaliar atos, práticas, critérios de acesso, ambiente de trabalho, acessibilidade e cultura institucional à luz do checklist | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Propor medidas administrativas e normativas para saneamento das lacunas identificadas | Elaborar minutas, orientações, protocolos e ajustes internos para atingir a conformidade projetada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 240 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Produzir relatório semestral do eixo de sustentabilidade e inclusão | Consolidar resultados, gargalos, recomendações e medidas corretivas para a Administração Superior | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Semestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Levantar entradas, desligamentos, tempo médio de permanência e principais razões de evasão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Criar instrumento padronizado para captar razões de evasão e fatores de permanência entre assessores e demais servidores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Estruturar medidas de integração, reconhecimento, capacitação, acompanhamento gerencial e melhoria do ambiente para reduzir evasão | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Cruzar dados de evasão com setores de maior sobrecarga, chefias, perspectivas de desenvolvimento e engajamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Levantar dados de atestados, licenças e afastamentos ligados a estresse, ansiedade e ergonomia, com classificação mínima por causa e unidade | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Cruzar afastamentos, carga de trabalho, setores críticos, mobiliário e condições ambientais para identificar causas-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Adequar mobiliário, estações de trabalho, iluminação, ventilação e rotinas organizacionais de maior impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Supervisionar a execução da meta E9_O3_KR1 e a escalada de arrecadação de honorários | Definir metas parciais anuais de arrecadação de honorários; consolidar relatórios trimestrais das unidades que arrecadam; reportar o andamento à alta gestão | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto | Até 2029
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão pública contemporânea, governança administrativa, planejamento orçamentário e liderança no setor público), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos (PGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029