## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PGAAE (PROCURADOR-GERAL ADJUNTA PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS (PGAAE))
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Identificar oportunidades de recuperação vinculadas a execuções e depósitos judiciais e priorizar casos de maior repercussão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Parametrizar alertas, modelos de peças, rastreios de inconsistência e assistentes de conferência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Editar ato interno criando grupo técnico permanente de RPVs/Precatórios, com definição de líder, fluxo decisório, reuniões mensais e matriz de responsabilidade | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 30 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Levantar, por 2025 e 2026, número de bloqueios judiciais, pagamentos duplicados, causas-raiz, valor financeiro e unidades envolvidas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Mapear o fluxo atual, identificar pontos de erro, criar dupla checagem jurídica e financeira e definir trava de liberação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Concluir artefatos do PROFISCO, contratar solução, parametrizar regras, migrar base histórica e implantar piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Definir integrações com SPA, rotinas de cálculo, controle financeiro e histórico de pagamentos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Até 180 dias após contratação do sistema
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Auditar bloqueios, duplicidades, divergências de cálculo e não conformidades, com plano corretivo por causa-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Consolidar governança única entre PDA, Contencioso Fiscal, NIRF e PGAAE para arrecadação, protesto, transação e inteligência fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Fixar valor-base de 2025, desdobrar meta de 10% em metas anuais e separar arrecadação por canal: judicial, protesto, acordo, transação e inteligência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório unificado | Mapear campos, regras, inconsistências e conta de honorários vinculada nas CDAs | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO e integrações
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamento e controle | Implantar funcionalidades fiscais previstas, com priorização para ajuizamento, pesquisa e monitoramento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual PROFISCO
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Segregar arrecadação por instrumento e divulgar resultados para governança interna | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias após definição da linha de base
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR1] KR1: Aumentar em 10% a arrecadação direta da Dívida Ativa (tributária e não tributária) até 2030 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Elaborar minuta normativa, validar juridicamente com PGE/SEFAZ e encaminhar para deliberação competente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR2] KR2: Zerar o estoque de CDAs ajuizáveis (que superem o mínimo vigente) até 2028 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Verificar CPF/CNPJ, endereço, conta de honorários, exigibilidade, piso mínimo e completude documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR3] KR3: Encaminhar para protesto 100% das CDAs elegíveis até 2027 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Finalizar implantação do sistema de protesto e padronizar remessa automática ou semiautomática das CDAs aptas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Até 2026
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O2: Aumentar a arrecadação da dívida ativa | [E1.O2.KR3] KR3: Encaminhar para protesto 100% das CDAs elegíveis até 2027 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime de desempenho | Definir metas mensais de protesto, taxa de retorno, tempo médio e conversão em pagamento/parcelamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias para regime de monitoramento
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte como eixo central do objetivo | Instituir comitê de produto, backlog funcional, unidade demandante e rito de validação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Definir o catálogo de “demandas tributárias simples” | Classificar quais serviços migrar primeiro: consulta, emissão, parcelamento, negociação, atualização cadastral, protocolo simples | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Modelar jornada do contribuinte, formulários, regras de elegibilidade, fila automática e encaminhamento humano por exceção | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 120 dias após contratação
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Implantar atendimento híbrido | Integrar portal, WhatsApp e canais humanos para reduzir acúmulo de demandas simples | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Em etapas, a partir do piloto
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O3: Aproximar a PGE do contribuinte e incentivar a conformidade fiscal | [E1.O3.KR1] KR1: Aumentar em 50% as demandas tributárias simples resolvidas digitalmente no Portal do Contribuinte até 2030 | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Selecionar 2 a 4 serviços simples, rodar piloto, medir tempo, satisfação e taxa de solução | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Até 6 meses após contratação
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Definir equipe, escopo, critérios de seleção e carteira inicial de devedores/inscrições críticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR1] KR1: Identificar R$ 1 milhão em créditos tributários ocultos ou subestimados até 2027 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Formalizar acesso a bases públicas e privadas relevantes para pesquisa patrimonial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 180 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Validar antes da distribuição os elementos mínimos do crédito, a exigibilidade e a completude do cadastro | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O4: Fortalecer a Identificação e Recuperação de Ativos Fiscais | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Levantar honorários sucumbenciais, extinções, nulidades e retrabalho gerado por falhas cadastrais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Definir instrumentos prioritários: protesto, negativação, pesquisa patrimonial, bloqueio de recebíveis, acordos e comunicação qualificada | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Padronizar hipóteses de uso, documentos, responsáveis, prazos e escalonamento entre medida administrativa e judicial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 120 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR1] KR1: Aumentar em 40% a localização de bens penhoráveis até 2030 | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Traduzir aprendizados do intercâmbio e da experiência de 2025 em protocolos formais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Definir critérios de elegibilidade, rito decisório, prova mínima e articulação com Judiciário/SEFAZ | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 120 dias
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR2] KR2: Aumentar em 70% o montante de bens bloqueados ou arrolados de grandes devedores até 2027 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Imediato; rotina mensal
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR3] KR3: Reduzir em 70% o tempo de consultas processuais e cadastrais em execuções fiscais até 2028 | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas fiscais | Mapear consultas manuais críticas, automatizar os cinco fluxos de maior impacto e homologar resultados | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual com entregas semestrais
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O5: Ampliar a utilização de ferramentas de inteligência fiscal | [E1.O5.KR3] KR3: Reduzir em 70% o tempo de consultas processuais e cadastrais em execuções fiscais até 2028 | Medir tempo atual e tempo pós-integração | Levantar linha de base do esforço manual e comparar após automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias para baseline; reavaliação semestral
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Editar ato interno criando programa de captação, com governança, carteira de projetos, calendário de editais, emendas e parcerias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 45 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Organizar portfólio com projetos prontos para emendas, editais e parcerias, com valor estimado, justificativa, unidade demandante e estágio de maturidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Estabelecer parâmetros objetivos para escolha dos projetos a serem submetidos a deputados estaduais e federais | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Mapear parcerias ativas, identificar entregas, gargalos e potencial de ampliação ou renovação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Priorizar organismos nacionais e internacionais, fundações, universidades, ICTs e órgãos públicos com capacidade de cooperação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Elaborar estudo técnico-jurídico sobre viabilidade institucional, vantagens, limites e requisitos normativos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Desdobrar o valor de R$ 2 milhões em metas anuais e por fonte: emenda, edital, convênio, cooperação técnica | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Cruzar metas do planejamento, disponibilidade orçamentária, fontes externas e cronograma de execução | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Definir calendário interno de consolidação de demandas, validação por prioridade e reserva antecipada para projetos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Usar o histórico de execução de 2025 e 2026 para fixar referência de desempenho, gargalos e oportunidades de antecipação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 45 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Realizar reuniões mensais para revisar cotas, contingências, prioridades e necessidade de remanejamento | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Formalizar rotina de levantamento mensal de necessidades, com justificativa, prioridade e aderência ao planejamento | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Mensal
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Padronizar pedidos de cota, sustentar prioridades estratégicas e apresentar justificativas com base no plano e nos projetos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com protocolo em 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Acompanhar execução por ação, fonte, natureza da despesa e aderência aos objetivos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Criar fluxo para identificar insuficiência, enquadrar a necessidade e encaminhar à SEPLAN com celeridade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Instituir comitê ou célula executiva com marcos físicos, financeiros, documentais e de conformidade BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Unificar em um só painel os projetos de parque tecnológico, sistema de RPVs, IA, Portal do Contribuinte e demais frentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Acompanhar DODs, ETPs, TRs, minutas contratuais, pareceres e exigências formais por etapa | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Criar controle interno específico para distinguir recursos ordinários e recursos vinculados ao programa | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Exigir, para cada produto contratado, plano de implantação, treinamento, adoção e medição de impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de cada contratação
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Apresentar relatório trimestral ao Gabinete e à Administração Superior, com status, riscos, custos e entregas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Monitorar estrategicamente o cumprimento do ato normativo de prazos regulamentares de consultas em painel executivo | Acompanhar em painel executivo de monitoramento estratégico a taxa de cumprimento dos prazos regulamentares fixados pela PGE para consultas das secretarias, identificando gargalos e orientando medidas de aprimoramento até 2030. | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | Conforme cronograma do Portal do Contribuinte
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Criar painel de controle dos prazos de Ouvidoria e acesso à informação | Medir volume, prazo de resposta, tempo médio e percentual de retorno conclusivo por unidade destinatária | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Padronizar o conceito de “retorno conclusivo” | Diferenciar resposta provisória, resposta meramente protocolar e resposta efetivamente conclusiva, com critérios internos claros | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Realizar revisão mensal das manifestações pendentes e reincidentes | Examinar causas de atraso, setores mais sensíveis e temas repetitivos, com plano corretivo | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Mensal
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Contratar solução prevista no PROFISCO, definir fontes, regras de consulta e integração com SPA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a recuperação de créditos e a defesa do erário | O4: Aprimorar a inteligência fiscal e a recuperação de ativos | [E1.O4.KR2] KR2: Aumentar em 20% ao ano a recuperação de créditos decorrentes de saneamento cadastral até 2030 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Consolidar créditos localizados, saneamentos, inconsistências corrigidas e impacto financeiro | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Semestral
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Formalizar programa de benchmarking e intercâmbio entre PGEs | Dar continuidade ao Intercâmbio PGE, com calendário, temas prioritários e registro das práticas observadas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Priorizar cooperação com FONACE e outras redes de escolas/centros de estudos | Usar participação no FONACE para identificar boas práticas replicáveis em formação, gestão do conhecimento e inovação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Implementar pelo menos 2 melhorias processuais a partir de benchmarking | Selecionar práticas externas, adaptar normativamente e implantar em fluxo interno com medição de resultado | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Até 2028, com primeira iniciativa em 12 meses
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos técnicos, contratar solução, parametrizar ambiente local e iniciar piloto controlado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Definir critérios de revisão humana, rastreabilidade, segurança da informação, proteção de dados e limites de uso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Articular IA, RPAs, agente de suporte ao SEI, Monitor PGE e dashboards em uma arquitetura tecnológica coerente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Levantar parque atual, identificar equipamentos defasados, criticidade por unidade e prioridade de substituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Definir fases de substituição, critérios de prioridade, compatibilidade com IA e cronograma de desembolso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos, licitar, contratar, receber e implantar equipamentos e infraestrutura compatíveis com a nova arquitetura digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Monitorar disponibilidade, ativos substituídos, incidentes resolvidos, backup executado e recuperação testada | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Associar a renovação tecnológica aos procedimentos de segurança, gestão de acessos e integridade dos dados | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Criar programa com foco em acordos administrativos, mediações, orientações prévias e tratamento de temas repetitivos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Mapear causas recorrentes de novos processos, com foco nas secretarias de maior litigiosidade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Definir fluxos, critérios e casos elegíveis para solução administrativa, inclusive em execuções e temas de menor complexidade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Estruturar ambiente e rito simplificado para composições em matérias selecionadas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Publicar cartilhas temáticas de boas práticas jurídicas e pareceres referenciais para os órgãos estaduais, mitigando a ocorrência de novos processos contra o Estado. | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Trimestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Formalizar a utilização dos achados do GT para enfrentar duplicidades, litispendência e títulos executivos repetidos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Monitorar litigiosidade e desempenho recursal em painel único | Cruzar novos processos, acordos, mediações e recursos conhecidos em Tribunais Superiores | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Criar carteira de temas de alto impacto econômico, político e social com monitoramento e resposta preventiva | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Definir critérios de escolha por volume de litígios, risco fiscal e recorrência temática | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Emitir pareceres ou notas orientativas sobre matérias reiteradas capazes de gerar passivo | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias e rotina contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Formalizar parâmetros de conduta administrativa para reduzir erro repetitivo em matérias sensíveis | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Medir ingresso de novas ações, reincidência temática e efeito das orientações preventivas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Tomar o histórico da Ação 4983 e os relatórios do TJMA/SIMMA como referência inicial para metas de redução | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Sistematizar causas, secretarias afetadas, orientações emitidas e redução observada | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Semestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção com secretarias de maior litigiosidade | Revisar causas recorrentes, litígios evitáveis, dúvidas operacionais e medidas corretivas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Trimestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Integrar a Procuradoria Trabalhista à prevenção com procuradores lotados nas secretarias | Estabelecer canal regular de cooperação para antecipar temas trabalhistas repetitivos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Editar ato interno criando carteira única de automações, com critérios de priorização por volume, impacto, risco e viabilidade técnica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Levantar tarefas manuais por unidade, tempo gasto, retrabalho, dependência de papel e potencial de automação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Aplicar Kanban e matriz Eisenhower nas equipes com maior volume operacional, com rotinas de priorização e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Incorporar RPA Distribuição, RPA Monitor PGE, Calculadora RPV, RPA Honorários, RPA Dativos e outros robôs à rotina institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Selecionar tipos documentais de maior recorrência e padronizar modelos com apoio de automação e IA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Adotar assistentes tecnológicos para peças, pareceres, despachos e respostas padronizadas, com revisão humana obrigatória | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Usar a consultoria prevista no PROFISCO III para revisar o fluxo do SPA, dos documentos e das etapas de trabalho jurídico | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma contratual PROFISCO
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Melhorar os fluxos de acordos trabalhistas com padronização de entendimentos | Formalizar entendimentos, minutas, critérios de análise e sequência operacional para reduzir tempo em acordos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Medir volume automatizado, tempo de elaboração, retrabalho evitado e produtividade por equipe | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Revisar papéis, eliminar sobreposição, deslocar servidores de tarefas repetitivas para tarefas estratégicas e definir indicadores por unidade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Vincular produtividade à superação de gargalos tecnológicos | Integrar renovação do parque tecnológico, infraestrutura de IA e suporte técnico ao redesenho do trabalho | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma das contratações estruturantes
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas | Formar procuradores, assessores e servidores em automação, IA, SPA, gestão visual e padronização operacional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral, a partir do início das implantações
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Editar ato interno formalizando governança específica para prevenção de perda de prazo, com responsabilidades por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Consolidar histórico mensal de prazos peremptórios perdidos, falhas de registro, expedientes não capturados e sistemas paralelos utilizados | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Desenhar o fluxo do expediente no SPA, PJe, TST, Malote e demais sistemas, identificando gargalos e pontos cegos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Escalar as automações existentes e corrigir falhas na triagem e distribuição automáticas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Implantar conferência automática diária entre SPA, PJe, TST, Malote e demais fontes de intimação | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Enviar, a chefias e procuradores, avisos automáticos de intimações emitidas e pendências de captura | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Permitir rastreamento do caminho do expediente, da entrada à conclusão, com trilha de auditoria | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Revisar indicadores e exibição para permitir acompanhamento real pelas chefias | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Corrigir continuidade da contagem de prazo no registro da decisão e problema de valor da causa em Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Identificar usuários críticos e realizar capacitação focada, com tutorial, simulação e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Escalonar situações de risco de perda de prazo para chefias, PGAAJ e, em casos críticos, Gabinete | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Verificar causas-raiz, reincidência, falha sistêmica ou humana e plano corretivo por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Mapear cargos, necessidades administrativas, atribuições de servidores, assessores e áreas críticas, com base no volume real de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Definir cronograma de provimento por fase, priorizando áreas mais críticas e compatibilizando com orçamento e estrutura | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Verificar déficit de TI, apoio administrativo, contabilidade, tecnologia e outras áreas críticas para suportar a modernização | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Ajustar, se necessário, o número de servidores e procuradores à luz do concurso, dos acordos e da capacidade orçamentária | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Revisar edital, critérios, fases, homologação, convocações e atos de nomeação sob perspectiva preventiva | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Alocar novos servidores e procuradores conforme gargalos de prazo, massa processual, consultoria e tecnologia | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 210 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Preparar trilha inicial de formação sobre SPA, SEI, fluxos processuais, ética, prazos e cultura institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 240 dias ou antes da posse
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Examinar efeitos sobre assessores, servidores efetivos, chefias e necessidade de reestruturação de carreira | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 210 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Acompanhar fase por fase: edital, recursos, homologação, autorização, convocação, posse e lotação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Garantir que novos ingressos reforcem áreas estratégicas e não apenas reproduzam gargalos antigos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Contínuo, a partir do plano de lotação
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR2] KR2: Nomear pelo menos 10 procuradores até 2028 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Articular autorização governamental, tratar repercussões do acordo judicial e preparar atos de posse e lotação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias e monitoramento contínuo
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Instituir carteira institucional de parcerias estratégicas | Organizar todas as cooperações existentes e desejadas por tipo: acadêmica, tecnológica, institucional, formação, inovação e benchmarking | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Mapear e qualificar parcerias já iniciadas em 2025 | Consolidar status e potencial de cooperações com UEMA/FAPEMA, UFMA, EGMA, IEMA, ESA/OAB-MA e demais iniciativas em curso | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Criar fluxo padrão para celebração e acompanhamento de acordos de cooperação | Padronizar identificação de objeto, responsável, produto esperado, cronograma, indicadores e prestação de contas interna | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Fixar metas anuais intermediárias para o atingimento dos 10 projetos até 2030 | Desdobrar a meta em marcos anuais e por tipo de parceiro | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Priorizar projetos com entrega institucional mensurável | Selecionar cooperações que gerem produto concreto: residência, capacitação, tecnologia, observatórios, pesquisa aplicada, melhoria de fluxo | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Criar painel executivo de parcerias, intercâmbios e projetos derivados | Medir número de acordos, projetos em curso, ideias convertidas, melhorias implantadas e produtos entregues | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Produzir relatório semestral de cooperação estratégica e inovação aplicada | Consolidar parcerias firmadas, eventos frequentados, ideias aproveitadas, projetos em andamento e ganhos institucionais | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Comparar tempo médio antes/depois, taxa de retrabalho e aderência dos modelos ao padrão institucional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação | Definir política de backup automatizado, redundância, periodicidade, testes de restauração e contingência | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Implantar solução de backup automatizado com testes regulares | Configurar ferramenta, rotinas de cópia, retenção, restauração e testes simulados periódicos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 180 dias após contratação/definição da solução
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização | Executar capacitações previstas em Veeam e VMware, vinculando-as à operação do ambiente novo | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Conforme cronograma BID 2026
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração | Simular falhas, restaurar ambiente e aferir tempo de recuperação e integridade dos dados | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Semestral, a partir da implantação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Criar trilha formal de conversão de evento em projeto | Exigir que eventos estratégicos gerem relatório de aprendizados, ideias aplicáveis e proposta de projeto institucional | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Incorporar ideias vencedoras e propostas do prêmio de IA do INOVA-PGE | Selecionar iniciativas aplicáveis, designar unidade líder e transformar propostas em pilotos internos | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Criar comitê de seleção de projetos de inovação pós-eventos | Avaliar aderência estratégica, custo, viabilidade e potencial de impacto das ideias captadas externamente | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Vincular os projetos de inovação a desafios reais das unidades | Exigir que cada proposta venha associada a problema institucional concreto, unidade patrocinadora e evidência esperada | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Selecionar projetos com problema institucional definido, unidade patrocinadora, escopo, cronograma e indicador de impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Selecionar ideias já surgidas em concursos, laboratórios e experiências internas para implantação piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Distribuir a meta em entregas semestrais, com revisão executiva de avanço, custo e impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Até 2027, com cronograma semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Exigir que todo projeto esteja vinculado a gargalo concreto de área jurídica, administrativa ou tecnológica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Monitorar projetos implementados, participação em cursos, certificações concluídas e aplicação prática no trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Consolidar projetos de inovação, capacitações, certificações, gargalos e próximos passos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Criar trilhas formativas por perfil funcional: jurídico, administrativo, tecnológico e gerencial | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Integrar cursos e plataformas já previstos em Veeam, VMware, DPO, Treinaweb e Asimov ao plano institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Ofertar formação em direito digital, IA, LGPD, uso do SEI, compras tecnológicas, BI, gestão de projetos e integridade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Exigir que cada grande implantação tecnológica venha acompanhada de trilha de treinamento e agentes multiplicadores | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Escolher certificações estratégicas para infraestrutura, segurança, dados e gestão tecnológica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Apoiar servidores passíveis de certificação com cursos preparatórios, vouchers, cronograma e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029, com marcos anuais
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O4: Institucionalizar a Governança de TIC | [E7.O4.KR1] KR1: Executar 100% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação até 2030 | Monitorar o alinhamento estratégico e a integração dos marcos do PDTIC com o PROFISCO III | Acompanhar os indicadores de evolução do PDTIC por meio do painel de governança estratégica, integrando as entregas de TIC com os componentes de transformação digital do PROFISCO III. | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2030 (revisão semestral)
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Coordenar a política institucional de arrecadação de honorários de sucumbência | Criar a linha de base consolidada da arrecadação atual; definir o plano de escalada até 2029; articular as unidades arrecadadoras (Dívida Ativa, Contencioso, Execuções) e monitorar a meta E9_O3_KR1 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Executar força-tarefa técnica no barramento do SPA para eliminar o atraso de 5 a 7 dias na captura de intimações do PJe e dos Tribunais Superiores, corrigir quedas de desempenho no turno noturno e instituir protocolo obrigatório de homologação e comunicação prévia às unidades antes de alterações visuais ou de fluxo no SPA. | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão estratégica orientada a resultados (OKRs), gerenciamento de projetos públicos (PMBOK/Ágil), captação de recursos (BID/Profisco) e transformação digital), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Prover, por meio da Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), a habilitação e o aprimoramento da Extranet para os servidores da PJEFP no Fórum Des. José Sarney, bem como a sincronização anual de numeração de atos entre Extranet e SEI solicitada pela Procuradoria Judicial. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027