## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PJ (PROCURADORIA JUDICIAL)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Realizar reuniões institucionais e pactuar canal célere de subsídios com SECULT e SEMA | Efetuar alinhamentos com gestores de secretarias com histórico moroso no envio de subsídios instrutórios para ações judiciais, fixando modelo padronizado e prazo máximo de 5 dias úteis para resposta. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gestores da SECULT e SEMA | 90 dias / Semestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE as ações cíveis de alta complexidade do Grupo 1 | Identificar e alimentar no Monitor PGE os litígios cíveis de expressivo valor financeiro e impacto coletivo (responsabilidade civil do Estado, anulações de atos administrativos e concursos de alto escalão), ressalvados os feitos sensíveis avocados diretamente pela PGAAJ e Gabinete. | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Estruturar agenda formal e distribuição equitativa entre os procuradores do Grupo 1 para realização de sustentações orais e entrega presencial de memoriais em apelações, agravos e ações rescisórias prioritárias. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE | 90 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Realizar oficinas práticas de oratória forense e simulação de tribuna em parceria com a ESAP | Promover treinamentos práticos e contínuos de oratória jurídica e técnica de tribuna para superar a timidez e inibição em sustentações orais, capacitando os procuradores na preparação técnica e defesa presencial. | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Sistematizar e atualizar trimestralmente o Relatório de Matérias e Teses da Procuradoria Judicial | Alimentar e revisar continuamente o caderno consolidado de teses (50+ páginas) com precedentes vinculantes do TJMA, STJ e STF, uniformizando os argumentos defensivos e vinculando as minutas ordinárias da unidade. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Procuradores dos Grupos de Trabalho 1 e 2 | Trimestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Implementar e operar o Sistema Bacelar para prevenção de cobranças duplicadas de dativos | Operar plataforma automatizada que consolida o histórico de requerimentos de honorários de advogados dativos, promovendo o cruzamento de dados para identificar e bloquear tentativas de recebimento em duplicidade. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Operacionalizar o Edital de Acordo Extrajudicial PGE/TJMA/OAB-MA com tabela reduzida | Promover pagamentos administrativos céleres de honorários dativos com deságio pré-fixado (10% a 40% da tabela OAB), desestimulando ajuizamentos predatórios e extinguindo o passivo judicial contencioso. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: CPARI, Poder Judiciário (TJMA), OAB-MA | 120 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar diretriz obrigatória de protocolo antecipado de 3 dias de margem de segurança | Fixar diretriz interna para que contestações e recursos sejam protocolados no PJe com pelo menos 3 dias de antecedência em relação ao prazo fatal do SPA, blindando a PGE contra atrasos ou divergências entre sistemas. | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Imediato / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Criar e manter Agenda Compartilhada de Audiências e Sessões de Julgamento | Centralizar em calendário eletrônico compartilhado (Google Calendar / SPA) todas as audiências de instrução e sessões de julgamento das Câmaras do TJMA, facilitando substituições automáticas e supervisão da chefia. | Líder Executivo: Procuradoria Judicial (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Implantar a ferramenta 'Minuta IA' para demandas repetitivas do Grupo 2 | Concluir licitação e implantar software de IA generativa para automação de minutas de contestações e recursos em cobranças de dativos e concursos de média complexidade, reduzindo o tempo de elaboração. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação | 180 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Incluir a equipe da PJ em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial | Inscrever procuradores e assessores em capacitações da ESAP/EGMA sobre ferramentas de IA, gestão de fluxos de processos eletrônicos e jurimetria aplicada ao contencioso cível. | Coexecutores: Procuradoria Judicial, ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual (1ª em 180 dias)
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em processo civil estratégico da Fazenda Pública, tutelas provisórias, ações coletivas e estruturais, recursos cíveis e precedentes vinculantes), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários aplicando o filtro de superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF | Aplicar checklist de admissibilidade recursal, prequestionamento explícito e distinção (distinguishing) na redação de REsp e RE no contencioso cível, observando as diretrizes do Relatório Semestral de Superação de Óbices da Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Sistematizar banco de minutas padronizadas cíveis e modelos assistidos por IA (Minuta IA) no SPA | Catalogar e atualizar modelos parametrizados de contestações, apelações e contrarrazões para as matérias repetitivas dos Grupos 1 e 2 da Procuradoria Judicial, reduzindo em ao menos 50% o tempo de redação. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em ações cíveis e fazendárias ordinárias, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Harmonizar a numeração de expedientes e pareceres entre Extranet e SEI a partir do ciclo 2027 | Articular junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA o alinhamento técnico para zerar e sincronizar a numeração de ofícios, despachos e pareceres entre a Extranet PGE e o sistema SEI na virada do exercício de 2027, eliminando controles paralelos. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Ciclo 2027