## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PJEFP (PROCURADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Garantir atuação estratégica nos processos judiciais prioritários | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Realizar sustentação oral seletiva e entrega de memoriais perante as Turmas Recursais e em Incidentes de Uniformização | Mapear processos com efeito multiplicador, pedidos de uniformização de interpretação de lei (PUIL/Turma de Uniformização) e recursos estratégicos nas Turmas Recursais da Fazenda Pública, assegurando despacho de memoriais sintéticos e sustentação oral seletiva para formação de precedentes favoráveis ao Estado. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2030)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Articular acesso direto da PJEFP aos sistemas de dados funcionais e financeiros das secretarias geradoras de litígios massivos | Instituir credenciamento eletrônico direto dos procuradores e assessores aos sistemas da SEDUC, IPREV, SEAD e Segurança Pública, possibilitando emissão imediata de fichas financeiras, certidões de tempo de serviço e comprovantes de pagamento para instrução probatória tempestiva em contestações judiciais. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: SEDUC, IPREV, SEAD, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias (implantação) e Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Elaborar e submeter proposta de regulamentação para celebração de acordos e transações no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública | Redigir minuta de resolução interna da PGE e instrução normativa estadual para autorizar a celebração de transações judiciais e acordos diretos em teses consolidadas contra o Estado (ex.: progressões incontroversas, férias e licenças-prêmio não gozadas), inspirada no modelo da AGU/INSS e no convênio de advogados dativos pactuado com TJ-MA e OAB-MA. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: CPARI, PGAAJ, Gabinete do Procurador-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Padronizar notas técnicas e pareceres referenciais para dispensa de recursos em temas consolidados nas Turmas Recursais e no TJMA | Mapear as teses fático-jurídicas com jurisprudência amplamente desfavorável ao Estado nas Turmas Recursais e uniformizações de jurisprudência (ex.: certidões de tempo de serviço e gratificações já pacificadas), instruindo a dispensa de recursos protelatórios e a redução de custos sucumbenciais. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Alimentar a inteligência artificial do MINUTIA com o banco de contestações, teses defensivas e peças padrão da PJEFP, parametrizando a leitura automática de petições iniciais do PJe para geração assistida de minutas e eliminação de tarefas manuais de redação repetitiva. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Configurar robôs computacionais no SPA para distribuição automática do acervo recebido via PJe/TJ-MA e captura automatizada de ciências em sessões de julgamento das Turmas Recursais, reduzindo o esforço operacional de triagem da secretaria setorial. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Sistematizar e atualizar continuamente o repositório de minutas padronizadas de contestações e recursos no SPA | Revisar e consolidar modelos de peças para as principais matérias repetitivas do contencioso de massa (progressões, cobranças de adicionais, verbas rescisórias e infrações de trânsito), otimizando a produtividade das equipes em conjunto com a automação tecnológica. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Anual até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Redesenhar os fluxos de trabalho interno e a alocação estratégica do corpo de assessoria diante da automação por IA | Redistribuir as atribuições dos assessores e estagiários para triagem qualificada de petições iniciais, conferência documental antecipada e saneamento das pautas diárias de audiências, absorvendo o volume massivo de demandas com a equipe de 4 procuradores. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Monitorar diariamente a fila de prazos processuais e acionar suporte técnico da TI diante de instabilidades no SPA | Estabelecer protocolo diário de verificação de pendências críticas no painel do SPA e no PJe, documentando ocorrências de lentidão ou indisponibilidade noturna e alinhando com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA a homologação prévia e comunicados antes de atualizações da interface do sistema. | Líder Executivo: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Participar dos cursos promovidos pela ESAP/Inova PGE com direcionamento pedagógico voltado ao contencioso cível repetitivo, disseminando o uso da Biblioteca Institucional de Prompts 'Alexandre' para redação e síntese processual. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE | Semestral até 2027
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Articular junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI) a habilitação plena da Extranet nas estações de trabalho do Fórum Des. José Sarney, e junto ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) a inclusão dos servidores descentralizados em canal direto de avisos funcionais e informes da sede/ESAP via WhatsApp. | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) | 90 dias (implantação) e Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009), Turmas Recursais, Incidentes de Uniformização de Jurisprudência e gestão de contencioso de massa), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias em demandas repetitivas e Turmas Recursais | Instituir rotina quinzenal de envio de acórdãos paradigmáticos das Turmas Recursais e Incidentes de Uniformização favoráveis ao Estado à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo