## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PPIMA (PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MEIO AMBIENTE)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Aprimorar o fluxo de consultas ao ITERMA e demais órgãos fundiários e ambientais | Estabelecer modelo padrão de solicitação técnica, controle informatizado de prazos e acompanhamento contínuo das respostas necessárias à instrução célere dos processos imobiliários e ambientais. | Grupo 1, com apoio da Chefia da PPIMA | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Atender com celeridade e resposta conclusiva as demandas da Ouvidoria | Controlar as manifestações recebidas via SEI/Ouvidoria com despacho conclusivo revisado pela Chefia antes do envio, prevenindo pendências e reincidências. | Chefia da PPIMA e assessoria de triagem | Contínuo, conforme demanda
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Identificar e classificar os processos estratégicos da PPIMA no Monitor PGE | Criar critérios objetivos para classificar processos de maior impacto econômico, patrimonial, ambiental ou institucional (desapropriações vultosas, ACPs de grandes obras e litígios fundiários), separando-os das demandas repetitivas. | Chefia da PPIMA + Grupo 2 | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Implantar atuação estratégica individualizada nas causas complexas | Avaliar previamente a necessidade de audiência com magistrados, distribuição de memoriais, sustentação oral, acompanhamento próximo de perícias e atuação conjunta com órgãos técnicos do Estado. | Grupo 2 – Dr. Ulisses, Dr. Francisco Viana e Dr. Antônio Emílio | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Estruturar atuação técnica e fluxo especializado em desapropriações | Criar fluxo padronizado para análise jurídica célere de decretos expropriatórios, laudos de avaliação prévia, perícias judiciais, indenizações e acordos para viabilização de obras públicas (SINFRA/SECID). | Grupo 2 | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Acompanhar estrategicamente perícias judiciais de elevado valor | Identificar feitos que envolvam avaliações imobiliárias e indenizações vultosas, estabelecendo acompanhamento jurídico rigoroso com indicação de assistentes técnicos e quesitação qualificada. | Grupo 2, em cooperação com órgãos técnicos | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Aumentar a presença institucional nos julgamentos estratégicos | Estabelecer rotina para identificar processos em pauta perante o TJMA e Tribunais Superiores que demandem audiência prévia, entrega de memoriais analíticos ou sustentação oral pela equipe da PPIMA. | Grupo 2 | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Aprimorar a defesa judicial nas ações ambientais complexas | Criar banco de entendimentos e peças sobre autos de infração ambiental, licenciamento da SEMA, embargos de obras, compensações e reparação de danos ambientais, fortalecendo a segurança jurídica. | Grupo 2 | Até 2027; atualização contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Mapear causas de grande impacto econômico, patrimonial e institucional | Criar e manter relação atualizada das ações complexas com risco de expressivo impacto financeiro, paralisação de obras públicas estruturantes ou repercussão ambiental relevante, adotando medidas preventivas. | Grupo 2 + Chefia da PPIMA | Semestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Mapear e classificar as ações de usucapião em curso | Identificar processos por tipo de demanda, situação do imóvel, existência de domínio público comprovado e necessidade de consulta a ITERMA ou outros órgãos, categorizando o acervo. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027; atualização contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Produzir orientações jurídicas preventivas para SEMA, ITERMA e secretarias de obras | A partir das demandas repetitivas e complexas identificadas pelos grupos, elaborar orientações, notas técnicas, cartilhas e pareceres referenciais em matéria fundiária e ambiental, mitigando conflitos antes do ajuizamento. | Chefia da PPIMA + Grupos 1 e 2 | Semestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Padronizar a análise dos processos de convênios na PPIMA | Criar fluxo normatizado e modelos padronizados para as demandas relacionadas a convênios, com checklist de documentos essenciais e identificação célere de pendências administrativas. | Grupo 1 | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Reduzir o tempo de tramitação das causas repetitivas de patrimônio e meio ambiente | Identificar etapas burocráticas que possam ser simplificadas, padronizadas ou automatizadas, conferindo celeridade e prioridade de vazão aos processos com teses já consolidadas. | Grupo 1 + Chefia da PPIMA | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Padronizar a atuação nas ações repetitivas de usucapião | Criar fluxo de triagem, checklist objetivo para análise das certidões imobiliárias e modelos padronizados de manifestações, especialmente nas hipóteses de manifesta ausência de interesse público do Estado. | Grupo 1 – Dr. Osvaldo, Dra. Selma e Dra. Luciana | Até 2027; atualização contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar banco setorial de peças para ações repetitivas | Catalogar modelos parametrizados de contestações, manifestações, informações preliminares, recursos e demais peças relacionadas a usucapião, possessórias e matérias recorrentes. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Criar banco único de jurisprudência e entendimentos da PPIMA | Organizar e indexar decisões judiciais, acórdãos paradigmas, pareceres e teses jurídicas utilizadas pelos Grupos 1 e 2, facilitando a consulta rápida e garantindo uniformidade jurisprudencial. | Grupos 1 e 2 + Chefia da PPIMA | Até 2027; atualização contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Implantar painel de acompanhamento da produtividade da PPIMA por grupo | Monitorar distribuição de processos, acervo pendente, prazos, demandas estratégicas e produtividade individual e coletiva, separando os indicadores do Grupo 1 (Repetitivas) e do Grupo 2 (Complexas). | Chefia da PPIMA + Assessoria de Gestão Estratégica | Até 2027; atualização mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Criar rotina trimestral de integração entre os Grupos 1 e 2 | Realizar reuniões periódicas entre os procuradores dos Grupos 1 e 2 para compartilhar teses inovadoras, decisões judiciais relevantes, gargalos institucionais e soluções adotadas. | Chefia da PPIMA | Trimestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Criar protocolo de gestão de prazos processuais com dupla conferência | Implantar conferência diária cruzada de prazos processuais e instituir escala obrigatória de redistribuição de carteiras durante períodos de férias, licenças e afastamentos para assegurar perda zero. | Líder Executivo: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Automatizar atividades repetitivas da PPIMA com apoio de ferramentas institucionais | Desenvolver, em conjunto com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), modelos e fluxos automatizados para manifestações em usucapião, convênios, autos ambientais e outras demandas de massa recorrentes. | Grupos 1 e 2 + Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Até 2028
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Capacitar continuadamente os integrantes dos Grupos 1 e 2 em suas áreas temáticas | Promover cursos e trilhas de capacitação específicas em parceria com a ESAP/EGMA: Grupo 1 em usucapião, patrimônio público e REURB; Grupo 2 em Direito Ambiental, desapropriações, perícias imobiliárias e contencioso estratégico. | Chefia da PPIMA + ESAP/EGMA (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Capacitar a equipe da PPIMA em Direito Digital, Inteligência Artificial e Geotecnologias aplicadas ao Patrimônio e Meio Ambiente | Sugerir cursos específicos à ESAP e viabilizar a participação da equipe em treinamentos de IA generativa para análise documental fundiária, sistemas de georreferenciamento (SIG/CAR) e gestão eletrônica de processos estruturais. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Ambiental, regularização fundiária, patrimônio imobiliário público, desapropriações, licenciamento ambiental e litígios estruturais possessórios), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias na defesa do patrimônio público e meio ambiente | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de decisões relevantes de retomada de imóveis públicos, regularização fundiária e tutela ambiental à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria fundiária, dominial e ambiental | Assegurar o prequestionamento na instância ordinária e a correta qualificação jurídica da prova dominial/ambiental para superar os óbices das Súmulas 7/STJ e 279/STF em articulação com a Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em ações possessórias, dominiais, desapropriações e ambientais, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029