## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – SCC (SERVIÇO DE CONTROLE DE CONTRATOS)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Instituir programa setorial de revisão e eficiência de contratos fixos | Identificar contratos continuados de maior impacto financeiro, propondo renegociações de valores, readequação de postos terceirizados e redução de custos operacionais recorrentes. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Serviço de Material e Patrimônio | 45 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Revisar contratos fixos para busca contínua de economicidade | Mapear índices de reajuste (IPCA/IGP-M), repactuações de mão de obra e possibilidade de supressão ou redimensionamento de serviços continuados. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 180 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Segregar a gestão de contratos ordinários e contratos de projetos PROFISCO III | Estruturar acompanhamento contratual diferenciado para contratos custeados pelo tesouro estadual e contratações financiadas pelo BID/PROFISCO III, evitando descontinuidade ou sobrecusto. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Revisar, antes da assinatura e formalização, documentos essenciais, certidões negativas fiscais/trabalhistas, aderência orçamentária, cláusulas críticas e designação de fiscais nos termos da Lei 14.133/2021. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Setorial de Finanças (USF) | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Implantar painel de fiscalização e gestão contratual | Monitorar vigência, aditivos, saldo financeiro de empenhos, cronogramas de entrega, atestes, sanções e certidões das contratadas em painel integrado. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Capacitar fiscais e gestores de contratos das unidades da PGE | Realizar capacitação periódica em conjunto com a ESAP sobre rotinas de fiscalização administrativa e técnica, atesto de notas fiscais, relatórios circunstanciados e aplicação de sanções contratuais. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; depois periodicidade anual
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Executar auditorias internas semestrais de conformidade contratual | Auditar contratos críticos, verificar a manutenção das condições de habilitação, tempestividade de atestes e regularidade dos termos aditivos, sanando falhas preventivamente. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR3] KR3: Manter em zero os contratos emergenciais decorrentes de falta de planejamento de renovação até 2028 | Implantar sistema automatizado de alerta de vencimentos contratuais | Configurar agenda de notificações com antecedência mínima de 180, 120, 90 e 60 dias do término de vigência para cobrar manifestação das áreas técnicas e instrução tempestiva. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Comissão Setorial de Licitação (CSL) | 60 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR3] KR3: Manter em zero os contratos emergenciais decorrentes de falta de planejamento de renovação até 2028 | Vincular renovações contratuais ao Plano de Contratações Anual (PCA) | Compatibilizar o cronograma de vencimentos ao calendário anual de compras, demandando a deflagração antecipada de procedimentos licitatórios para evitar descontinuidade de serviços. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR3] KR3: Manter em zero os contratos emergenciais decorrentes de falta de planejamento de renovação até 2028 | Criar protocolo de contingência e mapa de risco para contratos essenciais | Definir medidas de contingenciamento para serviços contínuos críticos (vigilância, limpeza, TI, links de dados), prevenindo ruptura de serviços e contratações emergenciais tardias. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Estruturar instrumentos contratuais e termos de parceria para recepção de recursos externos | Padronizar minutas, formalizar termos de cooperação técnica, convênios e parcerias e monitorar prazos de vigência de instrumentos vinculados à captação de recursos e emendas. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão e fiscalização de contratos administrativos (Lei 14.133/2021), reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, aditivos e sanções contratuais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 2 – Otimizar a gestão administrativa, logística e de contratações | O2: Aperfeiçoar os processos de compras, licitações e gestão contratual | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Integrar e alimentar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, Contratos, Patrimônio e TI) | Alimentar continuamente o dashboard compartilhado com a Comissão Setorial de Licitação (CSL), o Serviço de Material e Patrimônio (SMP) e a área de TIC, disponibilizando o status atualizado de vigências, saldos contratuais e renovações para eliminar diligências físicas entre setores. | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL), Serviço de Material e Patrimônio (SMP), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | 90 dias / Contínuo