## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – SGA (SUBPROCURADORIA-GERAL ADJUNTA)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear e triar continuamente a carteira de processos estratégicos por especializada | Instituir rotina diária e permanente de triagem dos feitos remetidos pelas especializadas para inclusão no Monitor PGE, direcionando os processos prioritários para acompanhamento nas pautas de julgamento do TJMA e do TRF1. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradoria Judicial, Especializadas Temáticas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Contínuo até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Supervisionar diretamente os núcleos temáticos subordinados (Núcleo de Cálculos e NCIA) | Realizar reuniões periódicas de alinhamento e monitoramento da atuação do Núcleo de Cálculos (precatórios, RPVs e bloqueios judiciais) e do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (ACPs e ANPCs), acompanhando relatórios de correição da Corregedoria. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, NCIA, Corregedoria-Geral | Bimestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Coordenar o fluxo de pautas perante o TJMA e TRF1, apoiar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com a Procuradoria de Brasília (bem como a interlocução metodológica sobre óbices recursais) e remeter à ASCOM os links e minutagens de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para divulgação institucional. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Coordenar, em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica, a formulação de ato normativo corporativo transversal, ouvindo as chefias setoriais para redesenhar fluxos no SPA, aprimorar a governança da fila de expedientes e instituir selos de qualidade/produtividade alinhados aos critérios do TJMA. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias (instituição) e Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Atuar junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (e suporte de infraestrutura da SI) para mitigar delays e falhas na captura de intimações do PJe para o SPA, assegurando que indisponibilidades técnicas do sistema sejam registradas para afastar falsos positivos de intempestividade funcional. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Fomentar e indicar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA e Jurimetria para as unidades contenciosas | Articular junto à ESAP e ao Laboratório INOVA a oferta de oficinas práticas de IA generativa, biblioteca de prompts e jurimetria estratégica para procuradores e assessores vinculados à Subprocuradoria-Geral de Assuntos Jurídicos. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de contencioso estratégico, sistema de precedentes (IRDR/IAC/Repetitivos), admissibilidade recursal e governança das Procuradorias Especializadas), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Supervisionar a padronização e unificação dos bancos de peças, teses e enunciados das Procuradorias Especializadas | Coordenar a revisão periódica dos modelos de peças contenciosas e cotas de dispensa recursal integrados ao Assistente de Petição e à ferramenta Minuta IA no SPA. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: PGAAJ, Procuradorias Especializadas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Semestral até 2029
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Acompanhar e cobrar o saneamento das recomendações correcionais nas Procuradorias Especializadas em até 90 dias | Atuar em articulação com a Corregedoria-Geral para apoiar as chefias contenciosas na correção de fluxos e eliminação da reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | Semestral (90 dias pós-correição)