## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – SGRH (SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS)
Classificação formal e Estruturação Executiva em 5 Eixos (Despacho SEI nº 018120848 - Processo 2026.11103.07207)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Auditoria prévia de lotação e dimensionamento da força de trabalho da PGE-MA (Eixo I - Despacho SEI 018120848) | Realizar levantamento detalhado de cargos, lotações e demandas setoriais antes de qualquer nova contratação; revisar critérios de gratificações/adicionais vinculando-os a metas mensuráveis de produtividade. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: UGAM, Procurador-Geral | 180 dias / Anual
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Mapeamento BPMN e definição de SLAs para rotinas de gestão de pessoas (Eixo II - Despacho SEI 018120848) | Modelar e padronizar os fluxos internos de férias, licenças, afastamentos e aposentadorias em BPMN, estabelecendo SLAs rígidos para eliminação de filas e retrabalho operacional. | Líder: SGRH; Coexecutores: UGAM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 12 meses
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Capacitar continuamente os servidores e procuradores | [E9.O2.KR1] KR1: Capacitar anualmente ao menos 40% dos procuradores e servidores até 2030 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Implantar metodologia de avaliação por competências técnicas e comportamentais, publicar a Carta de Serviços do Servidor e executar trilhas de capacitação continuada em parceria com a ESAP. | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM | Ciclo Anual até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Implantar o Assentamento Funcional Digital (AFD) e Painel de BI de Gestão de Pessoas (Eixo IV - Despacho SEI 018120848) | Digitalizar 100% dos prontuários e pastas funcionais físicas (PGE sem papel); implantar Chatbot/Portal do Servidor para autoatendimento e painel de BI com indicadores de absenteísmo, turnover e banco de horas. | Líder: SGRH; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2027
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Revisar normas de conduta, instituir protocolo seguro e sigiloso de denúncias contra assédio moral e sexual em cooperação com a Ouvidoria e Corregedoria, e implantar programa permanente de saúde mental, ergonomia e acolhimento funcional. | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM | 180 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR2] KR2: Manter em zero os apontamentos de irregularidades em auditorias de contratos e pessoal até 2030 | Executar auditorias internas temáticas semestrais | Auditar contratos críticos, admissões de pessoal e processos sensíveis, com plano de correção imediata | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Revisar papéis, eliminar sobreposição, deslocar servidores de tarefas repetitivas para tarefas estratégicas e definir indicadores por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Mapear cargos, necessidades administrativas, atribuições de servidores, assessores e áreas críticas, com base no volume real de trabalho | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Definir cronograma de provimento por fase, priorizando áreas mais críticas e compatibilizando com orçamento e estrutura | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Verificar déficit de TI, apoio administrativo, contabilidade, tecnologia e outras áreas críticas para suportar a modernização | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Ajustar, se necessário, o número de servidores e procuradores à luz do concurso, dos acordos e da capacidade orçamentária | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Revisar edital, critérios, fases, homologação, convocações e atos de nomeação sob perspectiva preventiva | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Alocar novos servidores e procuradores conforme gargalos de prazo, massa processual, consultoria e tecnologia | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 210 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Preparar trilha inicial de formação sobre SPA, SEI, fluxos processuais, ética, prazos e cultura institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias ou antes da posse
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Examinar efeitos sobre assessores, servidores efetivos, chefias e necessidade de reestruturação de carreira | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 210 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Acompanhar fase por fase: edital, recursos, homologação, autorização, convocação, posse e lotação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Garantir que novos ingressos reforcem áreas estratégicas e não apenas reproduzam gargalos antigos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, a partir do plano de lotação
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR2] KR2: Nomear pelo menos 10 procuradores até 2028 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Articular autorização governamental, tratar repercussões do acordo judicial e preparar atos de posse e lotação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e monitoramento contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Editar ato interno criando programa permanente de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho, com trilhas de saúde, escuta e melhoria do ambiente | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Aplicar pesquisa institucional estruturada de clima, engajamento e satisfação, com metodologia comparável ao longo do tempo | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Reaplicar pesquisa em ciclos definidos e consolidar painel com evolução dos indicadores por unidade e por tema | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Realizar rodas de conversa, escuta por unidade, grupos focais e canal interno de sugestões sobre ambiente de trabalho | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Integrar indicadores de clima, rotatividade, afastamentos, ações de qualidade de vida e adequação do ambiente | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Consolidar avanços, gargalos, riscos de evasão, fatores de adoecimento e medidas adotadas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Escolher certificações estratégicas para infraestrutura, segurança, dados e gestão tecnológica | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Apoiar servidores passíveis de certificação com cursos preparatórios, vouchers, cronograma e acompanhamento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029, com marcos anuais
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Identificar, com metodologia institucionalmente segura, a composição dos cargos de liderança por grupos sub-representados | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Fixar conceito, universo de cargos, critérios de apuração, periodicidade e salvaguardas de privacidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Executar diagnóstico previsto na resolução do CEDI para identificar barreiras, assimetrias e oportunidades de correção | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; renovação periódica
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Estruturar medidas de formação, mentoria, identificação de talentos, transparência de critérios e incentivo institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 210 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Usar a previsão da resolução para formar GT com foco em diagnóstico e propostas concretas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e legislação de ações afirmativas para o quadro funcional | Sistematizar requisitos jurisprudenciais vinculantes (ADIs, ADPFs e cotas raciais/gênero/PcD) para concursos de procuradores, servidores e processos seletivos de estagiários e residentes. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão funcional | Auditar os critérios de acesso a cargos em comissão, funções gratificadas e comissões temáticas sob a ótica da igualdade material e da representatividade. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Adequar editais e normas internas aos parâmetros vinculantes de ações afirmativas | Submeter ao Conselho Superior e ao PGA minutas de regulamentos garantindo bancas de heteroidentificação e reserva efetiva de vagas em todos os certames e seleções da PGE-MA. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Publicar relatório semestral de monitoramento das metas de equidade e ações afirmativas | Acompanhar a evolução dos índices de diversidade no quadro funcional e o cumprimento das diretrizes do Comitê de Equidade. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Modelar instrumento estruturado de avaliação de ambiente de trabalho, engajamento e bem-estar (capital e regionais), gerar devolutivas setoriais e pactuar plano de ação corretivo com as chefias. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP | 1º Ciclo em até 180 dias; aplicação bienal contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Levantar entradas, desligamentos, tempo médio de permanência e principais razões de evasão | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Criar instrumento padronizado para captar razões de evasão e fatores de permanência entre assessores e demais servidores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Estruturar medidas de integração, reconhecimento, capacitação, acompanhamento gerencial e melhoria do ambiente para reduzir evasão | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Cruzar dados de evasão com setores de maior sobrecarga, chefias, perspectivas de desenvolvimento e engajamento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Levantar dados de atestados, licenças e afastamentos ligados a estresse, ansiedade e ergonomia, com classificação mínima por causa e unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Cruzar afastamentos, carga de trabalho, setores críticos, mobiliário e condições ambientais para identificar causas-raiz | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Adequar mobiliário, estações de trabalho, iluminação, ventilação e rotinas organizacionais de maior impacto | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir canal direto de avisos funcionais para servidores lotados em unidades descentralizadas (Fórum José Sarney e Regionais) | Criar e manter grupo/lista de transmissão oficial no WhatsApp gerido pelo SGRH para envio tempestivo de comunicados de recursos humanos, feriados, ponto eletrônico e cursos da ESAP aos servidores lotados fora da sede (como a PJEFP no Fórum Des. José Sarney). | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: PJEFP, Procuradorias Regionais (PRI/PRT), ASCOM, ESAP | 60 dias / Contínuo