# Cronograma de Entregas por Horizonte Temporal (41 Unidades)

| Horizonte | Prazo | Unidade | KR | Ação (O QUÊ) | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ASCOM | E6.O1.KR1 | Avaliar viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet junto à TIC | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias para a minuta da Portaria | ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ASCOM | E6.O1.KR1 | Formalizar fluxo prévio de pautas de sustentações orais com apoio tecnológico | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: PGAAJ, Chefias das Especializadas Contenciosas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ASCOM | E6.O1.KR1 | Definir fluxo célere de validação técnica das informações processuais e adequação editorial | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ASCOM | E6.O1.KR1 | Consultar painéis do SPA/BI como fontes complementares de pautas institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Especializadas Fiscais e Judiciais |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ASCOM | E6.O1.KR1 | Articular com a ESAP ações de media training para porta-vozes institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ASCOM | E6.O1.KR1 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ASCOM | E6.O1.KR2 | Coletar e consolidar a linha de base das métricas digitais da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo até 2029 | ASJUR | E5.O5.KR2 | Consolidar repositório de minutas-padrão de editais, contratos, convênios e pareceres referenciais no SEI/SPA | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação (CSL) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em 120 dias; manutenção contínua | CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Criar painel de sustentabilidade, equidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; renovação periódica | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e traduzir em checklist institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; acompanhamento contínuo | CG | E8.O1.KR3 | Instituir protocolo correcional preventivo em políticas de igualdade e diversidade | Líder: Corregedoria-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e aprovar o Regimento Interno Único da Corregedoria-Geral (Entrega Estruturante) | Coexecutores: Corregedoria-Geral e Subprocuradoria-Geral Adjunta; Aprovação: Conselho Superior da PGE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CG | E8.O2.KR1 | Revisar metodologicamente o indicador de desvios de conduta e manifestações | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Unidade de Gestão da Integridade (UGI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CG | E8.O2.KR1 | Coletar linha de base histórica de manifestações, denúncias e apurações disciplinares | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas e Convivência Institucional | Coexecutores: UGI, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Semestral (1ª em 180 dias) | CG | E8.O2.KR1 | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CG | E8.O2.KR3 | Coletar linha de base dos achados e não conformidades correcionais | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | CG | E8.O2.KR3 | Criar matriz de risco correcional e plano corretivo por unidade correcionada | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Semestral (90 dias pós-correição) | CG | E8.O2.KR3 | Monitorar a execução das recomendações correcionais e saneamento de pendências | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Unidades Correcionadas, UGI |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CS | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Líder: Conselho Superior |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | CSL | E2.O2.KR1 | Instituir grupo de trabalho permanente de contratações | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, USF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CSL | E2.O2.KR1 | Mapear o fluxo completo de contratação, do pedido ao pagamento (AS-IS e TO-BE) | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | CSL | E2.O2.KR1 | Padronizar artefatos e manifestações processuais de contratação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Especializada Consultiva/PGA, Setores Demandantes |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | CSL | E2.O2.KR1 | Implantar checklists obrigatórios de conformidade processual por etapa | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | CSL | E2.O2.KR1 | Segregar carteira estratégica de contratações estruturantes PROFISCO III / BID | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Supervisão de Informática, Coordenação PROFISCO III |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Contínuo | CSL | E2.O2.KR1 | Fortalecimento Institucional e Expansão da Capacidade Operacional da CSL (Pleito Prioritário) | Liderança: CSL; Instância Deliberativa: Procurador-Geral Adjunto / Procurador-Geral do Estado |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; periodicidade continuada | CSL | E2.O2.KR1 | Mapeamento Ativo de Necessidades e Diálogo Contínuo com Unidades Demandantes | Liderança: CSL; Coexecutores: UGAM, Unidades Demandantes |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | CSL | E2.O2.KR1 | Implantação de Painel Compartilhado de Visibilidade e Transparência Intersetorial de Demandas | Liderança: CSL, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Apoio: Serviço de Controle de Contratos, Serviço de Material e Patrimônio |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | ESAP | E3.O1.KR1 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias | ESAP | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | ESAP | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato, com revisão mensal | ESAP | E6.O1.KR1 | Instituir calendário editorial mensal mínimo | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E6.O1.KR1 | Priorizar acordos, decisões favoráveis e resultados concretos como conteúdo editorial | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E6.O1.KR1 | Ampliar produção audiovisual e quadros temáticos já existentes | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Anual, com primeira programação em 90 dias | ESAP | E6.O1.KR1 | Instituir calendário anual de eventos institucionais estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E6.O1.KR1 | Aproveitar eventos já consolidados como ativos reputacionais | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | ESAP | E6.O1.KR1 | Inserir procuradores e servidores como porta-vozes qualificados em eventos e mídias | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E6.O1.KR2 | Instituir política de comunicação e reputação institucional da PGE-MA | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E6.O1.KR2 | Consolidar linha de base da percepção externa e das menções positivas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E6.O1.KR2 | Criar rotina de captação de êxitos junto às especializadas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E6.O1.KR2 | Criar protocolo de validação jurídica da comunicação de êxitos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Formalizar programa de benchmarking e intercâmbio entre PGEs | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Priorizar cooperação com FONACE e outras redes de escolas/centros de estudos | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Instituir carteira institucional de parcerias estratégicas | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Mapear e qualificar parcerias já iniciadas em 2025 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Criar fluxo padrão para celebração e acompanhamento de acordos de cooperação | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Fixar metas anuais intermediárias para o atingimento dos 10 projetos até 2030 | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Priorizar projetos com entrega institucional mensurável | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E6.O2.KR1 | Criar painel executivo de parcerias, intercâmbios e projetos derivados | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias após definição da biblioteca | ESAP | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Criar trilha formal de conversão de evento em projeto | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Incorporar ideias vencedoras e propostas do prêmio de IA do INOVA-PGE | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Criar comitê de seleção de projetos de inovação pós-eventos | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Vincular os projetos de inovação a desafios reais das unidades | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | ESAP | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em 120 dias; continuidade anual | ESAP | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em 120 dias; manutenção contínua | ESAP | E8.O1.KR1 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; renovação periódica | ESAP | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e manutenção contínua | ESAP | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | ESAP | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E9.O1.KR2 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | ESAP | E9.O1.KR2 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua | ESAP | E9.O1.KR3 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua | ESAP | E9.O1.KR3 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | ESAP | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias e manutenção contínua | ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e monitoramento contínuo | GAB | E5.O5.KR1 | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | GAB | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial do Gabinete | Chefia de Gabinete e Assessoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | GAB | E5.O5.KR3 | Revisar e desregulamentar fluxos burocráticos de mero expediente entre Gabinete e Especializadas | Chefia de Gabinete e Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias e contínuo até 2030 | GAB | E6.O2.KR1 | Prospectar e formalizar termos de cooperação, convênios e projetos institucionais de alto impacto | Gabinete do Procurador-Geral, ESAP, PGAAE e Procuradoria de Brasília |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | NC | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | NC | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | NC | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | NC | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Até 180 dias após contratação do sistema | NC | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal | NC | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | NC | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias e Contínuo | NCIA | E5.O6.KR1 | Saneamento de regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de prazos perdidos | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral | NIRF | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Pleno | NIRF | E1.O2.KR1 | Dispensa formal de planilha autônoma e unificação com o plano da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica e Inteligência de Dados: NIRF (Ato SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | NIRF | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | NIRF | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias após definição da linha de base | NIRF | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para inventário; conclusão até 2026 | NIRF | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | NIRF | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | NIRF | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | NIRF | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | NIRF | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | NIRF | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | NIRF | E1.O5.KR1 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | NIRF | E1.O5.KR1 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias para início; rotina contínua | NIRF | E1.O5.KR1 | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada por inteligência | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | NIRF | E1.O5.KR1 | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | NIRF | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | NIRF | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e bloqueio de recebíveis | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato; rotina mensal | NIRF | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | NIRF | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior repercussão | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato; rotina mensal | NIRF | E1.O5.KR3 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | OUV | E4.O1.KR3 | Instituir rotina interna de monitoramento dos prazos das manifestações nos sistemas oficiais | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | OUV | E4.O1.KR3 | Propor fluxo interno institucionalmente validado para encaminhamento e prazos setoriais | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Fluxo permanente / Imediato | OUV | E8.O2.KR1 | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias para aperfeiçoamento de fluxo / Campanhas anuais | OUV | E8.O2.KR1 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para metodologia e linha de base | OUV | E8.O2.KR2 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PA | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PA | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação na Procuradoria Administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PA | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes de licitações, contratos e servidores | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PA | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PA | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema de processos | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PA | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta das consultas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PA | E5.O1.KR1 | Instituir política de gestão e mapeamento de processos estratégicos da Procuradoria Administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PA | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira de processos estratégicos de grande impacto econômico em contratos, licitações e regime de servidores | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PA | E5.O1.KR1 | Atualizar continuamente o Monitor PGE como carteira viva de processos prioritários da unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: SPGA, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e rotina contínua | PA | E5.O1.KR2 | Uniformizar teses defensivas e aumentar a presença institucional em julgamentos de grande relevância administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PA | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização em matéria de pessoal e contratações públicas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PA | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição e conciliação pré-processual para litígios de massa de servidores | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, CASC |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PA | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva em contratações públicas estruturantes | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e rotina contínua | PA | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos e minutas-padrão de editais e contratos | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PA | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para licitações e contratações diretas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, CSL |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PA | E5.O5.KR1 | Mapear os fluxos repetitivos de triagem de processos e elaboração de pareceres na unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PA | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho e distribuição equilibrada de consultas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PA | E5.O5.KR2 | Padronizar modelos de pareceres administrativos, despachos e contestações assistidas por modelos e IA | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PA | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria Administrativa | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato e contínuo | PA | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes na caixa de processos do procurador e supervisão pela chefia | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PB | E5.O1.KR1 | Reestruturar o Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos perante os Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradoria Judicial, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PB | E5.O1.KR1 | Integrar automações e alertas processuais dos sistemas do STF e STJ ao Monitor PGE | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Assessoria Estratégica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias e Contínuo | PB | E5.O2.KR2 | Implementar a política de Inversão da Lógica Recursal com filtro prévio de admissibilidade na base | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo até 2029 | PB | E5.O5.KR2 | Estruturar repositório padronizado de minutas de agravos internos, memoriais, cotas de dispensa e contrarrazões nos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias para carteira prioritária; revisão trimestral | PCF | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios tributários de anulação e embargos do devedor | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, SEFAZ, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PCF | E1.O4.KR1 | Criar núcleo integrado de cooperação probatória com a Fiscalização de Grandes Contribuintes da SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PCF | E4.O1.KR1 | Implementar protocolo de resposta célere a consultas e orientações jurídicas solicitadas pela SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PCF | E4.O1.KR1 | Emitir notas orientativas referenciais para o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) e COTRI | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PCF | E4.O1.KR1 | Consolidar entendimentos institucionais sobre substituição tributária e benefícios fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato e contínuo até 2030 | PCF | E5.O6.KR1 | Estruturar plantão especializado de monitoramento de tutelas de urgência fiscais | Líder Executivo: Procuradoria do Contencioso Fiscal (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato até 2030 | PCF | E5.O6.KR1 | Formalizar rotina de substituição e redistribuição imediata de prazos em ausências e férias | Líder Executivo: Procuradoria do Contencioso Fiscal (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral | PDA | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução fiscal e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PDA | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal com a SEFAZ | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PDA | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas setoriais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias após definição da linha de base | PDA | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PDA | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para inventário; conclusão até 2026 | PDA | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PDA | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória de dados | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias para regime de monitoramento | PDA | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime automatizado | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PDA | E1.O3.KR1 | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte com governança clara | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PDA | E1.O3.KR1 | Definir o catálogo de 'demandas tributárias simples' prioritárias | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias após contratação | PDA | E1.O3.KR1 | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias para homologação; mensuração semestral contínua | PDA | E1.O3.KR2 | Instituir canal permanente de pesquisa e avaliação de satisfação do contribuinte (NPS Fiscal) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PDA | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PDA | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PDA | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória contra riscos de sucumbência | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PDA | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções incorretas | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para edição do protocolo; aplicação contínua | PDA | E1.O4.KR3 | Implantar protocolo de triagem preventiva e saneamento de liquidez de CDAs para redução de sucumbência | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria do Contencioso Fiscal, NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PDA | E1.O5.KR1 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PDA | E1.O5.KR1 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa e extrajudicial | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias para início; rotina contínua | PDA | E1.O5.KR1 | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada a grandes devedores | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PDA | E1.O5.KR1 | Incorporar benchmarking de outras Procuradorias Estaduais em cobrança fiscal | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PDA | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento cautelar de bens | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PDA | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e arrolamento de bens de grandes devedores | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato; rotina mensal | PDA | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento patrimonial contínuo | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PDA | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior valor | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, SEFAZ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PDA | E1.O5.KR2 | Instituir política de gestão e mapeamento de grandes devedores e execuções fiscais estratégicas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PDA | E1.O5.KR2 | Atualizar continuamente o Monitor PGE com a carteira de grandes devedores e risco de prescrição | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias para baseline; reavaliação semestral | PDA | E1.O5.KR3 | Medir tempo atual e tempo pós-integração nas consultas fiscais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PDA | E5.O1.KR1 | Mapear carteira de execuções fiscais de grande vulto financeiro e teses fiscais de repercussão geral | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e contínuo | PDA | E5.O1.KR3 | Uniformizar teses em embargos e incidentes fiscais para assegurar higidez das CDAs e procedência das execuções | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PDA | E5.O5.KR1 | Mapear rotinas repetitivas de ajuizamento, cálculo de atualização e conferência de guias de pagamento | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), NIRF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PDA | E5.O5.KR1 | Implantar fluxo automatizado de triagem de prescrição intercorrente e causas extintivas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PDA | E5.O5.KR2 | Desenvolver esteira de peticionamento fiscal em lote para execuções e manifestações padronizadas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PDA | E5.O5.KR3 | Criar painel setorial de produtividade na cobrança e ajuizamento de CDAs | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PDA | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' em execuções fiscais e embargos do devedor | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato e contínuo | PDA | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária obrigatória da caixa de processos e intimações fiscais no PJe/SPA | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato (jan/2027); contínuo | PEDU | E5.O6.KR1 | Conferir diariamente os prazos judiciais com rotina de alertas preventivos | Líder Executivo: Procuradoria da Educação (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral | PERJP | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, Núcleo de Cálculos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PERJP | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PERJP | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PERJP | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Até 180 dias após contratação do sistema | PERJP | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PERJP | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de execuções estratégicas contra a Fazenda Pública | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PERJP | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira de execuções coletivas e individuais de grande vulto financeiro | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PERJP | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de execuções prioritárias | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, SPGA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PERJP | E5.O5.KR1 | Mapear fluxos repetitivos de conferência de cálculos e emissão de RPVs | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Núcleo de Cálculos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PERJP | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de minutas de impugnação ao cumprimento de sentença | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PERJP | E5.O5.KR3 | Criar painel de produtividade no processamento de RPVs e impugnações | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PERJP | E5.O6.KR1 | Instituir programa 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria de Execuções | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PERJP | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada da intimação judicial da execução desde a captura até a impugnação | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PERJP | E5.O6.KR1 | Corrigir problemas específicos de valor da causa e continuidade de contagem de prazo em Execuções | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato e contínuo | PERJP | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes e supervisão pela chefia | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGA | E2.O1.KR1 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E2.O1.KR1 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E2.O1.KR1 | Criar painel mensal de custos por centro de despesa | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E2.O1.KR1 | Implementar política de racionalização de materiais de consumo | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E2.O1.KR1 | Revisar contratos fixos para busca de economicidade | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E2.O1.KR1 | Diferenciar despesas ordinárias de investimentos estruturantes financiados externamente | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E2.O1.KR2 | Priorizar reaproveitamento interno antes de novas aquisições | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PGA | E2.O2.KR1 | Instituir grupo de trabalho permanente de contratações | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E2.O2.KR1 | Padronizar artefatos e manifestações | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias para primeira versão; revisão anual | PGA | E2.O2.KR1 | Criar cronograma anual de contratações e renovações | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E2.O2.KR1 | Segregar carteira estratégica das contratações PROFISCO III/BID | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E2.O2.KR2 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E2.O2.KR2 | Implantar painel de fiscalização contratual | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; depois periodicidade anual | PGA | E2.O2.KR2 | Capacitar fiscais, gestores e unidades demandantes | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E2.O2.KR3 | Implantar sistema de alerta de vencimentos contratuais | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E2.O2.KR3 | Vincular renovação contratual ao plano anual de contratações | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E2.O2.KR3 | Criar protocolo de contingência para contratos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral | PGA | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGA | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PGA | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Contínuo, com protocolo em 60 dias | PGA | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PGA | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E4.O1.KR3 | Criar painel de controle dos prazos de Ouvidoria e acesso à informação | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E4.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “retorno conclusivo” | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGA | E5.O2.KR1 | Monitorar litigiosidade e desempenho recursal em painel único | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E5.O2.KR2 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O2.KR2 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E5.O2.KR2 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e rotina contínua | PGA | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGA | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E5.O3.KR2 | Integrar a Procuradoria Trabalhista à prevenção com procuradores lotados nas secretarias | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGA | E5.O5.KR2 | Melhorar os fluxos de acordos trabalhistas com padronização de entendimentos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O5.KR3 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias e monitoramento contínuo | PGA | E5.O7.KR2 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias após definição da biblioteca | PGA | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGA | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E7.O2.KR2 | Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias após contratação/definição da solução | PGA | E7.O2.KR2 | Implantar solução de backup automatizado com testes regulares | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E8.O1.KR1 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em 120 dias; manutenção contínua | PGA | E8.O1.KR1 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E8.O1.KR1 | Criar painel de sustentabilidade, equidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E8.O1.KR2 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E8.O1.KR2 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; renovação periódica | PGA | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E8.O1.KR3 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e traduzir em checklist institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E8.O1.KR3 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e manutenção contínua | PGA | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E9.O1.KR2 | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGA | E9.O1.KR2 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E9.O1.KR2 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E9.O1.KR2 | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua | PGA | E9.O1.KR3 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGA | E9.O1.KR3 | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGA | E9.O1.KR3 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGA | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGA | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral | PGAAE | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Até 180 dias após contratação do sistema | PGAAE | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal | PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGAAE | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias após definição da linha de base | PGAAE | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias para regime de monitoramento | PGAAE | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime de desempenho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGAAE | E1.O3.KR1 | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte como eixo central do objetivo | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E1.O3.KR1 | Definir o catálogo de “demandas tributárias simples” | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias após contratação | PGAAE | E1.O3.KR1 | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGAAE | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E1.O5.KR1 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E1.O5.KR1 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E1.O5.KR1 | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato; rotina mensal | PGAAE | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias para baseline; reavaliação semestral | PGAAE | E1.O5.KR3 | Medir tempo atual e tempo pós-integração | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral | PGAAE | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGAAE | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PGAAE | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Contínuo, com protocolo em 60 dias | PGAAE | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias | PGAAE | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E4.O1.KR3 | Criar painel de controle dos prazos de Ouvidoria e acesso à informação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E4.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “retorno conclusivo” | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E5.O2.KR1 | Monitorar litigiosidade e desempenho recursal em painel único | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O2.KR2 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e rotina contínua | PGAAE | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O3.KR2 | Integrar a Procuradoria Trabalhista à prevenção com procuradores lotados nas secretarias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias (monitoramento contínuo) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Ciclo 2027 | PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E5.O5.KR2 | Melhorar os fluxos de acordos trabalhistas com padronização de entendimentos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O5.KR3 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias e monitoramento contínuo | PGAAE | E5.O7.KR2 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Formalizar programa de benchmarking e intercâmbio entre PGEs | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Priorizar cooperação com FONACE e outras redes de escolas/centros de estudos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Instituir carteira institucional de parcerias estratégicas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Mapear e qualificar parcerias já iniciadas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Criar fluxo padrão para celebração e acompanhamento de acordos de cooperação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Fixar metas anuais intermediárias para o atingimento dos 10 projetos até 2030 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Priorizar projetos com entrega institucional mensurável | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E6.O2.KR1 | Criar painel executivo de parcerias, intercâmbios e projetos derivados | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias após definição da biblioteca | PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PGAAE | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAE | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E7.O2.KR2 | Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias após contratação/definição da solução | PGAAE | E7.O2.KR2 | Implantar solução de backup automatizado com testes regulares | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar trilha formal de conversão de evento em projeto | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Incorporar ideias vencedoras e propostas do prêmio de IA do INOVA-PGE | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar comitê de seleção de projetos de inovação pós-eventos | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Vincular os projetos de inovação a desafios reais das unidades | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAE | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em 120 dias; continuidade anual | PGAAE | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAE | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGAAJ | E5.O1.KR1 | Instituir política institucional de gestão de processos estratégicos e prioritários da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradores do Estado e assessores lotados no setor; Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAJ | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira global de processos judiciais estratégicos e prioritários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias / Mensal | PGAAJ | E5.O1.KR1 | Estabelecer rotina periódica de acompanhamento e saneamento no Monitor PGE | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Procuradores e assessores |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 360 dias | PGAAJ | E5.O1.KR1 | Avaliar e implementar ferramentas de automação e robôs (RPA) no Monitor PGE | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 360 dias | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Criar painel gerencial de acompanhamento de processos estratégicos e de grande impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Especializadas Contenciosas |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 360 dias | PGAAJ | E5.O1.KR3 | Padronizar teses, peças e repositório institucional de precedentes qualificados | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; ESAP; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGAAJ | E5.O2.KR1 | Instituir rotina sistemática de identificação e tratamento das causas-raiz de judicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Consultoria Geral; CPARI |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 360 dias / Fluxo Contínuo | PGAAJ | E5.O2.KR2 | Estabelecer rotina de apoio e revisão técnica de Recursos Especiais e Extraordinários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo obrigatório de prevenção de perda de prazos processuais | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Rotina Diária | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Implantar rotina diária de conferência cruzada de atos processuais e intimações judiciais | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Semestral (90 dias pós-correição) | PGAAJ | E8.O2.KR3 | Supervisionar a implementação dos planos corretivos pós-correição nas unidades jurídicas e consultivas vinculadas | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ), Unidades Correcionadas |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PGARI | E3.O1.KR1 | Articular a instituição de Programa Permanente de Captação de Recursos Externos | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, Procuradoria de Brasília, Gabinete |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGARI | E3.O1.KR1 | Articular diretrizes institucionais para captação de emendas parlamentares | Articulador: PGARI; Coexecutores: Gabinete, PGAAE, PGA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e Contínuo | PGARI | E5.O4.KR1 | Vincular o monitoramento normativo prévio ao Comitê de Riscos Institucionais e CPARI | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PGARI | E5.O4.KR2 | Constituir Grupo de Trabalho Interinstitucional com órgãos ambientais e secretarias executoras | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA), CPARI, SEMA, SECID |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Semestral | PJ | E4.O1.KR1 | Realizar reuniões institucionais e pactuar canal célere de subsídios com SECULT e SEMA | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gestores da SECULT e SEMA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo | PJ | E5.O1.KR1 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE as ações cíveis de alta complexidade do Grupo 1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Contínuo | PJ | E5.O1.KR2 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias / Contínuo | PJ | E5.O2.KR1 | Implementar e operar o Sistema Bacelar para prevenção de cobranças duplicadas de dativos | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias / Contínuo | PJ | E5.O2.KR1 | Operacionalizar o Edital de Acordo Extrajudicial PGE/TJMA/OAB-MA com tabela reduzida | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: CPARI, Poder Judiciário (TJMA), OAB-MA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo até 2029 | PJ | E5.O5.KR2 | Sistematizar banco de minutas padronizadas cíveis e modelos assistidos por IA (Minuta IA) no SPA | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Contínuo | PJ | E5.O6.KR1 | Implantar diretriz obrigatória de protocolo antecipado de 3 dias de margem de segurança | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PJ | E5.O6.KR1 | Criar e manter Agenda Compartilhada de Audiências e Sessões de Julgamento | Líder Executivo: Procuradoria Judicial (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PJ | E7.O3.KR2 | Implantar a ferramenta 'Minuta IA' para demandas repetitivas do Grupo 2 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Anual (1ª em 180 dias) | PJ | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PJ em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial | Coexecutores: Procuradoria Judicial, ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias (implantação) e Contínuo até 2030 | PJEFP | E5.O3.KR2 | Articular acesso direto da PJEFP aos sistemas de dados funcionais e financeiros das secretarias geradoras de litígios massivos | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: SEDUC, IPREV, SEAD, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PJEFP | E5.O3.KR2 | Elaborar e submeter proposta de regulamentação para celebração de acordos e transações no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: CPARI, PGAAJ, Gabinete do Procurador-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias (implantação) e Contínuo | PJEFP | E7.O3.KR2 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato e contínuo até 2030 | PPIMA | E5.O6.KR1 | Criar protocolo de gestão de prazos processuais com dupla conferência | Líder Executivo: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E4.O1.KR3 | Formalizar trilha de tratamento conclusivo das manifestações | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E4.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “retorno conclusivo” | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para plano; rotina contínua | PRI | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PRI | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E5.O2.KR2 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O2.KR2 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e rotina contínua | PRI | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PRI | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PRI | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRI | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRI | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato após ato do programa | PRI | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária por unidade sobre atos processuais pendentes | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Imperatriz (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRI | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRI | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E4.O1.KR3 | Formalizar trilha de tratamento conclusivo das manifestações | Líder: Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E4.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “retorno conclusivo” | Líder: Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para plano; rotina contínua | PRT | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PRT | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E5.O2.KR2 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O2.KR2 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e rotina contínua | PRT | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PRT | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | PRT | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PRT | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PRT | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato após ato do programa | PRT | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária por unidade sobre atos processuais pendentes | Líder Executivo: Procuradoria Regional de Timon (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PRT | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PRT | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo | PSAU | E5.O1.KR1 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE todas as ações de saúde pública de alto impacto financeiro, social e estrutural | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Núcleo de Cálculos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Contínuo | PSAU | E5.O1.KR2 | Padronizar teses de defesa com base em medicina baseada em evidências, pareceres do NATJUS e precedentes vinculantes | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: NATJUS/TJMA, Assessoria Jurídica da SES |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | PSAU | E5.O5.KR1 | Implantar triagem inteligente e distribuição automatizada por matéria no fluxo de entrada de processos | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias / Contínuo | PSAU | E5.O5.KR2 | Desenvolver banco de minutas inteligentes e robôs de redação para peças e despachos de rotina com suporte de IA corporativa | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | PSAU | E5.O5.KR3 | Implantar painel de jurimetria e acompanhamento em tempo real da vazão processual da Procuradoria da Saúde | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Contínuo | PSAU | E5.O6.KR1 | Operar rotina de conciliação diária de prazos e controle paralelo em planilhas para mitigar falhas do sistema SPA | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias / Permanente | PSAU | E5.O6.KR1 | Instituir regime de alerta e escala de plantão contínuo para cumprimento e resposta a tutelas de urgência de leitos de UTI | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Ciclos anuais / 1ª submissão em 60 dias | PSAU | E7.O3.KR1 | Submeter e executar projetos de inovação setorial no programa Inova PGE e nos concursos institucionais da Intranet | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: PGAAE, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Anual / 1ª edição em 180 dias | PSAU | E7.O3.KR2 | Implementar programa de capacitação em mão dupla com a ESAP focado em ferramentas de IA e Direito Sanitário aplicado | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Critérios e triagem em 90 dias; cadastro até 2027 | PSP | E5.O1.KR1 | Definir critérios e cadastrar processos prioritários no Monitor PGE | Procurador (critérios); Grupos 1 e 2 (seleção nas respectivas carteiras); Grupo 3 (distribuição e encaminhamento); Administrativos (cadastro) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Início em 90 dias; monitoramento mensal até 2030 | PSP | E5.O1.KR3 | Planejar presença institucional seletiva e fundamentada em julgamentos e tribunais | Procurador (atuação em julgamentos); Grupos 1 e 2 (identificação de feitos e preparo de subsídios); Grupo 3 (alertas de pauta) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Semestral, a partir do 1º semestre de 2027 | PSP | E5.O2.KR1 | Tratar causas recorrentes de litigiosidade junto à SSP e corporações | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Mapeamento em 90 dias; implantação gradual até 2028 | PSP | E5.O5.KR1 | Padronizar fluxos e eliminar controles manuais duplicados | Grupo 3 (mapeamento da distribuição e ciência); Administrativos (fluxos operacionais); Grupos 1 e 2 (validação dos fluxos por matéria); Procurador (aprovação) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Rotina em 90 dias; revisão trimestral até 2030 | PSP | E5.O5.KR3 | Organizar a distribuição do trabalho por complexidade temática e monitorar entregas | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | PT | E4.O1.KR1 | Adequar fluxos e rotinas de resposta rápida a consultas das secretarias sobre terceirização e regime trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL, SEGEP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | PT | E4.O1.KR1 | Elaborar minutas padronizadas e pareceres referenciais sobre fiscalização contratual trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | PT | E4.O1.KR1 | Padronizar canal eletrônico com secretarias para fornecimento imediato de subsídios de fiscalização | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, Secretarias Contratantes |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato e contínuo até 2030 | PT | E5.O6.KR1 | Estruturar plantão setorial de monitoramento urgente de audiências e tutelas no PJe-JT | Líder Executivo: Procuradoria Trabalhista (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato até 2030 | PT | E5.O6.KR1 | Formalizar protocolo de contingência e redistribuição imediata de prazos em ausências e férias | Líder Executivo: Procuradoria Trabalhista (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | SCC | E2.O1.KR1 | Instituir programa setorial de revisão e eficiência de contratos fixos | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Serviço de Material e Patrimônio |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SCC | E2.O1.KR1 | Revisar contratos fixos para busca contínua de economicidade | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SCC | E2.O1.KR1 | Segregar a gestão de contratos ordinários e contratos de projetos PROFISCO III | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Contínuo | SCC | E2.O2.KR1 | Integrar e alimentar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, Contratos, Patrimônio e TI) | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL), Serviço de Material e Patrimônio (SMP), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SCC | E2.O2.KR2 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Setorial de Finanças (USF) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SCC | E2.O2.KR2 | Implantar painel de fiscalização e gestão contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; depois periodicidade anual | SCC | E2.O2.KR2 | Capacitar fiscais e gestores de contratos das unidades da PGE | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SCC | E2.O2.KR3 | Implantar sistema automatizado de alerta de vencimentos contratuais | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Comissão Setorial de Licitação (CSL) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SCC | E2.O2.KR3 | Vincular renovações contratuais ao Plano de Contratações Anual (PCA) | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SCC | E2.O2.KR3 | Criar protocolo de contingência e mapa de risco para contratos essenciais | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias / Mensal | SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Trimestral | SCCF | E3.O1.KR3 | Segregar contabilmente e auditar os projetos do programa PROFISCO III no SIAFEM/SIGEF | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral | SEO | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias / Contínuo | SEO | E3.O1.KR3 | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias / Trimestral | SEO | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias (instituição) e Contínuo | SGA | E5.O6.KR1 | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Semestral (90 dias pós-correição) | SGA | E8.O2.KR3 | Acompanhar e cobrar o saneamento das recomendações correcionais nas Procuradorias Especializadas em até 90 dias | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E5.O5.KR3 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Anual | SGRH | E5.O7.KR1 | Auditoria prévia de lotação e dimensionamento da força de trabalho da PGE-MA (Eixo I - Despacho SEI 018120848) | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: UGAM, Procurador-Geral |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias e monitoramento contínuo | SGRH | E5.O7.KR2 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGRH | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E8.O1.KR2 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGRH | E8.O1.KR2 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias; renovação periódica | SGRH | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGRH | E8.O1.KR2 | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGRH | E8.O1.KR3 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e legislação de ações afirmativas para o quadro funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E8.O1.KR3 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo | SGRH | E8.O2.KR1 | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias e manutenção contínua | SGRH | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 1º Ciclo em até 180 dias; aplicação bienal contínua | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias / Contínuo | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir canal direto de avisos funcionais para servidores lotados em unidades descentralizadas (Fórum José Sarney e Regionais) | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: PJEFP, Procuradorias Regionais (PRI/PRT), ASCOM, ESAP |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E9.O1.KR2 | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGRH | E9.O1.KR2 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E9.O1.KR2 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E9.O1.KR2 | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua | SGRH | E9.O1.KR3 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E9.O1.KR3 | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | SGRH | E9.O1.KR3 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SGRH | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGRH | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | SGRH | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias / Rotina Permanente | SGT | E2.O1.KR1 | Racionalização da distribuição de insumos e conservação predial (Despacho SEI nº 56/2026) | Líder: SGT; Coexecutores: UGAM, Regionais |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGT | E2.O1.KR1 | Implementar política de racionalização de materiais de consumo | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SGT | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SGT | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SGT | E8.O1.KR1 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGT | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | SGT | E9.O1.KR3 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SGT | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SGT | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Permanente | SI | E5.O1.KR1 | Manter a soberania do Data Center da PGE e instituir governança rígida de chamados de TIC | Liderança: Supervisão de Informática; Instância Decisória: Procurador-Geral do Estado |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias / Contínuo | SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Contínuo | SI | E7.O2.KR2 | Garantir a infraestrutura e arquitetura de backup automatizado e contingência de dados com Veeam Backup | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SI | E7.O2.KR2 | Incluir no PROFISCO e realizar capacitação técnica oficial em Nutanix HCI e Veeam Backup | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | Imediato / Contínuo até 2026 | SMP | E2.O1.KR1 | Triagem técnica e filtro restritivo das requisições de compras dos setores da PGE-MA (Despacho SEI nº 057/2026) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: UGAM, Todas as Unidades da PGE-MA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SMP | E2.O1.KR1 | Modernização e informatização do controle de estoque do almoxarifado central (Despacho SEI nº 057/2026) | Líder: SMP; Coexecutores: UGAM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | SMP | E2.O1.KR1 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SMP | E2.O1.KR1 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SMP | E2.O1.KR1 | Implementar política de racionalização de materiais de consumo | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SMP | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SMP | E2.O1.KR2 | Priorizar reaproveitamento interno antes de novas aquisições | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Contínuo | SMP | E2.O2.KR1 | Integrar e alimentar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, Contratos, Patrimônio e TI) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL), Serviço de Controle de Contratos (SCC), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SMP | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | SMP | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | SMP | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | SMP | E8.O1.KR1 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | SMP | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias | UGAM | E2.O1.KR1 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | UGAM | E2.O1.KR1 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 180 dias | UGAM | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | UGAM | E2.O2.KR2 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | UGAM | E2.O2.KR2 | Implantar painel de fiscalização contratual | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | UGAM | E2.O2.KR3 | Implantar sistema de alerta de vencimentos contratuais | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Serviço de Controle de Contratos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | UGAM | E2.O2.KR3 | Vincular renovação contratual ao plano anual de contratações | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Serviço de Controle de Contratos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 120 dias | UGAM | E3.O1.KR2 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 150 dias | UGAM | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias | UGAM | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias | UGAM | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias / Contínuo | USF | E1.O1.KR2 | Operacionalizar protocolo de dupla checagem financeira e conferência prévia ao desembolso de RPVs | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Núcleo de Cálculos |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 60 dias / Fluxo Mensal | USF | E1.O1.KR2 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 45 dias / 1º Trimestre | USF | E3.O1.KR2 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 30 dias / Mensal | USF | E3.O1.KR2 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM |
| Curto Prazo (Imediato / Até 180 dias) | 90 dias / Mensal | USF | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal integrado de acompanhamento da execução orçamentário-financeira | Líder: Unidade Setorial de Finanças; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anualmente, durante a vigência do Planejamento (2027–2030) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Implantação até dezembro/2027 e atualização contínua | ASJUR | E5.O3.KR1 | Sistematizar entendimentos jurídicos relevantes em repositório interno compartilhado | Líder: Assessoria Jurídica (Chefia e equipe da Assessoria) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2030 / Revisão Anual | ASJUR | E5.O4.KR2 | Elaborar diagnósticos jurídicos e notas técnicas em macrotemas estratégicos de risco governamental | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: PGARI; CPARI; PPIMA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | ASJUR | E7.O3.KR2 | Propor e integrar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA Generativa e Consultoria Pública Contemporânea | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | ASJUR | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Bimestral | CEQUIDADE | E4.O1.KR3 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Promover ações formativas sobre equidade, diversidade e inclusão | Líder: Comitê de Equidade; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual | CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Produzir e publicar pesquisa diagnóstica anual sobre a diversidade na PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Produzir relatório semestral do eixo de sustentabilidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual (mínimo de 2 ações/ano) | CEQUIDADE | E8.O2.KR1 | Coexecutar no mínimo 2 ações institucionais anuais de conscientização e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação | Líder: Ouvidoria-Geral e Comitê de Equidade; Coexecutores: Corregedoria-Geral, SGRH, ESAP, ASCOM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Bimestral | CEQUIDADE | E8.O2.KR2 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Bimestral | CEQUIDADE | E8.O2.KR3 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | CEQUIDADE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comitê de Equidade; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | CG | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Bimestral | CG | E8.O2.KR1 | Instituir circuito preventivo e reuniões bimestrais de integridade e riscos | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI, Comitê Permanente de Riscos (CPRI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | CS | E8.O1.KR2 | Garantir critérios de equidade, diversidade e representatividade nas comissões, bancas e deliberações do Conselho | Líder: Conselho Superior; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | CS | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | CSL | E2.O2.KR1 | Realizar reunião executiva mensal de monitoramento do ciclo de compras | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Participantes: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, Demandantes |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | CSL | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E6.O1.KR2 | Produzir relatório semestral de reputação e comunicação institucional | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028, com primeira iniciativa em 12 meses | ESAP | E6.O2.KR1 | Implementar pelo menos 2 melhorias processuais a partir de benchmarking | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E6.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de cooperação estratégica e inovação aplicada | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral | ESAP | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até o 2º semestre de 2026 | ESAP | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027, com cronograma semestral | ESAP | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Conforme calendário BID 2026 | ESAP | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029, com marcos anuais | ESAP | E7.O3.KR3 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual | ESAP | E8.O1.KR2 | Realizar simpósios, ciclos de palestras e eventos anuais sobre equidade e inclusão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E8.O1.KR2 | Promover ações formativas sobre equidade, diversidade e inclusão | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual (mínimo de 2 ações/ano) | ESAP | E8.O2.KR1 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada | ESAP | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Conforme cronograma do concurso até 2028 | GAB | E5.O7.KR1 | Planejar e formalizar os atos de nomeação e posse dos novos servidores concursados | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Conforme cronograma homologado até 2028 | GAB | E5.O7.KR2 | Adotar providências institucionais e atos executivos para nomeação e posse de Procuradores do Estado | Chefia de Gabinete, Conselho Superior e Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2030 | GAB | E6.O2.KR1 | Liderar programa de benchmarking e missões de cooperação entre Procuradorias-Gerais de Estado | Gabinete do Procurador-Geral e ESAP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral contínuo até 2030 | GAB | E7.O3.KR1 | Exercer o patrocínio executivo e acompanhamento de marcos decisórios dos projetos estratégicos de inovação | Gabinete do Procurador-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Revisão anual até 2028 | GAB | E8.O1.KR2 | Adotar diretrizes institucionais de equidade e diversidade na designação de cargos e funções de liderança | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | GAB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027 | NC | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | NC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | NCIA | E7.O3.KR2 | Participar de trilhas de capacitação em Direito Digital, Inteligência Artificial e Investigação Patrimonial Tecnológica | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | NCIA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2026 | NIRF | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses | NIRF | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral, a partir da implantação da base | NIRF | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | NIRF | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | NIRF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | NIRF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | OUV | E4.O1.KR3 | Elaborar relatório semestral de acompanhamento das manifestações com dados agregados | Líder: Ouvidoria |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | A partir da aprovação do instrumento / Anual | OUV | E8.O2.KR1 | Promover ações periódicas de capacitação sobre integridade e combate a desvios | Líder: Ouvidoria; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Bimestral | OUV | E8.O2.KR1 | Realizar reuniões periódicas de alinhamento preventivo com a Corregedoria-Geral | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | OUV | E8.O2.KR2 | Aplicar checklist de transparência e notificar setores para atualização de dados | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: ASCOM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Unidades produtoras de dados |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Avaliação anual com acompanhamento semestral | OUV | E8.O2.KR2 | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos estratégicos da unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PA | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais sobre temas recorrentes de servidores e licitações | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, ESAP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PA | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões periódicas de prevenção e alinhamento jurídico com as 5 secretarias de maior demanda consultiva | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PA | E5.O5.KR3 | Acompanhar a evolução da produtividade na emissão de pareceres e desfecho de expedientes administrativos | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PA | E5.O6.KR1 | Realizar monitoramento mensal de prazos críticos judiciais e administrativos da unidade | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PA | E7.O3.KR1 | Propor e executar projeto inovador de Banco Inteligente de Pareceres Referenciais e Minutas Padronizadas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), governança digital e ferramentas de IA | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2028 | PB | E5.O2.KR2 | Elaborar Relatório Semestral de Superação de Óbices Sumulares (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e banco de modelos recursais | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Especializadas Contenciosas; Coordenação Pedagógica: ESAP (via PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2028 | PB | E5.O2.KR2 | Sistematizar a jurimetria aplicada ao perfil decisório dos gabinetes e turmas das Cortes Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PB | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais (RPA) para triagem automatizada de demandas sindicais e repetitivas no SPA | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2027 | PB | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores na confecção de resumos estruturados e superação de triagens por IA do STF e STJ | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E1.O1.KR1 | Mapear depósitos judiciais pendentes de levantamento em ações fiscais transitadas em julgado | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, TJMA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2030 | PCF | E1.O2.KR1 | Destravar cobranças fiscais suspensas por liminares indevidas em ações ordinárias e mandados de segurança | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2026 | PCF | E1.O2.KR1 | Normatizar e operacionalizar a transação tributária judicial em litígios fiscais estratégicos | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, SEFAZ, PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E1.O3.KR1 | Integrar o catálogo de demandas tributárias simples do Contencioso Fiscal ao Portal do Contribuinte | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PCF | E1.O3.KR1 | Desenhar fluxo automatizado para atendimento de pedidos de compensação tributária e certidões | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E1.O4.KR1 | Instaurar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e medidas cautelares em litígios fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira de litígios tributários estratégicos e de grande repercussão no Monitor PGE | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, Monitor PGE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O1.KR1 | Classificar processos tributários por matriz de risco fiscal e probabilidade de perda | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal até 2027 | PCF | E5.O1.KR1 | Atualizar mensalmente o status, teses e calendário de julgamento dos processos no Monitor PGE | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O1.KR2 | Intensificar a qualificação técnica das contestações e contrarrazões em matéria tributária | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2026 | PCF | E5.O2.KR1 | Publicar cartilha de boas práticas tributárias e conformidade para a fiscalização da SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, ESAP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O2.KR1 | Articular acordos e composição amigável em ações tributárias repetitivas | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: CASC, SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O2.KR1 | Integrar grupo de trabalho permanente entre PGE e SEFAZ para redução da litigiosidade tributária | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O3.KR1 | Instituir matriz de riscos tributários para identificação prévia de passivos fiscais do Estado | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2030 | PCF | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de litígios tributários evitáveis e causas de nulidade judicial | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica, SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral até 2030 | PCF | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção e alinhamento procedimental com o TARF e COTRI | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: TARF, COTRI, SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PCF | E5.O3.KR2 | Padronizar condutas e fluxos de baixa e cancelamento de lançamentos manifestamente ilegítimos | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PCF | E5.O5.KR1 | Mapear os fluxos operacionais mais repetitivos da Procuradoria do Contencioso Fiscal | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGA, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de prazos e distribuição de contestações fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PCF | E5.O5.KR2 | Estruturar banco de peças tributárias inteligentes para demandas fiscais de massa | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PCF | E5.O5.KR2 | Criar modelos assistidos para impugnação de glosa de créditos inidôneos de ICMS | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PCF | E5.O5.KR2 | Automatizar a requisição e recepção de cálculos e informações fiscais junto à SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E7.O3.KR1 | Desenvolver projeto inovador de jurimetria preditiva em litígios tributários no TJMA | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E7.O3.KR1 | Integrar ferramentas de inteligência artificial na triagem de novos mandados de segurança tributários | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PCF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe nas diretrizes da Reforma Tributária Nacional (EC 132/2023 - IBS/CBS) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027; rotina contínua | PCF | E9.O3.KR1 | Estruturar rotina de execução sistemática de honorários sucumbenciais em ações fiscais julgadas improcedentes | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual PROFISCO | PDA | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamentos | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2026 | PDA | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de cobrança | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Contínuo / Trimestral | PDA | E1.O4.KR1 | Mineração de dados e cruzamento de bases cadastrais e patrimoniais de grandes devedores (Inteligência NIRF) | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual PROFISCO | PDA | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PDA | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral com a SEFAZ | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PDA | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência fiscal | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual com entregas semestrais | PDA | E1.O5.KR3 | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas automáticas de execuções fiscais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PDA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão das execuções fiscais de grandes devedores | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PDA | E5.O6.KR1 | Monitorar mensalmente a tempestividade das manifestações fiscais e prazos críticos de prescrição | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PDA | E7.O3.KR1 | Propor e executar projeto inovador de inteligência artificial aplicada ao cruzamento fiscal e cobrança preditiva | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PDA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em jurimetria fiscal, novas tecnologias tributárias e ferramentas de investigação patrimonial | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PDA | E9.O3.KR1 | Incluir os honorários de sucumbência nos acordos de transação tributária e rotinas de execução dos créditos da unidade | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE, PGA, USF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | A partir de jan/2027; conferência trimestral | PEDU | E4.O1.KR1 | Manter o tempo de resposta às demandas recebidas pelo SEI | Líder: assessor designado para o controle de prazos do SEI. Supervisão: Procurador-Chefe |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Critérios até 31/03/2027; cadastro integral até 30/09/2027 | PEDU | E5.O1.KR1 | Mapear e cadastrar a carteira de processos estratégicos no Monitor PGE | Líder: Procurador-Chefe (critérios e validação). Coexecutores: assessores (levantamento e cadastro) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal, após o cadastro da carteira | PEDU | E5.O1.KR2 | Revisar mensalmente a carteira estratégica da Educação | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Rotina a partir de jan/2027; balanço semestral | PEDU | E5.O1.KR3 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Líder: Procurador-Chefe (sustentações e despachos). Coexecutores: assessores (monitoramento de pautas e preparação de memoriais) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Linha de base até 30/06/2027; semestral | PEDU | E5.O2.KR1 | Identificar e acompanhar os vetores de judicialização na área da educação | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores (levantamento de dados) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Proposta até 30/09/2027 | PEDU | E5.O2.KR1 | Propor via de solução consensual para teses pacificadas contra o Estado | Líder: Procurador-Chefe (interlocução com PGAAE e Gabinete). Coexecutores: assessores |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 1ª nota até 30/06/2027; mínimo de 2 por semestre | PEDU | E5.O3.KR1 | Criar orientações internas de conformidade para temas recorrentes | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores (levantamento de precedentes e minutas) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Teses de massa até 30/06/2027; revisão semestral | PEDU | E5.O3.KR1 | Padronizar as peças de defesa da Procuradoria da Educação | Líder: Procurador-Chefe (aprovação das teses). Coexecutores: assessores (uso e aprimoramento contínuo) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral, a partir do 1º trimestre de 2027 | PEDU | E5.O3.KR2 | Realizar reunião trimestral de prevenção e alinhamento com a SEDUC e o IPREV | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores (pauta, dados estatísticos e ata) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mapeamento até 31/03/2027; implantação progressiva até 2028 | PEDU | E5.O5.KR1 | Mapear e automatizar tarefas manuais repetitivas na Procuradoria da Educação | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Linha de base até 30/06/2027; meta até 2029 | PEDU | E5.O5.KR2 | Elaborar peças processuais com apoio de automação e ferramentas tecnológicas | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Kanban até 31/03/2027; extração via SPA contínua | PEDU | E5.O5.KR3 | Organizar a gestão do trabalho da equipe e acompanhar a produtividade pelo SPA | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 28/02/2027 | PEDU | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base de prazos perdidos e divergências entre sistemas | Líder Executivo: Procuradoria da Educação (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 28/02/2027 | PEDU | E5.O6.KR1 | Instituir plano de contingência para ausências e redistribuição de carteira | Líder Executivo: Procuradoria da Educação (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 31/12/2027 | PEDU | E7.O3.KR1 | Capacitar a equipe da Educação em inteligência artificial e direito digital | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Proposta até 30/06/2027 | PEDU | E7.O3.KR1 | Propor e desenvolver projeto de inovação da Procuradoria da Educação | Líder: Procurador-Chefe (patrocínio). Coexecutores: assessores (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | PEDU | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PEDU em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada ao contencioso e consultivo educacional | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PERJP | E1.O1.KR1 | Fomentar acordos diretos em precatórios com deságio perante a Câmara de Conciliação de Precatórios (CASC/TJMA) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, CASC |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Piloto em 12 meses; consolidação até 2027 | PERJP | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Rotina mensal | PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Corregedoria-Geral, USF |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PERJP | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva das execuções de grande impacto | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PERJP | E7.O3.KR1 | Propor projeto de inovação focado na triagem e conferência automatizada de cálculos de RPV | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PERJP | E7.O3.KR2 | Capacitação técnica da equipe em cálculos judiciais, direito da execução pública e ferramentas de IA | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PERJP | E9.O3.KR1 | Incluir os honorários de sucumbência no controle e na execução dos créditos da unidade | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE, PGA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGA | E2.O1.KR1 | Auditar semestralmente resultados do programa de eficiência | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGA | E2.O2.KR1 | Realizar reunião executiva mensal de acompanhamento do ciclo de compras | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGA | E2.O2.KR2 | Executar auditorias internas temáticas semestrais | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGA | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual | PGA | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Contínuo, com relatório bimestral | PGA | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PGA | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGA | E4.O1.KR3 | Realizar revisão mensal das manifestações pendentes e reincidentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGA | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PGA | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção com secretarias de maior litigiosidade | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral, a partir do início das implantações | PGA | E5.O5.KR3 | Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGA | E5.O7.KR1 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral | PGA | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até o 2º semestre de 2026 | PGA | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral, após implantação | PGA | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Conforme cronograma BID 2026 | PGA | E7.O2.KR2 | Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral, a partir da implantação | PGA | E7.O2.KR2 | Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGA | E8.O1.KR1 | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGA | E8.O1.KR3 | Produzir relatório semestral do eixo de sustentabilidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada | PGA | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGA | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos (PGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PGA | E9.O3.KR1 | Supervisionar a execução da meta E9_O3_KR1 e a escalada de arrecadação de honorários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027 | PGAAE | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual PROFISCO | PGAAE | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamento e controle | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2026 | PGAAE | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses | PGAAE | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGAAE | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Cronograma plurianual com entregas semestrais | PGAAE | E1.O5.KR3 | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas fiscais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGAAE | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Contínuo, com relatório bimestral | PGAAE | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PGAAE | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGAAE | E4.O1.KR3 | Realizar revisão mensal das manifestações pendentes e reincidentes | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PGAAE | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGAAE | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PGAAE | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção com secretarias de maior litigiosidade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral, a partir do início das implantações | PGAAE | E5.O5.KR3 | Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGAAE | E5.O7.KR1 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028, com primeira iniciativa em 12 meses | PGAAE | E6.O2.KR1 | Implementar pelo menos 2 melhorias processuais a partir de benchmarking | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGAAE | E6.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de cooperação estratégica e inovação aplicada | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral | PGAAE | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até o 2º semestre de 2026 | PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral, após implantação | PGAAE | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Conforme cronograma BID 2026 | PGAAE | E7.O2.KR2 | Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral, a partir da implantação | PGAAE | E7.O2.KR2 | Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027, com cronograma semestral | PGAAE | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGAAE | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Conforme calendário BID 2026 | PGAAE | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGAAE | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029, com marcos anuais | PGAAE | E7.O3.KR3 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2030 (revisão semestral) | PGAAE | E7.O4.KR1 | Monitorar o alinhamento estratégico e a integração dos marcos do PDTIC com o PROFISCO III | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PGAAE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PGAAE | E9.O3.KR1 | Coordenar a política institucional de arrecadação de honorários de sucumbência | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal / Contínuo até 2030 | PGAAJ | E4.O1.KR1 | Supervisionar o cumprimento do SLA regulamentar de 90% nas respostas a consultas jurídicas pelas unidades vinculadas | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria Jurídica, Procuradorias Especializadas |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal (após carteira-base) | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Instituir rotina periódica de revisão executiva dos processos prioritários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas Contenciosas; Procuradoria de Brasília |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 300 dias / Semestral | PGAAJ | E5.O1.KR3 | Instituir rotina de avaliação semestral de resultados e revisão de estratégias processuais | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas; Procuradores Oficiantes |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 300 dias / Trimestral | PGAAJ | E5.O2.KR1 | Monitorar painel de indicadores de ingresso de novas demandas contra o Estado | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 240 dias / Anual | PGAAJ | E5.O2.KR2 | Promover capacitação continuada em técnica recursal e admissibilidade perante STJ e STF | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Realizar monitoramento e auditoria mensal de prazos críticos e ocorrências de risco | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | PGAAJ | E7.O3.KR2 | Articular demandas de capacitação em Direito Digital e Inteligência Artificial para as unidades jurídicas coordenadas | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PGARI | E3.O1.KR1 | Articular o mapeamento e a revisão de convênios e parcerias institucionais ativas | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, PGA, Serviço de Controle de Contratos |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PGARI | E3.O1.KR1 | Apoiar a estruturação de Painel/Dashboard BI de acompanhamento de parcerias e captações | Articulador: PGARI; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual | PGARI | E3.O1.KR1 | Articular o alinhamento entre fontes externas prospectadas e o planejamento estratégico | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, PGA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal até 2030 | PGARI | E5.O4.KR1 | Instituir protocolo de alerta institucional para projetos normativos de alto impacto financeiro ou regulatório | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 240 dias (elaboração) e Anual | PGARI | E5.O4.KR2 | Construir Matriz Institucional de Riscos Socioambientais e Urbanísticos do Estado | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: PPIMA, CPARI, Assessoria Jurídica |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PGARI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PJ | E5.O1.KR2 | Realizar oficinas práticas de oratória forense e simulação de tribuna em parceria com a ESAP | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PJ | E5.O1.KR3 | Sistematizar e atualizar trimestralmente o Relatório de Matérias e Teses da Procuradoria Judicial | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Procuradores dos Grupos de Trabalho 1 e 2 |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo 2027 | PJ | E5.O5.KR1 | Harmonizar a numeração de expedientes e pareceres entre Extranet e SEI a partir do ciclo 2027 | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2030 | PJEFP | E5.O3.KR2 | Padronizar notas técnicas e pareceres referenciais para dispensa de recursos em temas consolidados nas Turmas Recursais e no TJMA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PJEFP | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2029 | PJEFP | E5.O5.KR2 | Sistematizar e atualizar continuamente o repositório de minutas padronizadas de contestações e recursos no SPA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2027 | PJEFP | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PJEFP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PPIMA | E5.O1.KR1 | Identificar e classificar os processos estratégicos da PPIMA no Monitor PGE | Chefia da PPIMA + Grupo 2 |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PPIMA | E5.O1.KR2 | Estruturar atuação técnica e fluxo especializado em desapropriações | Grupo 2 |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027; atualização contínua | PPIMA | E5.O2.KR1 | Aprimorar a defesa judicial nas ações ambientais complexas | Grupo 2 |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2030 | PPIMA | E5.O3.KR1 | Mapear causas de grande impacto econômico, patrimonial e institucional | Grupo 2 + Chefia da PPIMA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027; atualização contínua | PPIMA | E5.O3.KR2 | Mapear e classificar as ações de usucapião em curso | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2030 | PPIMA | E5.O3.KR2 | Produzir orientações jurídicas preventivas para SEMA, ITERMA e secretarias de obras | Chefia da PPIMA + Grupos 1 e 2 |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PPIMA | E5.O5.KR1 | Padronizar a análise dos processos de convênios na PPIMA | Grupo 1 |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PPIMA | E5.O5.KR1 | Reduzir o tempo de tramitação das causas repetitivas de patrimônio e meio ambiente | Grupo 1 + Chefia da PPIMA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027; atualização contínua | PPIMA | E5.O5.KR2 | Padronizar a atuação nas ações repetitivas de usucapião | Grupo 1 – Dr. Osvaldo, Dra. Selma e Dra. Luciana |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PPIMA | E5.O5.KR2 | Criar banco setorial de peças para ações repetitivas | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027; atualização contínua | PPIMA | E5.O5.KR2 | Criar banco único de jurisprudência e entendimentos da PPIMA | Grupos 1 e 2 + Chefia da PPIMA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027; atualização mensal | PPIMA | E5.O5.KR3 | Implantar painel de acompanhamento da produtividade da PPIMA por grupo | Chefia da PPIMA + Assessoria de Gestão Estratégica |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral até 2030 | PPIMA | E5.O5.KR3 | Criar rotina trimestral de integração entre os Grupos 1 e 2 | Chefia da PPIMA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PPIMA | E7.O3.KR1 | Automatizar atividades repetitivas da PPIMA com apoio de ferramentas institucionais | Grupos 1 e 2 + Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2030 | PPIMA | E7.O3.KR1 | Capacitar continuadamente os integrantes dos Grupos 1 e 2 em suas áreas temáticas | Chefia da PPIMA + ESAP/EGMA (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | PPIMA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe da PPIMA em Direito Digital, Inteligência Artificial e Geotecnologias aplicadas ao Patrimônio e Meio Ambiente | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal, após carteira-base | PRI | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PRI | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PRI | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PRI | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção com secretarias de maior litigiosidade | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PRI | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PRI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal, após carteira-base | PRT | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PRT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | PRT | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral | PRT | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de prevenção com secretarias de maior litigiosidade | Líder: Procuradoria Regional de Timon |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PRT | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PRT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | A partir de 2027; acompanhamento mensal contínuo | PSP | E5.O1.KR2 | Adotar ficha estratégica individualizada e agenda de julgamentos | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Reunião trimestral a partir de 2027 | PSP | E5.O1.KR3 | Monitorar desfechos processuais e aperfeiçoar peças críticas | Procurador (avaliação jurídica); Grupos 1 e 2 (levantamento de decisões e causas de insucesso por matéria); Administrativos (consolidação numérica) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 3 notas até fim de 2027; atualização semestral | PSP | E5.O3.KR1 | Aprovar repositório enxuto de teses e minutas padronizadas de defesa | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Diagnóstico em 2027; aplicação contínua até 2030 | PSP | E5.O3.KR2 | Pilotar modelo de prevenção de litígios no âmbito da Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | 3 modelos em 2027; 5 modelos até 2028; mensuração até 2029 | PSP | E5.O5.KR2 | Criar biblioteca setorial de minutas e campos padronizados com apoio tecnológico | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Projetos pilotos até 2027 | PSP | E7.O3.KR1 | Propor melhorias incrementais de inovação de baixo custo na Segurança Pública | Procurador (proposição e validação); Grupo 3 e Administrativos (fluxos/controle); Grupos 1 e 2 (modelos e fichas por matéria) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até dez/2027 | PSP | E7.O3.KR1 | Planejar capacitação continuada da equipe em direito digital, IA e tecnologia | Procurador (autorização e priorização); Grupos 1 e 2 (capacitação jurídica/tecnológica); Grupo 3 e Administrativos (ferramentas operacionais) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | PSP | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PSP em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada à Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E5.O1.KR1 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE reclamações trabalhistas de grande vulto e ACPs do MPT | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, Monitor PGE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E5.O1.KR1 | Catalogar processos com risco de penhora ou bloqueio direto de recursos públicos via SISBAJUD | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal até 2027 | PT | E5.O1.KR1 | Atualizar continuamente a base de dados de processos estratégicos e cálculos no Monitor PGE | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E5.O1.KR2 | Intensificar assistência pericial contábil na fase de liquidação de sentença trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2026 | PT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilha de fiscalização de contratos terceirizados para os órgãos estaduais | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, ESAP, SEGEP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E5.O2.KR1 | Padronizar pautas de conciliação trabalhista em parceria com a CASC e CEJUSC do TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CASC, TRT16, PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PT | E5.O2.KR1 | Disseminar pareceres referenciais em matéria de contratos temporários e contratações celetistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E5.O3.KR1 | Mapear a matriz de riscos trabalhistas das contratações terceirizadas de grande porte | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, PGAAJ, SEGEP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2030 | PT | E5.O3.KR1 | Elaborar relatório semestral de causas recorrentes de condenações trabalhistas subsidiárias | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral até 2030 | PT | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de alinhamento com a Comissão Setorial de Licitações e fiscais de contrato | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, SEGEP |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PT | E5.O3.KR2 | Formalizar protocolo de não interposição de recursos protelatórios em matérias fáticas sedimentadas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PT | E5.O5.KR1 | Mapear e padronizar fluxos de triagem e cadastramento de notificações no PJe-JT | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGA, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de pautas de audiência e prazos trabalhistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | PT | E5.O5.KR2 | Estruturar banco de peças no Assistente de Petição para defesas em terceirização (Tema 246/STF) | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PT | E5.O5.KR2 | Desenvolver modelos automatizados para Recursos Ordinários e Agravos de Petição perante o TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA/PGA, PGAAJ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | PT | E5.O5.KR2 | Integrar consultas eletrônicas diretas aos sistemas de contratos e folha de terceirizados | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEPLAN, SEFAZ |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E7.O3.KR1 | Desenvolver projeto inovador de IA para triagem automática de contratos e fiscalização trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | PT | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em precedentes do TST, Tema 246/STF, liquidação de cálculos e IA | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SCC | E2.O2.KR2 | Executar auditorias internas semestrais de conformidade contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | SCC | E3.O1.KR1 | Estruturar instrumentos contratuais e termos de parceria para recepção de recursos externos | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SCC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral / Anual | SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SCCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro (SCCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até junho/2027 | SDD | E5.O5.KR1 | Mapear e padronizar os fluxos operacionais da Central | Líder: Chefia do Serviço de Digitalização e Distribuição; Coexecutores: Equipe operacional. |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Implantação progressiva até dezembro/2028 | SDD | E5.O5.KR1 | Aperfeiçoar a automação da triagem e distribuição de processos judiciais | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Coexecutores: Chefia da Central, equipe de conferência e Procuradorias Especializadas (regras de negócio). |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Versão inicial até setembro/2027; revisão contínua | SDD | E5.O5.KR1 | Implantar painel gerencial de monitoramento das comunicações e da distribuição judicial | Líder: Chefia da Central (requisitos e indicadores); Coexecutor Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI). |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até dezembro/2028 | SDD | E5.O5.KR1 | Padronizar e modernizar a digitalização de documentos físicos judiciais | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Plano inicial até junho/2027; execução semestral até 2028 | SDD | E5.O5.KR1 | Instituir capacitação e melhoria contínua dos processos internos | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até junho/2027; aplicação contínua | SDD | E5.O6.KR1 | Formalizar protocolo de encaminhamento prioritário de comunicações judiciais urgentes | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até junho/2027; acompanhamento diário | SDD | E5.O6.KR1 | Implantar monitoramento preventivo de pendências e incidentes na distribuição | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até setembro/2027; revisões periódicas | SDD | E5.O6.KR1 | Padronizar a conferência e o encaminhamento das comunicações dos diferentes canais | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SDD | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição (SDD); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | SEO | E3.O1.KR2 | Integrar emissão de empenhos ao fluxo de deliberações do Comitê de Programação Orçamentária | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SEO | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Bimestral até 2030 | SGA | E5.O1.KR1 | Supervisionar diretamente os núcleos temáticos subordinados (Núcleo de Cálculos e NCIA) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, NCIA, Corregedoria-Geral |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2029 | SGA | E5.O5.KR2 | Supervisionar a padronização e unificação dos bancos de peças, teses e enunciados das Procuradorias Especializadas | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: PGAAJ, Procuradorias Especializadas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual até 2027 | SGA | E7.O3.KR2 | Fomentar e indicar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA e Jurimetria para as unidades contenciosas | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SGRH | E2.O2.KR2 | Executar auditorias internas temáticas semestrais | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Mensal | SGRH | E5.O7.KR1 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | SGRH | E7.O3.KR1 | Implantar o Assentamento Funcional Digital (AFD) e Painel de BI de Gestão de Pessoas (Eixo IV - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SGRH | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029, com marcos anuais | SGRH | E7.O3.KR3 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SGRH | E8.O1.KR3 | Publicar relatório semestral de monitoramento das metas de equidade e ações afirmativas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SGRH | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2030 | SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SGRH | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 | SGT | E2.O1.KR1 | Colaboração institucional para eliminação de impressões e papel físico | Líder: SGT; Coexecutores: Supervisão de Informática, UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SGT | E8.O1.KR1 | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SGT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2027 (fases anuais) | SI | E7.O2.KR1 | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral | SI | E7.O2.KR2 | Instituir calendário semestral de testes práticos de contingência e restauração de dados | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Semestral até 2027 | SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2029 | SI | E7.O3.KR3 | Promover a certificação técnica oficial dos servidores de tecnologia nas soluções essenciais | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2030 (revisão anual) | SI | E7.O4.KR1 | Gerenciar, revisar anualmente e executar integralmente as ações do PDTIC | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até dezembro de 2027 | SMP | E2.O1.KR1 | Instituir comissão interna e definir a Tabela de Temporariedade Documental da PGE-MA. | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | SMP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Anual | UGAM | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Até 2028 | UGAM | E5.O5.KR1 | Padronizar fluxos administrativos e automatizar triagem e distribuição de processos | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Serviço de Digitalização e Distribuição; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradorias Especializadas e Regionais |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | UGAM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Trimestral / Encerramento do Exercício | USF | E3.O1.KR2 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Médio Prazo / Periódico (Ciclos Anuais/Semestrais) | Ciclo Anual até 2029 | USF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo (2027–2029), com consolidações trimestrais/semestrais | ASCOM | E6.O1.KR2 | Manter planejamento editorial periódico e monitoramento de alcance | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo (2027–2030) | ASCOM | E6.O1.KR2 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Implementação imediata e acompanhamento contínuo | ASJUR | E4.O1.KR1 | Aprimorar a tempestividade da atuação consultiva complexa e estratégica da Assessoria Especial | Líder: Assessoria Especial / Consultoria-Geral; Coexecutores: PGAAE, Secretarias de Estado |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até dezembro/2027, com acompanhamento contínuo | ASJUR | E4.O1.KR1 | Aprimorar a tempestividade da atuação consultiva complexa e estratégica da Assessoria Especial | Líder: Assessoria Especial / Consultoria-Geral; Coexecutores: PGAAE, Secretarias de Estado |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | ASJUR | E5.O3.KR1 | Fortalecer a atuação jurídica preventiva nas consultas submetidas à Assessoria | Líder: Assessoria Jurídica (Procuradores responsáveis pela análise); Coexecutores: CPARI |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | ASJUR | E5.O3.KR1 | Contribuir para a prevenção de litígios de maior impacto econômico e social | Líder: Assessoria Jurídica (Procuradores responsáveis pela análise) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Contínuo / Resposta Imediata | ASJUR | E5.O4.KR1 | Prestar assessoramento técnico na análise prévia de constitucionalidade e legalidade de atos normativos | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); CPARI; PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | ASJUR | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática da ASCOM com pareceres referenciais, minutas-padrão e marcos normativos relevantes | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria de Comunicação (ASCOM), Gabinete do Procurador-Geral |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma institucional de TIC | ASJUR | E7.O3.KR1 | Participar de projetos-piloto de Inteligência Artificial assistida com supervisão humana estrita | Líder: Assessoria Jurídica (em articulação com as unidades de TIC); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Propor medidas administrativas e normativas para saneamento das lacunas identificadas | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 | CS | E8.O1.KR1 | Instituir a pauta eletrônica integral e a eliminação de processos físicos nas deliberações do Conselho | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 | CS | E8.O1.KR3 | Apreciar e aprovar normas e medidas de valorização da carreira com foco no bem-estar funcional e igualdade de oportunidades | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até o terceiro trimestre de cada exercício | ESAP | E3.O1.KR2 | Planejar e executar 100% do orçamento anual destinado a cursos, pesquisas e eventos acadêmicos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 100% | ESAP | E3.O1.KR3 | Solicitar e acompanhar a execução de capacitações e treinamentos vinculados ao PROFISCO III | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 | ESAP | E6.O1.KR2 | Celebrar acordos com pesquisadores de História, Biblioteconomia e Direito para divulgação cultural e uso científico do acervo. | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2028 / Contínuo | ESAP | E6.O2.KR1 | Renovar e gerir execução do contrato FAPEMA para preservação e guarda do acervo documental da PGE-MA até 2028. | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronogramas de implantação | ESAP | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | ESAP | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | ESAP | E8.O1.KR2 | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | ESAP | E8.O1.KR3 | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | GAB | E6.O1.KR1 | Fornecer subsídios estratégicos e divulgar atos e conquistas relevantes do Gabinete para cobertura institucional | Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO | NC | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário / Contínuo até 2030 | NCIA | E5.O6.KR1 | Garantir o cumprimento tempestivo de 100% dos prazos judiciais em Ações Civis Públicas e assistências ao MP | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | NCIA | E5.O6.KR1 | Fornecer insumos técnicos e cooperar na parametrização do SPA para sanar falhas na captura de intimações | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário / Permanente | NCIA | E5.O6.KR1 | Realizar conferência rotineira e diária de processos pendentes no PJe e SPA | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | NIRF | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática da ASCOM com resultados de inteligência fiscal e recuperação de ativos ocultos | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | NIRF | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | PA | E5.O1.KR2 | Priorizar despachos presenciais, memoriais e sustentações orais perante o TJMA e Varas da Fazenda em mandados de segurança e ações civis públicas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e pareceres relevantes | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Rotina contínua até 2030 | PB | E5.O1.KR2 | Priorizar despacho presencial de memoriais com Ministros relatores e julgadores perante STF, STJ e TST | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Especializadas de origem, PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PB | E5.O1.KR2 | Instituir sistema de revezamento e sustentação oral virtual articulada com os procuradores de base | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradorias Especializadas de Origem, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário / Contínuo até 2030 | PB | E5.O6.KR1 | Manter rigoroso controle diário de prazos processuais e expedição de notas de dispensa tempestivas | Líder Executivo: Procuradoria de Brasília (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PB | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PB | E6.O2.KR1 | Integrar fóruns de cooperação técnica e benchmarking com Procuradorias dos Estados em Brasília | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, ESAP |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2027 | PCF | E1.O4.KR1 | Apurar simulações fiscais e planejamentos tributários abusivos em ações declaratórias e anulatórias | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PCF | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar de consultas da SEFAZ em painel gerencial | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PCF | E5.O1.KR2 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PCF | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais executivos com cálculo do impacto financeiro para distribuição aos gabinetes de julgadores | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PCF | E5.O1.KR2 | Assegurar sustentações orais da PGE em julgamentos tributários estratégicos no TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PCF | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria tributária e financeira | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PCF | E5.O3.KR1 | Emitir notas de conformidade jurídica prévia para projetos de incentivos e benefícios fiscais estaduais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PCF | E5.O5.KR3 | Acompanhar indicadores de vazão processual e produtividade da Procuradoria do Contencioso Fiscal | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário até 2030 | PCF | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária sistemática de prazos no PJe, TJMA e TRF1 | Líder Executivo: Procuradoria do Contencioso Fiscal (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PCF | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PCF | E9.O3.KR1 | Assegurar a inclusão de honorários de sucumbência nas composições e transações judiciais fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: CASC, SEFAZ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO | PDA | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório automatizado | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Em etapas, a partir do piloto | PDA | E1.O3.KR1 | Implantar atendimento híbrido com canais assistidos | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, PGA |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 6 meses após contratação | PDA | E1.O3.KR1 | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo (2027–2030) | PDA | E4.O1.KR1 | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e expedientes da SEFAZ e órgãos estaduais sobre inscrição e cobrança da Dívida Ativa | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | PDA | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação qualificada presencial, memoriais e sustentações perante Varas da Fazenda e Câmaras do TJMA | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PDA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PDA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de arrecadação, protesto e transações fiscais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: NIRF, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo, conforme a demanda | PEDU | E4.O1.KR1 | Reaproveitar respostas e notas técnicas já elaboradas | Procurador-Chefe e assessores |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo, conforme a demanda | PEDU | E4.O1.KR3 | Responder às manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal | Líder: assessor designado para o controle de prazos do SEI. Revisão: Procurador-Chefe |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Checklist até 31/03/2027; contínuo | PEDU | E5.O2.KR2 | Qualificar os recursos encaminhados aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria da Educação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PEDU | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e atuações relevantes na Educação | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PEDU | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO | PERJP | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise de execuções | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), PGAAE |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Rotina contínua | PERJP | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação presencial qualificada perante juízes da execução e Câmaras de Precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Rotina contínua | PERJP | E5.O1.KR3 | Aumentar a taxa de acolhimento de impugnações para expurgo de excesso de execução | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PERJP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria de execuções, precatórios e índices de correção | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PERJP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de economia ao erário em execuções e precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGA | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma das contratações estruturantes | PGA | E2.O1.KR2 | Integrar renovação tecnológica com descarte racional de bens obsoletos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | A partir de cada contratação | PGA | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma do Portal do Contribuinte | PGA | E4.O1.KR1 | Supervisionar a implementação do ato normativo de prazos regulamentares para consultas e monitorar resolutividade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses | PGA | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma contratual PROFISCO | PGA | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma das contratações estruturantes | PGA | E5.O5.KR3 | Vincular produtividade à superação de gargalos tecnológicos | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias ou antes da posse | PGA | E5.O7.KR1 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | PGA | E5.O7.KR1 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo, a partir do plano de lotação | PGA | E5.O7.KR1 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação | PGA | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGA | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III | PGA | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme fases da renovação | PGA | E7.O2.KR1 | Vincular substituição tecnológica à baixa ou reaproveitamento patrimonial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 | PGA | E7.O4.KR1 | Supervisionar a governança institucional e a alocação orçamentária do Plano Diretor de TIC (PDTIC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGA | E8.O1.KR1 | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | PGA | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGA | E8.O1.KR3 | Propor medidas administrativas e normativas para saneamento das lacunas identificadas | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGA | E9.O1.KR3 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO | PGAAE | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO e integrações | PGAAE | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório unificado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Em etapas, a partir do piloto | PGAAE | E1.O3.KR1 | Implantar atendimento híbrido | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 6 meses após contratação | PGAAE | E1.O3.KR1 | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | A partir de cada contratação | PGAAE | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma do Portal do Contribuinte | PGAAE | E4.O1.KR1 | Monitorar estrategicamente o cumprimento do ato normativo de prazos regulamentares de consultas em painel executivo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses | PGAAE | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma contratual PROFISCO | PGAAE | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma das contratações estruturantes | PGAAE | E5.O5.KR3 | Vincular produtividade à superação de gargalos tecnológicos | (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme evolução do SPA | PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias ou antes da posse | PGAAE | E5.O7.KR1 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | PGAAE | E5.O7.KR1 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo, a partir do plano de lotação | PGAAE | E5.O7.KR1 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação | PGAAE | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGAAE | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III | PGAAE | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronogramas de implantação | PGAAE | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Incorporar soluções de Inteligência Artificial e Jurimetria do PROFISCO III | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias para plano; rotina contínua | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Ampliar a presença institucional qualificada em julgamentos e audiências de conciliação | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Procuradorias Judiciais e Regionais |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGAAJ | E5.O1.KR3 | Padronizar os critérios de aferição de êxito por especialidade jurídica | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Núcleo de Cálculos |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGAAJ | E5.O2.KR1 | Aproveitar dados e resultados de iniciativas institucionais e comitês de desjudicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGARI |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGAAJ | E5.O2.KR2 | Instituir política institucional de qualificação recursal perante STJ e STF | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Especializadas Contenciosas |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Apoiar a gestão descentralizada de prazos pelas chefias imediatas no painel nativo do SPA | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | PGARI | E3.O1.KR1 | Prospectar parcerias estratégicas junto a organismos multilaterais e instituições de fomento | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, ESAP, Gabinete |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 | PGARI | E5.O4.KR2 | Formular planos de mitigação e acordos de composição extrajudicial para os macrotemas prioritários | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: CPARI, PPIMA, PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PJ | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários aplicando o filtro de superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PJ | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PJ | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo (2027–2030) | PJEFP | E5.O1.KR2 | Realizar sustentação oral seletiva e entrega de memoriais perante as Turmas Recursais e em Incidentes de Uniformização | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028 | PJEFP | E5.O5.KR1 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PJEFP | E5.O5.KR3 | Redesenhar os fluxos de trabalho interno e a alocação estratégica do corpo de assessoria diante da automação por IA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário / Contínuo até 2030 | PJEFP | E5.O6.KR1 | Monitorar diariamente a fila de prazos processuais e acionar suporte técnico da TI diante de instabilidades no SPA | Líder Executivo: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PJEFP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias em demandas repetitivas e Turmas Recursais | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PPIMA | E4.O1.KR1 | Aprimorar o fluxo de consultas ao ITERMA e demais órgãos fundiários e ambientais | Grupo 1, com apoio da Chefia da PPIMA |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo, conforme demanda | PPIMA | E4.O1.KR3 | Atender com celeridade e resposta conclusiva as demandas da Ouvidoria | Chefia da PPIMA e assessoria de triagem |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PPIMA | E5.O1.KR2 | Implantar atuação estratégica individualizada nas causas complexas | Grupo 2 – Dr. Ulisses, Dr. Francisco Viana e Dr. Antônio Emílio |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PPIMA | E5.O1.KR2 | Acompanhar estrategicamente perícias judiciais de elevado valor | Grupo 2, em cooperação com órgãos técnicos |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PPIMA | E5.O1.KR3 | Aumentar a presença institucional nos julgamentos estratégicos | Grupo 2 |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PPIMA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria fundiária, dominial e ambiental | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PPIMA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias na defesa do patrimônio público e meio ambiente | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PPIMA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III | PRI | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses | PRI | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma contratual PROFISCO | PRI | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PRI | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PRI | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III | PRT | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses | PRT | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma contratual PROFISCO | PRT | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PRT | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PRT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PSAU | E4.O1.KR1 | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e orientações jurídicas da SES e CEMARC dentro do prazo regulamentar | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: PGAAJ, Secretaria de Estado da Saúde (SES) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | PSAU | E5.O1.KR2 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2027 (monitoramento contínuo) | PSAU | E5.O1.KR3 | Estabelecer metodologia institucional de aferição de 'Êxito Qualificado em Saúde Pública' | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: PGAAE, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo | PSAU | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários no STJ e STF com demonstração de repercussão geral | Líder: Procuradoria da Saúde; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo (2027–2030) | PSAU | E5.O3.KR2 | Instituir notas orientativas, checklists e padronização administrativa preventiva junto à SES e CEMARC | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Secretaria de Estado da Saúde (SES), PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PSAU | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conferência semanal; monitoramento contínuo até 2030 | PSP | E4.O1.KR1 | Padronizar triagem e controle de consultas da SSP e corporações | Procurador (análise/assinatura); Grupos 1 e 2 (minutas por matéria); Grupo 3 (distribuição/ciência); Administrativos (registro SEI e controle) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PSP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em demandas da Segurança Pública e concursos militares | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Acompanhamento contínuo | PSP | E5.O3.KR1 | Estabelecer alerta preventivo para temas de alto risco a partir do contencioso | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Implantação imediata; conferência diária até 2030 | PSP | E5.O6.KR1 | Instituir rotina de dupla conferência de intimações diárias e contingência de ausências | Líder Executivo: Procuradoria da Segurança Pública (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PSP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões favoráveis na área de Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PSP | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PT | E4.O1.KR1 | Monitorar mensalmente a taxa de cumprimento dos prazos regulamentares na Procuradoria Trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica, PGAAJ |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PT | E5.O1.KR2 | Realizar despachos presenciais e telepresenciais qualificados com magistrados trabalhistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, TRT16 |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PT | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais objetivos e realizar sustentações orais nas Turmas de Julgamento do TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2028 | PT | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos de Revista e Agravos de Instrumento ao TST superando o óbice da Súmula 126/TST | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PT | E5.O3.KR1 | Acompanhar previamente inquéritos civis e negociações de TACs perante o Ministério Público do Trabalho | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, MPT |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | PT | E5.O5.KR3 | Acompanhar painel setorial de produtividade e vazão de processos no TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário até 2030 | PT | E5.O6.KR1 | Implantar rotina diária de dupla checagem de expedientes no PJe-JT do TRT16 | Líder Executivo: Procuradoria Trabalhista (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Quinzenal / Contínuo | PT | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | PT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Diário / Contínuo | SCCF | E3.O1.KR2 | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Fluxo Contínuo | SCCF | E3.O1.KR2 | Operacionalizar conciliação e controle contábil dos pagamentos de RPVs e honorários de advogados dativos | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); PERJP |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Implantação até março/2027; rotina permanente | SDD | E5.O6.KR1 | Instituir auditoria diária dos canais de recebimento e das distribuições judiciais | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Protocolo até março/2027; monitoramento permanente | SDD | E5.O6.KR1 | Implantar rotina de identificação e tratamento de divergências de prazos | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo / Resposta em até 5 dias | SEO | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2027 | SGA | E5.O1.KR1 | Mapear e triar continuamente a carteira de processos estratégicos por especializada | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradoria Judicial, Especializadas Temáticas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | SGA | E5.O1.KR2 | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | SGA | E5.O6.KR1 | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 12 meses | SGRH | E5.O5.KR3 | Mapeamento BPMN e definição de SLAs para rotinas de gestão de pessoas (Eixo II - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: UGAM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias ou antes da posse | SGRH | E5.O7.KR1 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | SGRH | E5.O7.KR1 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo, a partir do plano de lotação | SGRH | E5.O7.KR1 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 210 dias | SGRH | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | SGRH | E8.O1.KR3 | Adequar editais e normas internas aos parâmetros vinculantes de ações afirmativas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | SGRH | E9.O1.KR3 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2026 | SGT | E2.O1.KR1 | Gestão e fiscalização integrada de contratos de mão de obra terceirizada e apoio predial (Despacho SEI nº 56/2026) | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: UGAM |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | SGT | E8.O1.KR1 | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | SGT | E9.O1.KR3 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2030 | SI | E3.O1.KR3 | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo até 2029 | SI | E5.O5.KR1 | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 (cronograma BID) | SI | E7.O3.KR1 | Dar suporte de infraestrutura e sustentação técnica à carteira de projetos de inovação da PGE | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: ESAP, PGAAE, Gabinete do Procurador-Geral |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Até 2030 | SMP | E2.O1.KR1 | Executar descarte e desmobilização de 40% do arquivo físico inativo baseado na tabela. | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | SMP | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma das contratações estruturantes | SMP | E2.O1.KR2 | Integrar renovação tecnológica com descarte racional de bens obsoletos | Líder: Procurador-Geral Adjunto |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme fases da renovação | SMP | E7.O2.KR1 | Vincular substituição tecnológica à baixa ou reaproveitamento patrimonial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | 240 dias | UGAM | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Contínuo / Diário | USF | E3.O1.KR2 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos |
| Contínuo / Ciclo Integral (2027–2030) | Conforme cronograma do BID / Contínuo | USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática |