# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — ESAP

Unidade: ESAP — Escola Superior da Advocacia Pública
Chefia / Interlocutor(a): Direção da ESAP
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E3.O1.KR1, E3.O1.KR2, E3.O1.KR3, E6.O1.KR1, E6.O1.KR2, E6.O2.KR1, E7.O1.KR1, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E7.O3.KR3, E8.O1.KR1, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E9.O1.KR1, E9.O1.KR2, E9.O1.KR3, E9.O2.KR1 (89 ações)
Síntese das Deliberações: Coordenação do Plano Anual de Capacitação (PAC - E9.O2.KR1), incluindo oficinas práticas de Oratória Forense e Simulação de Tribuna (demanda PJ/PB), Escuta Ativa e CNV (demanda OUV), Media Training (demanda ASCOM) e Direito Digital/IA (E7.O3.KR2).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Editar ato interno criando programa de captação, com governança, carteira de projetos, calendário de editais, emendas e parcerias | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 45 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Organizar portfólio com projetos prontos para emendas, editais e parcerias, com valor estimado, justificativa, unidade demandante e estágio de maturidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Mapear parcerias ativas, identificar entregas, gargalos e potencial de ampliação ou renovação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Priorizar organismos nacionais e internacionais, fundações, universidades, ICTs e órgãos públicos com capacidade de cooperação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Elaborar estudo técnico-jurídico sobre viabilidade institucional, vantagens, limites e requisitos normativos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias |
| E3.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Planejar e executar 100% do orçamento anual destinado a cursos, pesquisas e eventos acadêmicos | Formalizar cronograma anual de contratações pedagógicas e eventos até o primeiro trimestre, emitindo solicitações de empenho e liquidação tempestivas junto à UGAM e USF. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até o terceiro trimestre de cada exercício |
| E3.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Solicitar e acompanhar a execução de capacitações e treinamentos vinculados ao PROFISCO III | Estruturar plano de capacitação, formação técnica e acompanhamento pedagógico para servidores e procuradores nas soluções fiscais, tributárias e de inovação financiadas com recursos do PROFISCO III. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 100% |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir calendário editorial mensal mínimo | Planejar, por mês, no mínimo duas matérias processuais, além de conteúdos institucionais complementares | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Imediato, com revisão mensal |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Priorizar acordos, decisões favoráveis e resultados concretos como conteúdo editorial | Definir critérios para transformar acordos, sentenças favoráveis, recuperação de crédito, ações preventivas e inovação em narrativas públicas compreensíveis | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Ampliar produção audiovisual e quadros temáticos já existentes | Fortalecer séries como “Conhecendo a PGE”, “PGE Ensina” e “Destaques PGE”, conectando-as a êxitos concretos e linguagem acessível | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir calendário anual de eventos institucionais estratégicos | Planejar dois grandes eventos por ano, com temática jurídica, tecnológica, social ou de governança, voltados ao público interno e externo | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual, com primeira programação em 90 dias |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Aproveitar eventos já consolidados como ativos reputacionais | Estruturar melhor a comunicação do INOVA-PGE, Jornada Jurídica, seminários, congressos, visitas guiadas e eventos apoiados em 2025 | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Inserir procuradores e servidores como porta-vozes qualificados em eventos e mídias | Mapear especialistas, preparar porta-vozes e ampliar participação como palestrantes, painelistas e entrevistados | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Formalizar programa de benchmarking e intercâmbio entre PGEs | Dar continuidade ao Intercâmbio PGE, com calendário, temas prioritários e registro das práticas observadas | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Priorizar cooperação com FONACE e outras redes de escolas/centros de estudos | Usar participação no FONACE para identificar boas práticas replicáveis em formação, gestão do conhecimento e inovação | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implementar pelo menos 2 melhorias processuais a partir de benchmarking | Selecionar práticas externas, adaptar normativamente e implantar em fluxo interno com medição de resultado | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Até 2028, com primeira iniciativa em 12 meses |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026 |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Editar ato interno criando programa permanente de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho, com trilhas de saúde, escuta e melhoria do ambiente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Aplicar pesquisa institucional estruturada de clima, engajamento e satisfação, com metodologia comparável ao longo do tempo | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Reaplicar pesquisa em ciclos definidos e consolidar painel com evolução dos indicadores por unidade e por tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Realizar rodas de conversa, escuta por unidade, grupos focais e canal interno de sugestões sobre ambiente de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias e manutenção contínua |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Integrar indicadores de clima, rotatividade, afastamentos, ações de qualidade de vida e adequação do ambiente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Consolidar avanços, gargalos, riscos de evasão, fatores de adoecimento e medidas adotadas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar simpósios, ciclos de palestras e eventos anuais sobre equidade e inclusão | Promover capacitações sobre igualdade de tratamento e comunicação não violenta | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir política de comunicação e reputação institucional da PGE-MA | Editar ato interno definindo linhas de comunicação, públicos prioritários, critérios de divulgação, fluxo de validação e integração com áreas finalísticas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Consolidar linha de base da percepção externa e das menções positivas | Levantar métricas atuais de alcance, engajamento, menções positivas, matérias publicadas e percepção qualitativa de públicos estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Celebrar acordos com pesquisadores de História, Biblioteconomia e Direito para divulgação cultural e uso científico do acervo. | Organizar chamadas públicas de pesquisa e estruturar calendário de exposições e difusão pública. | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até 2030 |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar rotina de captação de êxitos junto às especializadas | Instituir fluxo para que procuradorias, SPGA e PGAAJ informem acordos, decisões favoráveis, teses relevantes, vitórias processuais e projetos estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar protocolo de validação jurídica da comunicação de êxitos | Garantir que conteúdos sobre decisões, acordos e matérias sensíveis sejam validados pela unidade competente antes da divulgação | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de reputação e comunicação institucional | Sistematizar menções, matérias, engajamento, eventos, êxitos divulgados e pontos de melhoria | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir carteira institucional de parcerias estratégicas | Organizar todas as cooperações existentes e desejadas por tipo: acadêmica, tecnológica, institucional, formação, inovação e benchmarking | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Mapear e qualificar parcerias já iniciadas em 2025 | Consolidar status e potencial de cooperações com UEMA/FAPEMA, UFMA, EGMA, IEMA, ESA/OAB-MA e demais iniciativas em curso | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar fluxo padrão para celebração e acompanhamento de acordos de cooperação | Padronizar identificação de objeto, responsável, produto esperado, cronograma, indicadores e prestação de contas interna | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Fixar metas anuais intermediárias para o atingimento dos 10 projetos até 2030 | Desdobrar a meta em marcos anuais e por tipo de parceiro | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Priorizar projetos com entrega institucional mensurável | Selecionar cooperações que gerem produto concreto: residência, capacitação, tecnologia, observatórios, pesquisa aplicada, melhoria de fluxo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Renovar e gerir execução do contrato FAPEMA para preservação e guarda do acervo documental da PGE-MA até 2028. | Acompanhamento da execução e conformidade das metas contratuais de organização física e digital. | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Até 2028 / Contínuo |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel executivo de parcerias, intercâmbios e projetos derivados | Medir número de acordos, projetos em curso, ideias convertidas, melhorias implantadas e produtos entregues | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de cooperação estratégica e inovação aplicada | Consolidar parcerias firmadas, eventos frequentados, ideias aproveitadas, projetos em andamento e ganhos institucionais | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Semestral |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| E7.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar trilha formal de conversão de evento em projeto | Exigir que eventos estratégicos gerem relatório de aprendizados, ideias aplicáveis e proposta de projeto institucional | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Incorporar ideias vencedoras e propostas do prêmio de IA do INOVA-PGE | Selecionar iniciativas aplicáveis, designar unidade líder e transformar propostas em pilotos internos | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar comitê de seleção de projetos de inovação pós-eventos | Avaliar aderência estratégica, custo, viabilidade e potencial de impacto das ideias captadas externamente | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Vincular os projetos de inovação a desafios reais das unidades | Exigir que cada proposta venha associada a problema institucional concreto, unidade patrocinadora e evidência esperada | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Selecionar projetos com problema institucional definido, unidade patrocinadora, escopo, cronograma e indicador de impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Selecionar ideias já surgidas em concursos, laboratórios e experiências internas para implantação piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Distribuir a meta em entregas semestrais, com revisão executiva de avanço, custo e impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Até 2027, com cronograma semestral |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Exigir que todo projeto esteja vinculado a gargalo concreto de área jurídica, administrativa ou tecnológica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Monitorar projetos implementados, participação em cursos, certificações concluídas e aplicação prática no trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Consolidar projetos de inovação, capacitações, certificações, gargalos e próximos passos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Criar trilhas formativas por perfil funcional: jurídico, administrativo, tecnológico e gerencial | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Integrar cursos e plataformas já previstos em Veeam, VMware, DPO, Treinaweb e Asimov ao plano institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026 |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Ofertar formação em direito digital, IA, LGPD, uso do SEI, compras tecnológicas, BI, gestão de projetos e integridade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Exigir que cada grande implantação tecnológica venha acompanhada de trilha de treinamento e agentes multiplicadores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação |
| E7.O3.KR3 | Outros Eixos / Governança | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Escolher certificações estratégicas para infraestrutura, segurança, dados e gestão tecnológica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias |
| E7.O3.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar plano de certificação técnica escalonado | Apoiar servidores passíveis de certificação com cursos preparatórios, vouchers, cronograma e acompanhamento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029, com marcos anuais |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 60 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Promover ações educativas, sinalização, orientação periódica e metas internas de adesão à coleta seletiva | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Início em 120 dias; manutenção contínua |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Executar diagnóstico previsto na resolução do CEDI para identificar barreiras, assimetrias e oportunidades de correção | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias; renovação periódica |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Estruturar medidas de formação, mentoria, identificação de talentos, transparência de critérios e incentivo institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 210 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Promover ações formativas sobre equidade, diversidade e inclusão | Realizar cursos, eventos e campanhas internas sobre respeito, igualdade de tratamento, comunicação não violenta e dignidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Executar campanhas, rodas de diálogo, eventos temáticos e mecanismos internos de sensibilização | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Contínuo |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Executar campanhas, rodas de diálogo, eventos temáticos e mecanismos internos de sensibilização | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Contínuo |
| E9.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Criar instrumento padronizado para captar razões de evasão e fatores de permanência entre assessores e demais servidores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| E9.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Estruturar medidas de integração, reconhecimento, capacitação, acompanhamento gerencial e melhoria do ambiente para reduzir evasão | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Promover oficinas e programas de capacitação sobre a aplicação do ato normativo de prazos de consultas da PGE e padronização de pareceres, subsidiando as unidades para atingir ao menos 90% de respostas no prazo até 2030. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Estabelecer aderência temática entre conteúdo ofertado e função exercida por procuradores, assessores e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Criar trilhas para atividade jurídica, gestão pública, tecnologia/inovação, atendimento, integridade e suporte administrativo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Priorizar formações voltadas a licitações, recursos aos tribunais superiores, inovação, IA, saúde ocupacional, integridade e atendimento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Dar continuidade a cooperações com UFMA, UEMA/FAPEMA, EGMA, ESA/OAB-MA e outras experiências formativas já iniciadas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Coletar reação, aprendizagem percebida, aplicação prática e relação com resultados das áreas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Incluir no calendário anual da ESAP os eventos, palestras e oficinas de ética, integridade e enfrentamento ao assédio moral e sexual demandados pela Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral e Comitê de Equidade. | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH | Anual (mínimo de 2 ações/ano) |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Realizar semestralmente oficinas práticas de sustentação oral e simulação de tribuna (em parceria com a PJ e PB), cursos de acolhimento humanizado, Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta - CNV (em parceria com a Ouvidoria e Comitê de Equidade) e oficinas de Media Training para porta-vozes institucionais (em parceria com a ASCOM). | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral |

## 2. Demandas Externas Recebidas por ESAP (343 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Articular com a ESAP ações de media training para porta-vozes institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP |
| ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| ASJUR | E7.O3.KR2 | Propor e integrar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA Generativa e Consultoria Pública Contemporânea | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| ASJUR | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR1 | Criar painel de sustentabilidade, equidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Promover ações formativas sobre equidade, diversidade e inclusão | Líder: Comitê de Equidade; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR2 | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e traduzir em checklist institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Propor medidas administrativas e normativas para saneamento das lacunas identificadas | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Produzir e publicar pesquisa diagnóstica anual sobre a diversidade na PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E8.O1.KR3 | Produzir relatório semestral do eixo de sustentabilidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CEQUIDADE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comitê de Equidade; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR1 | Coexecutar no mínimo 2 ações institucionais anuais de conscientização e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação | Líder: Ouvidoria-Geral e Comitê de Equidade; Coexecutores: Corregedoria-Geral, SGRH, ESAP, ASCOM |
| CG | E8.O1.KR3 | Instituir protocolo correcional preventivo em políticas de igualdade e diversidade | Líder: Corregedoria-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| CG | E8.O2.KR1 | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI |
| CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CS | E8.O1.KR1 | Instituir a pauta eletrônica integral e a eliminação de processos físicos nas deliberações do Conselho | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CS | E8.O1.KR2 | Garantir critérios de equidade, diversidade e representatividade nas comissões, bancas e deliberações do Conselho | Líder: Conselho Superior; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| CS | E8.O1.KR3 | Apreciar e aprovar normas e medidas de valorização da carreira com foco no bem-estar funcional e igualdade de oportunidades | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| CS | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CSL | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| GAB | E5.O7.KR1 | Planejar e formalizar os atos de nomeação e posse dos novos servidores concursados | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| GAB | E6.O2.KR1 | Prospectar e formalizar termos de cooperação, convênios e projetos institucionais de alto impacto | Gabinete do Procurador-Geral, ESAP, PGAAE e Procuradoria de Brasília |
| GAB | E6.O2.KR1 | Liderar programa de benchmarking e missões de cooperação entre Procuradorias-Gerais de Estado | Gabinete do Procurador-Geral e ESAP |
| GAB | E7.O3.KR1 | Exercer o patrocínio executivo e acompanhamento de marcos decisórios dos projetos estratégicos de inovação | Gabinete do Procurador-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE |
| GAB | E8.O1.KR2 | Adotar diretrizes institucionais de equidade e diversidade na designação de cargos e funções de liderança | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| GAB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| NC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| NCIA | E7.O3.KR2 | Participar de trilhas de capacitação em Direito Digital, Inteligência Artificial e Investigação Patrimonial Tecnológica | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| NCIA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| NIRF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| NIRF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral |
| OUV | E8.O2.KR1 | Promover ações periódicas de capacitação sobre integridade e combate a desvios | Líder: Ouvidoria; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| OUV | E8.O2.KR1 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP |
| OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PA | E5.O1.KR2 | Uniformizar teses defensivas e aumentar a presença institucional em julgamentos de grande relevância administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PA | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais sobre temas recorrentes de servidores e licitações | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, ESAP |
| PA | E5.O5.KR2 | Padronizar modelos de pareceres administrativos, despachos e contestações assistidas por modelos e IA | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP |
| PA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), governança digital e ferramentas de IA | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PB | E5.O2.KR2 | Implementar a política de Inversão da Lógica Recursal com filtro prévio de admissibilidade na base | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PB | E5.O2.KR2 | Elaborar Relatório Semestral de Superação de Óbices Sumulares (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e banco de modelos recursais | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Especializadas Contenciosas; Coordenação Pedagógica: ESAP (via PAC) |
| PB | E5.O2.KR2 | Sistematizar a jurimetria aplicada ao perfil decisório dos gabinetes e turmas das Cortes Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PB | E6.O2.KR1 | Integrar fóruns de cooperação técnica e benchmarking com Procuradorias dos Estados em Brasília | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, ESAP |
| PB | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores na confecção de resumos estruturados e superação de triagens por IA do STF e STJ | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PCF | E4.O1.KR1 | Emitir notas orientativas referenciais para o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) e COTRI | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PCF | E5.O1.KR1 | Classificar processos tributários por matriz de risco fiscal e probabilidade de perda | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PCF | E5.O1.KR1 | Atualizar mensalmente o status, teses e calendário de julgamento dos processos no Monitor PGE | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PCF | E5.O1.KR2 | Assegurar sustentações orais da PGE em julgamentos tributários estratégicos no TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PCF | E5.O2.KR1 | Publicar cartilha de boas práticas tributárias e conformidade para a fiscalização da SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, ESAP |
| PCF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe nas diretrizes da Reforma Tributária Nacional (EC 132/2023 - IBS/CBS) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PDA | E1.O5.KR2 | Atualizar continuamente o Monitor PGE com a carteira de grandes devedores e risco de prescrição | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PDA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em jurimetria fiscal, novas tecnologias tributárias e ferramentas de investigação patrimonial | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PEDU | E5.O2.KR2 | Qualificar os recursos encaminhados aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria da Educação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PEDU | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PEDU em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada ao contencioso e consultivo educacional | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PERJP | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de minutas de impugnação ao cumprimento de sentença | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP |
| PERJP | E7.O3.KR2 | Capacitação técnica da equipe em cálculos judiciais, direito da execução pública e ferramentas de IA | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGA | E2.O2.KR2 | Capacitar fiscais, gestores e unidades demandantes | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E5.O2.KR1 | Monitorar litigiosidade e desempenho recursal em painel único | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O2.KR2 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O2.KR2 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O2.KR2 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O5.KR3 | Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O7.KR1 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O7.KR1 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E5.O7.KR1 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR3 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR1 | Criar painel de sustentabilidade, equidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR2 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR2 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR3 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e traduzir em checklist institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR3 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR3 | Propor medidas administrativas e normativas para saneamento das lacunas identificadas | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E8.O1.KR3 | Produzir relatório semestral do eixo de sustentabilidade e inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| PGA | E9.O1.KR2 | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR2 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR2 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGA | E9.O1.KR2 | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR3 | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR3 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR3 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos (PGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E5.O2.KR1 | Monitorar litigiosidade e desempenho recursal em painel único | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E5.O2.KR2 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E5.O5.KR3 | Realizar capacitação contínua para adoção das novas ferramentas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E5.O7.KR1 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E5.O7.KR1 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E5.O7.KR1 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E6.O2.KR1 | Mapear e qualificar parcerias já iniciadas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E6.O2.KR1 | Priorizar projetos com entrega institucional mensurável | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E6.O2.KR1 | Criar painel executivo de parcerias, intercâmbios e projetos derivados | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR3 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGAAJ | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira global de processos judiciais estratégicos e prioritários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAJ | E5.O1.KR3 | Padronizar teses, peças e repositório institucional de precedentes qualificados | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; ESAP; Assessoria Jurídica |
| PGAAJ | E5.O2.KR2 | Estabelecer rotina de apoio e revisão técnica de Recursos Especiais e Extraordinários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAJ | E5.O2.KR2 | Promover capacitação continuada em técnica recursal e admissibilidade perante STJ e STF | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PGAAJ | E7.O3.KR2 | Articular demandas de capacitação em Direito Digital e Inteligência Artificial para as unidades jurídicas coordenadas | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGARI | E3.O1.KR1 | Prospectar parcerias estratégicas junto a organismos multilaterais e instituições de fomento | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, ESAP, Gabinete |
| PGARI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PJ | E5.O1.KR1 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE as ações cíveis de alta complexidade do Grupo 1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PJ | E5.O1.KR2 | Realizar oficinas práticas de oratória forense e simulação de tribuna em parceria com a ESAP | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PJ | E5.O6.KR1 | Implantar diretriz obrigatória de protocolo antecipado de 3 dias de margem de segurança | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PJ | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PJ em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial | Coexecutores: Procuradoria Judicial, ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PJEFP | E5.O3.KR2 | Padronizar notas técnicas e pareceres referenciais para dispensa de recursos em temas consolidados nas Turmas Recursais e no TJMA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PJEFP | E5.O5.KR2 | Sistematizar e atualizar continuamente o repositório de minutas padronizadas de contestações e recursos no SPA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PJEFP | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE |
| PJEFP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PPIMA | E5.O3.KR2 | Mapear e classificar as ações de usucapião em curso | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PPIMA | E5.O5.KR2 | Criar banco setorial de peças para ações repetitivas | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PPIMA | E7.O3.KR1 | Capacitar continuadamente os integrantes dos Grupos 1 e 2 em suas áreas temáticas | Chefia da PPIMA + ESAP/EGMA (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PPIMA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe da PPIMA em Direito Digital, Inteligência Artificial e Geotecnologias aplicadas ao Patrimônio e Meio Ambiente | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PRI | E5.O2.KR2 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PRI | E5.O2.KR2 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PRI | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PRI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PRT | E5.O2.KR2 | Criar política de qualificação de recursos excepcionais | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PRT | E5.O2.KR2 | Estruturar núcleo de apoio técnico para recursos aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PRT | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PRT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PSAU | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários no STJ e STF com demonstração de repercussão geral | Líder: Procuradoria da Saúde; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSAU | E5.O5.KR2 | Desenvolver banco de minutas inteligentes e robôs de redação para peças e despachos de rotina com suporte de IA corporativa | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP |
| PSAU | E7.O3.KR1 | Submeter e executar projetos de inovação setorial no programa Inova PGE e nos concursos institucionais da Intranet | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: PGAAE, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP |
| PSAU | E7.O3.KR2 | Implementar programa de capacitação em mão dupla com a ESAP focado em ferramentas de IA e Direito Sanitário aplicado | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PSP | E5.O1.KR2 | Adotar ficha estratégica individualizada e agenda de julgamentos | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E5.O2.KR1 | Tratar causas recorrentes de litigiosidade junto à SSP e corporações | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E5.O3.KR1 | Estabelecer alerta preventivo para temas de alto risco a partir do contencioso | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E5.O3.KR1 | Aprovar repositório enxuto de teses e minutas padronizadas de defesa | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E5.O3.KR2 | Pilotar modelo de prevenção de litígios no âmbito da Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E5.O5.KR2 | Criar biblioteca setorial de minutas e campos padronizados com apoio tecnológico | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E5.O5.KR3 | Organizar a distribuição do trabalho por complexidade temática e monitorar entregas | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PSP | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PSP em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada à Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PT | E5.O1.KR1 | Catalogar processos com risco de penhora ou bloqueio direto de recursos públicos via SISBAJUD | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PT | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais objetivos e realizar sustentações orais nas Turmas de Julgamento do TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilha de fiscalização de contratos terceirizados para os órgãos estaduais | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, ESAP, SEGEP |
| PT | E5.O3.KR2 | Formalizar protocolo de não interposição de recursos protelatórios em matérias fáticas sedimentadas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PT | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de pautas de audiência e prazos trabalhistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PT | E5.O5.KR3 | Acompanhar painel setorial de produtividade e vazão de processos no TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| PT | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em precedentes do TST, Tema 246/STF, liquidação de cálculos e IA | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SCC | E2.O2.KR2 | Capacitar fiscais e gestores de contratos das unidades da PGE | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SCC | E2.O2.KR2 | Executar auditorias internas semestrais de conformidade contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SCC | E3.O1.KR1 | Estruturar instrumentos contratuais e termos de parceria para recepção de recursos externos | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SCC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SCCF | E3.O1.KR3 | Segregar contabilmente e auditar os projetos do programa PROFISCO III no SIAFEM/SIGEF | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SCCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro (SCCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SDD | E5.O5.KR1 | Padronizar e modernizar a digitalização de documentos físicos judiciais | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SDD | E5.O5.KR1 | Instituir capacitação e melhoria contínua dos processos internos | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SDD | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição (SDD); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SEO | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SGA | E7.O3.KR2 | Fomentar e indicar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA e Jurimetria para as unidades contenciosas | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM |
| SGRH | E2.O2.KR2 | Executar auditorias internas temáticas semestrais | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O5.KR3 | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR1 | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E5.O7.KR2 | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR3 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E7.O3.KR3 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR2 | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR2 | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR2 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR2 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR2 | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR3 | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e legislação de ações afirmativas para o quadro funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR3 | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR3 | Adequar editais e normas internas aos parâmetros vinculantes de ações afirmativas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E8.O1.KR3 | Publicar relatório semestral de monitoramento das metas de equidade e ações afirmativas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP |
| SGRH | E9.O1.KR2 | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR2 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR2 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR2 | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR3 | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR3 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR3 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir canal direto de avisos funcionais para servidores lotados em unidades descentralizadas (Fórum José Sarney e Regionais) | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: PJEFP, Procuradorias Regionais (PRI/PRT), ASCOM, ESAP |
| SGT | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SGT | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SGT | E8.O1.KR1 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SGT | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SGT | E8.O1.KR1 | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SGT | E8.O1.KR1 | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SGT | E9.O1.KR3 | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| SGT | E9.O1.KR3 | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| SGT | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| SGT | E9.O1.KR3 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| SGT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SI | E7.O3.KR1 | Dar suporte de infraestrutura e sustentação técnica à carteira de projetos de inovação da PGE | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: ESAP, PGAAE, Gabinete do Procurador-Geral |
| SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| SI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SMP | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SMP | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SMP | E8.O1.KR1 | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SMP | E8.O1.KR1 | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade |
| SMP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| UGAM | E2.O2.KR2 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| UGAM | E2.O2.KR2 | Implantar painel de fiscalização contratual | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| UGAM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| USF | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal integrado de acompanhamento da execução orçamentário-financeira | Líder: Unidade Setorial de Finanças; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) |
| USF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Direção da ESAP), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_ESAP.xlsx, contemplando 89 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E3.O1.KR1, E3.O1.KR2, E3.O1.KR3, E6.O1.KR1, E6.O1.KR2, E6.O2.KR1, E7.O1.KR1, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E7.O3.KR3, E8.O1.KR1, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E9.O1.KR1, E9.O1.KR2, E9.O1.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Coordenação do Plano Anual de Capacitação (PAC - E9.O2.KR1), incluindo oficinas práticas de Oratória Forense e Simulação de Tribuna (demanda PJ/PB), Escuta Ativa e CNV (demanda OUV), Media Training (demanda ASCOM) e Direito Digital/IA (E7.O3.KR2).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.