# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — GAB

Unidade: GAB — Gabinete do Procurador-Geral do Estado
Chefia / Interlocutor(a): Márcia Fernanda Bastos (Chefe de Gabinete)
Processo SEI: 2026.11103.07184 | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E5.O5.KR1, E5.O5.KR3, E5.O7.KR1, E5.O7.KR2, E6.O1.KR1, E6.O2.KR1, E7.O3.KR1, E8.O1.KR2, E9.O2.KR1 (11 ações)
Síntese das Deliberações: Coordenação institucional superior, edição de portarias normativas (prazos consultivos, fluxo ASCOM, governança de dados) e articulação estratégica de alto nível.

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Monitorar quantitativamente os processos pendentes de providência por especializada, identificando gargalos e atrasos de fluxo de forma automatizada e visual. | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias e monitoramento contínuo |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial do Gabinete | Definir e disponibilizar modelos padronizados de manifestações, despachos e portarias para uniformização, celeridade e eliminação de retrabalho documental. | Chefia de Gabinete e Assessoria | 90 dias |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Revisar e desregulamentar fluxos burocráticos de mero expediente entre Gabinete e Especializadas | Mapear e instituir delegações formais de competência e fluxos diretos de tramitação para expedientes de rotina, desonerando o Gabinete para matérias estritamente decisórias. | Chefia de Gabinete e Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Planejar e formalizar os atos de nomeação e posse dos novos servidores concursados | Coordenar cronograma integrado de nomeações junto à Subprocuradoria-Geral Adjunta e SGRH, acompanhando publicação oficial, posse e lotação nas unidades estratégicas da PGE. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronograma do concurso até 2028 |
| E5.O7.KR2 | Outros Eixos / Governança | Adotar providências institucionais e atos executivos para nomeação e posse de Procuradores do Estado | Articular com o Conselho Superior da PGE-MA e Casa Civil a formalização dos decretos de nomeação e posse dos novos membros da carreira, recompondo o quadro das especializadas e regionais. | Chefia de Gabinete, Conselho Superior e Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma homologado até 2028 |
| E6.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Fornecer subsídios estratégicos e divulgar atos e conquistas relevantes do Gabinete para cobertura institucional | Estabelecer canal direto e rotina semanal de repasse de pautas entre a Chefia de Gabinete e a ASCOM para publicizar acordos, audiências, representações institucionais e atos de gestão. | Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Prospectar e formalizar termos de cooperação, convênios e projetos institucionais de alto impacto | Estruturar e gerenciar carteira executiva de acordos com órgãos públicos estaduais e federais, universidades, institutos e Fóruns da Advocacia Pública (CONPEG/FONACE) para intercâmbio técnico e soluções conjuntas. | Gabinete do Procurador-Geral, ESAP, PGAAE e Procuradoria de Brasília | 180 dias e contínuo até 2030 |
| E6.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Liderar programa de benchmarking e missões de cooperação entre Procuradorias-Gerais de Estado | Articular intercâmbio de experiências exitosas com outras PGEs, identificando boas práticas replicáveis em governança, transformação digital, conciliação e gestão do contencioso. | Gabinete do Procurador-Geral e ESAP | Anual até 2030 |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Exercer o patrocínio executivo e acompanhamento de marcos decisórios dos projetos estratégicos de inovação | Conduzir reuniões semestrais de governança com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE para avaliar entregas, mitigar entraves institucionais e assegurar investimento nas plataformas tecnológicas da PGE. | Gabinete do Procurador-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE | Semestral contínuo até 2030 |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Adotar diretrizes institucionais de equidade e diversidade na designação de cargos e funções de liderança | Monitorar junto ao Comitê de Equidade e SGRH a composição funcional da PGE, promovendo critérios transparentes e de estímulo à participação de grupos sub-representados em posições decisórias. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Revisão anual até 2028 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança pública, gestão estratégica, assessoramento executivo, cerimonial institucional e tramitação avançada no SEI), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por GAB (18 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP |
| ASJUR | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática da ASCOM com pareceres referenciais, minutas-padrão e marcos normativos relevantes | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria de Comunicação (ASCOM), Gabinete do Procurador-Geral |
| OUV | E4.O1.KR3 | Propor fluxo interno institucionalmente validado para encaminhamento e prazos setoriais | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades |
| OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral |
| PB | E6.O2.KR1 | Integrar fóruns de cooperação técnica e benchmarking com Procuradorias dos Estados em Brasília | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, ESAP |
| PCF | E5.O1.KR2 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE |
| PEDU | E5.O2.KR1 | Propor via de solução consensual para teses pacificadas contra o Estado | Líder: Procurador-Chefe (interlocução com PGAAE e Gabinete). Coexecutores: assessores |
| PGARI | E3.O1.KR1 | Articular a instituição de Programa Permanente de Captação de Recursos Externos | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, Procuradoria de Brasília, Gabinete |
| PGARI | E3.O1.KR1 | Prospectar parcerias estratégicas junto a organismos multilaterais e instituições de fomento | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, ESAP, Gabinete |
| PGARI | E3.O1.KR1 | Articular diretrizes institucionais para captação de emendas parlamentares | Articulador: PGARI; Coexecutores: Gabinete, PGAAE, PGA |
| PGARI | E5.O4.KR1 | Vincular o monitoramento normativo prévio ao Comitê de Riscos Institucionais e CPARI | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete |
| PGARI | E5.O4.KR1 | Instituir protocolo de alerta institucional para projetos normativos de alto impacto financeiro ou regulatório | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete |
| PJ | E5.O1.KR2 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE |
| PJEFP | E5.O3.KR2 | Elaborar e submeter proposta de regulamentação para celebração de acordos e transações no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: CPARI, PGAAJ, Gabinete do Procurador-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| PSAU | E5.O1.KR2 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral |
| SI | E7.O3.KR1 | Dar suporte de infraestrutura e sustentação técnica à carteira de projetos de inovação da PGE | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: ESAP, PGAAE, Gabinete do Procurador-Geral |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Gabinete do Procurador-Geral do Estado (GAB),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: 2026.11103.07184), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Márcia Fernanda Bastos (Chefe de Gabinete)), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_GAB.xlsx, contemplando 11 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E5.O5.KR1, E5.O5.KR3, E5.O7.KR1, E5.O7.KR2, E6.O1.KR1, E6.O2.KR1, E7.O3.KR1, E8.O1.KR2, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Coordenação institucional superior, edição de portarias normativas (prazos consultivos, fluxo ASCOM, governança de dados) e articulação estratégica de alto nível.

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.