# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — NC

Unidade: NC — Núcleo de Cálculos
Chefia / Interlocutor(a): Chefia de NC
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E1.O1.KR1, E1.O1.KR2, E5.O5.KR3, E9.O2.KR1 (10 ações)
Síntese das Deliberações:

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Parametrizar alertas, modelos de peças, rastreios de inconsistência e assistentes de conferência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Editar ato interno criando grupo técnico permanente de RPVs/Precatórios, com definição de líder, fluxo decisório, reuniões mensais e matriz de responsabilidade | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 30 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Levantar, por 2025 e 2026, número de bloqueios judiciais, pagamentos duplicados, causas-raiz, valor financeiro e unidades envolvidas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 60 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Mapear o fluxo atual, identificar pontos de erro, criar dupla checagem jurídica e financeira e definir trava de liberação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 90 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Criar checklist padrão para cálculo, índice, beneficiário, litispendência, quitação prévia e rastreio de pagamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 120 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Concluir artefatos do PROFISCO, contratar solução, parametrizar regras, migrar base histórica e implantar piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027 |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Definir integrações com SPA, rotinas de cálculo, controle financeiro e histórico de pagamentos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Até 180 dias após contratação do sistema |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Auditar bloqueios, duplicidades, divergências de cálculo e não conformidades, com plano corretivo por causa-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cálculos judiciais complexos da Fazenda Pública, atualização monetária/juros (EC 113/2021), PJe-Calc, perícias contábeis e liquidação de sentenças), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Núcleo de Cálculos (NC),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Chefia de NC), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_NC.xlsx, contemplando 10 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E1.O1.KR1, E1.O1.KR2, E5.O5.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: 

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.