# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — NCIA

Unidade: NCIA — Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa
Chefia / Interlocutor(a): Dr. Francisco Beolândio
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E5.O6.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1 (6 ações)
Síntese das Deliberações: Plano enxuto focado em 100% de tempestividade nas ACPs e assistências ao MP (E5.O6.KR1), parametrização do SPA, saneamento de falsos positivos no Dashboard e trilhas de investigação patrimonial/IA.

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Garantir o cumprimento tempestivo de 100% dos prazos judiciais em Ações Civis Públicas e assistências ao MP | Assegurar manifestação tempestiva em todas as fases processuais das ACPs de improbidade administrativa ajuizadas diretamente pela PGE ou em litisconsórcio ativo com o Ministério Público, bem como nas tratativas de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC). | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030 |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Fornecer insumos técnicos e cooperar na parametrização do SPA para sanar falhas na captura de intimações | Identificar e reportar à equipe de desenvolvimento da TI falhas de sincronização na captura de expedientes do PJe das Varas da Fazenda Pública, prevenindo divergências entre prazos reais e virtuais. | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030 |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Saneamento de regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de prazos perdidos | Alinhar com a Corregedoria-Geral e desenvolvedores de TI a correção na contagem de prazos sobre processos armazenados sem necessidade de intervenção processual, assegurando a fidelidade dos dados estatísticos do núcleo. | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias e Contínuo |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Realizar conferência rotineira e diária de processos pendentes no PJe e SPA | Executar rotina matinal e vespertina de conferência direta nos painéis do PJe e do SPA sobre expedientes distribuídos ou ciências automáticas, garantindo controle visual independente de inconsistências sistêmicas. | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Permanente |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Participar de trilhas de capacitação em Direito Digital, Inteligência Artificial e Investigação Patrimonial Tecnológica | Indicar demandas formativas à ESAP e viabilizar a participação da equipe do NCIA em cursos sobre ferramentas de IA generativa, cruzamento de dados públicos, rastreamento de ativos e jurimetria aplicada à probidade administrativa. | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em tutela da probidade administrativa (Lei 8.429/1992 reformada), Acordos de Não Persecução Cível (ANPC), recuperação de ativos e processo estrutural), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por NCIA (3 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E6.O1.KR2 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas |
| CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA |
| SGA | E5.O1.KR1 | Supervisionar diretamente os núcleos temáticos subordinados (Núcleo de Cálculos e NCIA) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, NCIA, Corregedoria-Geral |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Dr. Francisco Beolândio), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_NCIA.xlsx, contemplando 6 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E5.O6.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Plano enxuto focado em 100% de tempestividade nas ACPs e assistências ao MP (E5.O6.KR1), parametrização do SPA, saneamento de falsos positivos no Dashboard e trilhas de investigação patrimonial/IA.

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.