# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — NIRF

Unidade: NIRF — Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal
Chefia / Interlocutor(a): Dr. Marcelo Sampaio (Despacho nº 50/2026)
Processo SEI: 2026.11103.07215 | Status: Respondido no SEI
KRs Vinculados: E1.O1.KR1, E1.O2.KR1, E1.O2.KR2, E1.O2.KR3, E1.O4.KR1, E1.O4.KR2, E1.O5.KR1, E1.O5.KR2, E1.O5.KR3, E6.O1.KR2, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1 (28 ações)
Síntese das Deliberações: Ações de inteligência fiscal, mineração de dados e investigação patrimonial de grandes devedores integralmente absorvidas e espelhadas na Procuradoria da Dívida Ativa (PDA).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Dispensa formal de planilha autônoma e unificação com o plano da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) | Conforme Despacho nº 50/2026 (Processo SEI nº 2026.11103.07215), as ações e subações do NIRF passam a integrar o Plano Consolidado da PDA, atuando o Núcleo no suporte técnico de inteligência fiscal, cruzamento de bases patrimoniais e saneamento de CDAs. | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica e Inteligência de Dados: NIRF (Ato SEI nº 50/2026) | Imediato / Pleno |
| E1.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Identificar oportunidades de recuperação vinculadas a execuções e depósitos judiciais e priorizar casos de maior repercussão | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Consolidar governança única entre PDA, Contencioso Fiscal, NIRF e PGAAE para arrecadação, protesto, transação e inteligência fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Fixar valor-base de 2025, desdobrar meta de 10% em metas anuais e separar arrecadação por canal: judicial, protesto, acordo, transação e inteligência | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Segregar arrecadação por instrumento e divulgar resultados para governança interna | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias após definição da linha de base |
| E1.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Classificar CDAs em ajuizáveis, protestáveis, dependentes de saneamento e inviáveis; organizar fila priorizada | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias para inventário; conclusão até 2026 |
| E1.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Verificar CPF/CNPJ, endereço, conta de honorários, exigibilidade, piso mínimo e completude documental | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| E1.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Finalizar implantação do sistema de protesto e padronizar remessa automática ou semiautomática das CDAs aptas | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Até 2026 |
| E1.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Definir equipe, escopo, critérios de seleção e carteira inicial de devedores/inscrições críticas | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias |
| E1.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Formalizar acesso a bases públicas e privadas relevantes para pesquisa patrimonial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Validar antes da distribuição os elementos mínimos do crédito, a exigibilidade e a completude do cadastro | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Levantar honorários sucumbenciais, extinções, nulidades e retrabalho gerado por falhas cadastrais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Definir instrumentos prioritários: protesto, negativação, pesquisa patrimonial, bloqueio de recebíveis, acordos e comunicação qualificada | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Padronizar hipóteses de uso, documentos, responsáveis, prazos e escalonamento entre medida administrativa e judicial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada por inteligência | Priorizar grandes devedores, rodar trilhas de pesquisa e documentar evidências patrimoniais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias para início; rotina contínua |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Traduzir aprendizados do intercâmbio e da experiência de 2025 em protocolos formais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Definir critérios de elegibilidade, rito decisório, prova mínima e articulação com Judiciário/SEFAZ | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar mecanismo específico de identificação e bloqueio de recebíveis | Mapear fontes de recebíveis e desenhar fluxo de requerimento e monitoramento | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Imediato; rotina mensal |
| E1.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Imediato; rotina mensal |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Contratar solução prevista no PROFISCO, definir fontes, regras de consulta e integração com SPA | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Priorizar grandes devedores e créditos de maior repercussão | Criar ranking de maiores devedores e selecionar casos com maior potencial de recuperação | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral | Rodar varreduras por CPF/CNPJ, endereço, duplicidade, baixa cadastral e vínculo patrimonial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Trimestral, a partir da implantação da base |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Consolidar créditos localizados, saneamentos, inconsistências corrigidas e impacto financeiro | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Semestral |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Encaminhar demandas formativas à ESAP e garantir a participação dos integrantes do NIRF em treinamentos de ferramentas analíticas, IA aplicada à recuperação de créditos, cruzamento de bancos de dados e automação fiscal. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em inteligência fiscal, investigação patrimonial avançada, fraude à execução fiscal, responsabilidade tributária de grupos econômicos e transação tributária), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Alimentação sistemática da ASCOM com resultados de inteligência fiscal e recuperação de ativos ocultos | Encaminhar quinzenalmente à ASCOM, em conjunto com a PDA e resguardado o sigilo fiscal, balanços de operações de recuperação de créditos e combate à fraude fiscal para divulgação institucional. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| E9.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em operações de recuperação de ativos, execuções fiscais de grandes devedores e transações tributárias, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por NIRF (35 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| PCF | E1.O4.KR1 | Instaurar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e medidas cautelares em litígios fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ |
| PCF | E1.O4.KR1 | Apurar simulações fiscais e planejamentos tributários abusivos em ações declaratórias e anulatórias | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ |
| PDA | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal com a SEFAZ | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas setoriais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório automatizado | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamentos | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória de dados | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de cobrança | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime automatizado | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O3.KR1 | Definir o catálogo de 'demandas tributárias simples' prioritárias | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF |
| PDA | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória contra riscos de sucumbência | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções incorretas | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O4.KR3 | Implantar protocolo de triagem preventiva e saneamento de liquidez de CDAs para redução de sucumbência | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria do Contencioso Fiscal, NIRF |
| PDA | E1.O5.KR1 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O5.KR1 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa e extrajudicial | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O5.KR1 | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada a grandes devedores | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O5.KR1 | Incorporar benchmarking de outras Procuradorias Estaduais em cobrança fiscal | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento cautelar de bens | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e arrolamento de bens de grandes devedores | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento patrimonial contínuo | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| PDA | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior valor | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, SEFAZ |
| PDA | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral com a SEFAZ | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF |
| PDA | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência fiscal | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE |
| PDA | E1.O5.KR2 | Instituir política de gestão e mapeamento de grandes devedores e execuções fiscais estratégicas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE |
| PDA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão das execuções fiscais de grandes devedores | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE |
| PDA | E5.O5.KR1 | Mapear rotinas repetitivas de ajuizamento, cálculo de atualização e conferência de guias de pagamento | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), NIRF |
| PDA | E7.O3.KR1 | Propor e executar projeto inovador de inteligência artificial aplicada ao cruzamento fiscal e cobrança preditiva | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) |
| PDA | E1.O4.KR1 | Mineração de dados e cruzamento de bases cadastrais e patrimoniais de grandes devedores (Inteligência NIRF) | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF |
| PDA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de arrecadação, protesto e transações fiscais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: NIRF, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: 2026.11103.07215), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Dr. Marcelo Sampaio (Despacho nº 50/2026)), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_NIRF.xlsx, contemplando 28 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E1.O1.KR1, E1.O2.KR1, E1.O2.KR2, E1.O2.KR3, E1.O4.KR1, E1.O4.KR2, E1.O5.KR1, E1.O5.KR2, E1.O5.KR3, E6.O1.KR2, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Ações de inteligência fiscal, mineração de dados e investigação patrimonial de grandes devedores integralmente absorvidas e espelhadas na Procuradoria da Dívida Ativa (PDA).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.