## Ficha Pactuação PA
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: PA — PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
Chefia: Procurador(a)-Chefe da PA ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Pendente (Prioritária) ¦ Pauta: Protocolo Prazo Zero Perdido (E5.O6.KR1), SLA consultivo qualificado (E4.O1.KR1), sustentações no TJMA em licitações/servidores (E5.O1.KR2), admissibilidade recursal (E5.O2.KR2) e modelos da Lei 14.133/21.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Adequar as rotinas e a triagem interna da unidade aos prazos regulamentares fixados pela PGE para consultas administrativas das secretarias, parametrizando controle de prazos e alertas para assegurar cumprimento do prazo regulamentar em ao menos 90% dos expedientes até 2030. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Assessoria Jurídica | 60 dias
2 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação na Procuradoria Administrativa | Mapear as etapas de recebimento, distribuição e elaboração de manifestações da unidade em matéria de licitações, contratos e servidores para eliminar tempos mortos e adequar a tramitação aos prazos da PGE. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 60 dias
3 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes de licitações, contratos e servidores | Elaborar modelos de resposta, notas orientativas de referência e minutas padronizadas para conferir celeridade à análise de consultas repetitivas de competência da unidade. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 120 dias
4 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Consolidar teses jurídicas e entendimentos uniformes com a Assessoria Jurídica/PGAAJ para reduzir divergências interpretativas e acelerar respostas a consultas das secretarias. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 180 dias
5 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema de processos | Configurar alertas preventivos no sistema de processos conforme os prazos regulamentares por complexidade estabelecidos pela PGE, prevenindo extrapolação de prazos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
6 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta das consultas | Acompanhar mensalmente em painel gerencial se o índice de consultas respondidas no prazo regulamentar atinge a meta mínima de 90%, adotando medidas corretivas imediatas. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 90 dias
7 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Instituir política de gestão e mapeamento de processos estratégicos da Procuradoria Administrativa | Editar ato interno definindo critérios de priorização por impacto econômico, relevância institucional em licitações e repercussão no regime dos servidores públicos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias
8 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Mapear a carteira de processos estratégicos de grande impacto econômico em contratos, licitações e regime de servidores | Levantar mandados de segurança de grandes certames licitatórios, concessões/PPPs e ações coletivas funcionais com repercussão orçamentária. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 90 dias
9 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Atualizar continuamente o Monitor PGE como carteira viva de processos prioritários da unidade | Tornar obrigatória a atualização periódica no Monitor PGE com status de teses, riscos de liminares e calendário de julgamentos dos processos estratégicos da unidade. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: SPGA, PGAAJ | 120 dias
10 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Uniformizar teses defensivas e aumentar a presença institucional em julgamentos de grande relevância administrativa | Consolidar jurisprudência do TJMA e tribunais superiores sobre licitações, concursos e servidores para maximizar o percentual de decisões favoráveis ao Estado. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e rotina contínua
11 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos estratégicos da unidade | Reunir procuradores da unidade para revisar teses, memoriais e riscos liminares em processos de grande repercussão administrativa. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Mensal
12 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Priorizar despachos presenciais, memoriais e sustentações orais perante o TJMA e Varas da Fazenda em mandados de segurança e ações civis públicas | Despachar diretamente com magistrados e desembargadores em ações que ameacem a continuidade de serviços públicos, contratações estruturantes ou políticas de pessoal. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo
13 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Identificar os principais vetores de judicialização em matéria de pessoal e contratações públicas | Mapear temas repetitivos de ações de servidores e impugnações a editais, identificando causas-raiz nas secretarias para intervenção prévia. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP | 90 dias
14 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais sobre temas recorrentes de servidores e licitações | Publicar pareceres referenciais de contratações diretas e regime funcional para aplicação direta pelos órgãos estaduais sem necessidade de envio de consultas individuais repetitivas. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, ESAP | Trimestral
15 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Criar trilha administrativa de composição e conciliação pré-processual para litígios de massa de servidores | Desenvolver rotinas administrativas conjuntas com a SEGEP e CASC para solução consensual de demandas funcionais consolidadas antes do ajuizamento. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, CASC | 150 dias
16 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Instituir programa de advocacia pública preventiva em contratações públicas estruturantes | Atuar preventivamente na modelagem jurídica de editais de concessões, PPPs e grandes obras públicas do Estado, mitigando riscos de paralisação e representações no TCE. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | 90 dias
17 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos e minutas-padrão de editais e contratos | Padronizar editais de licitação e contratos da Lei 14.133/21 com cláusulas resolutivas e regras claras de reequilíbrio econômico-financeiro. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 120 dias e rotina contínua
18 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para licitações e contratações diretas | Emitir enunciados administrativos e checklists obrigatórios de instrução processual para as secretarias da administração direta e indireta. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, CSL | 180 dias
19 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Implantar reuniões periódicas de prevenção e alinhamento jurídico com as 5 secretarias de maior demanda consultiva | Revisar com SEGEP, SEDUC, SES, SINFRA e SSP as causas recorrentes de nulidades administrativas, divergências funcionais e dúvidas na instrução de compras. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE | Trimestral
20 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Mapear os fluxos repetitivos de triagem de processos e elaboração de pareceres na unidade | Identificar tarefas manuais de conferência documental em processos de contratação e pedidos de servidores, automatizando rotinas cartorárias e triagem. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
21 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho e distribuição equilibrada de consultas | Adotar quadros visuais e controle de carga de pareceres por procurador e assessor, acelerando a vazão de processos complexos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE | 120 dias
22 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Padronizar modelos de pareceres administrativos, despachos e contestações assistidas por modelos e IA | Desenvolver trilha de modelos inteligentes para licitações e contratações diretas, reduzindo pela metade o tempo de análise de editais repetitivos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP | 180 dias
23 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Acompanhar a evolução da produtividade na emissão de pareceres e desfecho de expedientes administrativos | Medir volume de pareceres concluídos, tempo médio de resposta e produtividade por procurador e assessor para subsidiar metas operacionais da unidade. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE | Semestral
24 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria Administrativa | Formalizar rotina operacional de controle estrito de intimações em mandados de segurança, ações de servidores e processos judiciais sob condução da unidade. | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
25 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes na caixa de processos do procurador e supervisão pela chefia | Instituir checagem diária dos expedientes em aberto no SPA e PJe, com alertas preventivos de vencimento em 48h e escalonamento imediato à chefia. | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo
26 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Realizar monitoramento mensal de prazos críticos judiciais e administrativos da unidade | Auditar mensalmente a tempestividade do cumprimento de todas as intimações judiciais e respostas a consultas, eliminando riscos de perda de prazo. | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
27 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Propor e executar projeto inovador de Banco Inteligente de Pareceres Referenciais e Minutas Padronizadas | Estruturar repositório indexado com busca semântica para consulta imediata de precedentes administrativos e pareceres de licitações pelas secretarias. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) | Até 2027
28 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Capacitar a equipe em nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), governança digital e ferramentas de IA | Garantir a participação contínua de procuradores e assessores em cursos da ESAP sobre compras públicas inovadoras, regime funcional e automação. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
29 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Administrativo, regime jurídico de servidores públicos, licitações e contratos administrativos (Lei 14.133/2021) e responsabilidade civil do Estado), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
30 | Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e pareceres relevantes | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios sintéticos e cópias de decisões favoráveis em licitações, concursos e servidores públicos à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
31 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Aplicar checklist prévio de admissibilidade e diretrizes do Relatório Semestral da Procuradoria de Brasília para evitar o não conhecimento por óbices formais (Súmulas 7/STJ, 279/STF e 280/STF). | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
32 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em ações ordinárias e mandados de segurança com condenação sucumbencial, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029

## Demandas para PA
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE PA
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo