# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — PDA

Unidade: PDA — Procuradoria da Dívida Ativa
Chefia / Interlocutor(a): Procurador(a)-Chefe da PDA
Processo SEI: 2026.11103.07215 (c/ NIRF) | Status: Reunião Pendente (Prioritária)
KRs Vinculados: E1.O1.KR1, E1.O2.KR1, E1.O2.KR2, E1.O2.KR3, E1.O3.KR1, E1.O3.KR2, E1.O4.KR1, E1.O4.KR2, E1.O4.KR3, E1.O5.KR1, E1.O5.KR2, E1.O5.KR3, E4.O1.KR1, E5.O1.KR1, E5.O1.KR2, E5.O1.KR3, E5.O2.KR2, E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O5.KR3, E5.O6.KR1, E6.O1.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1 (56 ações)
Síntese das Deliberações: Validação da absorção integral das ações do NIRF (Despacho SEI nº 50/2026), metas de arrecadação/rating/protesto/transação (E1.O2.KR1 a KR7), atuação seletiva em grandes devedores e 3 Ps.

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução fiscal e depósitos judiciais | Identificar oportunidades de compensação de precatórios com a Dívida Ativa tributária e recuperação vinculada a execuções fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir programa integrado de recuperação fiscal com a SEFAZ | Editar ato conjunto definindo governança da cobrança, compartilhamento de bases, regras de transação e metas de arrecadação. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar linha de base arrecadatória e metas setoriais | Levantar arrecadação de 2024 e 2025, decompondo por tributo, faixa de valor, natureza e instrumento de cobrança. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório automatizado | Desenvolver barramento de dados para envio automático de CDAs, baixa de pagamentos, parcelamentos e compensações. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamentos | Parametrizar ajuizamento em lote, modelos de petição inicial, penhora online e rotinas de alerta de prescrição intercorrente. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Cronograma plurianual PROFISCO |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Monitorar valor arrecadado, ticket médio, taxa de conversão por fase de cobrança e desempenho de grandes devedores. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias após definição da linha de base |
| E1.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Elaborar minuta de decreto estadual de transação tributária, com critérios de desconto, prazo, garantias e fluxo decisório. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias |
| E1.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Inventariar CDAs ajuizáveis, estratificar por faixa de valor, verificar prescrição e criar lotes automáticos para ajuizamento. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias para inventário; conclusão até 2026 |
| E1.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória de dados | Validar higidez da CDA, CPF/CNPJ, endereço, sócios e bens antes do ajuizamento para evitar extinção prematura da execução. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| E1.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de cobrança | Definir que toda CDA abaixo ou acima do piso de ajuizamento seja previamente submetida ao protesto extrajudicial. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Até 2026 |
| E1.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime automatizado | Implantar transmissão eletrônica diária de títulos protestáveis, retorno de custas pagas e cancelamento tempestivo de protesto. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias para regime de monitoramento |
| E1.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte com governança clara | Definir equipe responsável, escopo funcional, cronograma de entregas, matriz de risco e plano de comunicação com o contribuinte. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 45 dias |
| E1.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Definir o catálogo de 'demandas tributárias simples' prioritárias | Mapear emissão de DARE de parcelamento, certidão de dívida ativa, consulta a débitos, pedido de baixa de protesto e guia de quitação. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF | 60 dias |
| E1.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Parametrizar autoatendimento, validação automática de dados do devedor e emissão de guias com código de barras/PIX sem intervenção manual. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | 120 dias após contratação |
| E1.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar atendimento híbrido com canais assistidos | Integrar chat institucional, WhatsApp oficial e atendimento presencial com a mesma base de dados para suporte ao contribuinte. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, PGA | Em etapas, a partir do piloto |
| E1.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Lançar versão inicial com emissão de guias e parcelamento simplificado, avaliando estabilidade e usabilidade com contribuintes. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Até 6 meses após contratação |
| E1.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir canal permanente de pesquisa e avaliação de satisfação do contribuinte (NPS Fiscal) | Implantar formulário simplificado pós-atendimento digital (Portal do Contribuinte/WhatsApp) e balcão presencial, com apuração semestral de índice de satisfação e resolução de queixas com a Ouvidoria. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria Adjunta | 180 dias para homologação; mensuração semestral contínua |
| E1.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais | Cruzar bases da PGE, SEFAZ, Receita Federal, JUCEMA e cartórios para identificar sócios ocultos, blindagem patrimonial e grupos econômicos. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias |
| E1.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais | Acessar bases da CENSEC, Registro de Imóveis, Capitania dos Portos, ANAC e Detran para localização de patrimônio expropriável. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória contra riscos de sucumbência | Auditar previamente CDAs para evitar ajuizamento contra devedores falecidos antes da citação, empresas já extintas ou débitos prescritos. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Medir o custo institucional das execuções incorretas | Acompanhar sentenças extintivas de execuções fiscais por vício formal, mapeando causas para ajuste no fluxo de inscrição da SEFAZ. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| E1.O4.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar protocolo de triagem preventiva e saneamento de liquidez de CDAs para redução de sucumbência | Revisar bases cadastrais antes do ajuizamento ou penhora de execuções fiscais, uniformizar rito de desistência sem ônus sucumbencial e emitir parecer padrão de cancelamento para créditos prescritos/inexistentes. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria do Contencioso Fiscal, NIRF | 120 dias para edição do protocolo; aplicação contínua |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Mapear protesto, averbação pré-executória, arrolamento administrativo de bens e inclusão em cadastros restritivos (CADIN/SERASA). | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar manual operacional único de cobrança administrativa e extrajudicial | Padronizar procedimentos de protesto, notificação extrajudicial, termos de parcelamento e averbação de bens penhoráveis. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada a grandes devedores | Priorizar cruzamentos automatizados do SISBAJUD, RENAJUD e bases imobiliárias para devedores com débito superior a R$ 500 mil. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias para início; rotina contínua |
| E1.O5.KR1 | Outros Eixos / Governança | Incorporar benchmarking de outras Procuradorias Estaduais em cobrança fiscal | Avaliar modelos de sucesso de outras PGEs em busca patrimonial automatizada e averbação de certidões fiscais. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento cautelar de bens | Disciplinar critérios objetivos para ajuizamento célere de medidas cautelares fiscais e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar mecanismo específico de identificação e arrolamento de bens de grandes devedores | Integrar relatórios fiscais da SEFAZ à Dívida Ativa para arrolamento administrativo de bens em fase pré-judicial. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento patrimonial contínuo | Reunir o comitê mensalmente para deliberar sobre estratégias de execução e bloqueio patrimonial contra devedores contumazes. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Imediato; rotina mensal |
| E1.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas automáticas de execuções fiscais | Automatizar a verificação de pagamentos, suspensões de exigibilidade e parcelamentos fiscais diretamente entre os sistemas da PGE e SEFAZ. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Cronograma plurianual com entregas semestrais |
| E1.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Medir tempo atual e tempo pós-integração nas consultas fiscais | Fixar linha de base do tempo gasto pelos servidores em consultas manuais e monitorar a redução gradual após implantação das rotinas automáticas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAE | 60 dias para baseline; reavaliação semestral |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Contratar e parametrizar ferramenta de enriquecimento de dados cadastrais (endereços, sócios, telefones) para viabilizar citações válidas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Cronograma plurianual PROFISCO |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Priorizar grandes devedores e créditos de maior valor | Focar a higienização de dados nos 100 maiores devedores do Estado, aplicando averbações pré-executórias e cautelares fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | 60 dias |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral com a SEFAZ | Alinhar cadastros da Dívida Ativa com o sistema de arrecadação da SEFAZ para evitar cobrança de débitos já extintos ou suspensos. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF | Trimestral |
| E1.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Publicar relatório semestral de inteligência fiscal | Consolidar créditos recuperados a partir de correções cadastrais, fraudes societárias desbaratadas e medidas cautelares exitosas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Semestral |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir política de gestão e mapeamento de grandes devedores e execuções fiscais estratégicas | Editar ato interno definindo critérios de inclusão no Monitor PGE para execuções fiscais superiores a R$ 1 milhão ou devedores com fraude estruturada. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | 60 dias |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Mapear carteira de execuções fiscais de grande vulto financeiro e teses fiscais de repercussão geral | Levantar processos com maior risco de perda ou de maior potencial arrecadatório, cadastrando teses e garantias penhoradas no Monitor PGE. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE | 90 dias |
| E1.O5.KR2 | Outros Eixos / Governança | Atualizar continuamente o Monitor PGE com a carteira de grandes devedores e risco de prescrição | Tornar obrigatória a atualização periódica no Monitor PGE com status de penhoras, recursos e valor incontroverso. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E5.O1.KR3 | 2º P: Presença nos Tribunais | Uniformizar teses em embargos e incidentes fiscais para assegurar higidez das CDAs e procedência das execuções | Consolidar precedentes vinculantes tributários e defesas padronizadas contra exceções de pré-executividade para elevar taxa de acolhimento judicial. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAJ | 120 dias e contínuo |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Criar rito mensal de revisão das execuções fiscais de grandes devedores | Reunir procuradores da unidade e o NIRF para avaliar andamento das execuções estratégicas, localização de bens e despachos com magistrados. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Mensal |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Priorizar atuação qualificada presencial, memoriais e sustentações perante Varas da Fazenda e Câmaras do TJMA | Despachar memoriais em incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, exceções de pré-executividade e defesas de penhora de grande impacto. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Mapear rotinas repetitivas de ajuizamento, cálculo de atualização e conferência de guias de pagamento | Identificar gargalos operacionais no processamento cartorário das execuções fiscais, integrando com o Núcleo de Cálculos e sistemas fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), NIRF | 90 dias |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Implantar fluxo automatizado de triagem de prescrição intercorrente e causas extintivas | Automatizar a classificação de processos paralisados e baixas de execuções fiscais quitadas ou inviáveis, desonerando o acervo da unidade. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias |
| E5.O5.KR2 | 3º P: Padronização e Prevenção | Desenvolver esteira de peticionamento fiscal em lote para execuções e manifestações padronizadas | Padronizar petições iniciais, pedidos de penhora SISBAJUD/RENAJUD e manifestações sobre prescrição com apoio de modelos assistidos por IA. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 180 dias |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Criar painel setorial de produtividade na cobrança e ajuizamento de CDAs | Medir volume de CDAs ajuizadas, penhoras obtidas, acordos firmados e expedientes baixados por procurador e servidor. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAE | 180 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' em execuções fiscais e embargos do devedor | Formalizar fluxo específico de controle de intimações e prazos em embargos à execução fiscal, exceções de pré-executividade e agravos. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Implantar conferência diária obrigatória da caixa de processos e intimações fiscais no PJe/SPA | Criar rotina de verificação diária de expedientes pendentes com travas de segurança e alertas escalonados de vencimento à chefia. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Monitorar mensalmente a tempestividade das manifestações fiscais e prazos críticos de prescrição | Auditar mensalmente causas de risco de prescrição e perdas evitadas em execuções fiscais, adotando medidas corretivas imediatas. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Propor e executar projeto inovador de inteligência artificial aplicada ao cruzamento fiscal e cobrança preditiva | Desenvolver algoritmo de jurimetria e scoring fiscal para priorização automática de devedores com maior liquidez e probabilidade de recuperação. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) | Até 2027 |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Capacitar a equipe em jurimetria fiscal, novas tecnologias tributárias e ferramentas de investigação patrimonial | Viabilizar a participação da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP em cruzamento de dados, inteligência fiscal e execução fiscal contemporânea. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027 |
| E9.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Incluir os honorários de sucumbência nos acordos de transação tributária e rotinas de execução dos créditos da unidade | Garantir a fixação, retenção e arrecadação dos honorários devidos ao Estado em todas as cobranças judiciais e acordos de parcelamento/transação tributária. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE, PGA, USF | Até 2029 |
| E1.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Mineração de dados e cruzamento de bases cadastrais e patrimoniais de grandes devedores (Inteligência NIRF) | Operacionalizar cruzamento automatizado de bases da PGE, SEFAZ, Receita Federal, JUCEMA, CENSEC e Cartórios de Imóveis para identificação de sócios ocultos, fraudes societárias e patrimônio expropriável. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Contínuo / Trimestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cobrança estratégica da Dívida Ativa, transação tributária, protesto extrajudicial, penhora de ativos e execução fiscal eficiente (Tema 1184/STF)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de arrecadação, protesto e transações fiscais | Instituir rotina quinzenal de envio de dados consolidados de recuperação da dívida ativa, editais de transação tributária e grandes bloqueios/execuções fiscais à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: NIRF, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| E5.O2.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Aplicar checklist de admissibilidade e prequestionamento explícito da Lei 6.830/1980 e CTN, alinhado ao Relatório Semestral de Superação de Óbices da Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e expedientes da SEFAZ e órgãos estaduais sobre inscrição e cobrança da Dívida Ativa | Controlar no SEI/SPA o SLA de resposta às consultas técnicas, pedidos de revisão de inscrição, certidões e orientações encaminhados pela SEFAZ e demais órgãos estaduais, assegurando ao menos 90% de atendimento dentro do prazo regulamentar. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Contínuo (2027–2030) |

## 2. Demandas Externas Recebidas por PDA (172 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| NC | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Dispensa formal de planilha autônoma e unificação com o plano da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica e Inteligência de Dados: NIRF (Ato SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR1 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR1 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR1 | Implantar rotina de pesquisa patrimonial orientada por inteligência | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR1 | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e bloqueio de recebíveis | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR3 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior repercussão | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) |
| NIRF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA |
| NIRF | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática da ASCOM com resultados de inteligência fiscal e recuperação de ativos ocultos | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| NIRF | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PCF | E1.O2.KR1 | Normatizar e operacionalizar a transação tributária judicial em litígios fiscais estratégicos | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, SEFAZ, PGAAE |
| PCF | E9.O3.KR1 | Estruturar rotina de execução sistemática de honorários sucumbenciais em ações fiscais julgadas improcedentes | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE |
| PEDU | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PERJP | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE |
| PERJP | E9.O3.KR1 | Incluir os honorários de sucumbência no controle e na execução dos créditos da unidade | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE, PGA |
| PGA | E4.O1.KR1 | Supervisionar a implementação do ato normativo de prazos regulamentares para consultas e monitorar resolutividade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PGA | E9.O3.KR1 | Supervisionar a execução da meta E9_O3_KR1 e a escalada de arrecadação de honorários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto |
| PGAAE | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório unificado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamento e controle | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime de desempenho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O3.KR1 | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte como eixo central do objetivo | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O3.KR1 | Definir o catálogo de “demandas tributárias simples” | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O3.KR1 | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O3.KR1 | Implantar atendimento híbrido | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O3.KR1 | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR1 | Consolidar carteira institucional de mecanismos de cobrança administrativa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR1 | Criar manual operacional único de cobrança administrativa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR1 | Incorporar benchmarking da PGE-CE e resultados do mutirão fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR3 | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas fiscais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O5.KR3 | Medir tempo atual e tempo pós-integração | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E4.O1.KR1 | Monitorar estrategicamente o cumprimento do ato normativo de prazos regulamentares de consultas em painel executivo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PJ | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PPIMA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PRI | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PRT | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PSP | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: 2026.11103.07215 (c/ NIRF)), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Procurador(a)-Chefe da PDA), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_PDA.xlsx, contemplando 56 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E1.O1.KR1, E1.O2.KR1, E1.O2.KR2, E1.O2.KR3, E1.O3.KR1, E1.O3.KR2, E1.O4.KR1, E1.O4.KR2, E1.O4.KR3, E1.O5.KR1, E1.O5.KR2, E1.O5.KR3, E4.O1.KR1, E5.O1.KR1, E5.O1.KR2, E5.O1.KR3, E5.O2.KR2, E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O5.KR3, E5.O6.KR1, E6.O1.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Validação da absorção integral das ações do NIRF (Despacho SEI nº 50/2026), metas de arrecadação/rating/protesto/transação (E1.O2.KR1 a KR7), atuação seletiva em grandes devedores e 3 Ps.

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.