# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — PERJP

Unidade: PERJP — Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento
Chefia / Interlocutor(a): Procurador(a)-Chefe da PERJP
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Pendente (Prioritária)
KRs Vinculados: E1.O1.KR1, E1.O1.KR2, E5.O1.KR1, E5.O1.KR2, E5.O1.KR3, E5.O2.KR2, E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O5.KR3, E5.O6.KR1, E6.O1.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1 (29 ações)
Síntese das Deliberações: Recuperação de créditos/depósitos (E1.O1.KR1), redução de 90% em bloqueios/duplicidades de RPVs com Núcleo de Cálculos (E1.O1.KR2), acordos em precatórios, regra D-3 no art. 535 CPC (E5.O6.KR1) e admissibilidade recursal (E5.O2.KR2).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e depósitos judiciais | Identificar oportunidades de recuperação vinculadas a execuções e depósitos judiciais levantados indevidamente e compensações de precatórios com a Dívida Ativa. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral |
| E1.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Fomentar acordos diretos em precatórios com deságio perante a Câmara de Conciliação de Precatórios (CASC/TJMA) | Publicar editais de acordo direto com deságio e conciliação em precatórios estaduais, agilizando a quitação e gerando economia real aos cofres públicos. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, CASC | Semestral |
| E1.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise de execuções | Parametrizar alertas, modelos de peças, rastreios de inconsistência e assistentes de conferência de cálculos judiciais. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), PGAAE | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Editar ato interno criando grupo técnico permanente de RPVs/Precatórios, com definição de líder, fluxo decisório, reuniões mensais e matriz de responsabilidade. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, Núcleo de Cálculos | 30 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Levantar, por 2025 e 2026, número de bloqueios judiciais, pagamentos duplicados, causas-raiz, valor financeiro e unidades envolvidas. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, PGAAE | 60 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Mapear o fluxo atual, identificar pontos de erro, criar dupla checagem jurídica e financeira e definir trava de liberação. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 90 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Criar checklist padrão para cálculo, índice, beneficiário, litispendência, quitação prévia e rastreio de pagamento. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 120 dias |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Concluir artefatos do PROFISCO, contratar solução, parametrizar regras, migrar base histórica e implantar piloto. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Piloto em 12 meses; consolidação até 2027 |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Definir integrações com SPA, rotinas de cálculo, controle financeiro e histórico de pagamentos. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Até 180 dias após contratação do sistema |
| E1.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Auditar bloqueios, duplicidades, divergências de cálculo e não conformidades, com plano corretivo por causa-raiz. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Corregedoria-Geral, USF | Rotina mensal |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Instituir política formal de gestão de execuções estratégicas contra a Fazenda Pública | Editar ato interno definindo critérios de priorização por impacto econômico (acima de R$ 1 milhão), risco de bloqueio e inclusão obrigatória no Monitor PGE. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE | 60 dias |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Mapear a carteira de execuções coletivas e individuais de grande vulto financeiro | Levantar execuções de sentenças coletivas de servidores e precatórios bilionários, avaliando risco orçamentário e teses de defesa. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | 90 dias |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de execuções prioritárias | Tornar obrigatória a atualização periódica no Monitor PGE com status de precatórios, impugnações pendentes e valores controvertidos. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, SPGA | 120 dias |
| E5.O1.KR3 | 2º P: Presença nos Tribunais | Aumentar a taxa de acolhimento de impugnações para expurgo de excesso de execução | Uniformizar teses de defesa (prescrição intercorrente, índices de correção monetária, juros de mora e compensação de valores) para maximizar o êxito em impugnações. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | Rotina contínua |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Criar rito mensal de revisão executiva das execuções de grande impacto | Reunir os procuradores da unidade e o Núcleo de Cálculos para revisar cálculos, riscos de bloqueio e impugnações estratégicas. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | Mensal |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Priorizar atuação presencial qualificada perante juízes da execução e Câmaras de Precatórios | Despachar memoriais e realizar audiências com magistrados das Varas da Fazenda e comitês de precatórios do TJMA e TRT-16 em processos prioritários. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Mapear fluxos repetitivos de conferência de cálculos e emissão de RPVs | Identificar rotinas manuais repetitivas na triagem de cálculos e certidões, integrando com o Núcleo de Cálculos para automação de tarefas. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Núcleo de Cálculos | 90 dias |
| E5.O5.KR2 | 3º P: Padronização e Prevenção | Criar trilha prioritária para automação de minutas de impugnação ao cumprimento de sentença | Padronizar modelos de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535 CPC) e pareceres de RPV com apoio de IA e modelos assistidos. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP | 180 dias |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Criar painel de produtividade no processamento de RPVs e impugnações | Medir tempo médio de liquidação de RPV, taxa de impugnações ajuizadas e volume de expedientes baixados por procurador e assessor. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE | 180 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Instituir programa 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria de Execuções | Editar ato interno formalizando governança específica para prevenção de perda de prazo nas intimações do art. 535 do CPC e RPVs. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Mapear integralmente a jornada da intimação judicial da execução desde a captura até a impugnação | Desenhar o fluxo do expediente no SPA, PJe, Projudi e Malote Digital, eliminando pontos cegos e tempos mortos na remessa ao Núcleo de Cálculos. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Corrigir problemas específicos de valor da causa e continuidade de contagem de prazo em Execuções | Corrigir no SPA as travas de contagem de prazo recursal no registro da decisão e ajustar a parametrização de valor executado. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes e supervisão pela chefia | Criar rotina diária em agenda/caixa de processos do procurador e supervisão imediata pela chefia para garantir cumprimento tempestivo de todos os prazos. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Propor projeto de inovação focado na triagem e conferência automatizada de cálculos de RPV | Estruturar projeto inovador de inteligência artificial para leitura e confronto automático de cálculos em execuções de massa. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) | Até 2027 |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Capacitação técnica da equipe em cálculos judiciais, direito da execução pública e ferramentas de IA | Viabilizar a participação da equipe em cursos da ESAP sobre execução contra a Fazenda Pública, metodologia de cálculos e jurimetria. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027 |
| E9.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Incluir os honorários de sucumbência no controle e na execução dos créditos da unidade | Mapear honorários sucumbenciais fixados em favor do Estado em impugnações acolhidas e execuções; registrar e providenciar cobrança e retenção tempestivas. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE, PGA | Até 2029 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em execução contra a Fazenda Pública (art. 535 do CPC), regime constitucional de Precatórios e RPVs, impugnação de cálculos e acordos diretos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de economia ao erário em execuções e precatórios | Instituir rotina quinzenal de envio de resultados de economia gerada em impugnações de cálculos (art. 535 CPC), deságios em acordos de precatórios e prevenção de sequestros judiciais à ASCOM. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| E5.O2.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria de execuções, precatórios e índices de correção | Aplicar checklist de admissibilidade e demonstração de teses vinculantes (EC 113/2021, Temas 810 e 1170/STF) para garantir o conhecimento de recursos da Fazenda Pública nos Tribunais Superiores. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por PERJP (119 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| ESAP | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| NC | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| NC | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| NIRF | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PCF | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios tributários de anulação e embargos do devedor | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, SEFAZ, PGAAE |
| PDA | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução fiscal e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, PGAAE |
| PEDU | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PGA | E4.O1.KR1 | Supervisionar a implementação do ato normativo de prazos regulamentares para consultas e monitorar resolutividade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PGA | E9.O3.KR1 | Supervisionar a execução da meta E9_O3_KR1 e a escalada de arrecadação de honorários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto |
| PGAAE | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento |
| PGAAE | E4.O1.KR1 | Monitorar estrategicamente o cumprimento do ato normativo de prazos regulamentares de consultas em painel executivo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PGAAE | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PJ | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PPIMA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PRI | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRI | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRI | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRI | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PRT | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica |
| PRT | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) |
| PRT | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon |
| PRT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PSP | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| PT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Operacionalizar conciliação e controle contábil dos pagamentos de RPVs e honorários de advogados dativos | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); PERJP |
| USF | E1.O1.KR2 | Operacionalizar protocolo de dupla checagem financeira e conferência prévia ao desembolso de RPVs | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Núcleo de Cálculos |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Procurador(a)-Chefe da PERJP), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_PERJP.xlsx, contemplando 29 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E1.O1.KR1, E1.O1.KR2, E5.O1.KR1, E5.O1.KR2, E5.O1.KR3, E5.O2.KR2, E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O5.KR3, E5.O6.KR1, E6.O1.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Recuperação de créditos/depósitos (E1.O1.KR1), redução de 90% em bloqueios/duplicidades de RPVs com Núcleo de Cálculos (E1.O1.KR2), acordos em precatórios, regra D-3 no art. 535 CPC (E5.O6.KR1) e admissibilidade recursal (E5.O2.KR2).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.