## Ficha Pactuação PGAAJ
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: PGAAJ — PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Chefia: Dr. João Victor Holanda do Amaral ¦ SEI: 2026.11103.07177 ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Coordenação contenciosa/consultiva, revezamento virtual de sustentações orais com Brasília (E5.O1.KR2) e gestão descentralizada de prazos pelas chefias no painel nativo do SPA (sem fluxo de alerta escalonado ou métrica de perdas evitadas, conforme diretriz do Corregedor-Geral Dr. Gustavo Saboia).
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Instituir política institucional de gestão de processos estratégicos e prioritários da PGE-MA | Definir, mediante ato normativo interno conjunto, o conceito unificado de processo estratégico/prioritário, os critérios objetivos de priorização, a periodicidade de revisão da carteira e a obrigatoriedade de inclusão e atualização cadastral no Monitor PGE. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradores do Estado e assessores lotados no setor; Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
2 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Mapear a carteira global de processos judiciais estratégicos e prioritários | Realizar levantamento exaustivo dos processos em curso nas especializadas e regionais com base em critérios de alto impacto econômico, repercussão institucional, relevância jurídica/social, recorrência temática e potencial de formação de precedentes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
3 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Estabelecer rotina periódica de acompanhamento e saneamento no Monitor PGE | Definir periodicidade mensal de atualização e campos mínimos obrigatórios de acompanhamento, incluindo procurador responsável, fase processual, grau de risco financeiro, tese jurídica aplicada, calendário de atos e providências pendentes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Procuradores e assessores | 120 dias / Mensal
4 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Avaliar e implementar ferramentas de automação e robôs (RPA) no Monitor PGE | Identificar e integrar soluções tecnológicas disponíveis que auxiliem na detecção automática de processos ausentes, atualização massiva de andamentos, emissão de alertas de risco e verificação da consistência dos dados cadastrados. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Subprocuradoria-Geral Adjunta | 360 dias
5 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Instituir rotina periódica de revisão executiva dos processos prioritários | Realizar reuniões mensais de alinhamento com as chefias das especializadas e procuradores oficiantes para avaliar andamento processual, teses jurídicas, riscos, prazos iminentes, necessidade de memoriais, sustentações orais e despachos institucionais. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas Contenciosas; Procuradoria de Brasília | Mensal (após carteira-base)
6 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Criar painel gerencial de acompanhamento de processos estratégicos e de grande impacto | Consolidar e disponibilizar aos gestores dados periódicos sobre distribuição, atos praticados, prazos peremptórios, audiências de instrução, sessões de julgamento nos tribunais e providências pendentes nos casos prioritários. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Especializadas Contenciosas | 360 dias
7 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Incorporar soluções de Inteligência Artificial e Jurimetria do PROFISCO III | Utilizar, conforme disponibilidade e viabilidade técnica do programa PROFISCO III, ferramentas de IA para classificação preditiva de risco, jurimetria, pesquisa de precedentes e identificação de teses vencedoras, sob supervisão dos procuradores. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma PROFISCO III
8 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Ampliar a presença institucional qualificada em julgamentos e audiências de conciliação | Estabelecer protocolo institucional para realização de sustentações orais, acompanhamento presencial ou telepresencial de julgamentos, entrega tempestiva de memoriais aos magistrados e interlocução institucional em processos com repercussão geral. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Procuradorias Judiciais e Regionais | 240 dias para plano; rotina contínua
9 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Padronizar os critérios de aferição de êxito por especialidade jurídica | Definir parâmetros objetivos de mensuração de êxito processual conforme a natureza da matéria (fiscal, trabalhista, patrimonial, saúde), considerando também resultados processuais favoráveis que não correspondam à procedência integral (ex.: redução de dano, extinção sem resolução de mérito, incompetência). | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Núcleo de Cálculos | 240 dias
10 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Padronizar teses, peças e repositório institucional de precedentes qualificados | Criar e manter repositório temático compartilhado de teses vitoriosas, modelos de peças estruturantes, precedentes dos tribunais superiores e enunciados interpretativos para demandas repetitivas ou de alta complexidade. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; ESAP; Assessoria Jurídica | 360 dias
11 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Instituir rotina de avaliação semestral de resultados e revisão de estratégias processuais | Analisar periodicamente decisões judiciais favoráveis e desfavoráveis, identificar causas de insucesso em teses superadas pela jurisprudência e propor correções imediatas de estratégia processual. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas; Procuradores Oficiantes | 300 dias / Semestral
12 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Instituir rotina sistemática de identificação e tratamento das causas-raiz de judicialização | Mapear temas repetitivos e falhas administrativas originadas nas secretarias de estado, consolidar diagnósticos semestrais e propor à Consultoria e secretarias a edição de pareceres referenciais, cartilhas ou soluções consensuais. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Consultoria Geral; CPARI | 180 dias
13 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Aproveitar dados e resultados de iniciativas institucionais e comitês de desjudicialização | Integrar informações produzidas por grupos de trabalho interinstitucionais (TJMA, DPE, MPMA) para detectar duplicidades, litispendências em massa e fraudes processuais, encaminhando providências uniformes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGARI | 240 dias
14 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Monitorar painel de indicadores de ingresso de novas demandas contra o Estado | Consolidar dados estatísticos sobre novos processos distribuídos por matéria, secretaria de origem e volume financeiro pleiteado, mensurando a eficácia preventiva das orientações jurídicas emitidas. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 300 dias / Trimestral
15 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Instituir política institucional de qualificação recursal perante STJ e STF | Estabelecer parâmetros técnicos rigorosos para seleção de casos aptos a ascender a Brasília, padronização argumentativa contra súmulas impeditivas (ex.: Súmulas 7/STJ e 279/STF) e reforço do prequestionamento. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Especializadas Contenciosas | 240 dias
16 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Estabelecer rotina de apoio e revisão técnica de Recursos Especiais e Extraordinários | Prestar suporte técnico às especializadas na redação de RE e REsp, com pesquisa antecipada de precedentes qualificados e compartilhamento de teses em articulação com a Procuradoria de Brasília. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 360 dias / Fluxo Contínuo
17 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Promover capacitação continuada em técnica recursal e admissibilidade perante STJ e STF | Realizar oficinas práticas periódicas sobre pressupostos recursais estritos, distinção de teses (distinguishing) e superação de precedentes (overruling) em parceria com a ESAP. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias / Anual
18 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Instituir protocolo obrigatório de prevenção de perda de prazos processuais | Editar instrução de serviço formalizando fluxos de controle de prazos processuais judiciais, matriz de responsabilidades, regras de redistribuição em licenças/afastamentos e providências aplicáveis a situações de risco. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
19 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Implantar rotina diária de conferência cruzada de atos processuais e intimações judiciais | Executar conferência diária nas caixas processuais eletrônicas (PJe, Projudi, Eproc, STJ, STF) sob responsabilidade da PGAAJ e das unidades vinculadas, com supervisão imediata das chefias setoriais. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Rotina Diária
20 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Apoiar a gestão descentralizada de prazos pelas chefias imediatas no painel nativo do SPA | Fortalecer o acompanhamento preventivo de prazos processuais diretamente pelas chefias imediatas das Especializadas por meio das ferramentas nativas do SPA, sem adoção de regimes intrusivos de alertas paralelos. | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | 240 dias
21 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Realizar monitoramento e auditoria mensal de prazos críticos e ocorrências de risco | Auditar mensalmente a vazão de prazos judiciais, identificar eventuais gargalos ou falhas de procedimento no PJe/SPA e adotar medidas disciplinares e operacionais preventivas imediatas. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
22 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Articular demandas de capacitação em Direito Digital e Inteligência Artificial para as unidades jurídicas coordenadas | Consolidar sugestões temáticas junto às Procuradorias Especializadas e propor à ESAP trilhas práticas de automação jurídica, uso seguro de IA generativa e gestão digital de acervo. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
23 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em coordenação jurídica estratégica, gestão de precedentes qualificados, uniformização de jurisprudência administrativa e eficiência contenciosa), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
24 | Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Supervisionar o cumprimento do SLA regulamentar de 90% nas respostas a consultas jurídicas pelas unidades vinculadas | Acompanhar mensalmente o painel de tempestividade consultiva das Procuradorias Especializadas e promover a uniformização de entendimentos para destravar expedientes complexos. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria Jurídica, Procuradorias Especializadas | Mensal / Contínuo até 2030
25 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Supervisionar a implementação dos planos corretivos pós-correição nas unidades jurídicas e consultivas vinculadas | Monitorar junto às chefias setoriais o cumprimento tempestivo das recomendações da Corregedoria-Geral, prevenindo a reincidência de achados de auditoria correcional. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ), Unidades Correcionadas | Semestral (90 dias pós-correição)
26 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Articular entre a Procuradoria de Brasília (PB), a SGA e as Procuradorias Especializadas escala de revezamento virtual permitindo que o procurador de origem que instruiu a causa no 1º/2º grau realize a sustentação oral por videoconferência no STJ/STF, concentrando a atuação presencial de Brasília nos despachos estratégicos com Ministros. | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas | Contínuo

## Demandas para PGAAJ
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE PGAAJ
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias para a minuta da Portaria
ASCOM | E6.O1.KR1 | Formalizar fluxo prévio de pautas de sustentações orais com apoio tecnológico | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: PGAAJ, Chefias das Especializadas Contenciosas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
ASCOM | E6.O1.KR1 | Definir fluxo célere de validação técnica das informações processuais e adequação editorial | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, PGAAJ | 60 dias
ASJUR | E5.O4.KR1 | Prestar assessoramento técnico na análise prévia de constitucionalidade e legalidade de atos normativos | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); CPARI; PGAAJ | Fluxo Contínuo / Resposta Imediata
ESAP | E6.O1.KR1 | Instituir calendário editorial mensal mínimo | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Imediato, com revisão mensal
ESAP | E6.O1.KR1 | Priorizar acordos, decisões favoráveis e resultados concretos como conteúdo editorial | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Ampliar produção audiovisual e quadros temáticos já existentes | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Instituir calendário anual de eventos institucionais estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual, com primeira programação em 90 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Aproveitar eventos já consolidados como ativos reputacionais | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Inserir procuradores e servidores como porta-vozes qualificados em eventos e mídias | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Instituir política de comunicação e reputação institucional da PGE-MA | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Consolidar linha de base da percepção externa e das menções positivas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Celebrar acordos com pesquisadores de História, Biblioteconomia e Direito para divulgação cultural e uso científico do acervo. | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até 2030
ESAP | E6.O1.KR2 | Criar rotina de captação de êxitos junto às especializadas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Criar protocolo de validação jurídica da comunicação de êxitos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Produzir relatório semestral de reputação e comunicação institucional | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral
PA | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Assessoria Jurídica | 60 dias
PA | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação na Procuradoria Administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 60 dias
PA | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes de licitações, contratos e servidores | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 120 dias
PA | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 180 dias
PA | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta das consultas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 90 dias
PA | E5.O1.KR1 | Instituir política de gestão e mapeamento de processos estratégicos da Procuradoria Administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias
PA | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira de processos estratégicos de grande impacto econômico em contratos, licitações e regime de servidores | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 90 dias
PA | E5.O1.KR1 | Atualizar continuamente o Monitor PGE como carteira viva de processos prioritários da unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: SPGA, PGAAJ | 120 dias
PA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos estratégicos da unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Mensal
PA | E5.O1.KR2 | Priorizar despachos presenciais, memoriais e sustentações orais perante o TJMA e Varas da Fazenda em mandados de segurança e ações civis públicas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo
PA | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização em matéria de pessoal e contratações públicas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP | 90 dias
PA | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição e conciliação pré-processual para litígios de massa de servidores | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, CASC | 150 dias
PA | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva em contratações públicas estruturantes | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | 90 dias
PA | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos e minutas-padrão de editais e contratos | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 120 dias e rotina contínua
PA | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões periódicas de prevenção e alinhamento jurídico com as 5 secretarias de maior demanda consultiva | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE | Trimestral
PB | E5.O1.KR2 | Priorizar despacho presencial de memoriais com Ministros relatores e julgadores perante STF, STJ e TST | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Especializadas de origem, PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua até 2030
PCF | E1.O2.KR1 | Destravar cobranças fiscais suspensas por liminares indevidas em ações ordinárias e mandados de segurança | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Semestral até 2030
PCF | E4.O1.KR1 | Implementar protocolo de resposta célere a consultas e orientações jurídicas solicitadas pela SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | 60 dias
PCF | E4.O1.KR1 | Consolidar entendimentos institucionais sobre substituição tributária e benefícios fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | 180 dias
PCF | E5.O1.KR2 | Intensificar a qualificação técnica das contestações e contrarrazões em matéria tributária | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027
PCF | E5.O1.KR2 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE | Contínuo até 2030
PCF | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais executivos com cálculo do impacto financeiro para distribuição aos gabinetes de julgadores | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | Contínuo até 2030
PCF | E5.O3.KR1 | Instituir matriz de riscos tributários para identificação prévia de passivos fiscais do Estado | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | Até 2027
PCF | E5.O3.KR1 | Emitir notas de conformidade jurídica prévia para projetos de incentivos e benefícios fiscais estaduais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Contínuo até 2030
PCF | E5.O5.KR2 | Estruturar banco de peças tributárias inteligentes para demandas fiscais de massa | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ | Até 2028
PDA | E5.O1.KR3 | Uniformizar teses em embargos e incidentes fiscais para assegurar higidez das CDAs e procedência das execuções | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAJ | 120 dias e contínuo
PDA | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação qualificada presencial, memoriais e sustentações perante Varas da Fazenda e Câmaras do TJMA | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo
PDA | E4.O1.KR1 | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e expedientes da SEFAZ e órgãos estaduais sobre inscrição e cobrança da Dívida Ativa | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Contínuo (2027–2030)
PERJP | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de execuções estratégicas contra a Fazenda Pública | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE | 60 dias
PERJP | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira de execuções coletivas e individuais de grande vulto financeiro | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | 90 dias
PERJP | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de execuções prioritárias | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, SPGA | 120 dias
PERJP | E5.O1.KR3 | Aumentar a taxa de acolhimento de impugnações para expurgo de excesso de execução | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | Rotina contínua
PERJP | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva das execuções de grande impacto | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | Mensal
PERJP | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação presencial qualificada perante juízes da execução e Câmaras de Precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua
PGARI | E5.O4.KR2 | Formular planos de mitigação e acordos de composição extrajudicial para os macrotemas prioritários | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: CPARI, PPIMA, PGAAJ | Até 2030
PJEFP | E5.O1.KR2 | Realizar sustentação oral seletiva e entrega de memoriais perante as Turmas Recursais e em Incidentes de Uniformização | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2030)
PJEFP | E5.O3.KR2 | Elaborar e submeter proposta de regulamentação para celebração de acordos e transações no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: CPARI, PGAAJ, Gabinete do Procurador-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 60 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 90 dias
PRI | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRI | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias para plano; rotina contínua
PRI | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | Mensal, após carteira-base
PRI | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRI | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma PROFISCO III
PRI | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 150 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 180 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | Trimestral
PRI | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 120 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias e rotina contínua
PRI | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
PRT | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 60 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 90 dias
PRT | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRT | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias para plano; rotina contínua
PRT | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | Mensal, após carteira-base
PRT | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRT | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma PROFISCO III
PRT | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 150 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 180 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | Trimestral
PRT | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 120 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias e rotina contínua
PRT | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
PSAU | E5.O3.KR2 | Instituir notas orientativas, checklists e padronização administrativa preventiva junto à SES e CEMARC | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Secretaria de Estado da Saúde (SES), PGAAJ | Contínuo (2027–2030)
PSAU | E4.O1.KR1 | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e orientações jurídicas da SES e CEMARC dentro do prazo regulamentar | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: PGAAJ, Secretaria de Estado da Saúde (SES) | Contínuo até 2030
PT | E4.O1.KR1 | Adequar fluxos e rotinas de resposta rápida a consultas das secretarias sobre terceirização e regime trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL, SEGEP | 60 dias
PT | E4.O1.KR1 | Elaborar minutas padronizadas e pareceres referenciais sobre fiscalização contratual trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL | 90 dias
PT | E4.O1.KR1 | Padronizar canal eletrônico com secretarias para fornecimento imediato de subsídios de fiscalização | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, Secretarias Contratantes | 120 dias
PT | E4.O1.KR1 | Monitorar mensalmente a taxa de cumprimento dos prazos regulamentares na Procuradoria Trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica, PGAAJ | Contínuo até 2030
PT | E5.O1.KR2 | Intensificar assistência pericial contábil na fase de liquidação de sentença trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027
PT | E5.O1.KR2 | Realizar despachos presenciais e telepresenciais qualificados com magistrados trabalhistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, TRT16 | Contínuo até 2030
PT | E5.O2.KR1 | Padronizar pautas de conciliação trabalhista em parceria com a CASC e CEJUSC do TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CASC, TRT16, PGAAJ | Até 2027
PT | E5.O2.KR1 | Disseminar pareceres referenciais em matéria de contratos temporários e contratações celetistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP | Até 2028
PT | E5.O3.KR1 | Mapear a matriz de riscos trabalhistas das contratações terceirizadas de grande porte | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, PGAAJ, SEGEP | Até 2027
PT | E5.O3.KR1 | Acompanhar previamente inquéritos civis e negociações de TACs perante o Ministério Público do Trabalho | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, MPT | Contínuo até 2030
PT | E5.O5.KR2 | Estruturar banco de peças no Assistente de Petição para defesas em terceirização (Tema 246/STF) | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ | Até 2028
PT | E5.O5.KR2 | Desenvolver modelos automatizados para Recursos Ordinários e Agravos de Petição perante o TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA/PGA, PGAAJ | Até 2029
SGA | E5.O1.KR2 | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo até 2030
SGA | E5.O5.KR2 | Supervisionar a padronização e unificação dos bancos de peças, teses e enunciados das Procuradorias Especializadas | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: PGAAJ, Procuradorias Especializadas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Semestral até 2029