# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — SCC

Unidade: SCC — Serviço de Contratos e Convênios
Chefia / Interlocutor(a): Chefia do SCC
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E2.O1.KR1, E2.O2.KR1, E2.O2.KR2, E2.O2.KR3, E3.O1.KR1, E9.O2.KR1 (13 ações)
Síntese das Deliberações: Gestão preventiva de vigências contratuais (alerta 90 dias), fiscalização contratual padronizada e integração ao Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial com CSL e SMP.

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir programa setorial de revisão e eficiência de contratos fixos | Identificar contratos continuados de maior impacto financeiro, propondo renegociações de valores, readequação de postos terceirizados e redução de custos operacionais recorrentes. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Serviço de Material e Patrimônio | 45 dias |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Revisar contratos fixos para busca contínua de economicidade | Mapear índices de reajuste (IPCA/IGP-M), repactuações de mão de obra e possibilidade de supressão ou redimensionamento de serviços continuados. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 180 dias |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Segregar a gestão de contratos ordinários e contratos de projetos PROFISCO III | Estruturar acompanhamento contratual diferenciado para contratos custeados pelo tesouro estadual e contratações financiadas pelo BID/PROFISCO III, evitando descontinuidade ou sobrecusto. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Revisar, antes da assinatura e formalização, documentos essenciais, certidões negativas fiscais/trabalhistas, aderência orçamentária, cláusulas críticas e designação de fiscais nos termos da Lei 14.133/2021. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Setorial de Finanças (USF) | 90 dias |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar painel de fiscalização e gestão contratual | Monitorar vigência, aditivos, saldo financeiro de empenhos, cronogramas de entrega, atestes, sanções e certidões das contratadas em painel integrado. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 120 dias |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Capacitar fiscais e gestores de contratos das unidades da PGE | Realizar capacitação periódica em conjunto com a ESAP sobre rotinas de fiscalização administrativa e técnica, atesto de notas fiscais, relatórios circunstanciados e aplicação de sanções contratuais. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; depois periodicidade anual |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Executar auditorias internas semestrais de conformidade contratual | Auditar contratos críticos, verificar a manutenção das condições de habilitação, tempestividade de atestes e regularidade dos termos aditivos, sanando falhas preventivamente. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E2.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar sistema automatizado de alerta de vencimentos contratuais | Configurar agenda de notificações com antecedência mínima de 180, 120, 90 e 60 dias do término de vigência para cobrar manifestação das áreas técnicas e instrução tempestiva. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Comissão Setorial de Licitação (CSL) | 60 dias |
| E2.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Vincular renovações contratuais ao Plano de Contratações Anual (PCA) | Compatibilizar o cronograma de vencimentos ao calendário anual de compras, demandando a deflagração antecipada de procedimentos licitatórios para evitar descontinuidade de serviços. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 90 dias |
| E2.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Criar protocolo de contingência e mapa de risco para contratos essenciais | Definir medidas de contingenciamento para serviços contínuos críticos (vigilância, limpeza, TI, links de dados), prevenindo ruptura de serviços e contratações emergenciais tardias. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 120 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Estruturar instrumentos contratuais e termos de parceria para recepção de recursos externos | Padronizar minutas, formalizar termos de cooperação técnica, convênios e parcerias e monitorar prazos de vigência de instrumentos vinculados à captação de recursos e emendas. | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão e fiscalização de contratos administrativos (Lei 14.133/2021), reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, aditivos e sanções contratuais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| E2.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar e alimentar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, Contratos, Patrimônio e TI) | Alimentar continuamente o dashboard compartilhado com a Comissão Setorial de Licitação (CSL), o Serviço de Material e Patrimônio (SMP) e a área de TIC, disponibilizando o status atualizado de vigências, saldos contratuais e renovações para eliminar diligências físicas entre setores. | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL), Serviço de Material e Patrimônio (SMP), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | 90 dias / Contínuo |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Serviço de Contratos e Convênios (SCC),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Chefia do SCC), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_SCC.xlsx, contemplando 13 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E2.O1.KR1, E2.O2.KR1, E2.O2.KR2, E2.O2.KR3, E3.O1.KR1, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Gestão preventiva de vigências contratuais (alerta 90 dias), fiscalização contratual padronizada e integração ao Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial com CSL e SMP.

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.