## Ficha Pactuação SCCF
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: SCCF — SUPERVISÃO DE CONTRATOS E CONTROLE FINANCEIRO
Chefia: Rosimar ¦ SEI: 2026.11103.07203 ¦ Status: Respondido no SEI ¦ Pauta: Conformidade na liquidação de despesas, controle financeiro de contratos e suporte à prestação de contas do FUNPGE e Profisco III.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Emitir balancetes mensais e demonstrativos de conciliação bancária no SIAFEM/SIGEF para subsidiar reuniões de revisão de cotas, contingências, prioridades e remanejamento com a chefia da USF e Direção-Geral. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 30 dias / Mensal
2 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Executar conciliação bancária diária e conferência dos estágios da despesa no SIAFEM/SIGEF, garantindo conformidade diária dos atos de gestão contábil-financeira e liquidações prioritárias até o 3º trimestre. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária | Diário / Contínuo
3 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Realizar o saneamento periódico de restos a pagar para prevenir cancelamentos indevidos e elaborar o balanço anual da PGE-MA com demonstrativos contábeis para auditoria do TCE-MA. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Anual
4 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Operacionalizar conciliação e controle contábil dos pagamentos de RPVs e honorários de advogados dativos | Conciliar extratos bancários específicos, registrar retenções tributárias e emitir comprovantes contábeis de quitação de RPVs e dativos no SIAFEM/SIGEF, prevenindo incongruências nas contas institucionais. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); PERJP | Fluxo Contínuo
5 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Segregar contabilmente e auditar os projetos do programa PROFISCO III no SIAFEM/SIGEF | Manter contas correntes vinculadas e plano de contas específico para segregação de recursos ordinários do Tesouro Estadual e aportes de financiamento externo do BID, emitindo relatórios de prestação de contas contábil-financeira. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Trimestral
6 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em contabilidade pública aplicada, conformidade financeira e contratual, retenções tributárias na fonte, SIAFE e controle de pagamentos de RPVs/dativos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro (SCCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029