# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — SEO

Unidade: SEO — Supervisão de Execução Orçamentária
Chefia / Interlocutor(a): Valdenice
Processo SEI: 2026.11103.07203 | Status: Respondido no SEI
KRs Vinculados: E3.O1.KR2, E3.O1.KR3, E9.O2.KR1 (6 ações)
Síntese das Deliberações: Monitoramento mensal da LOA/FUNPGE, redução de Restos a Pagar (< 5%) e dupla checagem contábil para pagamento tempestivo de RPVs e advogados dativos.

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Definir calendário interno de consolidação de demandas das unidades setoriais e especializadas, procedendo à emissão antecipada de reservas orçamentárias e Notas de Empenho (NE) no SIAFEM/SIGEF até o 3º trimestre de cada exercício. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral |
| E3.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Mapear tempestivamente insuficiências de saldo em dotações de contratos essenciais, instruir processos eletrônicos de créditos suplementares e articular remanejamentos com celeridade junto à SEPLAN para garantir cobertura contratual ininterrupta. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo / Resposta em até 5 dias |
| E3.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Integrar emissão de empenhos ao fluxo de deliberações do Comitê de Programação Orçamentária | Subsidiar as reuniões periódicas da USF e Direção-Geral com demonstrativos detalhados de saldos orçamentários disponíveis por elemento de despesa, alertando sobre riscos de sobra ou estrangulamento de dotações. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro | Mensal |
| E3.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Executar a emissão tempestiva de reservas e Notas de Empenho específicas para os contratos de aquisição de bens e serviços de modernização da PGE-MA, assegurando estrita aderência às rubricas e cronogramas do BID. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo |
| E3.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Compatibilizar as dotações autorizadas na LOA para os projetos de modernização tecnológica, infraestrutura e governança da PGE com as metas pactuadas no cronograma global físico-financeiro do programa. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em orçamento público (PPA, LDO e LOA), execução orçamentária e financeira no SIAFE, empenho, liquidação, Restos a Pagar e gestão de fundos especiais (FUNPGE)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por SEO (11 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| UGAM | E3.O1.KR2 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| UGAM | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) |
| USF | E1.O1.KR2 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| USF | E3.O1.KR2 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| USF | E3.O1.KR2 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM |
| USF | E3.O1.KR2 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos |
| USF | E3.O1.KR2 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Supervisão de Execução Orçamentária (SEO),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: 2026.11103.07203), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Valdenice), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_SEO.xlsx, contemplando 6 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E3.O1.KR2, E3.O1.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Monitoramento mensal da LOA/FUNPGE, redução de Restos a Pagar (< 5%) e dupla checagem contábil para pagamento tempestivo de RPVs e advogados dativos.

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.