## Ficha Pactuação SGA
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: SGA — SUBPROCURADORIA-GERAL ADJUNTA
Chefia: Dr. Francisco Beolândio ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Coordenação de pautas de 2º grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília, interlocução sobre admissibilidade recursal e envio de sustentações gravadas no YouTube à ASCOM (embutidos em E5.O1.KR2; sem relatório de transição).
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Mapear e triar continuamente a carteira de processos estratégicos por especializada | Instituir rotina diária e permanente de triagem dos feitos remetidos pelas especializadas para inclusão no Monitor PGE, direcionando os processos prioritários para acompanhamento nas pautas de julgamento do TJMA e do TRF1. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradoria Judicial, Especializadas Temáticas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Contínuo até 2027
2 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Supervisionar diretamente os núcleos temáticos subordinados (Núcleo de Cálculos e NCIA) | Realizar reuniões periódicas de alinhamento e monitoramento da atuação do Núcleo de Cálculos (precatórios, RPVs e bloqueios judiciais) e do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (ACPs e ANPCs), acompanhando relatórios de correição da Corregedoria. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, NCIA, Corregedoria-Geral | Bimestral até 2030
3 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Coordenar o fluxo de pautas perante o TJMA e TRF1, apoiar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com a Procuradoria de Brasília (bem como a interlocução metodológica sobre óbices recursais) e remeter à ASCOM os links e minutagens de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para divulgação institucional. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo até 2030
4 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Coordenar, em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica, a formulação de ato normativo corporativo transversal, ouvindo as chefias setoriais para redesenhar fluxos no SPA, aprimorar a governança da fila de expedientes e instituir selos de qualidade/produtividade alinhados aos critérios do TJMA. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias (instituição) e Contínuo
5 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Atuar junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (e suporte de infraestrutura da SI) para mitigar delays e falhas na captura de intimações do PJe para o SPA, assegurando que indisponibilidades técnicas do sistema sejam registradas para afastar falsos positivos de intempestividade funcional. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030
6 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Fomentar e indicar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA e Jurimetria para as unidades contenciosas | Articular junto à ESAP e ao Laboratório INOVA a oferta de oficinas práticas de IA generativa, biblioteca de prompts e jurimetria estratégica para procuradores e assessores vinculados à Subprocuradoria-Geral de Assuntos Jurídicos. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
7 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de contencioso estratégico, sistema de precedentes (IRDR/IAC/Repetitivos), admissibilidade recursal e governança das Procuradorias Especializadas), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
8 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Supervisionar a padronização e unificação dos bancos de peças, teses e enunciados das Procuradorias Especializadas | Coordenar a revisão periódica dos modelos de peças contenciosas e cotas de dispensa recursal integrados ao Assistente de Petição e à ferramenta Minuta IA no SPA. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: PGAAJ, Procuradorias Especializadas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Semestral até 2029
9 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Acompanhar e cobrar o saneamento das recomendações correcionais nas Procuradorias Especializadas em até 90 dias | Atuar em articulação com a Corregedoria-Geral para apoiar as chefias contenciosas na correção de fluxos e eliminação da reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | Semestral (90 dias pós-correição)

## Demandas para SGA
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE SGA
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias para a minuta da Portaria
ASCOM | E6.O1.KR2 | Coletar e consolidar a linha de base das métricas digitais da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias
ASCOM | E6.O1.KR2 | Manter planejamento editorial periódico e monitoramento de alcance | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2029), com consolidações trimestrais/semestrais
ASCOM | E6.O1.KR2 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas | Contínuo (2027–2030)
ASJUR | E7.O3.KR1 | Participar de projetos-piloto de Inteligência Artificial assistida com supervisão humana estrita | Líder: Assessoria Jurídica (em articulação com as unidades de TIC); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma institucional de TIC
CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias
CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e aprovar o Regimento Interno Único da Corregedoria-Geral (Entrega Estruturante) | Coexecutores: Corregedoria-Geral e Subprocuradoria-Geral Adjunta; Aprovação: Conselho Superior da PGE | 180 dias
CG | E8.O2.KR3 | Criar matriz de risco correcional e plano corretivo por unidade correcionada | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 150 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Instituir calendário editorial mensal mínimo | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Imediato, com revisão mensal
ESAP | E6.O1.KR1 | Priorizar acordos, decisões favoráveis e resultados concretos como conteúdo editorial | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Ampliar produção audiovisual e quadros temáticos já existentes | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Instituir calendário anual de eventos institucionais estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual, com primeira programação em 90 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Aproveitar eventos já consolidados como ativos reputacionais | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
ESAP | E6.O1.KR1 | Inserir procuradores e servidores como porta-vozes qualificados em eventos e mídias | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Instituir política de comunicação e reputação institucional da PGE-MA | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Consolidar linha de base da percepção externa e das menções positivas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Celebrar acordos com pesquisadores de História, Biblioteconomia e Direito para divulgação cultural e uso científico do acervo. | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até 2030
ESAP | E6.O1.KR2 | Criar rotina de captação de êxitos junto às especializadas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Criar protocolo de validação jurídica da comunicação de êxitos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
ESAP | E6.O1.KR2 | Produzir relatório semestral de reputação e comunicação institucional | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral
GAB | E5.O5.KR3 | Revisar e desregulamentar fluxos burocráticos de mero expediente entre Gabinete e Especializadas | Chefia de Gabinete e Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias
GAB | E5.O7.KR2 | Adotar providências institucionais e atos executivos para nomeação e posse de Procuradores do Estado | Chefia de Gabinete, Conselho Superior e Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma homologado até 2028
NIRF | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
OUV | E8.O2.KR1 | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Fluxo permanente / Imediato
OUV | E8.O2.KR2 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias para metodologia e linha de base
OUV | E8.O2.KR2 | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Avaliação anual com acompanhamento semestral
PA | E5.O1.KR1 | Instituir política de gestão e mapeamento de processos estratégicos da Procuradoria Administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias
PA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PB | E5.O1.KR1 | Reestruturar o Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos perante os Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradoria Judicial, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
PB | E5.O1.KR2 | Priorizar despacho presencial de memoriais com Ministros relatores e julgadores perante STF, STJ e TST | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Especializadas de origem, PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua até 2030
PB | E5.O1.KR2 | Instituir sistema de revezamento e sustentação oral virtual articulada com os procuradores de base | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradorias Especializadas de Origem, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo até 2030
PB | E5.O2.KR2 | Elaborar Relatório Semestral de Superação de Óbices Sumulares (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e banco de modelos recursais | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Especializadas Contenciosas; Coordenação Pedagógica: ESAP (via PAC) | Semestral até 2028
PB | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais (RPA) para triagem automatizada de demandas sindicais e repetitivas no SPA | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2028
PB | E5.O5.KR2 | Estruturar repositório padronizado de minutas de agravos internos, memoriais, cotas de dispensa e contrarrazões nos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029
PCF | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria tributária e financeira | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PDA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PEDU | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PERJP | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação presencial qualificada perante juízes da execução e Câmaras de Precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua
PERJP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria de execuções, precatórios e índices de correção | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
PGAAJ | E5.O1.KR1 | Avaliar e implementar ferramentas de automação e robôs (RPA) no Monitor PGE | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Subprocuradoria-Geral Adjunta | 360 dias
PGAAJ | E5.O1.KR2 | Incorporar soluções de Inteligência Artificial e Jurimetria do PROFISCO III | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma PROFISCO III
PGAAJ | E5.O2.KR1 | Aproveitar dados e resultados de iniciativas institucionais e comitês de desjudicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGARI | 240 dias
PGAAJ | E5.O6.KR1 | Apoiar a gestão descentralizada de prazos pelas chefias imediatas no painel nativo do SPA | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | 240 dias
PGAAJ | E5.O1.KR2 | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas | Contínuo
PJ | E4.O1.KR1 | Realizar reuniões institucionais e pactuar canal célere de subsídios com SECULT e SEMA | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gestores da SECULT e SEMA | 90 dias / Semestral
PJ | E5.O1.KR2 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE | 90 dias / Contínuo
PJ | E5.O2.KR1 | Implementar e operar o Sistema Bacelar para prevenção de cobranças duplicadas de dativos | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Contínuo
PJ | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários aplicando o filtro de superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PJ | E5.O5.KR2 | Sistematizar banco de minutas padronizadas cíveis e modelos assistidos por IA (Minuta IA) no SPA | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029
PJ | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PJEFP | E5.O1.KR2 | Realizar sustentação oral seletiva e entrega de memoriais perante as Turmas Recursais e em Incidentes de Uniformização | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2030)
PJEFP | E5.O3.KR2 | Articular acesso direto da PJEFP aos sistemas de dados funcionais e financeiros das secretarias geradoras de litígios massivos | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: SEDUC, IPREV, SEAD, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias (implantação) e Contínuo até 2030
PJEFP | E5.O3.KR2 | Elaborar e submeter proposta de regulamentação para celebração de acordos e transações no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: CPARI, PGAAJ, Gabinete do Procurador-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
PJEFP | E5.O5.KR1 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028
PJEFP | E5.O5.KR3 | Redesenhar os fluxos de trabalho interno e a alocação estratégica do corpo de assessoria diante da automação por IA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Contínuo até 2030
PPIMA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria fundiária, dominial e ambiental | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PPIMA | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PRI | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 60 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 90 dias
PRI | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRI | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias para plano; rotina contínua
PRI | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | Mensal, após carteira-base
PRI | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRI | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma PROFISCO III
PRI | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 150 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 180 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | Trimestral
PRI | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 120 dias
PRI | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PRT | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 60 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 90 dias
PRT | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRT | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias para plano; rotina contínua
PRT | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | Mensal, após carteira-base
PRT | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRT | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma PROFISCO III
PRT | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 150 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 180 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | Trimestral
PRT | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 120 dias
PRT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PSAU | E5.O1.KR1 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE todas as ações de saúde pública de alto impacto financeiro, social e estrutural | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Núcleo de Cálculos | 180 dias / Contínuo
PSAU | E5.O1.KR2 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral | Contínuo
PSAU | E5.O5.KR3 | Implantar painel de jurimetria e acompanhamento em tempo real da vazão processual da Procuradoria da Saúde | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 150 dias
PSAU | E5.O1.KR3 | Estabelecer metodologia institucional de aferição de 'Êxito Qualificado em Saúde Pública' | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: PGAAE, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Até 2027 (monitoramento contínuo)
PSP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em demandas da Segurança Pública e concursos militares | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PSP | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
PT | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos de Revista e Agravos de Instrumento ao TST superando o óbice da Súmula 126/TST | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PT | E9.O3.KR1 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029
SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 30 dias / Mensal
SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Anual
SEO | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral
SEO | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo / Resposta em até 5 dias
SEO | E3.O1.KR3 | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo
SEO | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral
SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP | 1º Ciclo em até 180 dias; aplicação bienal contínua
SI | E3.O1.KR3 | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE | Contínuo até 2030
SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo
SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027
USF | E1.O1.KR2 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Fluxo Mensal
USF | E3.O1.KR2 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 45 dias / 1º Trimestre
USF | E3.O1.KR2 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM | 30 dias / Mensal
USF | E3.O1.KR2 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos | Contínuo / Diário
USF | E3.O1.KR2 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Encerramento do Exercício
USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo