# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — SGRH

Unidade: SGRH — Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Chefia / Interlocutor(a): Maria Luzia Anceles (Despacho nº 018120848)
Processo SEI: 2026.11103.07207 | Status: Respondido no SEI
KRs Vinculados: E2.O2.KR2, E5.O5.KR3, E5.O7.KR1, E5.O7.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E7.O3.KR3, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E9.O1.KR1, E9.O1.KR2, E9.O1.KR3, E9.O2.KR1 (54 ações)
Síntese das Deliberações: Valorização e saúde mental (E9.O1.KR1), canal direto de avisos funcionais via WhatsApp para servidores descentralizados no Fórum José Sarney (demanda PJEFP), dimensionamento da força de trabalho (E9.O1.KR3) e apoio ao PAC (E9.O2.KR1).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Auditoria prévia de lotação e dimensionamento da força de trabalho da PGE-MA (Eixo I - Despacho SEI 018120848) | Realizar levantamento detalhado de cargos, lotações e demandas setoriais antes de qualquer nova contratação; revisar critérios de gratificações/adicionais vinculando-os a metas mensuráveis de produtividade. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: UGAM, Procurador-Geral | 180 dias / Anual |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Mapeamento BPMN e definição de SLAs para rotinas de gestão de pessoas (Eixo II - Despacho SEI 018120848) | Modelar e padronizar os fluxos internos de férias, licenças, afastamentos e aposentadorias em BPMN, estabelecendo SLAs rígidos para eliminação de filas e retrabalho operacional. | Líder: SGRH; Coexecutores: UGAM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 12 meses |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Implantar metodologia de avaliação por competências técnicas e comportamentais, publicar a Carta de Serviços do Servidor e executar trilhas de capacitação continuada em parceria com a ESAP. | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM | Ciclo Anual até 2030 |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar o Assentamento Funcional Digital (AFD) e Painel de BI de Gestão de Pessoas (Eixo IV - Despacho SEI 018120848) | Digitalizar 100% dos prontuários e pastas funcionais físicas (PGE sem papel); implantar Chatbot/Portal do Servidor para autoatendimento e painel de BI com indicadores de absenteísmo, turnover e banco de horas. | Líder: SGRH; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2027 |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Revisar normas de conduta, instituir protocolo seguro e sigiloso de denúncias contra assédio moral e sexual em cooperação com a Ouvidoria e Corregedoria, e implantar programa permanente de saúde mental, ergonomia e acolhimento funcional. | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM | 180 dias / Contínuo |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Executar auditorias internas temáticas semestrais | Auditar contratos críticos, admissões de pessoal e processos sensíveis, com plano de correção imediata | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Redesenhar funções e distribuição de trabalho por equipe | Revisar papéis, eliminar sobreposição, deslocar servidores de tarefas repetitivas para tarefas estratégicas e definir indicadores por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar nota técnica de dimensionamento do quadro da PGE-MA | Mapear cargos, necessidades administrativas, atribuições de servidores, assessores e áreas críticas, com base no volume real de trabalho | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Estruturar plano de nomeação escalonada dos servidores | Definir cronograma de provimento por fase, priorizando áreas mais críticas e compatibilizando com orçamento e estrutura | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Verificar déficit de TI, apoio administrativo, contabilidade, tecnologia e outras áreas críticas para suportar a modernização | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Rever formalmente os quantitativos das metas de nomeação | Ajustar, se necessário, o número de servidores e procuradores à luz do concurso, dos acordos e da capacidade orçamentária | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Planejar juridicamente o concurso e as nomeações com blindagem contra judicialização | Revisar edital, critérios, fases, homologação, convocações e atos de nomeação sob perspectiva preventiva | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Elaborar plano de lotação inicial e redistribuição funcional | Alocar novos servidores e procuradores conforme gargalos de prazo, massa processual, consultoria e tecnologia | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 210 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar programa de integração e onboarding para novos ingressos | Preparar trilha inicial de formação sobre SPA, SEI, fluxos processuais, ética, prazos e cultura institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias ou antes da posse |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Mapear impactos da reestruturação sobre carreira e retenção | Examinar efeitos sobre assessores, servidores efetivos, chefias e necessidade de reestruturação de carreira | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 210 dias |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Monitorar mensalmente a execução do cronograma de concurso e nomeação | Acompanhar fase por fase: edital, recursos, homologação, autorização, convocação, posse e lotação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar nomeações ao redesenho de processos e à transformação digital | Garantir que novos ingressos reforcem áreas estratégicas e não apenas reproduzam gargalos antigos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, a partir do plano de lotação |
| E5.O7.KR2 | Outros Eixos / Governança | Adotar providências institucionais para viabilizar nomeação dos procuradores | Articular autorização governamental, tratar repercussões do acordo judicial e preparar atos de posse e lotação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e monitoramento contínuo |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Editar ato interno criando programa permanente de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho, com trilhas de saúde, escuta e melhoria do ambiente | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Aplicar pesquisa institucional estruturada de clima, engajamento e satisfação, com metodologia comparável ao longo do tempo | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Reaplicar pesquisa em ciclos definidos e consolidar painel com evolução dos indicadores por unidade e por tema | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Realizar rodas de conversa, escuta por unidade, grupos focais e canal interno de sugestões sobre ambiente de trabalho | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e manutenção contínua |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Integrar indicadores de clima, rotatividade, afastamentos, ações de qualidade de vida e adequação do ambiente | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Consolidar avanços, gargalos, riscos de evasão, fatores de adoecimento e medidas adotadas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E7.O3.KR3 | Outros Eixos / Governança | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Escolher certificações estratégicas para infraestrutura, segurança, dados e gestão tecnológica | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E7.O3.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar plano de certificação técnica escalonado | Apoiar servidores passíveis de certificação com cursos preparatórios, vouchers, cronograma e acompanhamento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029, com marcos anuais |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Identificar, com metodologia institucionalmente segura, a composição dos cargos de liderança por grupos sub-representados | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Fixar conceito, universo de cargos, critérios de apuração, periodicidade e salvaguardas de privacidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Executar diagnóstico previsto na resolução do CEDI para identificar barreiras, assimetrias e oportunidades de correção | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; renovação periódica |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Estruturar medidas de formação, mentoria, identificação de talentos, transparência de critérios e incentivo institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 210 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Usar a previsão da resolução para formar GT com foco em diagnóstico e propostas concretas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e legislação de ações afirmativas para o quadro funcional | Sistematizar requisitos jurisprudenciais vinculantes (ADIs, ADPFs e cotas raciais/gênero/PcD) para concursos de procuradores, servidores e processos seletivos de estagiários e residentes. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão funcional | Auditar os critérios de acesso a cargos em comissão, funções gratificadas e comissões temáticas sob a ótica da igualdade material e da representatividade. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Adequar editais e normas internas aos parâmetros vinculantes de ações afirmativas | Submeter ao Conselho Superior e ao PGA minutas de regulamentos garantindo bancas de heteroidentificação e reserva efetiva de vagas em todos os certames e seleções da PGE-MA. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Publicar relatório semestral de monitoramento das metas de equidade e ações afirmativas | Acompanhar a evolução dos índices de diversidade no quadro funcional e o cumprimento das diretrizes do Comitê de Equidade. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Modelar instrumento estruturado de avaliação de ambiente de trabalho, engajamento e bem-estar (capital e regionais), gerar devolutivas setoriais e pactuar plano de ação corretivo com as chefias. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP | 1º Ciclo em até 180 dias; aplicação bienal contínua |
| E9.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base da rotatividade de assessores | Levantar entradas, desligamentos, tempo médio de permanência e principais razões de evasão | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E9.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Criar instrumento padronizado para captar razões de evasão e fatores de permanência entre assessores e demais servidores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E9.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Estruturar medidas de integração, reconhecimento, capacitação, acompanhamento gerencial e melhoria do ambiente para reduzir evasão | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E9.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Relacionar rotatividade a carga de trabalho, liderança e desenvolvimento | Cruzar dados de evasão com setores de maior sobrecarga, chefias, perspectivas de desenvolvimento e engajamento | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base dos afastamentos relacionados a ergonomia e estresse | Levantar dados de atestados, licenças e afastamentos ligados a estresse, ansiedade e ergonomia, com classificação mínima por causa e unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Cruzar afastamentos, carga de trabalho, setores críticos, mobiliário e condições ambientais para identificar causas-raiz | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Adequar mobiliário, estações de trabalho, iluminação, ventilação e rotinas organizacionais de maior impacto | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| E9.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir canal direto de avisos funcionais para servidores lotados em unidades descentralizadas (Fórum José Sarney e Regionais) | Criar e manter grupo/lista de transmissão oficial no WhatsApp gerido pelo SGRH para envio tempestivo de comunicados de recursos humanos, feriados, ponto eletrônico e cursos da ESAP aos servidores lotados fora da sede (como a PJEFP no Fórum Des. José Sarney). | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: PJEFP, Procuradorias Regionais (PRI/PRT), ASCOM, ESAP | 60 dias / Contínuo |

## 2. Demandas Externas Recebidas por SGRH (50 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| ASJUR | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CEQUIDADE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comitê de Equidade; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR1 | Coexecutar no mínimo 2 ações institucionais anuais de conscientização e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação | Líder: Ouvidoria-Geral e Comitê de Equidade; Coexecutores: Corregedoria-Geral, SGRH, ESAP, ASCOM |
| CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CS | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| CSL | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| ESAP | E8.O2.KR1 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH |
| GAB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| NC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| NCIA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| NIRF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| OUV | E8.O2.KR1 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP |
| OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos (PGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGAAE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PGARI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PJEFP | E7.O3.KR2 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) |
| PJEFP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PRI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PRT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SCC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SCCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro (SCCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SDD | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição (SDD); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SEO | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SGT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| SMP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| UGAM | E2.O1.KR1 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E2.O1.KR1 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |
| USF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: 2026.11103.07207), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Maria Luzia Anceles (Despacho nº 018120848)), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_SGRH.xlsx, contemplando 54 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E2.O2.KR2, E5.O5.KR3, E5.O7.KR1, E5.O7.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E7.O3.KR3, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E9.O1.KR1, E9.O1.KR2, E9.O1.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Valorização e saúde mental (E9.O1.KR1), canal direto de avisos funcionais via WhatsApp para servidores descentralizados no Fórum José Sarney (demanda PJEFP), dimensionamento da força de trabalho (E9.O1.KR3) e apoio ao PAC (E9.O2.KR1).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.