## Ficha Pactuação SGT
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: SGT — SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES
Chefia: Silvia Madeira Dias (Despacho nº 56/2026) ¦ SEI: 2026.11103.07209 ¦ Status: Respondido no SEI ¦ Pauta: Eficiência na gestão de frota, manutenção predial, redução de consumo de água/energia (E2.O1.KR1) e práticas sustentáveis (Eixo 8).
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Outros Eixos / Governança | Líder | Gestão e fiscalização integrada de contratos de mão de obra terceirizada e apoio predial (Despacho SEI nº 56/2026) | Auditar postos terceirizados de apoio administrativo, recepção, vigilância e motoristas, aplicando glosas a postos vagos ou desnecessários para assegurar a meta de 10% de economia de custeio. | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: UGAM | Contínuo até 2026
2 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Outros Eixos / Governança | Líder | Racionalização da distribuição de insumos e conservação predial (Despacho SEI nº 56/2026) | Implantar cronograma programado (quinzenal/mensal) de remessa parametrizada de materiais de limpeza às unidades da capital e regionais, controlando consumo per capita. | Líder: SGT; Coexecutores: UGAM, Regionais | 60 dias / Rotina Permanente
3 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Outros Eixos / Governança | Líder | Colaboração institucional para eliminação de impressões e papel físico | Atuar junto à Supervisão de Informática e UGAM na transição para rotinas 100% digitais no SEI/SPA, reduzindo despesas com locação de impressoras e papel. | Líder: SGT; Coexecutores: Supervisão de Informática, UGAM | Até 2027
4 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O1: Reduzir custos operacionais | [E2.O1.KR1] KR1: Reduzir em 10% os custos operacionais de custeio e contratos continuados até 2026 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implementar política de racionalização de materiais de consumo | Revisar padrões de requisição, fixar cotas internas por setor e reforçar rotinas de uso racional de papel e materiais | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
5 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 60 dias
6 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Levantar volume atual de resíduos gerados, fração reciclável, forma de destinação, contratos de coleta e pontos de descarte existentes | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 90 dias
7 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Identificar necessidade de lixeiras específicas, sinalização, ponto de armazenamento e rotina de retirada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias
8 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Formalizar fluxo de segregação de resíduos, acondicionamento, retirada, registro e destinação final | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias
9 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Buscar cooperação com cooperativas, órgãos ambientais, parceiros públicos e privados para viabilizar a destinação | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 240 dias
10 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Comparar volume-base com volume destinado corretamente após implantação do programa | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Semestral
11 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Cruzar afastamentos, carga de trabalho, setores críticos, mobiliário e condições ambientais para identificar causas-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias
12 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Adequar mobiliário, estações de trabalho, iluminação, ventilação e rotinas organizacionais de maior impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
13 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
14 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
15 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em logística administrativa, gestão de frotas e manutenção predial sustentável, segurança do trabalho, direção defensiva e fiscalização de serviços terceirizados), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para SGT
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE SGT
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
UGAM | E2.O1.KR1 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 45 dias
UGAM | E2.O1.KR1 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 60 dias
UGAM | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 180 dias
UGAM | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 240 dias
UGAM | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 150 dias
UGAM | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 60 dias
UGAM | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 90 dias