## Ficha dos GTs e Projetos
RELATÓRIO DE GRUPOS DE TRABALHO (GTs) E PROJETOS ESTRUTURANTES (CONSOLIDADO)
Governança Intersetorial, Liderança, Unidades Participantes, KRs e Checklist de Entregáveis
Código | Título do GT / Projeto | Tipo | Líder(es) | Unidades Participantes | KRs Vinculados | Status | Prazo | Objetivo | Checklist de Entregáveis
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | Projeto Estruturante | PGAAE / PGA | PGAAE, PGA, INOVA, UGC, CSL, SI, USF, SEO, SCCF | E3.O1.KR3, E7.O1.KR1, E7.O2.KR1 | Em Execução Prioritária | 2026–2028 (Cronograma BID) | Garantir a elaboração de TRs, licitação, contratação e entrega dos 10 artefatos tecnológicos e consultivos financiados pelo BID no Profisco III, delimitando a USF/SEO/SCCF à liquidação e conformidade financeira. | [OK] Matriz de responsabilidades dos 10 artefatos BID homologada [OK] Termos de Referência de Infraestrutura TIC (SI) e Sistemas/IA (PGAAE/INOVA) [PENDENTE] Cronograma de licitações prioritárias junto à UGC e CSL [PENDENTE] Fluxo de conformidade contábil e desembolso junto à USF/SEO/SCCF
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | Grupo de Trabalho Compartilhado | PERJP | PERJP, NCALC, PDA, USF, SEO, SCCF, PGAAE, SGA | E1.O1.KR1, E1.O1.KR2, E3.O1.KR2, E5.O6.KR1 | Pronto para Instalação (Pós-Reunião PERJP) | 30 dias para ato formal / Contínuo até 2030 | Reduzir em 90% os bloqueios judiciais (SISBAJUD) e pagamentos duplicados de RPVs, integrar impugnações do art. 535 CPC com o Núcleo de Cálculos, compensar precatórios com Dívida Ativa (PDA) e operar acordos diretos com deságio (CASC/TJMA). | [OK] Minuta de ato interno instituindo o Grupo Técnico Permanente de RPVs/Precatórios [OK] Fluxo de dupla checagem contábil pré-pagamento entre PERJP, NCALC, SEO e SCCF [PENDENTE] Validação em reunião de alinhamento com a chefia da PERJP e PGAAE [PENDENTE] Edital semestral de acordos diretos em precatórios com deságio
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | Projeto Estruturante | PDA | PDA, NIRF, PCF, PGAAE | E1.O2.KR1, E1.O2.KR2, E1.O2.KR3, E1.O4.KR1, E1.O4.KR2, E1.O5.KR2 | Em Validação (Aguardando Reunião PDA/PCF) | 2027–2030 | Operacionalizar a absorção integral da inteligência fiscal do NIRF pela PDA (Despacho SEI nº 50/2026), mineração de dados de grandes devedores, rating da dívida ativa, protesto automatizado, transação tributária e conversão de depósitos judiciais em renda. | [OK] Incorporação integral das ações do NIRF na planilha da PDA (Despacho SEI 50/2026) [PENDENTE] Reunião de alinhamento e homologação com os Procuradores-Chefes da PDA e PCF [PENDENTE] Rotina trimestral de saneamento cadastral de CDAs e cruzamento patrimonial com SEFAZ
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | Projeto Estruturante | PGAAE (Assessoria em TIC) / INOVA | PGAAE, INOVA, SI, SDD, PJEFP, PB, PSAU, PJ, CG | E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O6.KR1, E7.O1.KR1, E7.O2.KR1 | Em Execução Prioritária | Imediato / Contínuo 2027–2030 | Eliminar o delay de 5 a 7 dias na captura de intimações entre PJe/Portais e SPA, assegurar estabilidade noturna do SPA, governar mudanças de layout com aviso prévio (demanda PJEFP/PSAU/PB) e expandir o uso do MINUTIA e robôs de triagem. | [OK] Separação estrita de competências nas 41 planilhas: Sistemas/IA/BI (TIC PGAAE/INOVA) vs. Infra/Redes/Backup (SI) [OK] Memorando Intersetorial SEI nº 01 elaborado para TIC/Coordenação do SPA e SI [PENDENTE] Saneamento da regra do Dashboard do SPA para eliminar falsos positivos em processos armazenados (demanda CG/NCIA) [PENDENTE] Homologação de janela de manutenção e aviso prévio de layout no SPA
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | Grupo de Trabalho Compartilhado | PB / PGAAJ / SGA | PB, PGAAJ, SGA, ESAP, PJ, PEDU, PSP, PPIMA, PSAU, PT, PA, PDA, PCF, PERJP | E5.O1.KR2, E5.O2.KR2, E9.O2.KR1 | Em Implantação | Semestral (2027–2030) | Implantar a Inversão da Lógica Recursal, produzir o Relatório Semestral de Superação de Óbices (sem devolução operacional de agravos à origem para evitar retrabalho, discutindo o modelo didático em oficinas com ESAP/PGAAJ) e operar o revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores. | [OK] Inclusão do filtro de admissibilidade (E5.O2.KR2) nas Especializadas Contenciosas [OK] Espelhamento do revezamento virtual de sustentações na PGAAJ e SGA [OK] Espelhamento das oficinas práticas de Oratória Forense e Simulação de Tribuna na ESAP [PENDENTE] 1º Relatório Semestral de Óbices Sumulares (PB -> PGAAJ/SGA/ESAP)
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | Projeto Estruturante | CG (Dr. Gustavo Saboia) / PGAAJ | CG, PGAAJ, PGAAE, GAB, SGA | E5.O5.KR1, E5.O6.KR1 | Em Elaboração | Até 2027 | Consolidar o Regimento Interno Único da PGE-MA e fortalecer a gestão preventiva de prazos pelas chefias imediatas diretamente no painel nativo do SPA, sem alertas escalonados intrusivos nem métricas artificiais de perdas evitadas. | [OK] Expurgo do fluxo de alerta escalonado e da métrica de perdas evitadas nas planilhas da CG e PGAAJ [PENDENTE] Minuta consolidada do Regimento Interno Único da PGE-MA
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | Grupo de Trabalho Compartilhado | ASCOM | ASCOM, SGA, GAB, PJ, PEDU, PSP, PPIMA, PJEFP, PB, PSAU, PT, PA, PDA, PCF, PERJP, PRI, PRT | E6.O1.KR1, E6.O1.KR2 | Pronto para Portaria Normativa | 60 dias para Portaria / Quinzenal contínuo | Garantir o envio quinzenal de decisões judiciais, acordos e teses de impacto pelas Especializadas à ASCOM, além do mapeamento e corte das sustentações orais gravadas nos canais oficiais do YouTube dos Tribunais (sugestão SGA/Dr. Francisco Beolândio). | [OK] Obrigação recíproca de envio quinzenal (E6.O1.KR2) inserida nas planilhas das Especializadas e Regionais [PENDENTE] Ação de aproveitamento de vídeos do YouTube inserida na ASCOM e SGA (Memorando Intersetorial nº 02) [PENDENTE] Edição de Portaria do Gabinete regulamentando o fluxo de envio de êxitos à ASCOM
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | Grupo de Trabalho Compartilhado | OUV / CG / CDE | OUV, CG, CDE, SGRH, ESAP, ASCOM | E8.O2.KR1, E8.O2.KR2, E8.O3.KR1, E9.O2.KR1 | Em Execução | Anual (2027–2030) | Elaborar o Manual de Boas Práticas e Plano de Integridade, aplicar a Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE (resguardando sigilo processual e LGPD), operar protocolo de restrição SEI em denúncias e realizar 2 ações anuais contra assédio moral/sexual + oficina de Escuta Ativa e CNV. | [OK] Supressão formal de E4.O1.KR2 por impossibilidade material das plataformas e-OUV/e-SIC (Nota Técnica SEI nº 02) [OK] Inclusão das 2 ações anuais contra assédio (Dec. 39.054/2024) e protocolo LGPD/SEI na Ouvidoria [PENDENTE] Inclusão da oficina de Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta (CNV) na ESAP [PENDENTE] Aprovação da matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada e do Manual de Boas Práticas
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | Grupo de Trabalho Compartilhado | PGAAE (TIC) / PGA / SGRH | PGAAE, SGRH, PJEFP, CSL, SCC, SMP, SI, ASCOM | E2.O1.KR2, E5.O5.KR1, E7.O3.KR2, E9.O1.KR1 | Em Implantação | 90 a 120 dias | Garantir acesso pleno à Extranet nas estações do Fórum Des. José Sarney (sob responsabilidade da Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), instituir canal direto de avisos funcionais via WhatsApp (sob responsabilidade do SGRH) e operar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial entre CSL, Contratos (SCC), Patrimônio (SMP) e TI. | [OK] Atribuição da Extranet à Assessoria em TIC da PGAAE e do Canal de Avisos ao SGRH nas planilhas de PJEFP, PGAAE e SGRH [OK] Espelhamento do Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial nas planilhas da CSL, SCC e SMP [PENDENTE] Habilitação operacional do acesso à Extranet e grupo oficial de avisos no Fórum José Sarney
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | Programa Transversal Permanente | ESAP / SGRH | ESAP, SGRH, PGAAE, PGA, Todas as 41 Unidades | E9.O2.KR1, E7.O3.KR2 | 100% Espelhado nas 41 Planilhas | Ciclo Anual (2027–2030) | Consolidar anualmente o levantamento de necessidades de capacitação customizado por área temática das 41 unidades da PGE-MA, garantindo a participação de ao menos 40% do corpo funcional em trilhas práticas (PAC) e 25% em Direito Digital e IA. | [OK] Inclusão de ação customizada do E9.O2.KR1 em 100% das 41 planilhas setoriais [OK] Consolidação das trilhas transversais (Oratória Forense, CNV, Media Training, IA Generativa, Lei 14.133/21) na ESAP [PENDENTE] Publicação do Calendário Pedagógico do PAC 2027

## Ações Vinculadas ao GT
AÇÕES SETORIAIS VINCULADAS AOS GTs / PROJETOS (TODOS)
Desdobramento Operacional 5W2H nas Planilhas das Unidades Participantes
Cód. GT | GT / Projeto | Unidade | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Instituir comitê ou célula executiva com marcos físicos, financeiros, documentais e de conformidade BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Unificar em um só painel os projetos de parque tecnológico, sistema de RPVs, IA, Portal do Contribuinte e demais frentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Acompanhar DODs, ETPs, TRs, minutas contratuais, pareceres e exigências formais por etapa | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Criar controle interno específico para distinguir recursos ordinários e recursos vinculados ao programa | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Exigir, para cada produto contratado, plano de implantação, treinamento, adoção e medição de impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de cada contratação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Apresentar relatório trimestral ao Gabinete e à Administração Superior, com status, riscos, custos e entregas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos técnicos, contratar solução, parametrizar ambiente local e iniciar piloto controlado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Definir critérios de revisão humana, rastreabilidade, segurança da informação, proteção de dados e limites de uso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Articular IA, RPAs, agente de suporte ao SEI, Monitor PGE e dashboards em uma arquitetura tecnológica coerente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Levantar parque atual, identificar equipamentos defasados, criticidade por unidade e prioridade de substituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Definir fases de substituição, critérios de prioridade, compatibilidade com IA e cronograma de desembolso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos, licitar, contratar, receber e implantar equipamentos e infraestrutura compatíveis com a nova arquitetura digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O2.KR1 | Vincular substituição tecnológica à baixa ou reaproveitamento patrimonial | Integrar renovação do parque à governança de tombamento, realocação e descarte dos equipamentos substituídos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme fases da renovação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Monitorar disponibilidade, ativos substituídos, incidentes resolvidos, backup executado e recuperação testada | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Associar a renovação tecnológica aos procedimentos de segurança, gestão de acessos e integridade dos dados | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGA | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Comparar tempo médio antes/depois, taxa de retrabalho e aderência dos modelos ao padrão institucional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Instituir comitê ou célula executiva com marcos físicos, financeiros, documentais e de conformidade BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Unificar em um só painel os projetos de parque tecnológico, sistema de RPVs, IA, Portal do Contribuinte e demais frentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Acompanhar DODs, ETPs, TRs, minutas contratuais, pareceres e exigências formais por etapa | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Criar controle interno específico para distinguir recursos ordinários e recursos vinculados ao programa | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Exigir, para cada produto contratado, plano de implantação, treinamento, adoção e medição de impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de cada contratação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Apresentar relatório trimestral ao Gabinete e à Administração Superior, com status, riscos, custos e entregas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos técnicos, contratar solução, parametrizar ambiente local e iniciar piloto controlado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Definir critérios de revisão humana, rastreabilidade, segurança da informação, proteção de dados e limites de uso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Articular IA, RPAs, agente de suporte ao SEI, Monitor PGE e dashboards em uma arquitetura tecnológica coerente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Levantar parque atual, identificar equipamentos defasados, criticidade por unidade e prioridade de substituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Definir fases de substituição, critérios de prioridade, compatibilidade com IA e cronograma de desembolso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos, licitar, contratar, receber e implantar equipamentos e infraestrutura compatíveis com a nova arquitetura digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Monitorar disponibilidade, ativos substituídos, incidentes resolvidos, backup executado e recuperação testada | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Associar a renovação tecnológica aos procedimentos de segurança, gestão de acessos e integridade dos dados | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Comparar tempo médio antes/depois, taxa de retrabalho e aderência dos modelos ao padrão institucional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | SCCF | E3.O1.KR3 | Segregar contabilmente e auditar os projetos do programa PROFISCO III no SIAFEM/SIGEF | Manter contas correntes vinculadas e plano de contas específico para segregação de recursos ordinários do Tesouro Estadual e aportes de financiamento externo do BID, emitindo relatórios de prestação de contas contábil-financeira. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Trimestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | SEO | E3.O1.KR3 | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Executar a emissão tempestiva de reservas e Notas de Empenho específicas para os contratos de aquisição de bens e serviços de modernização da PGE-MA, assegurando estrita aderência às rubricas e cronogramas do BID. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | SEO | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Compatibilizar as dotações autorizadas na LOA para os projetos de modernização tecnológica, infraestrutura e governança da PGE com as metas pactuadas no cronograma global físico-financeiro do programa. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | SI | E3.O1.KR3 | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Acompanhar os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Termos de Referência (TR) e cronogramas físico-financeiros de todas as contratações tecnológicas vinculadas ao empréstimo internacional do BID. | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE | Contínuo até 2030
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Disponibilizar servidores dedicados, APIs seguras e integração do repositório institucional de pareceres ao motor de busca semântica e IA, resguardando a confidencialidade e a governança de dados. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | SI | E7.O2.KR1 | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Substituir 100% das estações de trabalho defasadas (29 computadores obsoletos mapeados pela TI) mediante aquisições por recursos próprios finalizadas e contratações estruturantes do PROFISCO III/BID, com baixa patrimonial e integração à segurança da informação. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2027 (fases anuais)
GT-01 | Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes) | USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Prestar suporte operacional e proceder à liquidação e pagamento das despesas contratadas no âmbito do programa PROFISCO III, assegurando segregação de contas e atendimento aos manuais de desembolso do BID. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PDA | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução fiscal e depósitos judiciais | Identificar oportunidades de compensação de precatórios com a Dívida Ativa tributária e recuperação vinculada a execuções fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PDA | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' em execuções fiscais e embargos do devedor | Formalizar fluxo específico de controle de intimações e prazos em embargos à execução fiscal, exceções de pré-executividade e agravos. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PDA | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária obrigatória da caixa de processos e intimações fiscais no PJe/SPA | Criar rotina de verificação diária de expedientes pendentes com travas de segurança e alertas escalonados de vencimento à chefia. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PDA | E5.O6.KR1 | Monitorar mensalmente a tempestividade das manifestações fiscais e prazos críticos de prescrição | Auditar mensalmente causas de risco de prescrição e perdas evitadas em execuções fiscais, adotando medidas corretivas imediatas. | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e depósitos judiciais | Identificar oportunidades de recuperação vinculadas a execuções e depósitos judiciais levantados indevidamente e compensações de precatórios com a Dívida Ativa. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR1 | Fomentar acordos diretos em precatórios com deságio perante a Câmara de Conciliação de Precatórios (CASC/TJMA) | Publicar editais de acordo direto com deságio e conciliação em precatórios estaduais, agilizando a quitação e gerando economia real aos cofres públicos. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, CASC | Semestral
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise de execuções | Parametrizar alertas, modelos de peças, rastreios de inconsistência e assistentes de conferência de cálculos judiciais. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), PGAAE | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Editar ato interno criando grupo técnico permanente de RPVs/Precatórios, com definição de líder, fluxo decisório, reuniões mensais e matriz de responsabilidade. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, Núcleo de Cálculos | 30 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Levantar, por 2025 e 2026, número de bloqueios judiciais, pagamentos duplicados, causas-raiz, valor financeiro e unidades envolvidas. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, PGAAE | 60 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Mapear o fluxo atual, identificar pontos de erro, criar dupla checagem jurídica e financeira e definir trava de liberação. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 90 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Criar checklist padrão para cálculo, índice, beneficiário, litispendência, quitação prévia e rastreio de pagamento. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Concluir artefatos do PROFISCO, contratar solução, parametrizar regras, migrar base histórica e implantar piloto. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Piloto em 12 meses; consolidação até 2027
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Definir integrações com SPA, rotinas de cálculo, controle financeiro e histórico de pagamentos. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Até 180 dias após contratação do sistema
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Auditar bloqueios, duplicidades, divergências de cálculo e não conformidades, com plano corretivo por causa-raiz. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Corregedoria-Geral, USF | Rotina mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E5.O6.KR1 | Instituir programa 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria de Execuções | Editar ato interno formalizando governança específica para prevenção de perda de prazo nas intimações do art. 535 do CPC e RPVs. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada da intimação judicial da execução desde a captura até a impugnação | Desenhar o fluxo do expediente no SPA, PJe, Projudi e Malote Digital, eliminando pontos cegos e tempos mortos na remessa ao Núcleo de Cálculos. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E5.O6.KR1 | Corrigir problemas específicos de valor da causa e continuidade de contagem de prazo em Execuções | Corrigir no SPA as travas de contagem de prazo recursal no registro da decisão e ajustar a parametrização de valor executado. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PERJP | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes e supervisão pela chefia | Criar rotina diária em agenda/caixa de processos do procurador e supervisão imediata pela chefia para garantir cumprimento tempestivo de todos os prazos. | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Identificar oportunidades de recuperação vinculadas a execuções e depósitos judiciais e priorizar casos de maior repercussão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Parametrizar alertas, modelos de peças, rastreios de inconsistência e assistentes de conferência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Editar ato interno criando grupo técnico permanente de RPVs/Precatórios, com definição de líder, fluxo decisório, reuniões mensais e matriz de responsabilidade | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 30 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Levantar, por 2025 e 2026, número de bloqueios judiciais, pagamentos duplicados, causas-raiz, valor financeiro e unidades envolvidas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 60 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Mapear o fluxo atual, identificar pontos de erro, criar dupla checagem jurídica e financeira e definir trava de liberação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 90 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Concluir artefatos do PROFISCO, contratar solução, parametrizar regras, migrar base histórica e implantar piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Definir integrações com SPA, rotinas de cálculo, controle financeiro e histórico de pagamentos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Até 180 dias após contratação do sistema
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Auditar bloqueios, duplicidades, divergências de cálculo e não conformidades, com plano corretivo por causa-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Definir calendário interno de consolidação de demandas, validação por prioridade e reserva antecipada para projetos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Usar o histórico de execução de 2025 e 2026 para fixar referência de desempenho, gargalos e oportunidades de antecipação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 45 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Realizar reuniões mensais para revisar cotas, contingências, prioridades e necessidade de remanejamento | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Formalizar rotina de levantamento mensal de necessidades, com justificativa, prioridade e aderência ao planejamento | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Padronizar pedidos de cota, sustentar prioridades estratégicas e apresentar justificativas com base no plano e nos projetos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com protocolo em 60 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Acompanhar execução por ação, fonte, natureza da despesa e aderência aos objetivos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Criar fluxo para identificar insuficiência, enquadrar a necessidade e encaminhar à SEPLAN com celeridade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Editar ato interno formalizando governança específica para prevenção de perda de prazo, com responsabilidades por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Consolidar histórico mensal de prazos peremptórios perdidos, falhas de registro, expedientes não capturados e sistemas paralelos utilizados | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Desenhar o fluxo do expediente no SPA, PJe, TST, Malote e demais sistemas, identificando gargalos e pontos cegos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Escalar as automações existentes e corrigir falhas na triagem e distribuição automáticas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Implantar conferência automática diária entre SPA, PJe, TST, Malote e demais fontes de intimação | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Enviar, a chefias e procuradores, avisos automáticos de intimações emitidas e pendências de captura | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Permitir rastreamento do caminho do expediente, da entrada à conclusão, com trilha de auditoria | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Revisar indicadores e exibição para permitir acompanhamento real pelas chefias | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Corrigir continuidade da contagem de prazo no registro da decisão e problema de valor da causa em Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Identificar usuários críticos e realizar capacitação focada, com tutorial, simulação e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Escalonar situações de risco de perda de prazo para chefias, PGAAJ e, em casos críticos, Gabinete | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Verificar causas-raiz, reincidência, falha sistêmica ou humana e plano corretivo por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Emitir balancetes mensais e demonstrativos de conciliação bancária no SIAFEM/SIGEF para subsidiar reuniões de revisão de cotas, contingências, prioridades e remanejamento com a chefia da USF e Direção-Geral. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 30 dias / Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SCCF | E3.O1.KR2 | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Executar conciliação bancária diária e conferência dos estágios da despesa no SIAFEM/SIGEF, garantindo conformidade diária dos atos de gestão contábil-financeira e liquidações prioritárias até o 3º trimestre. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária | Diário / Contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Realizar o saneamento periódico de restos a pagar para prevenir cancelamentos indevidos e elaborar o balanço anual da PGE-MA com demonstrativos contábeis para auditoria do TCE-MA. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Anual
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SCCF | E3.O1.KR2 | Operacionalizar conciliação e controle contábil dos pagamentos de RPVs e honorários de advogados dativos | Conciliar extratos bancários específicos, registrar retenções tributárias e emitir comprovantes contábeis de quitação de RPVs e dativos no SIAFEM/SIGEF, prevenindo incongruências nas contas institucionais. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); PERJP | Fluxo Contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SEO | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Definir calendário interno de consolidação de demandas das unidades setoriais e especializadas, procedendo à emissão antecipada de reservas orçamentárias e Notas de Empenho (NE) no SIAFEM/SIGEF até o 3º trimestre de cada exercício. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SEO | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Mapear tempestivamente insuficiências de saldo em dotações de contratos essenciais, instruir processos eletrônicos de créditos suplementares e articular remanejamentos com celeridade junto à SEPLAN para garantir cobertura contratual ininterrupta. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo / Resposta em até 5 dias
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SEO | E3.O1.KR2 | Integrar emissão de empenhos ao fluxo de deliberações do Comitê de Programação Orçamentária | Subsidiar as reuniões periódicas da USF e Direção-Geral com demonstrativos detalhados de saldos orçamentários disponíveis por elemento de despesa, alertando sobre riscos de sobra ou estrangulamento de dotações. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro | Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SGA | E5.O6.KR1 | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Coordenar, em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica, a formulação de ato normativo corporativo transversal, ouvindo as chefias setoriais para redesenhar fluxos no SPA, aprimorar a governança da fila de expedientes e instituir selos de qualidade/produtividade alinhados aos critérios do TJMA. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias (instituição) e Contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | SGA | E5.O6.KR1 | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Atuar junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (e suporte de infraestrutura da SI) para mitigar delays e falhas na captura de intimações do PJe para o SPA, assegurando que indisponibilidades técnicas do sistema sejam registradas para afastar falsos positivos de intempestividade funcional. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E1.O1.KR2 | Operacionalizar protocolo de dupla checagem financeira e conferência prévia ao desembolso de RPVs | Aplicar checklist financeiro obrigatório para validação de dados bancários, titularidade de beneficiários, retenções legais e histórico de pagamentos antes da emissão de ordens bancárias, prevenindo duplicidades e bloqueios. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Núcleo de Cálculos | 60 dias / Contínuo
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E1.O1.KR2 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Instituir rotina regular de conferência, liquidação e pagamento para as requisições de honorários de defensores dativos em consonância com as normativas do CNJ e Tribunal de Justiça, assegurando dotação orçamentária e cota financeira tempestiva. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Fluxo Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E3.O1.KR2 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Retificar o ano de referência (corrigindo erro material na planilha do SEI de 2025 para 2026) e mapear o histórico de pagamentos, liquidações e saldos contratuais da PGE-MA para identificar sazonalidades, gargalos e antecipar demandas. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 45 dias / 1º Trimestre
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E3.O1.KR2 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Instituir comissão permanente de acompanhamento mensal entre a Setorial Financeira, Diretoria-Geral e setores demandantes para avaliar o ritmo de despesas, programar cotas e deliberar sobre remanejamentos tempestivos, evitando contingenciamentos involuntários. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM | 30 dias / Mensal
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E3.O1.KR2 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Acompanhar o processamento diário de liquidações contratuais (limpeza, vigilância, locação, TI), sinalizando previamente à Secretaria de Estado da Administração (SEAD) a necessidade de liberação de cotas financeiras de caixa para honrar os compromissos sem atrasos. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos | Contínuo / Diário
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E3.O1.KR2 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Promover o saneamento das obrigações contratuais a cada encerramento de exercício em dezembro, mitigando o acúmulo excessivo de Restos a Pagar e articulando a liberação prioritária de cotas financeiras suplementares junto à SEAD no início do exercício seguinte. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Encerramento do Exercício
GT-02 | Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios | USF | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal integrado de acompanhamento da execução orçamentário-financeira | Consolidar e disponibilizar aos gestores dados extraídos do SIAFEM e SIGEF demonstrando a evolução das despesas por fonte de recursos, elemento de despesa e projetos estratégicos institucionais. | Líder: Unidade Setorial de Finanças; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Mensal
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR1 | Dispensa formal de planilha autônoma e unificação com o plano da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) | Conforme Despacho nº 50/2026 (Processo SEI nº 2026.11103.07215), as ações e subações do NIRF passam a integrar o Plano Consolidado da PDA, atuando o Núcleo no suporte técnico de inteligência fiscal, cruzamento de bases patrimoniais e saneamento de CDAs. | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica e Inteligência de Dados: NIRF (Ato SEI nº 50/2026) | Imediato / Pleno
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Consolidar governança única entre PDA, Contencioso Fiscal, NIRF e PGAAE para arrecadação, protesto, transação e inteligência fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Fixar valor-base de 2025, desdobrar meta de 10% em metas anuais e separar arrecadação por canal: judicial, protesto, acordo, transação e inteligência | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Segregar arrecadação por instrumento e divulgar resultados para governança interna | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias após definição da linha de base
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Classificar CDAs em ajuizáveis, protestáveis, dependentes de saneamento e inviáveis; organizar fila priorizada | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias para inventário; conclusão até 2026
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Verificar CPF/CNPJ, endereço, conta de honorários, exigibilidade, piso mínimo e completude documental | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Finalizar implantação do sistema de protesto e padronizar remessa automática ou semiautomática das CDAs aptas | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Até 2026
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Definir equipe, escopo, critérios de seleção e carteira inicial de devedores/inscrições críticas | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Formalizar acesso a bases públicas e privadas relevantes para pesquisa patrimonial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Validar antes da distribuição os elementos mínimos do crédito, a exigibilidade e a completude do cadastro | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Levantar honorários sucumbenciais, extinções, nulidades e retrabalho gerado por falhas cadastrais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Definir critérios de elegibilidade, rito decisório, prova mínima e articulação com Judiciário/SEFAZ | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e bloqueio de recebíveis | Mapear fontes de recebíveis e desenhar fluxo de requerimento e monitoramento | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Imediato; rotina mensal
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Contratar solução prevista no PROFISCO, definir fontes, regras de consulta e integração com SPA | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior repercussão | Criar ranking de maiores devedores e selecionar casos com maior potencial de recuperação | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral | Rodar varreduras por CPF/CNPJ, endereço, duplicidade, baixa cadastral e vínculo patrimonial | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Trimestral, a partir da implantação da base
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | NIRF | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Consolidar créditos localizados, saneamentos, inconsistências corrigidas e impacto financeiro | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Semestral
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PCF | E1.O2.KR1 | Destravar cobranças fiscais suspensas por liminares indevidas em ações ordinárias e mandados de segurança | Identificar e priorizar a revogação de decisões liminares e tutelas de urgência que suspendem a exigibilidade do crédito tributário sem depósito integral ou garantia idônea (art. 151, CTN). | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Semestral até 2030
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PCF | E1.O2.KR1 | Normatizar e operacionalizar a transação tributária judicial em litígios fiscais estratégicos | Estruturar parâmetros objetivos de transação e autocomposição para causas tributárias de alta complexidade ou difícil recuperação, articulando termos de acordo judicial em consonância com a legislação estadual. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, SEFAZ, PGAAE | Até 2026
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PCF | E1.O4.KR1 | Instaurar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e medidas cautelares em litígios fiscais | Identificar fraudes societárias, blindagem de patrimônio e confusão patrimonial em defesas tributárias de grandes contribuintes, requerendo o redirecionamento aos sócios e administradores. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | Até 2027
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PCF | E1.O4.KR1 | Apurar simulações fiscais e planejamentos tributários abusivos em ações declaratórias e anulatórias | Subsidiar contestações tributárias com relatórios técnicos e cruzamentos de dados contábeis da fiscalização, demonstrando a artificialidade das estruturas societárias criadas para elisão fiscal ilegítima. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | Contínuo até 2027
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PCF | E1.O4.KR1 | Criar núcleo integrado de cooperação probatória com a Fiscalização de Grandes Contribuintes da SEFAZ | Estabelecer canal direto para fornecimento rápido de notas fiscais eletrônicas, relatórios de auditoria e documentos fiscais indispensáveis à contestação tempestiva de ações tributárias. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ | 120 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal com a SEFAZ | Editar ato conjunto definindo governança da cobrança, compartilhamento de bases, regras de transação e metas de arrecadação. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas setoriais | Levantar arrecadação de 2024 e 2025, decompondo por tributo, faixa de valor, natureza e instrumento de cobrança. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório automatizado | Desenvolver barramento de dados para envio automático de CDAs, baixa de pagamentos, parcelamentos e compensações. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamentos | Parametrizar ajuizamento em lote, modelos de petição inicial, penhora online e rotinas de alerta de prescrição intercorrente. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Cronograma plurianual PROFISCO
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Monitorar valor arrecadado, ticket médio, taxa de conversão por fase de cobrança e desempenho de grandes devedores. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias após definição da linha de base
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Elaborar minuta de decreto estadual de transação tributária, com critérios de desconto, prazo, garantias e fluxo decisório. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Inventariar CDAs ajuizáveis, estratificar por faixa de valor, verificar prescrição e criar lotes automáticos para ajuizamento. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias para inventário; conclusão até 2026
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória de dados | Validar higidez da CDA, CPF/CNPJ, endereço, sócios e bens antes do ajuizamento para evitar extinção prematura da execução. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de cobrança | Definir que toda CDA abaixo ou acima do piso de ajuizamento seja previamente submetida ao protesto extrajudicial. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Até 2026
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime automatizado | Implantar transmissão eletrônica diária de títulos protestáveis, retorno de custas pagas e cancelamento tempestivo de protesto. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias para regime de monitoramento
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais | Cruzar bases da PGE, SEFAZ, Receita Federal, JUCEMA e cartórios para identificar sócios ocultos, blindagem patrimonial e grupos econômicos. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais | Acessar bases da CENSEC, Registro de Imóveis, Capitania dos Portos, ANAC e Detran para localização de patrimônio expropriável. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória contra riscos de sucumbência | Auditar previamente CDAs para evitar ajuizamento contra devedores falecidos antes da citação, empresas já extintas ou débitos prescritos. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções incorretas | Acompanhar sentenças extintivas de execuções fiscais por vício formal, mapeando causas para ajuste no fluxo de inscrição da SEFAZ. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento cautelar de bens | Disciplinar critérios objetivos para ajuizamento célere de medidas cautelares fiscais e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e arrolamento de bens de grandes devedores | Integrar relatórios fiscais da SEFAZ à Dívida Ativa para arrolamento administrativo de bens em fase pré-judicial. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento patrimonial contínuo | Reunir o comitê mensalmente para deliberar sobre estratégias de execução e bloqueio patrimonial contra devedores contumazes. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Imediato; rotina mensal
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Contratar e parametrizar ferramenta de enriquecimento de dados cadastrais (endereços, sócios, telefones) para viabilizar citações válidas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Cronograma plurianual PROFISCO
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior valor | Focar a higienização de dados nos 100 maiores devedores do Estado, aplicando averbações pré-executórias e cautelares fiscais. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | 60 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral com a SEFAZ | Alinhar cadastros da Dívida Ativa com o sistema de arrecadação da SEFAZ para evitar cobrança de débitos já extintos ou suspensos. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF | Trimestral
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência fiscal | Consolidar créditos recuperados a partir de correções cadastrais, fraudes societárias desbaratadas e medidas cautelares exitosas. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Semestral
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O5.KR2 | Instituir política de gestão e mapeamento de grandes devedores e execuções fiscais estratégicas | Editar ato interno definindo critérios de inclusão no Monitor PGE para execuções fiscais superiores a R$ 1 milhão ou devedores com fraude estruturada. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | 60 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O5.KR2 | Atualizar continuamente o Monitor PGE com a carteira de grandes devedores e risco de prescrição | Tornar obrigatória a atualização periódica no Monitor PGE com status de penhoras, recursos e valor incontroverso. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PDA | E1.O4.KR1 | Mineração de dados e cruzamento de bases cadastrais e patrimoniais de grandes devedores (Inteligência NIRF) | Operacionalizar cruzamento automatizado de bases da PGE, SEFAZ, Receita Federal, JUCEMA, CENSEC e Cartórios de Imóveis para identificação de sócios ocultos, fraudes societárias e patrimônio expropriável. | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Contínuo / Trimestral
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Consolidar governança única entre PDA, Contencioso Fiscal, NIRF e PGAAE para arrecadação, protesto, transação e inteligência fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Fixar valor-base de 2025, desdobrar meta de 10% em metas anuais e separar arrecadação por canal: judicial, protesto, acordo, transação e inteligência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório unificado | Mapear campos, regras, inconsistências e conta de honorários vinculada nas CDAs | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO e integrações
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamento e controle | Implantar funcionalidades fiscais previstas, com priorização para ajuizamento, pesquisa e monitoramento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual PROFISCO
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Segregar arrecadação por instrumento e divulgar resultados para governança interna | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias após definição da linha de base
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Elaborar minuta normativa, validar juridicamente com PGE/SEFAZ e encaminhar para deliberação competente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Verificar CPF/CNPJ, endereço, conta de honorários, exigibilidade, piso mínimo e completude documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Finalizar implantação do sistema de protesto e padronizar remessa automática ou semiautomática das CDAs aptas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Até 2026
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime de desempenho | Definir metas mensais de protesto, taxa de retorno, tempo médio e conversão em pagamento/parcelamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias para regime de monitoramento
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Definir equipe, escopo, critérios de seleção e carteira inicial de devedores/inscrições críticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Formalizar acesso a bases públicas e privadas relevantes para pesquisa patrimonial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 180 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Validar antes da distribuição os elementos mínimos do crédito, a exigibilidade e a completude do cadastro | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Levantar honorários sucumbenciais, extinções, nulidades e retrabalho gerado por falhas cadastrais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Definir critérios de elegibilidade, rito decisório, prova mínima e articulação com Judiciário/SEFAZ | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 120 dias
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Fixar metas mensais por instrumento, revisar resultados e deliberar correções de rota | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Imediato; rotina mensal
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Contratar solução prevista no PROFISCO, definir fontes, regras de consulta e integração com SPA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses
GT-03 | Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ) | PGAAE | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Consolidar créditos localizados, saneamentos, inconsistências corrigidas e impacto financeiro | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Semestral
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | CG | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Verificar mensalmente no sistema SPA o cumprimento dos prazos peremptórios com risco de preclusão, apurando causas-raiz de eventuais falhas sistêmicas de captura e auxiliando a SGA e chefias na governança, sem adoção de regimes intrusivos de mensagens paralelas (WhatsApp/Gabinete). | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Alinhar com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA e o NCIA/SGA a correção da regra de negócio do painel correcional, evitando que processos armazenados sem necessidade de intervenção processual (sem prazo em curso) sejam contabilizados indevidamente como prazos perdidos. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PB | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais (RPA) para triagem automatizada de demandas sindicais e repetitivas no SPA | Parametrizar robô computacional para identificação visual e textual de petições de escritórios patronais/sindicais contumazes, aplicando em lote pareceres de dispensa geral de contrarrazões em teses pacificadas e liberando tempo para processos de risco fiscal. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2028
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PB | E5.O6.KR1 | Manter rigoroso controle diário de prazos processuais e expedição de notas de dispensa tempestivas | Acompanhar diariamente as publicações e intimações no STF, STJ e TST, emitindo pareceres formais de dispensa recursal em matérias consolidadas contra a Fazenda Pública (ex.: indenizações tabeladas por morte de custodiados) para estancar desperdício processual. | Líder Executivo: Procuradoria de Brasília (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PB | E5.O5.KR2 | Estruturar repositório padronizado de minutas de agravos internos, memoriais, cotas de dispensa e contrarrazões nos Tribunais Superiores | Padronizar modelos estruturados e resumos executivos adaptados à triagem de IA do STF (VICTOR) e STJ (SÓCRATES), reduzindo o tempo de elaboração documental na Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos técnicos, contratar solução, parametrizar ambiente local e iniciar piloto controlado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Definir critérios de revisão humana, rastreabilidade, segurança da informação, proteção de dados e limites de uso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Articular IA, RPAs, agente de suporte ao SEI, Monitor PGE e dashboards em uma arquitetura tecnológica coerente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Levantar parque atual, identificar equipamentos defasados, criticidade por unidade e prioridade de substituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Definir fases de substituição, critérios de prioridade, compatibilidade com IA e cronograma de desembolso | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Concluir artefatos, licitar, contratar, receber e implantar equipamentos e infraestrutura compatíveis com a nova arquitetura digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Monitorar disponibilidade, ativos substituídos, incidentes resolvidos, backup executado e recuperação testada | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Associar a renovação tecnológica aos procedimentos de segurança, gestão de acessos e integridade dos dados | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Editar ato interno criando carteira única de automações, com critérios de priorização por volume, impacto, risco e viabilidade técnica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Levantar tarefas manuais por unidade, tempo gasto, retrabalho, dependência de papel e potencial de automação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Aplicar Kanban e matriz Eisenhower nas equipes com maior volume operacional, com rotinas de priorização e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Incorporar RPA Distribuição, RPA Monitor PGE, Calculadora RPV, RPA Honorários, RPA Dativos e outros robôs à rotina institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Selecionar tipos documentais de maior recorrência e padronizar modelos com apoio de automação e IA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Adotar assistentes tecnológicos para peças, pareceres, despachos e respostas padronizadas, com revisão humana obrigatória | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Usar a consultoria prevista no PROFISCO III para revisar o fluxo do SPA, dos documentos e das etapas de trabalho jurídico | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma contratual PROFISCO
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR2 | Melhorar os fluxos de acordos trabalhistas com padronização de entendimentos | Formalizar entendimentos, minutas, critérios de análise e sequência operacional para reduzir tempo em acordos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Medir volume automatizado, tempo de elaboração, retrabalho evitado e produtividade por equipe | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Editar ato interno formalizando governança específica para prevenção de perda de prazo, com responsabilidades por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Consolidar histórico mensal de prazos peremptórios perdidos, falhas de registro, expedientes não capturados e sistemas paralelos utilizados | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Desenhar o fluxo do expediente no SPA, PJe, TST, Malote e demais sistemas, identificando gargalos e pontos cegos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Escalar as automações existentes e corrigir falhas na triagem e distribuição automáticas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Implantar conferência automática diária entre SPA, PJe, TST, Malote e demais fontes de intimação | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Enviar, a chefias e procuradores, avisos automáticos de intimações emitidas e pendências de captura | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Permitir rastreamento do caminho do expediente, da entrada à conclusão, com trilha de auditoria | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Revisar indicadores e exibição para permitir acompanhamento real pelas chefias | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Corrigir continuidade da contagem de prazo no registro da decisão e problema de valor da causa em Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Identificar usuários críticos e realizar capacitação focada, com tutorial, simulação e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Escalonar situações de risco de perda de prazo para chefias, PGAAJ e, em casos críticos, Gabinete | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Verificar causas-raiz, reincidência, falha sistêmica ou humana e plano corretivo por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Comparar tempo médio antes/depois, taxa de retrabalho e aderência dos modelos ao padrão institucional | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Executar força-tarefa técnica no barramento do SPA para eliminar o atraso de 5 a 7 dias na captura de intimações do PJe e dos Tribunais Superiores, corrigir quedas de desempenho no turno noturno e instituir protocolo obrigatório de homologação e comunicação prévia às unidades antes de alterações visuais ou de fluxo no SPA. | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Prover, por meio da Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), a habilitação e o aprimoramento da Extranet para os servidores da PJEFP no Fórum Des. José Sarney, bem como a sincronização anual de numeração de atos entre Extranet e SEI solicitada pela Procuradoria Judicial. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJ | E5.O6.KR1 | Implantar diretriz obrigatória de protocolo antecipado de 3 dias de margem de segurança | Fixar diretriz interna para que contestações e recursos sejam protocolados no PJe com pelo menos 3 dias de antecedência em relação ao prazo fatal do SPA, blindando a PGE contra atrasos ou divergências entre sistemas. | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Imediato / Contínuo
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJ | E5.O6.KR1 | Criar e manter Agenda Compartilhada de Audiências e Sessões de Julgamento | Centralizar em calendário eletrônico compartilhado (Google Calendar / SPA) todas as audiências de instrução e sessões de julgamento das Câmaras do TJMA, facilitando substituições automáticas e supervisão da chefia. | Líder Executivo: Procuradoria Judicial (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJ | E5.O5.KR2 | Sistematizar banco de minutas padronizadas cíveis e modelos assistidos por IA (Minuta IA) no SPA | Catalogar e atualizar modelos parametrizados de contestações, apelações e contrarrazões para as matérias repetitivas dos Grupos 1 e 2 da Procuradoria Judicial, reduzindo em ao menos 50% o tempo de redação. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJ | E5.O5.KR1 | Harmonizar a numeração de expedientes e pareceres entre Extranet e SEI a partir do ciclo 2027 | Articular junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA o alinhamento técnico para zerar e sincronizar a numeração de ofícios, despachos e pareceres entre a Extranet PGE e o sistema SEI na virada do exercício de 2027, eliminando controles paralelos. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Ciclo 2027
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJEFP | E5.O5.KR1 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Alimentar a inteligência artificial do MINUTIA com o banco de contestações, teses defensivas e peças padrão da PJEFP, parametrizando a leitura automática de petições iniciais do PJe para geração assistida de minutas e eliminação de tarefas manuais de redação repetitiva. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJEFP | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Configurar robôs computacionais no SPA para distribuição automática do acervo recebido via PJe/TJ-MA e captura automatizada de ciências em sessões de julgamento das Turmas Recursais, reduzindo o esforço operacional de triagem da secretaria setorial. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | Até 2028
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJEFP | E5.O5.KR2 | Sistematizar e atualizar continuamente o repositório de minutas padronizadas de contestações e recursos no SPA | Revisar e consolidar modelos de peças para as principais matérias repetitivas do contencioso de massa (progressões, cobranças de adicionais, verbas rescisórias e infrações de trânsito), otimizando a produtividade das equipes em conjunto com a automação tecnológica. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Anual até 2029
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PJEFP | E5.O6.KR1 | Monitorar diariamente a fila de prazos processuais e acionar suporte técnico da TI diante de instabilidades no SPA | Estabelecer protocolo diário de verificação de pendências críticas no painel do SPA e no PJe, documentando ocorrências de lentidão ou indisponibilidade noturna e alinhando com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA a homologação prévia e comunicados antes de atualizações da interface do sistema. | Líder Executivo: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PSAU | E5.O5.KR1 | Implantar triagem inteligente e distribuição automatizada por matéria no fluxo de entrada de processos | Parametrizar regras automatizadas no SPA e PJe para classificar a petição inicial no ato da distribuição conforme o pedido (leito de UTI, medicamento SUS, não-SUS, cirurgia, órtese/prótese), direcionando de imediato ao assessor responsável. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | 180 dias
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PSAU | E5.O5.KR2 | Desenvolver banco de minutas inteligentes e robôs de redação para peças e despachos de rotina com suporte de IA corporativa | Adotar modelos estruturados e prompts validados na ferramenta corporativa de IA contratada pela PGE para elaboração acelerada de petições simples de juntada de documentos, contestações padronizadas e recursos sobre temas pacificados. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP | 120 dias / Contínuo
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PSAU | E5.O6.KR1 | Operar rotina de conciliação diária de prazos e controle paralelo em planilhas para mitigar falhas do sistema SPA | Realizar batimento diário obrigatório entre as intimações do PJe e os lançamentos do SPA, mantendo planilhas individuais e de chefia atualizadas para assegurar que nenhum prazo judicial seja perdido por falhas ou intempestividades do sistema oficial. | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Contínuo
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | PSAU | E5.O6.KR1 | Instituir regime de alerta e escala de plantão contínuo para cumprimento e resposta a tutelas de urgência de leitos de UTI | Organizar escala de prontidão entre procuradores e assessores com acionamento telefônico direto da Central Estadual de Regulação de Leitos da SES para cumprimento imediato de ordens judiciais de transferência e internação intensiva (24h/48h). | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 30 dias / Permanente
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O5.KR1 | Mapear e padronizar os fluxos operacionais da Central | Inventariar as atividades de recepção, triagem, conferência, distribuição e digitalização; identificar tarefas repetitivas e retrabalho; definir linha de base do esforço manual; elaborar fluxogramas e procedimentos operacionais para PJe, Domicílio Judicial Eletrônico, DJE e Malote Digital. | Líder: Chefia do Serviço de Digitalização e Distribuição; Coexecutores: Equipe operacional. | Até junho/2027
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O5.KR1 | Aperfeiçoar a automação da triagem e distribuição de processos judiciais | Revisar e aperfeiçoar rotinas de RPA e regras de classificação e direcionamento; priorizar tarefas repetitivas de captura e conferência, estabelecer tratamento de exceções, testes de qualidade e validação antes da implantação; medir redução do trabalho manual perante linha de base. | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Coexecutores: Chefia da Central, equipe de conferência e Procuradorias Especializadas (regras de negócio). | Implantação progressiva até dezembro/2028
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O5.KR1 | Implantar painel gerencial de monitoramento das comunicações e da distribuição judicial | Consolidar, com controles de qualidade e acesso restrito, as planilhas do Domicílio Judicial Eletrônico, conferência do PJe e demais fontes disponíveis; apresentar entradas diárias, tipos de comunicação, distribuição manual/automática, pendências, tempo de tramitação e evolução histórica; validar consistência e produzir relatórios periódicos. | Líder: Chefia da Central (requisitos e indicadores); Coexecutor Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI). | Versão inicial até setembro/2027; revisão contínua
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O5.KR1 | Padronizar e modernizar a digitalização de documentos físicos judiciais | Estabelecer padrões para recebimento e preparo de documentos, digitalização, conferência de integridade e legibilidade, nomenclatura, indexação e encaminhamento; avaliar OCR e recursos tecnológicos conforme infraestrutura, segurança da informação e viabilidade técnica. | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até dezembro/2028
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O5.KR1 | Instituir capacitação e melhoria contínua dos processos internos | Realizar treinamentos sobre sistemas judiciais, procedimentos operacionais, gestão das exceções, tratamento seguro de dados e uso das ferramentas de automação; revisar fluxos após alterações dos tribunais; comparar periodicamente tempo e volume de tarefas manuais com linha de base. | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Plano inicial até junho/2027; execução semestral até 2028
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O6.KR1 | Instituir auditoria diária dos canais de recebimento e das distribuições judiciais | Conferir diariamente os canais sob responsabilidade da Central (PJe, Domicílio Judicial Eletrônico, DJE e Malote Digital); comparar registros recebidos e distribuídos, identificar falhas de captura, duplicidades e itens sem encaminhamento; documentar ocorrência, providência adotada e conclusão. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Implantação até março/2027; rotina permanente
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O6.KR1 | Implantar rotina de identificação e tratamento de divergências de prazos | Confrontar, quando disponíveis, datas e registros de comunicação do PJe, Domicílio Judicial Eletrônico e sistema institucional; registrar e classificar divergências; sinalizar às Procuradorias responsáveis e acionar suporte/tribunais para apuração, mantendo rastreabilidade e sem substituir a análise jurídica da contagem do prazo. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Protocolo até março/2027; monitoramento permanente
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O6.KR1 | Formalizar protocolo de encaminhamento prioritário de comunicações judiciais urgentes | Definir critérios operacionais de sinalização de tutelas de urgência, liminares, citações e expedientes com prazo reduzido; criar fluxo de encaminhamento e confirmação de recebimento pelas unidades destinatárias; estabelecer escalonamento para falha de integração e distribuição excepcional. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até junho/2027; aplicação contínua
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O6.KR1 | Implantar monitoramento preventivo de pendências e incidentes na distribuição | Criar fila diária de comunicações e processos pendentes, com classificação por canal, tribunal, instância, unidade destinatária, idade da pendência e prioridade; tratar ocorrências e acompanhar regularização; emitir relatórios periódicos com causas e ações corretivas. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até junho/2027; acompanhamento diário
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SDD | E5.O6.KR1 | Padronizar a conferência e o encaminhamento das comunicações dos diferentes canais | Formalizar procedimentos próprios para PJe, Domicílio Judicial Eletrônico, DJE e Malote Digital; definir controles contra omissão e duplicidade, critérios de encaminhamento, registro da tramitação e atuação em indisponibilidade dos sistemas; revisar protocolos sempre que houver mudança de funcionalidades. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até setembro/2027; revisões periódicas
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SI | E5.O5.KR1 | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Garantir disponibilidade de máquinas virtuais, conectividade de rede e sustentação de infraestrutura física no Data Center Nutanix para operação contínua dos robôs desenvolvidos e geridos pela Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA. | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) | Contínuo até 2029
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Disponibilizar servidores dedicados, APIs seguras e integração do repositório institucional de pareceres ao motor de busca semântica e IA, resguardando a confidencialidade e a governança de dados. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo
GT-04 | GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA) | SI | E7.O2.KR1 | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Substituir 100% das estações de trabalho defasadas (29 computadores obsoletos mapeados pela TI) mediante aquisições por recursos próprios finalizadas e contratações estruturantes do PROFISCO III/BID, com baixa patrimonial e integração à segurança da informação. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2027 (fases anuais)
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Promover oficinas e programas de capacitação sobre a aplicação do ato normativo de prazos de consultas da PGE e padronização de pareceres, subsidiando as unidades para atingir ao menos 90% de respostas no prazo até 2030. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Estabelecer aderência temática entre conteúdo ofertado e função exercida por procuradores, assessores e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Criar trilhas para atividade jurídica, gestão pública, tecnologia/inovação, atendimento, integridade e suporte administrativo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Priorizar formações voltadas a licitações, recursos aos tribunais superiores, inovação, IA, saúde ocupacional, integridade e atendimento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Dar continuidade a cooperações com UFMA, UEMA/FAPEMA, EGMA, ESA/OAB-MA e outras experiências formativas já iniciadas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Coletar reação, aprendizagem percebida, aplicação prática e relação com resultados das áreas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Realizar semestralmente oficinas práticas de sustentação oral e simulação de tribuna (em parceria com a PJ e PB), cursos de acolhimento humanizado, Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta - CNV (em parceria com a Ouvidoria e Comitê de Equidade) e oficinas de Media Training para porta-vozes institucionais (em parceria com a ASCOM). | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PA | E5.O1.KR2 | Uniformizar teses defensivas e aumentar a presença institucional em julgamentos de grande relevância administrativa | Consolidar jurisprudência do TJMA e tribunais superiores sobre licitações, concursos e servidores para maximizar o percentual de decisões favoráveis ao Estado. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e rotina contínua
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos estratégicos da unidade | Reunir procuradores da unidade para revisar teses, memoriais e riscos liminares em processos de grande repercussão administrativa. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Mensal
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PA | E5.O1.KR2 | Priorizar despachos presenciais, memoriais e sustentações orais perante o TJMA e Varas da Fazenda em mandados de segurança e ações civis públicas | Despachar diretamente com magistrados e desembargadores em ações que ameacem a continuidade de serviços públicos, contratações estruturantes ou políticas de pessoal. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Administrativo, regime jurídico de servidores públicos, licitações e contratos administrativos (Lei 14.133/2021) e responsabilidade civil do Estado), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Aplicar checklist prévio de admissibilidade e diretrizes do Relatório Semestral da Procuradoria de Brasília para evitar o não conhecimento por óbices formais (Súmulas 7/STJ, 279/STF e 280/STF). | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PB | E5.O1.KR2 | Priorizar despacho presencial de memoriais com Ministros relatores e julgadores perante STF, STJ e TST | Assegurar a entrega direta e despacho qualificado de memoriais sintéticos nos gabinetes dos Ministros em 100% dos processos prioritários pautados perante as Turmas e os Plenários das Cortes Superiores. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Especializadas de origem, PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PB | E5.O1.KR2 | Instituir sistema de revezamento e sustentação oral virtual articulada com os procuradores de base | Estruturar canal de convocação e apoio técnico para que procuradores das especializadas temáticas de São Luís realizem sustentações orais por videoconferência nos processos de alta complexidade fática, articulando a estratégia de julgamento com o procurador de Brasília. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradorias Especializadas de Origem, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PB | E5.O2.KR2 | Implementar a política de Inversão da Lógica Recursal com filtro prévio de admissibilidade na base | Consolidar a diretriz institucional de não recorrer extraordinariamente de forma automática; condicionar a remessa de recursos ao STF/STJ à apresentação de justificativa técnica de probabilidade de provimento pelo procurador de origem, eliminando agravos com 4% de chance de êxito e focando nos recursos de mérito (34% de êxito potencial). | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PB | E5.O2.KR2 | Elaborar Relatório Semestral de Superação de Óbices Sumulares (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e banco de modelos recursais | Elaborar e remeter semestralmente à PGAAJ, SGA e Especializadas relatório técnico mapeando os principais óbices de inadmissão no STJ e STF (Súmulas 7/STJ e 279/STF, ausência de prequestionamento e comprovação de feriado local), sem devolução operacional de processos à origem (evitando retrabalho), mas mantendo a proposta de fluxo didático de análise de agravos como iniciativa pedagógica a ser discutida e amadurecida em conjunto com a ESAP e a PGAAJ. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Especializadas Contenciosas; Coordenação Pedagógica: ESAP (via PAC) | Semestral até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PB | E5.O2.KR2 | Sistematizar a jurimetria aplicada ao perfil decisório dos gabinetes e turmas das Cortes Superiores | Mapear estatisticamente o posicionamento jurisprudencial de Ministros e Turmas do STF e STJ sobre teses tributárias, administrativas e financeiras, orientando a redação de recursos e a oportunidade estratégica de julgamento. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Anual até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em técnica recursal avançada perante o STF e o STJ, repercussão geral, recursos repetitivos, superação de óbices sumulares e sustentação oral nas Cortes Superiores), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PCF | E5.O1.KR2 | Intensificar a qualificação técnica das contestações e contrarrazões em matéria tributária | Estruturar argumentos ancorados em súmulas vinculantes e precedentes repetitivos do STF e STJ, visando atingir taxa mínima de 80% de êxito nos litígios tributários prioritários. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PCF | E5.O1.KR2 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Agendar reuniões com juízes das Varas da Fazenda Pública e desembargadores de Câmaras Cíveis do TJMA para esclarecer repercussões orçamentárias e a legalidade dos tributos cobrados. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PCF | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais executivos com cálculo do impacto financeiro para distribuição aos gabinetes de julgadores | Padronizar a entrega de memoriais sucintos e fundamentados com notas técnicas da SEFAZ antes de sessões de julgamento colegiado de teses fiscais. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PCF | E5.O1.KR2 | Assegurar sustentações orais da PGE em julgamentos tributários estratégicos no TJMA e TRF1 | Garantir presença institucional e sustentação oral presencial ou telepresencial em todos os recursos e ações diretas tributárias pautadas no TJMA e TRF1. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Tributário Constitucional, Reforma Tributária (EC 132/2023 - IBS/CBS), contencioso fiscal de grande porte e teses vinculantes em matéria tributária), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PCF | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria tributária e financeira | Padronizar a demonstração de repercussão geral, prequestionamento de dispositivos constitucionais/federais e superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF nos recursos fiscais encaminhados ao STJ e STF. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PDA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão das execuções fiscais de grandes devedores | Reunir procuradores da unidade e o NIRF para avaliar andamento das execuções estratégicas, localização de bens e despachos com magistrados. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Mensal
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PDA | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação qualificada presencial, memoriais e sustentações perante Varas da Fazenda e Câmaras do TJMA | Despachar memoriais em incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, exceções de pré-executividade e defesas de penhora de grande impacto. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cobrança estratégica da Dívida Ativa, transação tributária, protesto extrajudicial, penhora de ativos e execução fiscal eficiente (Tema 1184/STF)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PDA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Aplicar checklist de admissibilidade e prequestionamento explícito da Lei 6.830/1980 e CTN, alinhado ao Relatório Semestral de Superação de Óbices da Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PEDU | E5.O1.KR2 | Revisar mensalmente a carteira estratégica da Educação | Reunião interna mensal para revisar status, riscos processuais, teses aplicáveis, próximos atos e providências pendentes, atualizando o Monitor PGE a cada ato relevante. | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores | Mensal, após o cadastro da carteira
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PEDU | E5.O2.KR2 | Qualificar os recursos encaminhados aos Tribunais Superiores | Aplicar checklist rigoroso de admissibilidade antes de interpor REsp e RE, realizando juízo prévio de viabilidade jurídica ou emissão de cota de dispensa, em consonância com a Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria da Educação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Checklist até 31/03/2027; contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito à Educação, financiamento educacional (FUNDEB), contratações temporárias de magistério, estatuto do magistério e controle judicial de políticas educacionais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PERJP | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva das execuções de grande impacto | Reunir os procuradores da unidade e o Núcleo de Cálculos para revisar cálculos, riscos de bloqueio e impugnações estratégicas. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | Mensal
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PERJP | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação presencial qualificada perante juízes da execução e Câmaras de Precatórios | Despachar memoriais e realizar audiências com magistrados das Varas da Fazenda e comitês de precatórios do TJMA e TRT-16 em processos prioritários. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em execução contra a Fazenda Pública (art. 535 do CPC), regime constitucional de Precatórios e RPVs, impugnação de cálculos e acordos diretos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PERJP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria de execuções, precatórios e índices de correção | Aplicar checklist de admissibilidade e demonstração de teses vinculantes (EC 113/2021, Temas 810 e 1170/STF) para garantir o conhecimento de recursos da Fazenda Pública nos Tribunais Superiores. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Instituir rotina periódica de revisão executiva dos processos prioritários | Realizar reuniões mensais de alinhamento com as chefias das especializadas e procuradores oficiantes para avaliar andamento processual, teses jurídicas, riscos, prazos iminentes, necessidade de memoriais, sustentações orais e despachos institucionais. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas Contenciosas; Procuradoria de Brasília | Mensal (após carteira-base)
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Criar painel gerencial de acompanhamento de processos estratégicos e de grande impacto | Consolidar e disponibilizar aos gestores dados periódicos sobre distribuição, atos praticados, prazos peremptórios, audiências de instrução, sessões de julgamento nos tribunais e providências pendentes nos casos prioritários. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Especializadas Contenciosas | 360 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Incorporar soluções de Inteligência Artificial e Jurimetria do PROFISCO III | Utilizar, conforme disponibilidade e viabilidade técnica do programa PROFISCO III, ferramentas de IA para classificação preditiva de risco, jurimetria, pesquisa de precedentes e identificação de teses vencedoras, sob supervisão dos procuradores. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma PROFISCO III
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Ampliar a presença institucional qualificada em julgamentos e audiências de conciliação | Estabelecer protocolo institucional para realização de sustentações orais, acompanhamento presencial ou telepresencial de julgamentos, entrega tempestiva de memoriais aos magistrados e interlocução institucional em processos com repercussão geral. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Procuradorias Judiciais e Regionais | 240 dias para plano; rotina contínua
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O2.KR2 | Instituir política institucional de qualificação recursal perante STJ e STF | Estabelecer parâmetros técnicos rigorosos para seleção de casos aptos a ascender a Brasília, padronização argumentativa contra súmulas impeditivas (ex.: Súmulas 7/STJ e 279/STF) e reforço do prequestionamento. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Especializadas Contenciosas | 240 dias
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O2.KR2 | Estabelecer rotina de apoio e revisão técnica de Recursos Especiais e Extraordinários | Prestar suporte técnico às especializadas na redação de RE e REsp, com pesquisa antecipada de precedentes qualificados e compartilhamento de teses em articulação com a Procuradoria de Brasília. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 360 dias / Fluxo Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O2.KR2 | Promover capacitação continuada em técnica recursal e admissibilidade perante STJ e STF | Realizar oficinas práticas periódicas sobre pressupostos recursais estritos, distinção de teses (distinguishing) e superação de precedentes (overruling) em parceria com a ESAP. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias / Anual
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em coordenação jurídica estratégica, gestão de precedentes qualificados, uniformização de jurisprudência administrativa e eficiência contenciosa), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PGAAJ | E5.O1.KR2 | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Articular entre a Procuradoria de Brasília (PB), a SGA e as Procuradorias Especializadas escala de revezamento virtual permitindo que o procurador de origem que instruiu a causa no 1º/2º grau realize a sustentação oral por videoconferência no STJ/STF, concentrando a atuação presencial de Brasília nos despachos estratégicos com Ministros. | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas | Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PJ | E5.O1.KR2 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Estruturar agenda formal e distribuição equitativa entre os procuradores do Grupo 1 para realização de sustentações orais e entrega presencial de memoriais em apelações, agravos e ações rescisórias prioritárias. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE | 90 dias / Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PJ | E5.O1.KR2 | Realizar oficinas práticas de oratória forense e simulação de tribuna em parceria com a ESAP | Promover treinamentos práticos e contínuos de oratória jurídica e técnica de tribuna para superar a timidez e inibição em sustentações orais, capacitando os procuradores na preparação técnica e defesa presencial. | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em processo civil estratégico da Fazenda Pública, tutelas provisórias, ações coletivas e estruturais, recursos cíveis e precedentes vinculantes), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PJ | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários aplicando o filtro de superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF | Aplicar checklist de admissibilidade recursal, prequestionamento explícito e distinção (distinguishing) na redação de REsp e RE no contencioso cível, observando as diretrizes do Relatório Semestral de Superação de Óbices da Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PPIMA | E5.O1.KR2 | Implantar atuação estratégica individualizada nas causas complexas | Avaliar previamente a necessidade de audiência com magistrados, distribuição de memoriais, sustentação oral, acompanhamento próximo de perícias e atuação conjunta com órgãos técnicos do Estado. | Grupo 2 – Dr. Ulisses, Dr. Francisco Viana e Dr. Antônio Emílio | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PPIMA | E5.O1.KR2 | Estruturar atuação técnica e fluxo especializado em desapropriações | Criar fluxo padronizado para análise jurídica célere de decretos expropriatórios, laudos de avaliação prévia, perícias judiciais, indenizações e acordos para viabilização de obras públicas (SINFRA/SECID). | Grupo 2 | Até 2027
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PPIMA | E5.O1.KR2 | Acompanhar estrategicamente perícias judiciais de elevado valor | Identificar feitos que envolvam avaliações imobiliárias e indenizações vultosas, estabelecendo acompanhamento jurídico rigoroso com indicação de assistentes técnicos e quesitação qualificada. | Grupo 2, em cooperação com órgãos técnicos | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Ambiental, regularização fundiária, patrimônio imobiliário público, desapropriações, licenciamento ambiental e litígios estruturais possessórios), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PPIMA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria fundiária, dominial e ambiental | Assegurar o prequestionamento na instância ordinária e a correta qualificação jurídica da prova dominial/ambiental para superar os óbices das Súmulas 7/STJ e 279/STF em articulação com a Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSAU | E5.O1.KR2 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Elaborar memoriais individualizados com demonstração do impacto orçamentário no Fundo Estadual de Saúde e evidências técnico-sanitárias, realizando despachos presenciais com magistrados e sustentações orais telepresenciais/presenciais em agravos e apelações estratégicas. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral | Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSAU | E5.O1.KR2 | Padronizar teses de defesa com base em medicina baseada em evidências, pareceres do NATJUS e precedentes vinculantes | Criar e atualizar banco digital de teses defensivas alinhadas à jurisprudência vinculante do STF (Temas 793 e 1234), comprovando a ausência de eficácia científica ou a competência exclusiva da União para fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA/CONITEC. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: NATJUS/TJMA, Assessoria Jurídica da SES | 90 dias / Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSAU | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários no STJ e STF com demonstração de repercussão geral | Estabelecer canal de alinhamento técnico e envio tempestivo de subsídios à Procuradoria de Brasília para manejo refinado de REsp e RE em matérias de saúde pública, com foco na correta aplicação dos Temas 793 e 1234/STF. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Sanitário, judicialização da saúde pública (Temas 793 e 1234 do STF), regulação do SUS/RENAME, NATJus e compras públicas de medicamentos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSP | E5.O1.KR2 | Adotar ficha estratégica individualizada e agenda de julgamentos | Manter ficha atualizada por processo estratégico (tese, provas, riscos, recurso cabível e prazos); avaliar a necessidade de memoriais, contatos institucionais e sustentação oral conforme pertinência jurídica e regras processuais, registrando a decisão. | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de 2027; acompanhamento mensal contínuo
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Administrativo Militar, processos disciplinares da Segurança Pública, concursos policiais e responsabilidade civil em operações policiais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PSP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em demandas da Segurança Pública e concursos militares | Aplicar checklist de admissibilidade recursal e alinhamento aos precedentes do STF/STJ sobre controle judicial de concursos e PAD militar, em consonância com o Relatório Semestral da Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PT | E5.O1.KR2 | Intensificar assistência pericial contábil na fase de liquidação de sentença trabalhista | Instituir conferência técnica rigorosa dos cálculos de liquidação homologados pelas Varas do Trabalho, impugnando parcelas em duplicidade, reflexos indevidos e índices de juros/correção inadequados, elevando a taxa de êxito para 80%. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PT | E5.O1.KR2 | Realizar despachos presenciais e telepresenciais qualificados com magistrados trabalhistas | Agendar audiências com juízes das Varas do Trabalho e desembargadores do TRT16 para demonstrar a efetiva fiscalização contratual pelo Estado e afastar a responsabilidade subsidiária automática. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, TRT16 | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PT | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais objetivos e realizar sustentações orais nas Turmas de Julgamento do TRT16 | Sistematizar a distribuição de memoriais sintéticos comprovando a fiscalização documental e assegurar sustentação oral em todos os Recursos Ordinários de grande impacto financeiro. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito e Processo do Trabalho aplicados à Administração Pública, terceirização e responsabilidade subsidiária (Tema 246/STF), recursos ao TST e cálculos no PJe-Calc), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | PT | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos de Revista e Agravos de Instrumento ao TST superando o óbice da Súmula 126/TST | Aplicar checklist rigoroso de transcendência, prequestionamento fático-probatório no TRT16 e demonstração de violação literal/divergência válida para ampliar o conhecimento de recursos trabalhistas no TST e STF (Tema 246). | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | SGA | E5.O1.KR2 | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Coordenar o fluxo de pautas perante o TJMA e TRF1, apoiar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com a Procuradoria de Brasília (bem como a interlocução metodológica sobre óbices recursais) e remeter à ASCOM os links e minutagens de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para divulgação institucional. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo até 2030
GT-05 | Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações | SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de contencioso estratégico, sistema de precedentes (IRDR/IAC/Repetitivos), admissibilidade recursal e governança das Procuradorias Especializadas), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | CG | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Verificar mensalmente no sistema SPA o cumprimento dos prazos peremptórios com risco de preclusão, apurando causas-raiz de eventuais falhas sistêmicas de captura e auxiliando a SGA e chefias na governança, sem adoção de regimes intrusivos de mensagens paralelas (WhatsApp/Gabinete). | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Alinhar com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA e o NCIA/SGA a correção da regra de negócio do painel correcional, evitando que processos armazenados sem necessidade de intervenção processual (sem prazo em curso) sejam contabilizados indevidamente como prazos perdidos. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | GAB | E5.O5.KR1 | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Monitorar quantitativamente os processos pendentes de providência por especializada, identificando gargalos e atrasos de fluxo de forma automatizada e visual. | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias e monitoramento contínuo
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Editar ato interno criando carteira única de automações, com critérios de priorização por volume, impacto, risco e viabilidade técnica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Levantar tarefas manuais por unidade, tempo gasto, retrabalho, dependência de papel e potencial de automação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Aplicar Kanban e matriz Eisenhower nas equipes com maior volume operacional, com rotinas de priorização e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Incorporar RPA Distribuição, RPA Monitor PGE, Calculadora RPV, RPA Honorários, RPA Dativos e outros robôs à rotina institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Editar ato interno formalizando governança específica para prevenção de perda de prazo, com responsabilidades por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Consolidar histórico mensal de prazos peremptórios perdidos, falhas de registro, expedientes não capturados e sistemas paralelos utilizados | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Desenhar o fluxo do expediente no SPA, PJe, TST, Malote e demais sistemas, identificando gargalos e pontos cegos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Escalar as automações existentes e corrigir falhas na triagem e distribuição automáticas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Implantar conferência automática diária entre SPA, PJe, TST, Malote e demais fontes de intimação | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Enviar, a chefias e procuradores, avisos automáticos de intimações emitidas e pendências de captura | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Permitir rastreamento do caminho do expediente, da entrada à conclusão, com trilha de auditoria | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Revisar indicadores e exibição para permitir acompanhamento real pelas chefias | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Corrigir continuidade da contagem de prazo no registro da decisão e problema de valor da causa em Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Identificar usuários críticos e realizar capacitação focada, com tutorial, simulação e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Escalonar situações de risco de perda de prazo para chefias, PGAAJ e, em casos críticos, Gabinete | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Verificar causas-raiz, reincidência, falha sistêmica ou humana e plano corretivo por unidade | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Executar força-tarefa técnica no barramento do SPA para eliminar o atraso de 5 a 7 dias na captura de intimações do PJe e dos Tribunais Superiores, corrigir quedas de desempenho no turno noturno e instituir protocolo obrigatório de homologação e comunicação prévia às unidades antes de alterações visuais ou de fluxo no SPA. | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Prover, por meio da Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), a habilitação e o aprimoramento da Extranet para os servidores da PJEFP no Fórum Des. José Sarney, bem como a sincronização anual de numeração de atos entre Extranet e SEI solicitada pela Procuradoria Judicial. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo obrigatório de prevenção de perda de prazos processuais | Editar instrução de serviço formalizando fluxos de controle de prazos processuais judiciais, matriz de responsabilidades, regras de redistribuição em licenças/afastamentos e providências aplicáveis a situações de risco. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Implantar rotina diária de conferência cruzada de atos processuais e intimações judiciais | Executar conferência diária nas caixas processuais eletrônicas (PJe, Projudi, Eproc, STJ, STF) sob responsabilidade da PGAAJ e das unidades vinculadas, com supervisão imediata das chefias setoriais. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Rotina Diária
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Apoiar a gestão descentralizada de prazos pelas chefias imediatas no painel nativo do SPA | Fortalecer o acompanhamento preventivo de prazos processuais diretamente pelas chefias imediatas das Especializadas por meio das ferramentas nativas do SPA, sem adoção de regimes intrusivos de alertas paralelos. | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | 240 dias
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | PGAAJ | E5.O6.KR1 | Realizar monitoramento e auditoria mensal de prazos críticos e ocorrências de risco | Auditar mensalmente a vazão de prazos judiciais, identificar eventuais gargalos ou falhas de procedimento no PJe/SPA e adotar medidas disciplinares e operacionais preventivas imediatas. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | SGA | E5.O6.KR1 | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Coordenar, em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica, a formulação de ato normativo corporativo transversal, ouvindo as chefias setoriais para redesenhar fluxos no SPA, aprimorar a governança da fila de expedientes e instituir selos de qualidade/produtividade alinhados aos critérios do TJMA. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias (instituição) e Contínuo
GT-06 | GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos | SGA | E5.O6.KR1 | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Atuar junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (e suporte de infraestrutura da SI) para mitigar delays e falhas na captura de intimações do PJe para o SPA, assegurando que indisponibilidades técnicas do sistema sejam registradas para afastar falsos positivos de intempestividade funcional. | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Avaliar viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet junto à TIC | Avaliar, em conjunto com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), a viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet institucional (canal interno de comunicação), aferindo visualizações e, se tecnicamente viável, tempo de permanência nos comunicados corporativos, sem prejuízo das atividades essenciais de comunicação externa. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Propor Portaria do Procurador-Geral para disciplinar o fluxo institucional de encaminhamento tempestivo à ASCOM de decisões judiciais, acordos, teses relevantes e atuações de destaque pelas Procuradorias Especializadas e Adjuntas, fixando a corresponsabilidade das chefias jurídicas na triagem e envio em tempo hábil para viabilizar coberturas de interesse público e o Boletim Informativo. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias para a minuta da Portaria
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Formalizar fluxo prévio de pautas de sustentações orais com apoio tecnológico | Formalizar fluxo periódico com a unidade responsável pela pauta de sustentações orais, assegurando o compartilhamento antecipado das sustentações deferidas e articulando com a TIC, se tecnicamente possível, acesso de consulta à funcionalidade/caixa correspondente no SPA ou SEI, viabilizando o planejamento tempestivo da cobertura jornalística antes da ocorrência do ato. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: PGAAJ, Chefias das Especializadas Contenciosas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Definir fluxo célere de validação técnica das informações processuais e adequação editorial | Estruturar fluxo ágil de validação técnica das matérias jurídicas pelas respectivas Procuradorias Especializadas (confirmação dos dados processuais, da tese e da ausência de sigilo), cabendo à ASCOM a adequação editorial, tradução para linguagem cidadã e estratégia de veiculação, com rito simplificado para resguardar o timing da imprensa. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, PGAAJ | 60 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Consultar painéis do SPA/BI como fontes complementares de pautas institucionais | Avaliar e utilizar, quando disponíveis e adequados, painéis e relatórios de inteligência da PGE (BI/SPA) como subsídio complementar para identificação de marcos processuais, volume recuperado e teses de grande repercussão, mediante validação prévia dos dados e do interesse público junto às unidades competentes. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Especializadas Fiscais e Judiciais | 120 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Planejar e executar a estratégia de comunicação e cobertura jornalística multiplataforma (identidade visual, divulgação prévia, fotos, vídeos, notas em tempo real, releases e clipping) dos eventos estratégicos promovidos pela PGE-MA (ex.: Corrida da PGE, Jornada Jurídica), resguardando que a organização, cerimonial, logística e infraestrutura cabem à ESAP, ao Gabinete e às comissões organizadoras. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras | Anualmente, durante a vigência do Planejamento (2027–2030)
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Articular com a ESAP ações de media training para porta-vozes institucionais | Articular em cooperação com a ESAP oficinas de capacitação em media training voltadas a membros e servidores formalmente indicados pelo Gabinete do Procurador-Geral e pelas chefias setoriais como potenciais porta-vozes da PGE-MA perante os meios de comunicação. | Líder: Assessoria de Comunicação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR1 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Estabelecer formulário e fluxo padronizado no SEI para pedidos de cobertura de eventos e apoio comunicacional dirigidos à ASCOM pelos diversos setores da PGE-MA, com informações mínimas e antecedência razoável para planejamento de equipe e equipamentos, ressalvadas demandas imprevisíveis e urgentes. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP | 90 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR2 | Coletar e consolidar a linha de base das métricas digitais da PGE-MA | Coletar e consolidar a linha de base das métricas dos canais digitais institucionais, identificando separadamente os indicadores disponíveis em cada plataforma (Instagram como canal principal de referência; YouTube e WhatsApp complementares; Portal condicionado a dados confiáveis da TIC). A média mensal considerará os meses de atividade efetiva, ressalvando expressamente períodos de suspensão das redes por imposição legal eleitoral e ocorrências extraordinárias, para posterior definição negociada de percentual de crescimento. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR2 | Manter planejamento editorial periódico e monitoramento de alcance | Manter planejamento editorial periódico dos canais institucionais com diversidade de formatos (vídeos curtos, infográficos, carrosséis) e priorização de conteúdos de interesse público e linguagem cidadã, realizando coleta mensal de métricas e consolidações trimestrais ou semestrais, comparando a média móvel com o período de referência para acomodar oscilações normais das plataformas. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2029), com consolidações trimestrais/semestrais
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | ASCOM | E6.O1.KR2 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Articular com a Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), o NCIA e as Procuradorias Especializadas o mapeamento e aproveitamento das gravações em vídeo das sustentações orais realizadas pelos Procuradores do Estado nas sessões de julgamento transmitidas pelo YouTube (TJMA, TRF1 e Tribunais Superiores), produzindo cortes audiovisuais, pílulas informativas e matérias especiais para o Portal e redes sociais da PGE-MA. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas | Contínuo (2027–2030)
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | GAB | E6.O1.KR1 | Fornecer subsídios estratégicos e divulgar atos e conquistas relevantes do Gabinete para cobertura institucional | Estabelecer canal direto e rotina semanal de repasse de pautas entre a Chefia de Gabinete e a ASCOM para publicizar acordos, audiências, representações institucionais e atos de gestão. | Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e pareceres relevantes | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios sintéticos e cópias de decisões favoráveis em licitações, concursos e servidores públicos à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PB | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PCF | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PDA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de arrecadação, protesto e transações fiscais | Instituir rotina quinzenal de envio de dados consolidados de recuperação da dívida ativa, editais de transação tributária e grandes bloqueios/execuções fiscais à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: NIRF, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PEDU | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e atuações relevantes na Educação | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de decisões favoráveis, acordos e atuações estruturantes em políticas públicas educacionais à ASCOM, fortalecendo a transparência ativa da PGE-MA. | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PERJP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de economia ao erário em execuções e precatórios | Instituir rotina quinzenal de envio de resultados de economia gerada em impugnações de cálculos (art. 535 CPC), deságios em acordos de precatórios e prevenção de sequestros judiciais à ASCOM. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PJ | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PJEFP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias em demandas repetitivas e Turmas Recursais | Instituir rotina quinzenal de envio de acórdãos paradigmáticos das Turmas Recursais e Incidentes de Uniformização favoráveis ao Estado à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PPIMA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias na defesa do patrimônio público e meio ambiente | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de decisões relevantes de retomada de imóveis públicos, regularização fundiária e tutela ambiental à ASCOM para divulgação institucional. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PRI | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PRT | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PSAU | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de decisões, suspensões de liminares e acórdãos de alta relevância sanitária à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional da defesa do SUS pela PGE-MA. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PSP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões favoráveis na área de Segurança Pública | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de sentenças e acórdãos relevantes em concursos policiais, processos disciplinares e defesa das corporações estaduais à ASCOM. | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-07 | Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais) | PT | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em comunicação pública digital, linguagem simples, produção audiovisual, redes sociais no setor público e assessoria de imprensa jurídica), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e aprovar o Regimento Interno Único da Corregedoria-Geral (Entrega Estruturante) | Consolidar em instrumento regulamentar único os 3 pilares correcionais: (1) rito do Procedimento Investigativo Preliminar (PIP) não punitivo e processos disciplinares formais com TAC; (2) regulamento e critérios objetivos do Estágio Probatório dos Procuradores; e (3) fluxos de correições ordinárias e trâmite processual exclusivo no SEI. | Coexecutores: Corregedoria-Geral e Subprocuradoria-Geral Adjunta; Aprovação: Conselho Superior da PGE | 180 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E8.O2.KR1 | Revisar metodologicamente o indicador de desvios de conduta e manifestações | Editar Nota Técnica Conjunta definindo taxonomia padronizada que distinga formalmente reporte inicial, ocorrência confirmada, reincidência funcional e mera inconformidade procedimental sanável, garantindo marcação obrigatória de restrição de acesso no SEI e protocolo estrito de anonimização (LGPD) antes de qualquer consolidação ou publicação. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Unidade de Gestão da Integridade (UGI) | 90 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E8.O2.KR1 | Coletar linha de base histórica de manifestações, denúncias e apurações disciplinares | Levantar o histórico processual dos últimos 3 anos, classificando tipologia de ocorrência, setores envolvidos, tempo médio de tramitação e desfecho para embasar ações preventivas de conformidade. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI | 90 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas e Convivência Institucional | Redigir e publicar documento pedagógico e orientativo em linguagem acessível ('cartilha do óbvio'), com foco em convivência saudável, respeito interpessoal, urbanidade e assiduidade a reuniões, nitidamente diferenciado do Código de Ética punitivo-disciplinar. | Coexecutores: UGI, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | 150 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E8.O2.KR1 | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Difundir o Manual de Boas Práticas via ASCOM e promover semestralmente, em parceria com a ESAP, trilha de formação obrigatória em ética funcional, prevenção ao assédio e integridade pública para membros e servidores. | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI | Semestral (1ª em 180 dias)
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E8.O2.KR1 | Instituir circuito preventivo e reuniões bimestrais de integridade e riscos | Realizar reuniões bimestrais estruturadas para alinhamento entre Ouvidoria, Corregedoria, UGI e Comitê Permanente de Riscos Institucionais (CPRI), visando monitorar tendências, achados recorrentes e medidas mitigadoras. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI, Comitê Permanente de Riscos (CPRI) | Bimestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em direito administrativo disciplinar, auditoria correcional, sindicâncias, processo ético, LGPD e gestão de riscos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Promover oficinas e programas de capacitação sobre a aplicação do ato normativo de prazos de consultas da PGE e padronização de pareceres, subsidiando as unidades para atingir ao menos 90% de respostas no prazo até 2030. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Estabelecer aderência temática entre conteúdo ofertado e função exercida por procuradores, assessores e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Criar trilhas para atividade jurídica, gestão pública, tecnologia/inovação, atendimento, integridade e suporte administrativo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Priorizar formações voltadas a licitações, recursos aos tribunais superiores, inovação, IA, saúde ocupacional, integridade e atendimento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Dar continuidade a cooperações com UFMA, UEMA/FAPEMA, EGMA, ESA/OAB-MA e outras experiências formativas já iniciadas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Coletar reação, aprendizagem percebida, aplicação prática e relação com resultados das áreas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E8.O2.KR1 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Incluir no calendário anual da ESAP os eventos, palestras e oficinas de ética, integridade e enfrentamento ao assédio moral e sexual demandados pela Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral e Comitê de Equidade. | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH | Anual (mínimo de 2 ações/ano)
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Realizar semestralmente oficinas práticas de sustentação oral e simulação de tribuna (em parceria com a PJ e PB), cursos de acolhimento humanizado, Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta - CNV (em parceria com a Ouvidoria e Comitê de Equidade) e oficinas de Media Training para porta-vozes institucionais (em parceria com a ASCOM). | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR1 | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Assegurar a triagem qualificada, acolhimento com proteção de identidade e encaminhamento tempestivo à Corregedoria-Geral ou unidade competente das manifestações que demandem formal apuração correcional ou administrativa, cabendo à Corregedoria a condução e conclusão do procedimento apuratório. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Fluxo permanente / Imediato
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Contribuir ativamente na construção e atualização de instrumento institucional de boas práticas, conduta ética e integridade, em articulação com a Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP e unidades competentes, compatibilizando seu escopo com o futuro Plano de Integridade da PGE-MA. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral | 180 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR1 | Promover ações periódicas de capacitação sobre integridade e combate a desvios | Promover, após a aprovação formal do Manual/Plano de Integridade pela Administração Superior, oficinas periódicas e palestras de difusão das normas de ética, integridade institucional, prevenção de irregularidades e assédio, em parceria com a ESAP e Corregedoria. | Líder: Ouvidoria; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir da aprovação do instrumento / Anual
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR1 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Aperfeiçoar o fluxo interno de acolhimento humanizado, orientação e encaminhamento seguro de denúncias de assédio moral e sexual (com restrição de acesso no SEI e anonimização estrita conforme a LGPD) e promover, em parceria com o Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria e ESAP, ao menos 2 ações institucionais anuais de prevenção e conscientização sobre assédio. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP | 90 dias para aperfeiçoamento de fluxo / Campanhas anuais
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR1 | Realizar reuniões periódicas de alinhamento preventivo com a Corregedoria-Geral | Realizar reuniões periódicas conjuntas para avaliação, em nível agregado e com estrita preservação do sigilo funcional, de temas recorrentes e causas-raiz identificadas nas manifestações, traçando medidas e recomendações preventivas para aprimoramento da gestão e mitigação de desvios. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral | Bimestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR2 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Definir, validar junto à Administração Superior e aplicar metodologia própria de avaliação de transparência adaptada às peculiaridades da PGE-MA, resguardando o sigilo da advocacia pública, segredos de justiça e a LGPD, realizando a primeira aferição para fixação técnica da linha de base de transparência ativa e passiva. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias para metodologia e linha de base
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR2 | Aplicar checklist de transparência e notificar setores para atualização de dados | Aplicar checklist dos requisitos de transparência institucional, identificando dados públicos desatualizados ou faltantes no Portal da PGE e oficiando às respectivas unidades responsáveis para imediata atualização e saneamento, acompanhando o cumprimento das diligências com observância aos limites legais de publicidade. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: ASCOM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Unidades produtoras de dados | Semestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E8.O2.KR2 | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Executar avaliação integral anual da conformidade em transparência e acompanhamento semestral das pendências identificadas, prevendo na metodologia que dados legitimamente protegidos por sigilo processual/fiscal ou LGPD serão classificados como não aplicáveis ou plenamente conformes, nunca como descumprimento de meta. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Avaliação anual com acompanhamento semestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de ouvidorias públicas (Lei 13.460/2017), atendimento humanizado, mediação de conflitos, Lei de Acesso à Informação (LAI), LGPD e acolhimento de denúncias de assédio), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Implantar metodologia de avaliação por competências técnicas e comportamentais, publicar a Carta de Serviços do Servidor e executar trilhas de capacitação continuada em parceria com a ESAP. | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM | Ciclo Anual até 2030
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E8.O2.KR1 | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Revisar normas de conduta, instituir protocolo seguro e sigiloso de denúncias contra assédio moral e sexual em cooperação com a Ouvidoria e Corregedoria, e implantar programa permanente de saúde mental, ergonomia e acolhimento funcional. | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM | 180 dias / Contínuo
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-08 | GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024) | SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Editar ato interno criando carteira única de automações, com critérios de priorização por volume, impacto, risco e viabilidade técnica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Levantar tarefas manuais por unidade, tempo gasto, retrabalho, dependência de papel e potencial de automação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Aplicar Kanban e matriz Eisenhower nas equipes com maior volume operacional, com rotinas de priorização e acompanhamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Incorporar RPA Distribuição, RPA Monitor PGE, Calculadora RPV, RPA Honorários, RPA Dativos e outros robôs à rotina institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Criar trilhas formativas por perfil funcional: jurídico, administrativo, tecnológico e gerencial | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Integrar cursos e plataformas já previstos em Veeam, VMware, DPO, Treinaweb e Asimov ao plano institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Ofertar formação em direito digital, IA, LGPD, uso do SEI, compras tecnológicas, BI, gestão de projetos e integridade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Exigir que cada grande implantação tecnológica venha acompanhada de trilha de treinamento e agentes multiplicadores | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Executar força-tarefa técnica no barramento do SPA para eliminar o atraso de 5 a 7 dias na captura de intimações do PJe e dos Tribunais Superiores, corrigir quedas de desempenho no turno noturno e instituir protocolo obrigatório de homologação e comunicação prévia às unidades antes de alterações visuais ou de fluxo no SPA. | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Prover, por meio da Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI), a habilitação e o aprimoramento da Extranet para os servidores da PJEFP no Fórum Des. José Sarney, bem como a sincronização anual de numeração de atos entre Extranet e SEI solicitada pela Procuradoria Judicial. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PJEFP | E5.O5.KR1 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Alimentar a inteligência artificial do MINUTIA com o banco de contestações, teses defensivas e peças padrão da PJEFP, parametrizando a leitura automática de petições iniciais do PJe para geração assistida de minutas e eliminação de tarefas manuais de redação repetitiva. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PJEFP | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Configurar robôs computacionais no SPA para distribuição automática do acervo recebido via PJe/TJ-MA e captura automatizada de ciências em sessões de julgamento das Turmas Recursais, reduzindo o esforço operacional de triagem da secretaria setorial. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | Até 2028
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PJEFP | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Participar dos cursos promovidos pela ESAP/Inova PGE com direcionamento pedagógico voltado ao contencioso cível repetitivo, disseminando o uso da Biblioteca Institucional de Prompts 'Alexandre' para redação e síntese processual. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE | Semestral até 2027
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | PJEFP | E7.O3.KR2 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Articular junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI) a habilitação plena da Extranet nas estações de trabalho do Fórum Des. José Sarney, e junto ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) a inclusão dos servidores descentralizados em canal direto de avisos funcionais e informes da sede/ESAP via WhatsApp. | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) | 90 dias (implantação) e Contínuo
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Editar ato interno criando programa permanente de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho, com trilhas de saúde, escuta e melhoria do ambiente | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Aplicar pesquisa institucional estruturada de clima, engajamento e satisfação, com metodologia comparável ao longo do tempo | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Reaplicar pesquisa em ciclos definidos e consolidar painel com evolução dos indicadores por unidade e por tema | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Realizar rodas de conversa, escuta por unidade, grupos focais e canal interno de sugestões sobre ambiente de trabalho | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e manutenção contínua
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Integrar indicadores de clima, rotatividade, afastamentos, ações de qualidade de vida e adequação do ambiente | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Consolidar avanços, gargalos, riscos de evasão, fatores de adoecimento e medidas adotadas | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Modelar instrumento estruturado de avaliação de ambiente de trabalho, engajamento e bem-estar (capital e regionais), gerar devolutivas setoriais e pactuar plano de ação corretivo com as chefias. | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP | 1º Ciclo em até 180 dias; aplicação bienal contínua
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir canal direto de avisos funcionais para servidores lotados em unidades descentralizadas (Fórum José Sarney e Regionais) | Criar e manter grupo/lista de transmissão oficial no WhatsApp gerido pelo SGRH para envio tempestivo de comunicados de recursos humanos, feriados, ponto eletrônico e cursos da ESAP aos servidores lotados fora da sede (como a PJEFP no Fórum Des. José Sarney). | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: PJEFP, Procuradorias Regionais (PRI/PRT), ASCOM, ESAP | 60 dias / Contínuo
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SI | E5.O5.KR1 | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Garantir disponibilidade de máquinas virtuais, conectividade de rede e sustentação de infraestrutura física no Data Center Nutanix para operação contínua dos robôs desenvolvidos e geridos pela Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA. | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) | Contínuo até 2029
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Disponibilizar laboratórios virtuais, acessos a ferramentas e apoio instrutório para formações funcionais em ferramentas de IA generativa, processo eletrônico e jurimetria promovidas pela ESAP. | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SMP | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Levantar bens móveis e equipamentos, classificando-os como em uso, subutilizados, recuperáveis, ociosos ou inservíveis | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SMP | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Definir quais bens serão realocados, recuperados, descartados ou encaminhados à SEGEP | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 240 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SMP | E2.O1.KR2 | Priorizar reaproveitamento interno antes de novas aquisições | Inserir checagem obrigatória de disponibilidade patrimonial em processos de compra de equipamentos e materiais permanentes | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias
GT-09 | GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI) | SMP | E2.O1.KR2 | Integrar renovação tecnológica com descarte racional de bens obsoletos | Vincular o cronograma de renovação do parque tecnológico às rotinas de tombamento, remanejamento e baixa dos equipamentos substituídos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Conforme cronograma das contratações estruturantes
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em comunicação pública digital, linguagem simples, produção audiovisual, redes sociais no setor público e assessoria de imprensa jurídica), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ASJUR | E7.O3.KR2 | Propor e integrar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA Generativa e Consultoria Pública Contemporânea | Sugerir temas práticos à ESAP e inscrever procuradores e assessores da Consultoria/Assessoria Especial em oficinas sobre uso ético de Inteligência Artificial na redação de pareceres, engenharia de prompts jurídicos e análise de impacto regulatório. | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ASJUR | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em direito administrativo contemporâneo, técnica legislativa, nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e redação de pareceres referenciais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | CEQUIDADE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em letramento racial e de gênero, direitos humanos, acessibilidade, inclusão e prevenção ao assédio e à discriminação no serviço público), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Comitê de Equidade; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em direito administrativo disciplinar, auditoria correcional, sindicâncias, processo ético, LGPD e gestão de riscos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | CS | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança colegiada, processo administrativo disciplinar e regulação da carreira da Advocacia Pública), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | CSL | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), formação de pregoeiros/agentes de contratação, pesquisa de preços, ETP e gestão de riscos nas contratações), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Criar trilhas formativas por perfil funcional: jurídico, administrativo, tecnológico e gerencial | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Integrar cursos e plataformas já previstos em Veeam, VMware, DPO, Treinaweb e Asimov ao plano institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Ofertar formação em direito digital, IA, LGPD, uso do SEI, compras tecnológicas, BI, gestão de projetos e integridade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Exigir que cada grande implantação tecnológica venha acompanhada de trilha de treinamento e agentes multiplicadores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Promover oficinas e programas de capacitação sobre a aplicação do ato normativo de prazos de consultas da PGE e padronização de pareceres, subsidiando as unidades para atingir ao menos 90% de respostas no prazo até 2030. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Estabelecer aderência temática entre conteúdo ofertado e função exercida por procuradores, assessores e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Criar trilhas para atividade jurídica, gestão pública, tecnologia/inovação, atendimento, integridade e suporte administrativo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Priorizar formações voltadas a licitações, recursos aos tribunais superiores, inovação, IA, saúde ocupacional, integridade e atendimento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Dar continuidade a cooperações com UFMA, UEMA/FAPEMA, EGMA, ESA/OAB-MA e outras experiências formativas já iniciadas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Coletar reação, aprendizagem percebida, aplicação prática e relação com resultados das áreas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Realizar semestralmente oficinas práticas de sustentação oral e simulação de tribuna (em parceria com a PJ e PB), cursos de acolhimento humanizado, Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta - CNV (em parceria com a Ouvidoria e Comitê de Equidade) e oficinas de Media Training para porta-vozes institucionais (em parceria com a ASCOM). | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | GAB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança pública, gestão estratégica, assessoramento executivo, cerimonial institucional e tramitação avançada no SEI), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | NC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cálculos judiciais complexos da Fazenda Pública, atualização monetária/juros (EC 113/2021), PJe-Calc, perícias contábeis e liquidação de sentenças), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | NCIA | E7.O3.KR2 | Participar de trilhas de capacitação em Direito Digital, Inteligência Artificial e Investigação Patrimonial Tecnológica | Indicar demandas formativas à ESAP e viabilizar a participação da equipe do NCIA em cursos sobre ferramentas de IA generativa, cruzamento de dados públicos, rastreamento de ativos e jurimetria aplicada à probidade administrativa. | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | NCIA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em tutela da probidade administrativa (Lei 8.429/1992 reformada), Acordos de Não Persecução Cível (ANPC), recuperação de ativos e processo estrutural), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | NIRF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Encaminhar demandas formativas à ESAP e garantir a participação dos integrantes do NIRF em treinamentos de ferramentas analíticas, IA aplicada à recuperação de créditos, cruzamento de bancos de dados e automação fiscal. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | NIRF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em inteligência fiscal, investigação patrimonial avançada, fraude à execução fiscal, responsabilidade tributária de grupos econômicos e transação tributária), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de ouvidorias públicas (Lei 13.460/2017), atendimento humanizado, mediação de conflitos, Lei de Acesso à Informação (LAI), LGPD e acolhimento de denúncias de assédio), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), governança digital e ferramentas de IA | Garantir a participação contínua de procuradores e assessores em cursos da ESAP sobre compras públicas inovadoras, regime funcional e automação. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Administrativo, regime jurídico de servidores públicos, licitações e contratos administrativos (Lei 14.133/2021) e responsabilidade civil do Estado), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PB | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores na confecção de resumos estruturados e superação de triagens por IA do STF e STJ | Promover treinamento com a ESAP e Inova PGE voltado às ferramentas de inteligência artificial adotadas pelas Cortes Superiores (SÓCRATES no STJ e VICTOR no STF), adaptando a estrutura das peças para evitar rejeição sumária por algoritmos de triagem. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Semestral até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em técnica recursal avançada perante o STF e o STJ, repercussão geral, recursos repetitivos, superação de óbices sumulares e sustentação oral nas Cortes Superiores), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PCF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe nas diretrizes da Reforma Tributária Nacional (EC 132/2023 - IBS/CBS) | Viabilizar a participação dos procuradores e assessores em cursos e seminários da ESAP sobre a transição tributária, direito tributário digital e uso de IA no contencioso fiscal. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Tributário Constitucional, Reforma Tributária (EC 132/2023 - IBS/CBS), contencioso fiscal de grande porte e teses vinculantes em matéria tributária), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PDA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em jurimetria fiscal, novas tecnologias tributárias e ferramentas de investigação patrimonial | Viabilizar a participação da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP em cruzamento de dados, inteligência fiscal e execução fiscal contemporânea. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cobrança estratégica da Dívida Ativa, transação tributária, protesto extrajudicial, penhora de ativos e execução fiscal eficiente (Tema 1184/STF)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PEDU | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PEDU em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada ao contencioso e consultivo educacional | Sugerir módulos práticos à ESAP/EGMA e inscrever procuradores e assessores em oficinas de IA generativa (Minuta IA), gestão de fluxos no SPA/PJe e automação de peças padronizadas da área de educação pública. | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito à Educação, financiamento educacional (FUNDEB), contratações temporárias de magistério, estatuto do magistério e controle judicial de políticas educacionais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PERJP | E7.O3.KR2 | Capacitação técnica da equipe em cálculos judiciais, direito da execução pública e ferramentas de IA | Viabilizar a participação da equipe em cursos da ESAP sobre execução contra a Fazenda Pública, metodologia de cálculos e jurimetria. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em execução contra a Fazenda Pública (art. 535 do CPC), regime constitucional de Precatórios e RPVs, impugnação de cálculos e acordos diretos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão pública contemporânea, governança administrativa, planejamento orçamentário e liderança no setor público), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos (PGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Criar trilhas formativas por perfil funcional: jurídico, administrativo, tecnológico e gerencial | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Integrar cursos e plataformas já previstos em Veeam, VMware, DPO, Treinaweb e Asimov ao plano institucional | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Ofertar formação em direito digital, IA, LGPD, uso do SEI, compras tecnológicas, BI, gestão de projetos e integridade | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAE | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Exigir que cada grande implantação tecnológica venha acompanhada de trilha de treinamento e agentes multiplicadores | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão estratégica orientada a resultados (OKRs), gerenciamento de projetos públicos (PMBOK/Ágil), captação de recursos (BID/Profisco) e transformação digital), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAJ | E7.O3.KR2 | Articular demandas de capacitação em Direito Digital e Inteligência Artificial para as unidades jurídicas coordenadas | Consolidar sugestões temáticas junto às Procuradorias Especializadas e propor à ESAP trilhas práticas de automação jurídica, uso seguro de IA generativa e gestão digital de acervo. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em coordenação jurídica estratégica, gestão de precedentes qualificados, uniformização de jurisprudência administrativa e eficiência contenciosa), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PGARI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em articulação interinstitucional, relações governamentais e federativas (CONPEG/FONACRI), autocomposição e mediação de conflitos socioambientais e fundiários), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PJ | E7.O3.KR2 | Implantar a ferramenta 'Minuta IA' para demandas repetitivas do Grupo 2 | Concluir licitação e implantar software de IA generativa para automação de minutas de contestações e recursos em cobranças de dativos e concursos de média complexidade, reduzindo o tempo de elaboração. | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação | 180 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PJ | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PJ em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial | Inscrever procuradores e assessores em capacitações da ESAP/EGMA sobre ferramentas de IA, gestão de fluxos de processos eletrônicos e jurimetria aplicada ao contencioso cível. | Coexecutores: Procuradoria Judicial, ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual (1ª em 180 dias)
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em processo civil estratégico da Fazenda Pública, tutelas provisórias, ações coletivas e estruturais, recursos cíveis e precedentes vinculantes), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PJEFP | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Participar dos cursos promovidos pela ESAP/Inova PGE com direcionamento pedagógico voltado ao contencioso cível repetitivo, disseminando o uso da Biblioteca Institucional de Prompts 'Alexandre' para redação e síntese processual. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE | Semestral até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PJEFP | E7.O3.KR2 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Articular junto à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (com suporte de infraestrutura da SI) a habilitação plena da Extranet nas estações de trabalho do Fórum Des. José Sarney, e junto ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) a inclusão dos servidores descentralizados em canal direto de avisos funcionais e informes da sede/ESAP via WhatsApp. | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) | 90 dias (implantação) e Contínuo
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PJEFP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009), Turmas Recursais, Incidentes de Uniformização de Jurisprudência e gestão de contencioso de massa), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PPIMA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe da PPIMA em Direito Digital, Inteligência Artificial e Geotecnologias aplicadas ao Patrimônio e Meio Ambiente | Sugerir cursos específicos à ESAP e viabilizar a participação da equipe em treinamentos de IA generativa para análise documental fundiária, sistemas de georreferenciamento (SIG/CAR) e gestão eletrônica de processos estruturais. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Ambiental, regularização fundiária, patrimônio imobiliário público, desapropriações, licenciamento ambiental e litígios estruturais possessórios), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PRI | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Levantar demandas prioritárias de capacitação da unidade e viabilizar a participação de ao menos 25% do corpo funcional em programas de atualização jurídica, gestão e tecnologia. | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PRI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em atuação contenciosa regionalizada, processo civil da Fazenda Pública, execução fiscal, Direito do Trabalho público e sustentação oral), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PRT | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Levantar demandas prioritárias de capacitação da unidade e viabilizar a participação de ao menos 25% do corpo funcional em programas de atualização jurídica, gestão e tecnologia. | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PRT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em atuação contenciosa regionalizada, processo civil da Fazenda Pública, execução fiscal, Direito do Trabalho público e sustentação oral), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PSAU | E7.O3.KR2 | Implementar programa de capacitação em mão dupla com a ESAP focado em ferramentas de IA e Direito Sanitário aplicado | Inscrever servidores e procuradores nas trilhas corporativas de IA e Direito Digital da ESAP/EGMA, propondo concomitantemente a realização de workshops técnicos da especialidade em teses jurídicas de saúde pública e jurisprudência vinculante. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual / 1ª edição em 180 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Sanitário, judicialização da saúde pública (Temas 793 e 1234 do STF), regulação do SUS/RENAME, NATJus e compras públicas de medicamentos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PSP | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PSP em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada à Segurança Pública | Sugerir módulos práticos à ESAP/EGMA e inscrever procuradores e assessores em oficinas de IA generativa, automação de contestações e pareceres repetitivos (PAD/concursos militares) e gestão eletrônica no SPA. | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Administrativo Militar, processos disciplinares da Segurança Pública, concursos policiais e responsabilidade civil em operações policiais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PT | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em precedentes do TST, Tema 246/STF, liquidação de cálculos e IA | Promover treinamento específico via ESAP sobre teses de repercussão geral, jurisprudência do TRT16, perícias contábeis no PJe-Calc e ferramentas de inteligência artificial. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito e Processo do Trabalho aplicados à Administração Pública, terceirização e responsabilidade subsidiária (Tema 246/STF), recursos ao TST e cálculos no PJe-Calc), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SCC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão e fiscalização de contratos administrativos (Lei 14.133/2021), reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação, aditivos e sanções contratuais), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SCCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em contabilidade pública aplicada, conformidade financeira e contratual, retenções tributárias na fonte, SIAFE e controle de pagamentos de RPVs/dativos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro (SCCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SDD | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão documental, protocolo eletrônico (SEI e SPA), triagem e classificação processual, digitalização com OCR e tabela de temporalidade de arquivos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição (SDD); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SEO | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em orçamento público (PPA, LDO e LOA), execução orçamentária e financeira no SIAFE, empenho, liquidação, Restos a Pagar e gestão de fundos especiais (FUNPGE)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGA | E7.O3.KR2 | Fomentar e indicar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA e Jurimetria para as unidades contenciosas | Articular junto à ESAP e ao Laboratório INOVA a oferta de oficinas práticas de IA generativa, biblioteca de prompts e jurimetria estratégica para procuradores e assessores vinculados à Subprocuradoria-Geral de Assuntos Jurídicos. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de contencioso estratégico, sistema de precedentes (IRDR/IAC/Repetitivos), admissibilidade recursal e governança das Procuradorias Especializadas), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Implantar metodologia de avaliação por competências técnicas e comportamentais, publicar a Carta de Serviços do Servidor e executar trilhas de capacitação continuada em parceria com a ESAP. | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM | Ciclo Anual até 2030
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SGT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em logística administrativa, gestão de frotas e manutenção predial sustentável, segurança do trabalho, direção defensiva e fiscalização de serviços terceirizados), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Disponibilizar laboratórios virtuais, acessos a ferramentas e apoio instrutório para formações funcionais em ferramentas de IA generativa, processo eletrônico e jurimetria promovidas pela ESAP. | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em infraestrutura de redes, segurança da informação, administração de servidores, virtualização (Nutanix/VMware), backup corporativo (Veeam) e governança de TIC (PDTIC)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | SMP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão patrimonial e de almoxarifado no setor público, inventário de bens móveis e imóveis, depreciação contábil, desfazimento de inservíveis e compras sustentáveis), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | UGAM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em planejamento de contratações anuais (PCA), governança administrativa, execução orçamentária, gestão de compras e logística pública integrada), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
GT-10 | Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades) | USF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão financeira e orçamentária pública, conformidade contábil no SIAFE, prestação de contas ao TCE-MA, controle de RPVs e execução do FUNPGE), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029