## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – CG (CORREGEDORIA-GERAL)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Verificar mensalmente no sistema SPA o cumprimento dos prazos peremptórios com risco de preclusão, apurando causas-raiz de eventuais falhas sistêmicas de captura e auxiliando a SGA e chefias na governança, sem adoção de regimes intrusivos de mensagens paralelas (WhatsApp/Gabinete). | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Identificar e monitorar processos estratégicos e prioritários | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Alinhar com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA e o NCIA/SGA a correção da regra de negócio do painel correcional, evitando que processos armazenados sem necessidade de intervenção processual (sem prazo em curso) sejam contabilizados indevidamente como prazos perdidos. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Instituir protocolo correcional preventivo em políticas de igualdade e diversidade | Estabelecer diretrizes correcionais preventivas e fluxo de acompanhamento das resoluções de cotas, paridade em bancas/comissões e normas antidiscriminação nos procedimentos administrativos e concursos da PGE-MA. | Líder: Corregedoria-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; acompanhamento contínuo
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Elaborar e aprovar o Regimento Interno Único da Corregedoria-Geral (Entrega Estruturante) | Consolidar em instrumento regulamentar único os 3 pilares correcionais: (1) rito do Procedimento Investigativo Preliminar (PIP) não punitivo e processos disciplinares formais com TAC; (2) regulamento e critérios objetivos do Estágio Probatório dos Procuradores; e (3) fluxos de correições ordinárias e trâmite processual exclusivo no SEI. | Coexecutores: Corregedoria-Geral e Subprocuradoria-Geral Adjunta; Aprovação: Conselho Superior da PGE | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Revisar metodologicamente o indicador de desvios de conduta e manifestações | Editar Nota Técnica Conjunta definindo taxonomia padronizada que distinga formalmente reporte inicial, ocorrência confirmada, reincidência funcional e mera inconformidade procedimental sanável, garantindo marcação obrigatória de restrição de acesso no SEI e protocolo estrito de anonimização (LGPD) antes de qualquer consolidação ou publicação. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Unidade de Gestão da Integridade (UGI) | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Coletar linha de base histórica de manifestações, denúncias e apurações disciplinares | Levantar o histórico processual dos últimos 3 anos, classificando tipologia de ocorrência, setores envolvidos, tempo médio de tramitação e desfecho para embasar ações preventivas de conformidade. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas e Convivência Institucional | Redigir e publicar documento pedagógico e orientativo em linguagem acessível ('cartilha do óbvio'), com foco em convivência saudável, respeito interpessoal, urbanidade e assiduidade a reuniões, nitidamente diferenciado do Código de Ética punitivo-disciplinar. | Coexecutores: UGI, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | 150 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Difundir o Manual de Boas Práticas via ASCOM e promover semestralmente, em parceria com a ESAP, trilha de formação obrigatória em ética funcional, prevenção ao assédio e integridade pública para membros e servidores. | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI | Semestral (1ª em 180 dias)
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Instituir circuito preventivo e reuniões bimestrais de integridade e riscos | Realizar reuniões bimestrais estruturadas para alinhamento entre Ouvidoria, Corregedoria, UGI e Comitê Permanente de Riscos Institucionais (CPRI), visando monitorar tendências, achados recorrentes e medidas mitigadoras. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI, Comitê Permanente de Riscos (CPRI) | Bimestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Coletar linha de base dos achados e não conformidades correcionais | Sistematizar e categorizar os apontamentos das últimas correições ordinárias semestrais por tipologia, frequência, setor correcionado e grau de criticidade material e temporal. | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Criar matriz de risco correcional e plano corretivo por unidade correcionada | Classificar os riscos por probabilidade e impacto, pactuando com cada chefia setorial plano formal com medidas mitigadoras e prazos de saneamento. | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 150 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Monitorar a execução das recomendações correcionais e saneamento de pendências | Acompanhar o cumprimento das recomendações correcionais em ciclos semestrais (saneamento em até 90 dias pós-correição), avaliando a efetiva redução da reincidência de falhas. | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Unidades Correcionadas, UGI | Semestral (90 dias pós-correição)
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em direito administrativo disciplinar, auditoria correcional, sindicâncias, processo ético, LGPD e gestão de riscos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029