## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – CS (CONSELHO SUPERIOR)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Líder: Conselho Superior | 90 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Instituir a pauta eletrônica integral e a eliminação de processos físicos nas deliberações do Conselho | Realizar sessões e votações com processos 100% digitais via E-PGE, eliminando a impressão de relatórios e promovendo a destinação de resíduos de papel para reciclagem. | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Até 2030
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Garantir critérios de equidade, diversidade e representatividade nas comissões, bancas e deliberações do Conselho | Instituir diretrizes no regimento interno para assegurar a participação efetiva de grupos sub-representados na composição de comissões examinadoras de concurso e grupos de trabalho. | Líder: Conselho Superior; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2028
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Apreciar e aprovar normas e medidas de valorização da carreira com foco no bem-estar funcional e igualdade de oportunidades | Incluir em pauta anual permanente a avaliação dos relatórios do Comitê de Equidade, deliberando sobre atos normativos de combate ao assédio e aprimoramento das condições de trabalho. | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Até 2030
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança colegiada, processo administrativo disciplinar e regulação da carreira da Advocacia Pública), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029