## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – CSL (COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Instituir grupo de trabalho permanente de contratações | Formalizar GT multidisciplinar composto por PGA, Comissão Setorial de Licitação, Serviço de Controle de Contratos, Finanças, Material e Patrimônio e unidades demandantes, visando governança ágil e integração do ciclo de compras. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, USF | 30 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Mapear o fluxo completo de contratação, do pedido ao pagamento (AS-IS e TO-BE) | Desenhar as etapas atuais (AS-IS) e o fluxo otimizado (TO-BE), mensurando a duração média em cada fase: autuação da demanda, ETP, TR, pesquisa mercadológica, manifestação jurídica referencial, sessão licitatória, homologação, empenho e execução. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM | 90 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Padronizar artefatos e manifestações processuais de contratação | Desenvolver e disponibilizar no SEI modelos-padrão institucionais de Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), pesquisa de preços, despacho motivador de demanda e pareceres jurídicos referenciais, eliminando retrabalhos e exigências saneadoras recorrentes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Especializada Consultiva/PGA, Setores Demandantes | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Implantar checklists obrigatórios de conformidade processual por etapa | Definir e regulamentar listas de checagem obrigatórias para admissibilidade inicial da demanda, fase interna preparatória, fase externa de habilitação jurídica/técnica e formalização contratual. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos | 120 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Segregar carteira estratégica de contratações estruturantes PROFISCO III / BID | Estruturar rito célere e trilha de acompanhamento prioritário para contratações do PROFISCO III e financiamentos externos, com matriz de riscos dedicada, cronograma alinhado aos marcos do BID e fiscal técnico designado. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Supervisão de Informática, Coordenação PROFISCO III | 60 dias
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Realizar reunião executiva mensal de monitoramento do ciclo de compras | Avaliar mensalmente a duração média dos certames, causas de atraso ou devolução processual, contratações críticas em andamento e alinhamento com o Plano Anual de Contratações. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Participantes: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, Demandantes | Mensal
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Fortalecimento Institucional e Expansão da Capacidade Operacional da CSL (Pleito Prioritário) | Pleitear formalmente junto à Administração Superior a ampliação do quadro funcional da unidade mediante a alocação de Assessor Técnico (efetivo ou comissionado) ou contratação de Residente Jurídico, superando a sobrecarga de operar com apenas 1 servidor titular e viabilizando a dedicação às rotinas de planejamento e gestão estratégica. | Liderança: CSL; Instância Deliberativa: Procurador-Geral Adjunto / Procurador-Geral do Estado | Imediato / Contínuo
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Mapeamento Ativo de Necessidades e Diálogo Contínuo com Unidades Demandantes | Instituir rotina de escuta ativa e pesquisa técnica continuada junto aos setores demandantes da PGE-MA para calibrar previamente os Termos de Referência às particularidades reais das rotinas da Procuradoria, reduzindo impugnações e pedidos de esclarecimento. | Liderança: CSL; Coexecutores: UGAM, Unidades Demandantes | 180 dias; periodicidade continuada
Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Implantação de Painel Compartilhado de Visibilidade e Transparência Intersetorial de Demandas | Desenvolver painel gerencial unificado de acesso compartilhado (dashboard integrado) com o inventário de bens, status de processos licitatórios e cronograma de aquisições entre CSL, Contratos, Patrimônio e TI, superando a peregrinação física intersetorial para levantamento de dados. | Liderança: CSL, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Apoio: Serviço de Controle de Contratos, Serviço de Material e Patrimônio | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), formação de pregoeiros/agentes de contratação, pesquisa de preços, ETP e gestão de riscos nas contratações), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029