## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – ESAP (ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA PÚBLICA (ESAP))
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Instituir programa permanente de captação de recursos para projetos estratégicos | Editar ato interno criando programa de captação, com governança, carteira de projetos, calendário de editais, emendas e parcerias | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 45 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Organizar portfólio com projetos prontos para emendas, editais e parcerias, com valor estimado, justificativa, unidade demandante e estágio de maturidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Mapear parcerias ativas, identificar entregas, gargalos e potencial de ampliação ou renovação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Priorizar organismos nacionais e internacionais, fundações, universidades, ICTs e órgãos públicos com capacidade de cooperação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Elaborar estudo técnico-jurídico sobre viabilidade institucional, vantagens, limites e requisitos normativos | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Planejar e executar 100% do orçamento anual destinado a cursos, pesquisas e eventos acadêmicos | Formalizar cronograma anual de contratações pedagógicas e eventos até o primeiro trimestre, emitindo solicitações de empenho e liquidação tempestivas junto à UGAM e USF. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até o terceiro trimestre de cada exercício
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Solicitar e acompanhar a execução de capacitações e treinamentos vinculados ao PROFISCO III | Estruturar plano de capacitação, formação técnica e acompanhamento pedagógico para servidores e procuradores nas soluções fiscais, tributárias e de inovação financiadas com recursos do PROFISCO III. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 100%
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Instituir calendário editorial mensal mínimo | Planejar, por mês, no mínimo duas matérias processuais, além de conteúdos institucionais complementares | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Imediato, com revisão mensal
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Priorizar acordos, decisões favoráveis e resultados concretos como conteúdo editorial | Definir critérios para transformar acordos, sentenças favoráveis, recuperação de crédito, ações preventivas e inovação em narrativas públicas compreensíveis | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Ampliar produção audiovisual e quadros temáticos já existentes | Fortalecer séries como “Conhecendo a PGE”, “PGE Ensina” e “Destaques PGE”, conectando-as a êxitos concretos e linguagem acessível | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Instituir calendário anual de eventos institucionais estratégicos | Planejar dois grandes eventos por ano, com temática jurídica, tecnológica, social ou de governança, voltados ao público interno e externo | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual, com primeira programação em 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Aproveitar eventos já consolidados como ativos reputacionais | Estruturar melhor a comunicação do INOVA-PGE, Jornada Jurídica, seminários, congressos, visitas guiadas e eventos apoiados em 2025 | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Inserir procuradores e servidores como porta-vozes qualificados em eventos e mídias | Mapear especialistas, preparar porta-vozes e ampliar participação como palestrantes, painelistas e entrevistados | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Formalizar programa de benchmarking e intercâmbio entre PGEs | Dar continuidade ao Intercâmbio PGE, com calendário, temas prioritários e registro das práticas observadas | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Priorizar cooperação com FONACE e outras redes de escolas/centros de estudos | Usar participação no FONACE para identificar boas práticas replicáveis em formação, gestão do conhecimento e inovação | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Implementar pelo menos 2 melhorias processuais a partir de benchmarking | Selecionar práticas externas, adaptar normativamente e implantar em fluxo interno com medição de resultado | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Até 2028, com primeira iniciativa em 12 meses
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Editar ato interno definindo governança, casos de uso prioritários, papéis das unidades e critérios de supervisão humana | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Priorizar soluções voltadas a jurimetria/teses e apoio à elaboração documental/pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Realizar formações práticas sobre uso de IA, pesquisa inteligente, revisão humana, LGPD e boas práticas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Avaliar soluções com bancos de dados inteligentes, busca semântica, filtros jurisprudenciais e integração ao fluxo interno | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Testar a solução com grupos de procuradores e assessores de áreas distintas, comparando tempo e qualidade da pesquisa | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Editar ato interno criando programa permanente de bem-estar, engajamento e qualidade de vida no trabalho, com trilhas de saúde, escuta e melhoria do ambiente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Aplicar pesquisa institucional estruturada de clima, engajamento e satisfação, com metodologia comparável ao longo do tempo | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Reaplicar pesquisa em ciclos definidos e consolidar painel com evolução dos indicadores por unidade e por tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Realizar rodas de conversa, escuta por unidade, grupos focais e canal interno de sugestões sobre ambiente de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias e manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Integrar indicadores de clima, rotatividade, afastamentos, ações de qualidade de vida e adequação do ambiente | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Promover a valorização, o bem-estar e a retenção de talentos | [E9.O1.KR1] KR1: Alcançar e manter índice de satisfação do clima organizacional igual ou superior a 80% até 2030 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Consolidar avanços, gargalos, riscos de evasão, fatores de adoecimento e medidas adotadas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental, a equidade e a inclusão | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Realizar simpósios, ciclos de palestras e eventos anuais sobre equidade e inclusão | Promover capacitações sobre igualdade de tratamento e comunicação não violenta | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Instituir política de comunicação e reputação institucional da PGE-MA | Editar ato interno definindo linhas de comunicação, públicos prioritários, critérios de divulgação, fluxo de validação e integração com áreas finalísticas | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Consolidar linha de base da percepção externa e das menções positivas | Levantar métricas atuais de alcance, engajamento, menções positivas, matérias publicadas e percepção qualitativa de públicos estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Celebrar acordos com pesquisadores de História, Biblioteconomia e Direito para divulgação cultural e uso científico do acervo. | Organizar chamadas públicas de pesquisa e estruturar calendário de exposições e difusão pública. | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até 2030
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Criar rotina de captação de êxitos junto às especializadas | Instituir fluxo para que procuradorias, SPGA e PGAAJ informem acordos, decisões favoráveis, teses relevantes, vitórias processuais e projetos estratégicos | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Criar protocolo de validação jurídica da comunicação de êxitos | Garantir que conteúdos sobre decisões, acordos e matérias sensíveis sejam validados pela unidade competente antes da divulgação | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Produzir relatório semestral de reputação e comunicação institucional | Sistematizar menções, matérias, engajamento, eventos, êxitos divulgados e pontos de melhoria | Coexecutores: Assessoria de Comunicação; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Instituir carteira institucional de parcerias estratégicas | Organizar todas as cooperações existentes e desejadas por tipo: acadêmica, tecnológica, institucional, formação, inovação e benchmarking | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Mapear e qualificar parcerias já iniciadas em 2025 | Consolidar status e potencial de cooperações com UEMA/FAPEMA, UFMA, EGMA, IEMA, ESA/OAB-MA e demais iniciativas em curso | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Criar fluxo padrão para celebração e acompanhamento de acordos de cooperação | Padronizar identificação de objeto, responsável, produto esperado, cronograma, indicadores e prestação de contas interna | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Fixar metas anuais intermediárias para o atingimento dos 10 projetos até 2030 | Desdobrar a meta em marcos anuais e por tipo de parceiro | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Priorizar projetos com entrega institucional mensurável | Selecionar cooperações que gerem produto concreto: residência, capacitação, tecnologia, observatórios, pesquisa aplicada, melhoria de fluxo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Renovar e gerir execução do contrato FAPEMA para preservação e guarda do acervo documental da PGE-MA até 2028. | Acompanhamento da execução e conformidade das metas contratuais de organização física e digital. | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Até 2028 / Contínuo
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Criar painel executivo de parcerias, intercâmbios e projetos derivados | Medir número de acordos, projetos em curso, ideias convertidas, melhorias implantadas e produtos entregues | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Produzir relatório semestral de cooperação estratégica e inovação aplicada | Consolidar parcerias firmadas, eventos frequentados, ideias aproveitadas, projetos em andamento e ganhos institucionais | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Identificar pareceres de alta recorrência, organizar modelos e segmentar campos passíveis de automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Integrar modelos, prompts, campos variáveis e revisão final por procurador responsável | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Criar trilha formal de conversão de evento em projeto | Exigir que eventos estratégicos gerem relatório de aprendizados, ideias aplicáveis e proposta de projeto institucional | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Incorporar ideias vencedoras e propostas do prêmio de IA do INOVA-PGE | Selecionar iniciativas aplicáveis, designar unidade líder e transformar propostas em pilotos internos | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Criar comitê de seleção de projetos de inovação pós-eventos | Avaliar aderência estratégica, custo, viabilidade e potencial de impacto das ideias captadas externamente | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Vincular os projetos de inovação a desafios reais das unidades | Exigir que cada proposta venha associada a problema institucional concreto, unidade patrocinadora e evidência esperada | Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Selecionar projetos com problema institucional definido, unidade patrocinadora, escopo, cronograma e indicador de impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Selecionar ideias já surgidas em concursos, laboratórios e experiências internas para implantação piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Distribuir a meta em entregas semestrais, com revisão executiva de avanço, custo e impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Até 2027, com cronograma semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Exigir que todo projeto esteja vinculado a gargalo concreto de área jurídica, administrativa ou tecnológica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Monitorar projetos implementados, participação em cursos, certificações concluídas e aplicação prática no trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Consolidar projetos de inovação, capacitações, certificações, gargalos e próximos passos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Criar trilhas formativas por perfil funcional: jurídico, administrativo, tecnológico e gerencial | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Integrar cursos e plataformas já previstos em Veeam, VMware, DPO, Treinaweb e Asimov ao plano institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Ofertar formação em direito digital, IA, LGPD, uso do SEI, compras tecnológicas, BI, gestão de projetos e integridade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Calcular percentual de procuradores e servidores capacitados, por unidade e por temática | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Exigir que cada grande implantação tecnológica venha acompanhada de trilha de treinamento e agentes multiplicadores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Escolher certificações estratégicas para infraestrutura, segurança, dados e gestão tecnológica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Executar plano de certificação técnica escalonado | Apoiar servidores passíveis de certificação com cursos preparatórios, vouchers, cronograma e acompanhamento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2029, com marcos anuais
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 60 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR1] KR1: Aumentar em 30% a destinação adequada de resíduos recicláveis em todas as unidades até 2030 | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Promover ações educativas, sinalização, orientação periódica e metas internas de adesão à coleta seletiva | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Início em 120 dias; manutenção contínua
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Executar diagnóstico previsto na resolução do CEDI para identificar barreiras, assimetrias e oportunidades de correção | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias; renovação periódica
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Estruturar medidas de formação, mentoria, identificação de talentos, transparência de critérios e incentivo institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 210 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Promover ações formativas sobre equidade, diversidade e inclusão | Realizar cursos, eventos e campanhas internas sobre respeito, igualdade de tratamento, comunicação não violenta e dignidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Executar campanhas, rodas de diálogo, eventos temáticos e mecanismos internos de sensibilização | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Contínuo
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR3] KR3: Garantir 100% de conformidade normativa nas políticas de igualdade, diversidade e ações afirmativas até 2030 | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Executar campanhas, rodas de diálogo, eventos temáticos e mecanismos internos de sensibilização | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Implantar rotina de entrevistas de desligamento e permanência | Criar instrumento padronizado para captar razões de evasão e fatores de permanência entre assessores e demais servidores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR2] KR2: Reduzir em 50% a taxa de rotatividade de assessores até 2030 | Criar plano de retenção de assessores e talentos estratégicos | Estruturar medidas de integração, reconhecimento, capacitação, acompanhamento gerencial e melhoria do ambiente para reduzir evasão | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Implantar frente de promoção de saúde mental, ergonomia e prevenção do adoecimento | Realizar palestras, campanhas, orientações e ações específicas de prevenção de estresse, ansiedade e problemas ergonômicos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias para primeira rodada; manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O1: Melhorar o ambiente de trabalho e o bem-estar | [E9.O1.KR3] KR3: Reduzir em 30% os afastamentos de saúde decorrentes de fatores ergonômicos ou estresse ocupacional até 2029 | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Promover oficinas e programas de capacitação sobre a aplicação do ato normativo de prazos de consultas da PGE e padronização de pareceres, subsidiando as unidades para atingir ao menos 90% de respostas no prazo até 2030. | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Integrar o curso de técnicas de elaboração de recursos aos Tribunais Superiores e novas formações ao plano permanente | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Editar ato interno com trilhas formativas por área, critérios de relevância, públicos-alvo e metas anuais intermediárias até 2027 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Tomar os dados de 2025 como referência inicial, organizando-os por perfil, tema, unidade e frequência | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Estabelecer aderência temática entre conteúdo ofertado e função exercida por procuradores, assessores e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Criar trilhas para atividade jurídica, gestão pública, tecnologia/inovação, atendimento, integridade e suporte administrativo | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Organizar no mesmo sistema cursos internos, congressos, seminários, parcerias acadêmicas e formações externas apoiadas pela PGE | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Fixar percentuais anuais de participação, com atenção a unidades críticas e grupos subatendidos | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Priorizar formações voltadas a licitações, recursos aos tribunais superiores, inovação, IA, saúde ocupacional, integridade e atendimento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Dar continuidade a cooperações com UFMA, UEMA/FAPEMA, EGMA, ESA/OAB-MA e outras experiências formativas já iniciadas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Consolidar base individual de cursos realizados, horas de treinamento e participação por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Coletar reação, aprendizagem percebida, aplicação prática e relação com resultados das áreas | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Consolidar cobertura formativa, áreas atendidas, lacunas e recomendações para ciclos seguintes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Relacionar formação a engajamento, retenção, reconhecimento e desenvolvimento institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Incluir no calendário anual da ESAP os eventos, palestras e oficinas de ética, integridade e enfrentamento ao assédio moral e sexual demandados pela Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral e Comitê de Equidade. | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH | Anual (mínimo de 2 ações/ano)
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Realizar semestralmente oficinas práticas de sustentação oral e simulação de tribuna (em parceria com a PJ e PB), cursos de acolhimento humanizado, Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta - CNV (em parceria com a Ouvidoria e Comitê de Equidade) e oficinas de Media Training para porta-vozes institucionais (em parceria com a ASCOM). | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral