## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – OUV (OUVIDORIA)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Instituir rotina interna de monitoramento dos prazos das manifestações nos sistemas oficiais | Instituir rotina interna de acompanhamento tempestivo dos prazos de respostas a manifestações e pedidos de acesso à informação, utilizando os relatórios gerenciais e dados disponibilizados pelos sistemas oficiais (e-OUV e e-SIC da CGE) e, quando tecnicamente viável junto à TIC, instrumentos internos complementares de controle. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Propor fluxo interno institucionalmente validado para encaminhamento e prazos setoriais | Propor ato ou fluxo interno normatizado e validado pelo Gabinete do Procurador-Geral para encaminhamento, prazos de resposta das áreas técnicas demandadas, mecanismos formais de reiteração e comunicação direta às respectivas chefias em caso de atraso na tramitação. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades | 60 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR3] KR3: Garantir retorno conclusivo a 100% das manifestações da Ouvidoria dentro do prazo legal até 2030 | Elaborar relatório semestral de acompanhamento das manifestações com dados agregados | Elaborar relatório semestral consolidando volume, tipologia, cumprimento de prazos, temas recorrentes e oportunidades de melhoria com base nos sistemas oficiais, assegurando que eventuais publicizações contenham estritamente dados estatísticos anonimizados e agregados, em rigorosa observância à LGPD e à preservação do sigilo de denúncias e informações pessoais. | Líder: Ouvidoria | Semestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Assegurar a triagem qualificada, acolhimento com proteção de identidade e encaminhamento tempestivo à Corregedoria-Geral ou unidade competente das manifestações que demandem formal apuração correcional ou administrativa, cabendo à Corregedoria a condução e conclusão do procedimento apuratório. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Fluxo permanente / Imediato
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Contribuir ativamente na construção e atualização de instrumento institucional de boas práticas, conduta ética e integridade, em articulação com a Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP e unidades competentes, compatibilizando seu escopo com o futuro Plano de Integridade da PGE-MA. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral | 180 dias
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Promover ações periódicas de capacitação sobre integridade e combate a desvios | Promover, após a aprovação formal do Manual/Plano de Integridade pela Administração Superior, oficinas periódicas e palestras de difusão das normas de ética, integridade institucional, prevenção de irregularidades e assédio, em parceria com a ESAP e Corregedoria. | Líder: Ouvidoria; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir da aprovação do instrumento / Anual
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Aperfeiçoar o fluxo interno de acolhimento humanizado, orientação e encaminhamento seguro de denúncias de assédio moral e sexual (com restrição de acesso no SEI e anonimização estrita conforme a LGPD) e promover, em parceria com o Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria e ESAP, ao menos 2 ações institucionais anuais de prevenção e conscientização sobre assédio. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP | 90 dias para aperfeiçoamento de fluxo / Campanhas anuais
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR1] KR1: Garantir a apuração de 100% das denúncias e manifestações dentro do prazo legal até 2030 | Realizar reuniões periódicas de alinhamento preventivo com a Corregedoria-Geral | Realizar reuniões periódicas conjuntas para avaliação, em nível agregado e com estrita preservação do sigilo funcional, de temas recorrentes e causas-raiz identificadas nas manifestações, traçando medidas e recomendações preventivas para aprimoramento da gestão e mitigação de desvios. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral | Bimestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR2] KR2: Alcançar nota 9 em escala de transparência interna da PGE até 2030 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Definir, validar junto à Administração Superior e aplicar metodologia própria de avaliação de transparência adaptada às peculiaridades da PGE-MA, resguardando o sigilo da advocacia pública, segredos de justiça e a LGPD, realizando a primeira aferição para fixação técnica da linha de base de transparência ativa e passiva. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias para metodologia e linha de base
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR2] KR2: Alcançar nota 9 em escala de transparência interna da PGE até 2030 | Aplicar checklist de transparência e notificar setores para atualização de dados | Aplicar checklist dos requisitos de transparência institucional, identificando dados públicos desatualizados ou faltantes no Portal da PGE e oficiando às respectivas unidades responsáveis para imediata atualização e saneamento, acompanhando o cumprimento das diligências com observância aos limites legais de publicidade. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: ASCOM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Unidades produtoras de dados | Semestral
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR2] KR2: Alcançar nota 9 em escala de transparência interna da PGE até 2030 | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Executar avaliação integral anual da conformidade em transparência e acompanhamento semestral das pendências identificadas, prevendo na metodologia que dados legitimamente protegidos por sigilo processual/fiscal ou LGPD serão classificados como não aplicáveis ou plenamente conformes, nunca como descumprimento de meta. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Avaliação anual com acompanhamento semestral
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de ouvidorias públicas (Lei 13.460/2017), atendimento humanizado, mediação de conflitos, Lei de Acesso à Informação (LAI), LGPD e acolhimento de denúncias de assédio), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029