## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PGAAJ (PROCURADOR-GERAL ADJUNTO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS (PGAAJ))
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Instituir política institucional de gestão de processos estratégicos e prioritários da PGE-MA | Definir, mediante ato normativo interno conjunto, o conceito unificado de processo estratégico/prioritário, os critérios objetivos de priorização, a periodicidade de revisão da carteira e a obrigatoriedade de inclusão e atualização cadastral no Monitor PGE. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradores do Estado e assessores lotados no setor; Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear a carteira global de processos judiciais estratégicos e prioritários | Realizar levantamento exaustivo dos processos em curso nas especializadas e regionais com base em critérios de alto impacto econômico, repercussão institucional, relevância jurídica/social, recorrência temática e potencial de formação de precedentes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Estabelecer rotina periódica de acompanhamento e saneamento no Monitor PGE | Definir periodicidade mensal de atualização e campos mínimos obrigatórios de acompanhamento, incluindo procurador responsável, fase processual, grau de risco financeiro, tese jurídica aplicada, calendário de atos e providências pendentes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Procuradores e assessores | 120 dias / Mensal
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Avaliar e implementar ferramentas de automação e robôs (RPA) no Monitor PGE | Identificar e integrar soluções tecnológicas disponíveis que auxiliem na detecção automática de processos ausentes, atualização massiva de andamentos, emissão de alertas de risco e verificação da consistência dos dados cadastrados. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Subprocuradoria-Geral Adjunta | 360 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Instituir rotina periódica de revisão executiva dos processos prioritários | Realizar reuniões mensais de alinhamento com as chefias das especializadas e procuradores oficiantes para avaliar andamento processual, teses jurídicas, riscos, prazos iminentes, necessidade de memoriais, sustentações orais e despachos institucionais. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas Contenciosas; Procuradoria de Brasília | Mensal (após carteira-base)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Criar painel gerencial de acompanhamento de processos estratégicos e de grande impacto | Consolidar e disponibilizar aos gestores dados periódicos sobre distribuição, atos praticados, prazos peremptórios, audiências de instrução, sessões de julgamento nos tribunais e providências pendentes nos casos prioritários. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Especializadas Contenciosas | 360 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Incorporar soluções de Inteligência Artificial e Jurimetria do PROFISCO III | Utilizar, conforme disponibilidade e viabilidade técnica do programa PROFISCO III, ferramentas de IA para classificação preditiva de risco, jurimetria, pesquisa de precedentes e identificação de teses vencedoras, sob supervisão dos procuradores. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma PROFISCO III
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Ampliar a presença institucional qualificada em julgamentos e audiências de conciliação | Estabelecer protocolo institucional para realização de sustentações orais, acompanhamento presencial ou telepresencial de julgamentos, entrega tempestiva de memoriais aos magistrados e interlocução institucional em processos com repercussão geral. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Procuradorias Judiciais e Regionais | 240 dias para plano; rotina contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Padronizar os critérios de aferição de êxito por especialidade jurídica | Definir parâmetros objetivos de mensuração de êxito processual conforme a natureza da matéria (fiscal, trabalhista, patrimonial, saúde), considerando também resultados processuais favoráveis que não correspondam à procedência integral (ex.: redução de dano, extinção sem resolução de mérito, incompetência). | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Núcleo de Cálculos | 240 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Padronizar teses, peças e repositório institucional de precedentes qualificados | Criar e manter repositório temático compartilhado de teses vitoriosas, modelos de peças estruturantes, precedentes dos tribunais superiores e enunciados interpretativos para demandas repetitivas ou de alta complexidade. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; ESAP; Assessoria Jurídica | 360 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Instituir rotina de avaliação semestral de resultados e revisão de estratégias processuais | Analisar periodicamente decisões judiciais favoráveis e desfavoráveis, identificar causas de insucesso em teses superadas pela jurisprudência e propor correções imediatas de estratégia processual. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas; Procuradores Oficiantes | 300 dias / Semestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Instituir rotina sistemática de identificação e tratamento das causas-raiz de judicialização | Mapear temas repetitivos e falhas administrativas originadas nas secretarias de estado, consolidar diagnósticos semestrais e propor à Consultoria e secretarias a edição de pareceres referenciais, cartilhas ou soluções consensuais. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Consultoria Geral; CPARI | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Aproveitar dados e resultados de iniciativas institucionais e comitês de desjudicialização | Integrar informações produzidas por grupos de trabalho interinstitucionais (TJMA, DPE, MPMA) para detectar duplicidades, litispendências em massa e fraudes processuais, encaminhando providências uniformes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGARI | 240 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Monitorar painel de indicadores de ingresso de novas demandas contra o Estado | Consolidar dados estatísticos sobre novos processos distribuídos por matéria, secretaria de origem e volume financeiro pleiteado, mensurando a eficácia preventiva das orientações jurídicas emitidas. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 300 dias / Trimestral
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Instituir política institucional de qualificação recursal perante STJ e STF | Estabelecer parâmetros técnicos rigorosos para seleção de casos aptos a ascender a Brasília, padronização argumentativa contra súmulas impeditivas (ex.: Súmulas 7/STJ e 279/STF) e reforço do prequestionamento. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Especializadas Contenciosas | 240 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Estabelecer rotina de apoio e revisão técnica de Recursos Especiais e Extraordinários | Prestar suporte técnico às especializadas na redação de RE e REsp, com pesquisa antecipada de precedentes qualificados e compartilhamento de teses em articulação com a Procuradoria de Brasília. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 360 dias / Fluxo Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Promover capacitação continuada em técnica recursal e admissibilidade perante STJ e STF | Realizar oficinas práticas periódicas sobre pressupostos recursais estritos, distinção de teses (distinguishing) e superação de precedentes (overruling) em parceria com a ESAP. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias / Anual
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instituir protocolo obrigatório de prevenção de perda de prazos processuais | Editar instrução de serviço formalizando fluxos de controle de prazos processuais judiciais, matriz de responsabilidades, regras de redistribuição em licenças/afastamentos e providências aplicáveis a situações de risco. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar rotina diária de conferência cruzada de atos processuais e intimações judiciais | Executar conferência diária nas caixas processuais eletrônicas (PJe, Projudi, Eproc, STJ, STF) sob responsabilidade da PGAAJ e das unidades vinculadas, com supervisão imediata das chefias setoriais. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Rotina Diária
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Apoiar a gestão descentralizada de prazos pelas chefias imediatas no painel nativo do SPA | Fortalecer o acompanhamento preventivo de prazos processuais diretamente pelas chefias imediatas das Especializadas por meio das ferramentas nativas do SPA, sem adoção de regimes intrusivos de alertas paralelos. | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | 240 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Realizar monitoramento e auditoria mensal de prazos críticos e ocorrências de risco | Auditar mensalmente a vazão de prazos judiciais, identificar eventuais gargalos ou falhas de procedimento no PJe/SPA e adotar medidas disciplinares e operacionais preventivas imediatas. | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Articular demandas de capacitação em Direito Digital e Inteligência Artificial para as unidades jurídicas coordenadas | Consolidar sugestões temáticas junto às Procuradorias Especializadas e propor à ESAP trilhas práticas de automação jurídica, uso seguro de IA generativa e gestão digital de acervo. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em coordenação jurídica estratégica, gestão de precedentes qualificados, uniformização de jurisprudência administrativa e eficiência contenciosa), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Supervisionar o cumprimento do SLA regulamentar de 90% nas respostas a consultas jurídicas pelas unidades vinculadas | Acompanhar mensalmente o painel de tempestividade consultiva das Procuradorias Especializadas e promover a uniformização de entendimentos para destravar expedientes complexos. | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria Jurídica, Procuradorias Especializadas | Mensal / Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O2: Fortalecer a Governança e a Integridade Institucional | [E8.O2.KR3] KR3: Reduzir em 40% a reincidência de não conformidades apontadas em correições ordinárias até 2030 | Supervisionar a implementação dos planos corretivos pós-correição nas unidades jurídicas e consultivas vinculadas | Monitorar junto às chefias setoriais o cumprimento tempestivo das recomendações da Corregedoria-Geral, prevenindo a reincidência de achados de auditoria correcional. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ), Unidades Correcionadas | Semestral (90 dias pós-correição)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Articular entre a Procuradoria de Brasília (PB), a SGA e as Procuradorias Especializadas escala de revezamento virtual permitindo que o procurador de origem que instruiu a causa no 1º/2º grau realize a sustentação oral por videoconferência no STJ/STF, concentrando a atuação presencial de Brasília nos despachos estratégicos com Ministros. | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas | Contínuo