## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PGARI (PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Papel Articulador em Captação Externa e Riscos Governamentais/Socioambientais)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Articular a instituição de Programa Permanente de Captação de Recursos Externos | Atuar de forma consultiva e articuladora na proposição de fluxo institucional de cooperação com o Escritório de Representação em Brasília, PGAAE e Gabinete para prospecção de recursos externos, sem ônus de execução orçamentária direta. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, Procuradoria de Brasília, Gabinete | 120 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Articular o mapeamento e a revisão de convênios e parcerias institucionais ativas | Promover a interlocução interinstitucional para acompanhamento estratégico de convênios e termos de cooperação vigentes junto às secretarias parceiras e à PGAAE. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, PGA, Serviço de Controle de Contratos | Semestral
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Prospectar parcerias estratégicas junto a organismos multilaterais e instituições de fomento | Realizar interlocução institucional proativa com organismos nacionais e internacionais (como o BID e agências de fomento) para identificar oportunidades de financiamento a projetos estratégicos da PGE-MA. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, ESAP, Gabinete | Contínuo
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Articular diretrizes institucionais para captação de emendas parlamentares | Atuar na ponte de relacionamento institucional com o Parlamento e o Gabinete para apresentação da carteira de projetos estratégicos da PGE-MA aptos à recepção de emendas. | Articulador: PGARI; Coexecutores: Gabinete, PGAAE, PGA | 180 dias
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Apoiar a estruturação de Painel/Dashboard BI de acompanhamento de parcerias e captações | Fornecer subsídios de relacionamento institucional à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA para visualização das frentes de cooperação e recursos prospectados. | Articulador: PGARI; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2027
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR1] KR1: Captar R$ 2 milhões em recursos externos (emendas, parcerias, editais) para projetos estratégicos até 2029 | Articular o alinhamento entre fontes externas prospectadas e o planejamento estratégico | Participar de forma consultiva e articuladora do alinhamento entre as oportunidades de captação externa e as prioridades estratégicas definidas pela PGAAE e PGA. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, PGA | Anual
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR1] KR1: Assegurar análise jurídica prévia de constitucionalidade e legalidade em 100% dos projetos de lei e atos normativos de iniciativa do Poder Executivo até 2030 | Vincular o monitoramento normativo prévio ao Comitê de Riscos Institucionais e CPARI | Atuar em caráter estritamente articulador na interlocução prévia com a Casa Civil, CPARI e Gabinete para sinalização antecipada de proposições estratégicas, cabendo a análise técnico-jurídica formal de constitucionalidade e legalidade exclusivamente à Assessoria Jurídica (ASJUR). | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete | 120 dias e Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR1] KR1: Assegurar análise jurídica prévia de constitucionalidade e legalidade em 100% dos projetos de lei e atos normativos de iniciativa do Poder Executivo até 2030 | Instituir protocolo de alerta institucional para projetos normativos de alto impacto financeiro ou regulatório | Promover o relacionamento institucional preventivo e o diálogo intersetorial sobre temas normativos de alto impacto governamental junto ao CPARI e Gabinete, resguardada a competência consultiva exclusiva da ASJUR. | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete | Mensal até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR2] KR2: Elaborar e implementar planos de mitigação e prevenção jurídica para ao menos 4 macrotemas de risco socioambiental e urbanístico de alta relevância estadual até 2030 | Constituir Grupo de Trabalho Interinstitucional com órgãos ambientais e secretarias executoras | Articular protocolo de cooperação com SEMA, AGERP, ITERMA, SECID e universidades para levantamento conjunto de conflitos fundiários, desapropriações e passivos ambientais em grandes empreendimentos estaduais. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA), CPARI, SEMA, SECID | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR2] KR2: Elaborar e implementar planos de mitigação e prevenção jurídica para ao menos 4 macrotemas de risco socioambiental e urbanístico de alta relevância estadual até 2030 | Construir Matriz Institucional de Riscos Socioambientais e Urbanísticos do Estado | Catalogar os 4 macrotemas críticos de vulnerabilidade jurídica (ex.: regularização fundiária quilombola/indígena, licenciamento de infraestrutura rodoviária e portuária, saneamento básico e gestão de bacias hídricas), classificando-os por probabilidade e impacto orçamentário. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: PPIMA, CPARI, Assessoria Jurídica | 240 dias (elaboração) e Anual
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O4: Reduzir riscos governamentais com ações proativas | [E5.O4.KR2] KR2: Elaborar e implementar planos de mitigação e prevenção jurídica para ao menos 4 macrotemas de risco socioambiental e urbanístico de alta relevância estadual até 2030 | Formular planos de mitigação e acordos de composição extrajudicial para os macrotemas prioritários | Desenvolver diretrizes jurídicas resolutivas, termos de ajustamento de conduta preventivos e minutas de composição com Ministério Público e Defensoria Pública para solucionar conflitos socioambientais sem judicialização prolongada. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: CPARI, PPIMA, PGAAJ | Até 2030
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em articulação interinstitucional, relações governamentais e federativas (CONPEG/FONACRI), autocomposição e mediação de conflitos socioambientais e fundiários), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029