## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PSAU (PROCURADORIA DA SAÚDE)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE todas as ações de saúde pública de alto impacto financeiro, social e estrutural | Realizar triagem sistemática semanal dos processos judiciais de valor expressivo e repercussão coletiva (medicamentos não incorporados de altíssimo custo, litígios coletivos de UTI/leitos e ACPs contra a gestão hospitalar), cadastrando dados e teses no Monitor PGE com alimentação periódica de andamentos. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Núcleo de Cálculos | 180 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Elaborar memoriais individualizados com demonstração do impacto orçamentário no Fundo Estadual de Saúde e evidências técnico-sanitárias, realizando despachos presenciais com magistrados e sustentações orais telepresenciais/presenciais em agravos e apelações estratégicas. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral | Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Padronizar teses de defesa com base em medicina baseada em evidências, pareceres do NATJUS e precedentes vinculantes | Criar e atualizar banco digital de teses defensivas alinhadas à jurisprudência vinculante do STF (Temas 793 e 1234), comprovando a ausência de eficácia científica ou a competência exclusiva da União para fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA/CONITEC. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: NATJUS/TJMA, Assessoria Jurídica da SES | 90 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários no STJ e STF com demonstração de repercussão geral | Estabelecer canal de alinhamento técnico e envio tempestivo de subsídios à Procuradoria de Brasília para manejo refinado de REsp e RE em matérias de saúde pública, com foco na correta aplicação dos Temas 793 e 1234/STF. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar triagem inteligente e distribuição automatizada por matéria no fluxo de entrada de processos | Parametrizar regras automatizadas no SPA e PJe para classificar a petição inicial no ato da distribuição conforme o pedido (leito de UTI, medicamento SUS, não-SUS, cirurgia, órtese/prótese), direcionando de imediato ao assessor responsável. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Desenvolver banco de minutas inteligentes e robôs de redação para peças e despachos de rotina com suporte de IA corporativa | Adotar modelos estruturados e prompts validados na ferramenta corporativa de IA contratada pela PGE para elaboração acelerada de petições simples de juntada de documentos, contestações padronizadas e recursos sobre temas pacificados. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP | 120 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Implantar painel de jurimetria e acompanhamento em tempo real da vazão processual da Procuradoria da Saúde | Estruturar dashboard dinâmico com métricas de processos distribuídos, peças protocoladas, liminares atendidas e audiências realizadas por procurador e assessor, subsidiando o rebalanceamento de carga de trabalho na especializada. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 150 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Operar rotina de conciliação diária de prazos e controle paralelo em planilhas para mitigar falhas do sistema SPA | Realizar batimento diário obrigatório entre as intimações do PJe e os lançamentos do SPA, mantendo planilhas individuais e de chefia atualizadas para assegurar que nenhum prazo judicial seja perdido por falhas ou intempestividades do sistema oficial. | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Contínuo
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instituir regime de alerta e escala de plantão contínuo para cumprimento e resposta a tutelas de urgência de leitos de UTI | Organizar escala de prontidão entre procuradores e assessores com acionamento telefônico direto da Central Estadual de Regulação de Leitos da SES para cumprimento imediato de ordens judiciais de transferência e internação intensiva (24h/48h). | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 30 dias / Permanente
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Submeter e executar projetos de inovação setorial no programa Inova PGE e nos concursos institucionais da Intranet | Elaborar e submeter propostas operacionais inovadoras (como assistente de triagem da saúde e sistema de resposta rápida a liminares de leitos) nos ciclos do Inova PGE, participando ativamente dos editais institucionais. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: PGAAE, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP | Ciclos anuais / 1ª submissão em 60 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Implementar programa de capacitação em mão dupla com a ESAP focado em ferramentas de IA e Direito Sanitário aplicado | Inscrever servidores e procuradores nas trilhas corporativas de IA e Direito Digital da ESAP/EGMA, propondo concomitantemente a realização de workshops técnicos da especialidade em teses jurídicas de saúde pública e jurisprudência vinculante. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual / 1ª edição em 180 dias
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Identificar e monitorar processos estratégicos e prioritários | [E5.O1.KR3] KR3: Atingir taxa de êxito de 80% nos processos judiciais estratégicos até 2027 | Estabelecer metodologia institucional de aferição de 'Êxito Qualificado em Saúde Pública' | Parametrizar, em conjunto com a PGAAE e a SGA, matriz técnica de aferição de êxito nas demandas sanitárias (contabilizando substituição por fármacos padronizados no SUS/RENAME, aplicação do Tema 793 e 1234/STF, reversão de bloqueios SISBAJUD e deságio em cumprimentos), revertendo a supressão da meta de performance qualitativa. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: PGAAE, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Até 2027 (monitoramento contínuo)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação consultiva preventiva e a segurança jurídica | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 20% a judicialização decorrente de falhas administrativas nas secretarias críticas até 2030 | Instituir notas orientativas, checklists e padronização administrativa preventiva junto à SES e CEMARC | Elaborar cartilhas práticas, listas de verificação e fluxos de resposta administrativa célere junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e à CEMARC para fornecimento administrativo regular e instrução técnica prévia, prevenindo o ajuizamento massivo de demandas e bloqueios judiciais. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Secretaria de Estado da Saúde (SES), PGAAJ | Contínuo (2027–2030)
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de decisões, suspensões de liminares e acórdãos de alta relevância sanitária à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional da defesa do SUS pela PGE-MA. | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Sanitário, judicialização da saúde pública (Temas 793 e 1234 do STF), regulação do SUS/RENAME, NATJus e compras públicas de medicamentos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Garantir resposta tempestiva a ao menos 90% das consultas e orientações jurídicas da SES e CEMARC dentro do prazo regulamentar | Monitorar no SEI/SPA o cumprimento dos prazos regulamentares nas consultas sobre aquisições de medicamentos, regulação sanitária e cumprimento de decisões, articulado às cartilhas preventivas da saúde. | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: PGAAJ, Secretaria de Estado da Saúde (SES) | Contínuo até 2030