## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – PT (PROCURADORIA TRABALHISTA)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Adequar fluxos e rotinas de resposta rápida a consultas das secretarias sobre terceirização e regime trabalhista | Parametrizar no SPA/SEI triagem temática para consultas sobre retenção de pagamentos a empresas terceirizadas inadimplentes e fiscalização de encargos trabalhistas, assegurando resposta tempestiva em 90% dos expedientes até 2030. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL, SEGEP | 60 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Elaborar minutas padronizadas e pareceres referenciais sobre fiscalização contratual trabalhista | Consolidar modelos de orientações uniformes para fiscais e gestores de contratos de prestação de serviços (SES, SEDUC, SSP), padronizando a exigência e retenção de faturas perante o Tema 246/STF. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL | 90 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Padronizar canal eletrônico com secretarias para fornecimento imediato de subsídios de fiscalização | Estabelecer formulário padrão e prazo improrrogável de 5 dias para que os órgãos contratantes enviem relatórios de fiscalização, folhas de ponto e guias de FGTS/INSS das terceirizadas para instrução de defesas. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, Secretarias Contratantes | 120 dias
Eixo Estratégico 4 – Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | O1: Melhorar a experiência do usuário dos serviços da PGE | [E4.O1.KR1] KR1: Responder ao menos 90% das consultas dos órgãos estaduais dentro do prazo regulamentar até 2030 | Monitorar mensalmente a taxa de cumprimento dos prazos regulamentares na Procuradoria Trabalhista | Acompanhar o cumprimento dos prazos de resposta consultiva a órgãos estaduais no SPA/SEI, aplicando correções imediatas diante de retenções em processos de terceirização. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica, PGAAJ | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Mapear e cadastrar no Monitor PGE reclamações trabalhistas de grande vulto e ACPs do MPT | Identificar e cadastrar 100% dos litígios trabalhistas de alto impacto econômico: execuções de grandes prestadoras terceirizadas e Ações Civis Públicas com pedidos de indenização coletiva ou astreintes. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, Monitor PGE | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Catalogar processos com risco de penhora ou bloqueio direto de recursos públicos via SISBAJUD | Centralizar o acompanhamento prioritário de execuções com despachos de constrição patrimonial ilegal no TRT16, resguardando o regime constitucional de Precatórios e RPVs (art. 100 da CF/88). | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Atualizar continuamente a base de dados de processos estratégicos e cálculos no Monitor PGE | Manter registro contínuo da evolução processual, relatórios de risco financeiro e providências judiciais pendentes nas Varas do Trabalho e no TRT16. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE | Mensal até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Intensificar assistência pericial contábil na fase de liquidação de sentença trabalhista | Instituir conferência técnica rigorosa dos cálculos de liquidação homologados pelas Varas do Trabalho, impugnando parcelas em duplicidade, reflexos indevidos e índices de juros/correção inadequados, elevando a taxa de êxito para 80%. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Realizar despachos presenciais e telepresenciais qualificados com magistrados trabalhistas | Agendar audiências com juízes das Varas do Trabalho e desembargadores do TRT16 para demonstrar a efetiva fiscalização contratual pelo Estado e afastar a responsabilidade subsidiária automática. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, TRT16 | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | Elaborar memoriais objetivos e realizar sustentações orais nas Turmas de Julgamento do TRT16 | Sistematizar a distribuição de memoriais sintéticos comprovando a fiscalização documental e assegurar sustentação oral em todos os Recursos Ordinários de grande impacto financeiro. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Elaborar cartilha de fiscalização de contratos terceirizados para os órgãos estaduais | Publicar manual orientando fiscais de contratos sobre exigência mensal de GFIP, SEFIP, comprovantes bancários de salário e retenção cautelar de faturas, blindando o Estado contra o Tema 246/STF. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, ESAP, SEGEP | Até 2026
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Padronizar pautas de conciliação trabalhista em parceria com a CASC e CEJUSC do TRT16 | Estabelecer critérios objetivos para realização de acordos judiciais em execuções e dissídios com condenação inevitável, reduzindo encargos moratórios e honorários advocatícios. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CASC, TRT16, PGAAJ | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR1] KR1: Reduzir em 20% o ajuizamento de novas ações judiciais contra o Estado até 2030 | Disseminar pareceres referenciais em matéria de contratos temporários e contratações celetistas | Uniformizar orientações jurídicas sobre validade de contratações temporárias da administração, coibindo alegações de contrato nulo e pedidos rescisórios desarrazoados. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Mapear a matriz de riscos trabalhistas das contratações terceirizadas de grande porte | Analisar contratos vultosos de vigilância, limpeza hospitalar e alimentação escolar, identificando empresas com sinais de insolvência para pronta atuação cautelar administrativa. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, PGAAJ, SEGEP | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Acompanhar previamente inquéritos civis e negociações de TACs perante o Ministério Público do Trabalho | Assessorar órgãos estaduais na resposta a notificações e termos de ajuste de conduta do MPT, prevenindo o ajuizamento de ações civis públicas com multas cominatórias expressivas. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, MPT | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR1] KR1: Reduzir em 15% o ajuizamento de novos litígios de grande impacto econômico ou social até 2030 | Elaborar relatório semestral de causas recorrentes de condenações trabalhistas subsidiárias | Mapear as principais secretarias e empresas causadoras de condenações, fornecendo subsídios para instauração de processos de inidoneidade e execução regressiva pela PGE. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria de Gestão Estratégica | Semestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Implantar reuniões trimestrais de alinhamento com a Comissão Setorial de Licitações e fiscais de contrato | Avaliar decisões judiciais do TRT16 e atualizar cláusulas de edital e minutas contratuais de prestação de serviços, aperfeiçoando os mecanismos de garantia trabalhista. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, SEGEP | Trimestral até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O3: Fortalecer a atuação preventiva e a resolução consensual de conflitos | [E5.O3.KR2] KR2: Reduzir em 30% os litígios repetitivos ou evitáveis em 5 secretarias estaduais prioritárias até 2030 | Formalizar protocolo de não interposição de recursos protelatórios em matérias fáticas sedimentadas | Regulamentar a dispensa de recursos trabalhistas ordinários e agravos de petição quando demonstrada a impossibilidade de reforma fática (Súmula 126/TST), direcionando esforços para os temas de repercussão. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Mapear e padronizar fluxos de triagem e cadastramento de notificações no PJe-JT | Padronizar rotina de triagem de notificações do TRT16, conferência preliminar de documentos e cadastramento automatizado por matéria e empresa terceirizada. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGA, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar metodologia de gestão visual de pautas de audiência e prazos trabalhistas | Utilizar painel integrado de controle para audiências inaugurais, instrução e prazos de Recurso Ordinário, evitando sobreposição de designações e revelias. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Estruturar banco de peças no Assistente de Petição para defesas em terceirização (Tema 246/STF) | Parametrizar minutas inteligentes no sistema corporativo com teses consolidadas de ausência de culpa in vigilando, fiscalização documental e ônus da prova do reclamante. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ | Até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Desenvolver modelos automatizados para Recursos Ordinários e Agravos de Petição perante o TRT16 | Criar peças pré-formatadas assistidas por IA para impugnação célere de condenações subsidiárias que desconsiderem a prova de fiscalização juntada aos autos. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA/PGA, PGAAJ | Até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | Integrar consultas eletrônicas diretas aos sistemas de contratos e folha de terceirizados | Viabilizar acesso eletrônico direto da equipe aos sistemas de pagamento de contratos do Estado (SIAFEM/SIGEF), obtendo atestados de medição e certidões em tempo real. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEPLAN, SEFAZ | Até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Acompanhar painel setorial de produtividade e vazão de processos no TRT16 | Mensurar indicadores de audiências realizadas, peças protocoladas, taxa de provimento de recursos e sentenças reformadas, readequando cargas de trabalho da especializada. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar rotina diária de dupla checagem de expedientes no PJe-JT do TRT16 | Realizar conferência diária entre o sistema corporativo e o painel eletrônico do TRT16 (1º e 2º graus), neutralizando os efeitos do delay de 5 a 7 dias entre SPA e PJe. | Líder Executivo: Procuradoria Trabalhista (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Estruturar plantão setorial de monitoramento urgente de audiências e tutelas no PJe-JT | Garantir resposta e designação de preposto/procurador em 24h a 48h para audiências e cumprimento imediato de mandados judiciais trabalhistas, evitando confissão ficta e revelia. | Líder Executivo: Procuradoria Trabalhista (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Formalizar protocolo de contingência e redistribuição imediata de prazos em ausências e férias | Fixar regra clara para redistribuição automática de expedientes em prazos críticos durante férias, licenças ou afastamentos de procuradores da especializada. | Líder Executivo: Procuradoria Trabalhista (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato até 2030
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Desenvolver projeto inovador de IA para triagem automática de contratos e fiscalização trabalhista | Estruturar ferramenta automatizada com o laboratório INOVA para cruzar dados de processos trabalhistas com cadastros de empresas terceirizadas do Estado e identificar inadimplências precocemente. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Até 2027
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Capacitar a equipe em precedentes do TST, Tema 246/STF, liquidação de cálculos e IA | Promover treinamento específico via ESAP sobre teses de repercussão geral, jurisprudência do TRT16, perícias contábeis no PJe-Calc e ferramentas de inteligência artificial. | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027
Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito e Processo do Trabalho aplicados à Administração Pública, terceirização e responsabilidade subsidiária (Tema 246/STF), recursos ao TST e cálculos no PJe-Calc), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | Qualificar a interposição de Recursos de Revista e Agravos de Instrumento ao TST superando o óbice da Súmula 126/TST | Aplicar checklist rigoroso de transcendência, prequestionamento fático-probatório no TRT16 e demonstração de violação literal/divergência válida para ampliar o conhecimento de recursos trabalhistas no TST e STF (Tema 246). | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O3: Ampliar a arrecadação de honorários sucumbenciais | [E9.O3.KR1] KR1: Aumentar em 15% a arrecadação de honorários sucumbenciais até 2029 | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em reclamações trabalhistas julgadas improcedentes e ações rescisórias, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029