## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – SDD (SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Mapear e padronizar os fluxos operacionais da Central | Inventariar as atividades de recepção, triagem, conferência, distribuição e digitalização; identificar tarefas repetitivas e retrabalho; definir linha de base do esforço manual; elaborar fluxogramas e procedimentos operacionais para PJe, Domicílio Judicial Eletrônico, DJE e Malote Digital. | Líder: Chefia do Serviço de Digitalização e Distribuição; Coexecutores: Equipe operacional. | Até junho/2027
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Aperfeiçoar a automação da triagem e distribuição de processos judiciais | Revisar e aperfeiçoar rotinas de RPA e regras de classificação e direcionamento; priorizar tarefas repetitivas de captura e conferência, estabelecer tratamento de exceções, testes de qualidade e validação antes da implantação; medir redução do trabalho manual perante linha de base. | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Coexecutores: Chefia da Central, equipe de conferência e Procuradorias Especializadas (regras de negócio). | Implantação progressiva até dezembro/2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Implantar painel gerencial de monitoramento das comunicações e da distribuição judicial | Consolidar, com controles de qualidade e acesso restrito, as planilhas do Domicílio Judicial Eletrônico, conferência do PJe e demais fontes disponíveis; apresentar entradas diárias, tipos de comunicação, distribuição manual/automática, pendências, tempo de tramitação e evolução histórica; validar consistência e produzir relatórios periódicos. | Líder: Chefia da Central (requisitos e indicadores); Coexecutor Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI). | Versão inicial até setembro/2027; revisão contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Padronizar e modernizar a digitalização de documentos físicos judiciais | Estabelecer padrões para recebimento e preparo de documentos, digitalização, conferência de integridade e legibilidade, nomenclatura, indexação e encaminhamento; avaliar OCR e recursos tecnológicos conforme infraestrutura, segurança da informação e viabilidade técnica. | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até dezembro/2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Instituir capacitação e melhoria contínua dos processos internos | Realizar treinamentos sobre sistemas judiciais, procedimentos operacionais, gestão das exceções, tratamento seguro de dados e uso das ferramentas de automação; revisar fluxos após alterações dos tribunais; comparar periodicamente tempo e volume de tarefas manuais com linha de base. | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Plano inicial até junho/2027; execução semestral até 2028
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Instituir auditoria diária dos canais de recebimento e das distribuições judiciais | Conferir diariamente os canais sob responsabilidade da Central (PJe, Domicílio Judicial Eletrônico, DJE e Malote Digital); comparar registros recebidos e distribuídos, identificar falhas de captura, duplicidades e itens sem encaminhamento; documentar ocorrência, providência adotada e conclusão. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Implantação até março/2027; rotina permanente
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar rotina de identificação e tratamento de divergências de prazos | Confrontar, quando disponíveis, datas e registros de comunicação do PJe, Domicílio Judicial Eletrônico e sistema institucional; registrar e classificar divergências; sinalizar às Procuradorias responsáveis e acionar suporte/tribunais para apuração, mantendo rastreabilidade e sem substituir a análise jurídica da contagem do prazo. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Protocolo até março/2027; monitoramento permanente
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Formalizar protocolo de encaminhamento prioritário de comunicações judiciais urgentes | Definir critérios operacionais de sinalização de tutelas de urgência, liminares, citações e expedientes com prazo reduzido; criar fluxo de encaminhamento e confirmação de recebimento pelas unidades destinatárias; estabelecer escalonamento para falha de integração e distribuição excepcional. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até junho/2027; aplicação contínua
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Implantar monitoramento preventivo de pendências e incidentes na distribuição | Criar fila diária de comunicações e processos pendentes, com classificação por canal, tribunal, instância, unidade destinatária, idade da pendência e prioridade; tratar ocorrências e acompanhar regularização; emitir relatórios periódicos com causas e ações corretivas. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até junho/2027; acompanhamento diário
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | Padronizar a conferência e o encaminhamento das comunicações dos diferentes canais | Formalizar procedimentos próprios para PJe, Domicílio Judicial Eletrônico, DJE e Malote Digital; definir controles contra omissão e duplicidade, critérios de encaminhamento, registro da tramitação e atuação em indisponibilidade dos sistemas; revisar protocolos sempre que houver mudança de funcionalidades. | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até setembro/2027; revisões periódicas
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão documental, protocolo eletrônico (SEI e SPA), triagem e classificação processual, digitalização com OCR e tabela de temporalidade de arquivos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição (SDD); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029