## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – SI (SUPERVISÃO DE INFORMÁTICA)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Acompanhar os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Termos de Referência (TR) e cronogramas físico-financeiros de todas as contratações tecnológicas vinculadas ao empréstimo internacional do BID. | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE | Contínuo até 2030
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | Manter a soberania do Data Center da PGE e instituir governança rígida de chamados de TIC | Preservar a integridade, memória e capacidade de processamento dos servidores Nutanix HCI da PGE para o SPA, vedando a absorção indevida de sistemas de grande porte da ATI (SEI Estadual); padronizar fluxos formais de chamados evitando pedidos customizados desestruturados ('analogia do Word'). | Liderança: Supervisão de Informática; Instância Decisória: Procurador-Geral do Estado | Imediato / Permanente
Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Garantir disponibilidade de máquinas virtuais, conectividade de rede e sustentação de infraestrutura física no Data Center Nutanix para operação contínua dos robôs desenvolvidos e geridos pela Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA. | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) | Contínuo até 2029
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Disponibilizar servidores dedicados, APIs seguras e integração do repositório institucional de pareceres ao motor de busca semântica e IA, resguardando a confidencialidade e a governança de dados. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Substituir 100% das estações de trabalho defasadas (29 computadores obsoletos mapeados pela TI) mediante aquisições por recursos próprios finalizadas e contratações estruturantes do PROFISCO III/BID, com baixa patrimonial e integração à segurança da informação. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2027 (fases anuais)
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Garantir a infraestrutura e arquitetura de backup automatizado e contingência de dados com Veeam Backup | Projetar, homologar e manter rotinas automatizadas de cópia de segurança em ambiente local e secundário com o software Veeam Backup & Replication, resguardando os bancos de dados do SPA e acervos processuais da PGE. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 90 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Incluir no PROFISCO e realizar capacitação técnica oficial em Nutanix HCI e Veeam Backup | Contratar e fornecer treinamento oficial e especializado para os servidores da TI da PGE nas ferramentas de Hiperconvergência (HCI Nutanix) e backup avançado (Veeam), superando o gargalo da operação autodidata e blindando o Data Center contra riscos de configuração. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 180 dias
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Instituir calendário semestral de testes práticos de contingência e restauração de dados | Realizar simulações periódicas semestrais de recuperação de desastres (Disaster Recovery), auditando a integridade das bases do SPA, tempos de restauração (RTO) e ponto de recuperação (RPO). | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Semestral
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Dar suporte de infraestrutura e sustentação técnica à carteira de projetos de inovação da PGE | Viabilizar a infraestrutura e implantação das 5 soluções de inovação prioritárias: ferramenta Minuta IA, robôs RPA, plataformas de pesquisa jurídica inteligente, automação do portal de pagamentos e modernização do SPA. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: ESAP, PGAAE, Gabinete do Procurador-Geral | Até 2030 (cronograma BID)
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Disponibilizar laboratórios virtuais, acessos a ferramentas e apoio instrutório para formações funcionais em ferramentas de IA generativa, processo eletrônico e jurimetria promovidas pela ESAP. | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Promover a certificação técnica oficial dos servidores de tecnologia nas soluções essenciais | Inscrever a equipe técnica de TI em cursos oficiais de certificação em Hiperconvergência Nutanix, Veeam Backup & Replication, segurança de redes/firewall e governança de dados (ITIL/COBIT). | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2029
Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O4: Institucionalizar a Governança de TIC | [E7.O4.KR1] KR1: Executar 100% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação até 2030 | Gerenciar, revisar anualmente e executar integralmente as ações do PDTIC | Acompanhar o cumprimento dos investimentos, metas de conectividade, políticas de segurança da informação e governança corporativa previstas no Plano Diretor de TIC da PGE-MA. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2030 (revisão anual)
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em infraestrutura de redes, segurança da informação, administração de servidores, virtualização (Nutanix/VMware), backup corporativo (Veeam) e governança de TIC (PDTIC)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029