## Plano de Ação - Saneado
PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2026–2030 (PÓS-COMPARAÇÃO) – USF (UNIDADE SETORIAL DE FINANÇAS)
Classificação formal de Eixos, Objetivos e KRs da PGE-MA (Ciclo 2027–2030)
Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | OKR / Meta | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM - Governança Saneada) | Prazo (QUANDO)
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Operacionalizar protocolo de dupla checagem financeira e conferência prévia ao desembolso de RPVs | Aplicar checklist financeiro obrigatório para validação de dados bancários, titularidade de beneficiários, retenções legais e histórico de pagamentos antes da emissão de ordens bancárias, prevenindo duplicidades e bloqueios. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Núcleo de Cálculos | 60 dias / Contínuo
Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Instituir rotina regular de conferência, liquidação e pagamento para as requisições de honorários de defensores dativos em consonância com as normativas do CNJ e Tribunal de Justiça, assegurando dotação orçamentária e cota financeira tempestiva. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Fluxo Mensal
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Retificar o ano de referência (corrigindo erro material na planilha do SEI de 2025 para 2026) e mapear o histórico de pagamentos, liquidações e saldos contratuais da PGE-MA para identificar sazonalidades, gargalos e antecipar demandas. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 45 dias / 1º Trimestre
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Instituir comissão permanente de acompanhamento mensal entre a Setorial Financeira, Diretoria-Geral e setores demandantes para avaliar o ritmo de despesas, programar cotas e deliberar sobre remanejamentos tempestivos, evitando contingenciamentos involuntários. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM | 30 dias / Mensal
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Acompanhar o processamento diário de liquidações contratuais (limpeza, vigilância, locação, TI), sinalizando previamente à Secretaria de Estado da Administração (SEAD) a necessidade de liberação de cotas financeiras de caixa para honrar os compromissos sem atrasos. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos | Contínuo / Diário
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Promover o saneamento das obrigações contratuais a cada encerramento de exercício em dezembro, mitigando o acúmulo excessivo de Restos a Pagar e articulando a liberação prioritária de cotas financeiras suplementares junto à SEAD no início do exercício seguinte. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Encerramento do Exercício
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Implantar painel mensal integrado de acompanhamento da execução orçamentário-financeira | Consolidar e disponibilizar aos gestores dados extraídos do SIAFEM e SIGEF demonstrando a evolução das despesas por fonte de recursos, elemento de despesa e projetos estratégicos institucionais. | Líder: Unidade Setorial de Finanças; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Mensal
Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Prestar suporte operacional e proceder à liquidação e pagamento das despesas contratadas no âmbito do programa PROFISCO III, assegurando segregação de contas e atendimento aos manuais de desembolso do BID. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo
Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão financeira e orçamentária pública, conformidade contábil no SIAFE, prestação de contas ao TCE-MA, controle de RPVs e execução do FUNPGE), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029