# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — CEQUIDADE

Unidade: CEQUIDADE — Comitê de Equidade
Chefia / Interlocutor(a): Chefia de CEQUIDADE
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E4.O1.KR3, E8.O1.KR1, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E8.O2.KR2, E8.O2.KR3, E9.O2.KR1 (21 ações)
Síntese das Deliberações:

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Criar reunião periódica para alinhar achados, denúncias, riscos, cultura institucional e ações corretivas/preventivas | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria | Bimestral |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Executar campanha permanente de conscientização ambiental | Promover ações educativas, sinalização, orientação periódica e metas internas de adesão à coleta seletiva | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Início em 120 dias; manutenção contínua |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 60 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Formalizar fluxo de segregação de resíduos, acondicionamento, retirada, registro e destinação final | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Criar painel de sustentabilidade, equidade e inclusão | Consolidar dados de resíduos, liderança, conformidade e ações executadas por unidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Promover ações formativas sobre equidade, diversidade e inclusão | Realizar cursos, eventos e campanhas internas sobre respeito, igualdade de tratamento, comunicação não violenta e dignidade | Líder: Comitê de Equidade; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Definir metodologia oficial para identificação e acompanhamento de grupos sub-representados | Fixar conceito, universo de cargos, critérios de apuração, periodicidade e salvaguardas de privacidade | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar diagnóstico institucional periódico sobre equidade, diversidade e inclusão | Executar diagnóstico previsto na resolução do CEDI para identificar barreiras, assimetrias e oportunidades de correção | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias; renovação periódica |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Instituir grupo de trabalho setorial para barreiras de acesso à liderança | Usar a previsão da resolução para formar GT com foco em diagnóstico e propostas concretas | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar plano de promoção da diversidade em espaços de liderança | Estruturar medidas de formação, mentoria, identificação de talentos, transparência de critérios e incentivo institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 210 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base da composição atual da liderança | Identificar, com metodologia institucionalmente segura, a composição dos cargos de liderança por grupos sub-representados | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 90 dias |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Fomentar cultura organizacional fundada em respeito mútuo e comunicação não violenta | Executar campanhas, rodas de diálogo, eventos temáticos e mecanismos internos de sensibilização | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Contínuo |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Mapear as diretrizes aplicáveis do STF e traduzir em checklist institucional | Sistematizar, em linguagem operacional, os parâmetros jurisprudenciais e normativos relevantes para a PGE-MA | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar diagnóstico de conformidade da PGE em matéria de diversidade e inclusão | Avaliar atos, práticas, critérios de acesso, ambiente de trabalho, acessibilidade e cultura institucional à luz do checklist | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Propor medidas administrativas e normativas para saneamento das lacunas identificadas | Elaborar minutas, orientações, protocolos e ajustes internos para atingir a conformidade projetada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 240 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Produzir e publicar pesquisa diagnóstica anual sobre a diversidade na PGE-MA | Elaborar relatório de diagnóstico institucional | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Anual |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Produzir relatório semestral do eixo de sustentabilidade e inclusão | Consolidar resultados, gargalos, recomendações e medidas corretivas para a Administração Superior | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Semestral |
| E8.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Criar reunião periódica para alinhar achados, denúncias, riscos, cultura institucional e ações corretivas/preventivas | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria | Bimestral |
| E8.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Criar reunião periódica para alinhar achados, denúncias, riscos, cultura institucional e ações corretivas/preventivas | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria | Bimestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em letramento racial e de gênero, direitos humanos, acessibilidade, inclusão e prevenção ao assédio e à discriminação no serviço público), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Comitê de Equidade; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Coexecutar no mínimo 2 ações institucionais anuais de conscientização e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação | Atuar em parceria direta com a Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, SGRH e ESAP no planejamento e execução de campanhas, cartilhas e rodas de conversa sobre prevenção ao assédio (Decreto Estadual nº 39.054/2024). | Líder: Ouvidoria-Geral e Comitê de Equidade; Coexecutores: Corregedoria-Geral, SGRH, ESAP, ASCOM | Anual (mínimo de 2 ações/ano) |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Comitê de Equidade (CEQUIDADE),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Chefia de CEQUIDADE), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_CEQUIDADE.xlsx, contemplando 21 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E4.O1.KR3, E8.O1.KR1, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E8.O2.KR2, E8.O2.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: 

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.