# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — CG

Unidade: CG — Corregedoria-Geral da PGE
Chefia / Interlocutor(a): Dr. Gustavo Saboia (Corregedor-Geral)
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E5.O6.KR1, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E8.O2.KR3, E9.O2.KR1 (13 ações)
Síntese das Deliberações: Regimento Interno Único (E5.O5.KR1), saneamento de falsos positivos de perda de prazo no Dashboard do SPA em processos armazenados (E5.O6.KR1) e apuração tempestiva com sigilo/LGPD (E8.O2.KR1).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Verificar mensalmente no sistema SPA o cumprimento dos prazos peremptórios com risco de preclusão, apurando causas-raiz de eventuais falhas sistêmicas de captura e auxiliando a SGA e chefias na governança, sem adoção de regimes intrusivos de mensagens paralelas (WhatsApp/Gabinete). | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Alinhar com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA e o NCIA/SGA a correção da regra de negócio do painel correcional, evitando que processos armazenados sem necessidade de intervenção processual (sem prazo em curso) sejam contabilizados indevidamente como prazos perdidos. | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Instituir protocolo correcional preventivo em políticas de igualdade e diversidade | Estabelecer diretrizes correcionais preventivas e fluxo de acompanhamento das resoluções de cotas, paridade em bancas/comissões e normas antidiscriminação nos procedimentos administrativos e concursos da PGE-MA. | Líder: Corregedoria-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias; acompanhamento contínuo |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Elaborar e aprovar o Regimento Interno Único da Corregedoria-Geral (Entrega Estruturante) | Consolidar em instrumento regulamentar único os 3 pilares correcionais: (1) rito do Procedimento Investigativo Preliminar (PIP) não punitivo e processos disciplinares formais com TAC; (2) regulamento e critérios objetivos do Estágio Probatório dos Procuradores; e (3) fluxos de correições ordinárias e trâmite processual exclusivo no SEI. | Coexecutores: Corregedoria-Geral e Subprocuradoria-Geral Adjunta; Aprovação: Conselho Superior da PGE | 180 dias |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Revisar metodologicamente o indicador de desvios de conduta e manifestações | Editar Nota Técnica Conjunta definindo taxonomia padronizada que distinga formalmente reporte inicial, ocorrência confirmada, reincidência funcional e mera inconformidade procedimental sanável, garantindo marcação obrigatória de restrição de acesso no SEI e protocolo estrito de anonimização (LGPD) antes de qualquer consolidação ou publicação. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Unidade de Gestão da Integridade (UGI) | 90 dias |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base histórica de manifestações, denúncias e apurações disciplinares | Levantar o histórico processual dos últimos 3 anos, classificando tipologia de ocorrência, setores envolvidos, tempo médio de tramitação e desfecho para embasar ações preventivas de conformidade. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI | 90 dias |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas e Convivência Institucional | Redigir e publicar documento pedagógico e orientativo em linguagem acessível ('cartilha do óbvio'), com foco em convivência saudável, respeito interpessoal, urbanidade e assiduidade a reuniões, nitidamente diferenciado do Código de Ética punitivo-disciplinar. | Coexecutores: UGI, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | 150 dias |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Difundir o Manual de Boas Práticas via ASCOM e promover semestralmente, em parceria com a ESAP, trilha de formação obrigatória em ética funcional, prevenção ao assédio e integridade pública para membros e servidores. | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI | Semestral (1ª em 180 dias) |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir circuito preventivo e reuniões bimestrais de integridade e riscos | Realizar reuniões bimestrais estruturadas para alinhamento entre Ouvidoria, Corregedoria, UGI e Comitê Permanente de Riscos Institucionais (CPRI), visando monitorar tendências, achados recorrentes e medidas mitigadoras. | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI, Comitê Permanente de Riscos (CPRI) | Bimestral |
| E8.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base dos achados e não conformidades correcionais | Sistematizar e categorizar os apontamentos das últimas correições ordinárias semestrais por tipologia, frequência, setor correcionado e grau de criticidade material e temporal. | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas | 90 dias |
| E8.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Criar matriz de risco correcional e plano corretivo por unidade correcionada | Classificar os riscos por probabilidade e impacto, pactuando com cada chefia setorial plano formal com medidas mitigadoras e prazos de saneamento. | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Chefias das Unidades Correcionadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 150 dias |
| E8.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Monitorar a execução das recomendações correcionais e saneamento de pendências | Acompanhar o cumprimento das recomendações correcionais em ciclos semestrais (saneamento em até 90 dias pós-correição), avaliando a efetiva redução da reincidência de falhas. | Liderança: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Unidades Correcionadas, UGI | Semestral (90 dias pós-correição) |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em direito administrativo disciplinar, auditoria correcional, sindicâncias, processo ético, LGPD e gestão de riscos), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por CG (16 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| CEQUIDADE | E4.O1.KR3 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR2 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR3 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR1 | Coexecutar no mínimo 2 ações institucionais anuais de conscientização e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação | Líder: Ouvidoria-Geral e Comitê de Equidade; Coexecutores: Corregedoria-Geral, SGRH, ESAP, ASCOM |
| ESAP | E8.O2.KR1 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH |
| OUV | E8.O2.KR1 | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral |
| OUV | E8.O2.KR1 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP |
| OUV | E8.O2.KR1 | Realizar reuniões periódicas de alinhamento preventivo com a Corregedoria-Geral | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral |
| OUV | E8.O2.KR2 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) |
| OUV | E8.O2.KR2 | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Corregedoria-Geral, USF |
| PGAAJ | E8.O2.KR3 | Supervisionar a implementação dos planos corretivos pós-correição nas unidades jurídicas e consultivas vinculadas | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ), Unidades Correcionadas |
| SGA | E5.O1.KR1 | Supervisionar diretamente os núcleos temáticos subordinados (Núcleo de Cálculos e NCIA) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, NCIA, Corregedoria-Geral |
| SGA | E8.O2.KR3 | Acompanhar e cobrar o saneamento das recomendações correcionais nas Procuradorias Especializadas em até 90 dias | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas |
| SGRH | E8.O2.KR1 | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Corregedoria-Geral da PGE (CG),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Dr. Gustavo Saboia (Corregedor-Geral)), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_CG.xlsx, contemplando 13 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E5.O6.KR1, E8.O1.KR3, E8.O2.KR1, E8.O2.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Regimento Interno Único (E5.O5.KR1), saneamento de falsos positivos de perda de prazo no Dashboard do SPA em processos armazenados (E5.O6.KR1) e apuração tempestiva com sigilo/LGPD (E8.O2.KR1).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.