# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — CS

Unidade: CS — Conselho Superior
Chefia / Interlocutor(a): Chefia de CS
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E5.O5.KR3, E8.O1.KR1, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E9.O2.KR1 (5 ações)
Síntese das Deliberações:

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Líder: Conselho Superior | 90 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir a pauta eletrônica integral e a eliminação de processos físicos nas deliberações do Conselho | Realizar sessões e votações com processos 100% digitais via E-PGE, eliminando a impressão de relatórios e promovendo a destinação de resíduos de papel para reciclagem. | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Até 2030 |
| E8.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Garantir critérios de equidade, diversidade e representatividade nas comissões, bancas e deliberações do Conselho | Instituir diretrizes no regimento interno para assegurar a participação efetiva de grupos sub-representados na composição de comissões examinadoras de concurso e grupos de trabalho. | Líder: Conselho Superior; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2028 |
| E8.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Apreciar e aprovar normas e medidas de valorização da carreira com foco no bem-estar funcional e igualdade de oportunidades | Incluir em pauta anual permanente a avaliação dos relatórios do Comitê de Equidade, deliberando sobre atos normativos de combate ao assédio e aprimoramento das condições de trabalho. | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Até 2030 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança colegiada, processo administrativo disciplinar e regulação da carreira da Advocacia Pública), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Conselho Superior (CS),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Chefia de CS), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_CS.xlsx, contemplando 5 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E5.O5.KR3, E8.O1.KR1, E8.O1.KR2, E8.O1.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: 

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.