## Ficha Pactuação CSL
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: CSL — COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
Chefia: Presidência da CSL ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Padronização de artefatos da Lei 14.133/2021, licitações do Profisco III/BID (E3.O1.KR3), compras sustentáveis (E8.O1.KR2) e Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, SCC, SMP e TI).
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Instituir grupo de trabalho permanente de contratações | Formalizar GT multidisciplinar composto por PGA, Comissão Setorial de Licitação, Serviço de Controle de Contratos, Finanças, Material e Patrimônio e unidades demandantes, visando governança ágil e integração do ciclo de compras. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, USF | 30 dias
2 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Mapear o fluxo completo de contratação, do pedido ao pagamento (AS-IS e TO-BE) | Desenhar as etapas atuais (AS-IS) e o fluxo otimizado (TO-BE), mensurando a duração média em cada fase: autuação da demanda, ETP, TR, pesquisa mercadológica, manifestação jurídica referencial, sessão licitatória, homologação, empenho e execução. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM | 90 dias
3 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Padronizar artefatos e manifestações processuais de contratação | Desenvolver e disponibilizar no SEI modelos-padrão institucionais de Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR), pesquisa de preços, despacho motivador de demanda e pareceres jurídicos referenciais, eliminando retrabalhos e exigências saneadoras recorrentes. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Especializada Consultiva/PGA, Setores Demandantes | 120 dias
4 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Implantar checklists obrigatórios de conformidade processual por etapa | Definir e regulamentar listas de checagem obrigatórias para admissibilidade inicial da demanda, fase interna preparatória, fase externa de habilitação jurídica/técnica e formalização contratual. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos | 120 dias
5 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Segregar carteira estratégica de contratações estruturantes PROFISCO III / BID | Estruturar rito célere e trilha de acompanhamento prioritário para contratações do PROFISCO III e financiamentos externos, com matriz de riscos dedicada, cronograma alinhado aos marcos do BID e fiscal técnico designado. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Supervisão de Informática, Coordenação PROFISCO III | 60 dias
6 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Realizar reunião executiva mensal de monitoramento do ciclo de compras | Avaliar mensalmente a duração média dos certames, causas de atraso ou devolução processual, contratações críticas em andamento e alinhamento com o Plano Anual de Contratações. | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Participantes: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, Demandantes | Mensal
7 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Fortalecimento Institucional e Expansão da Capacidade Operacional da CSL (Pleito Prioritário) | Pleitear formalmente junto à Administração Superior a ampliação do quadro funcional da unidade mediante a alocação de Assessor Técnico (efetivo ou comissionado) ou contratação de Residente Jurídico, superando a sobrecarga de operar com apenas 1 servidor titular e viabilizando a dedicação às rotinas de planejamento e gestão estratégica. | Liderança: CSL; Instância Deliberativa: Procurador-Geral Adjunto / Procurador-Geral do Estado | Imediato / Contínuo
8 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Mapeamento Ativo de Necessidades e Diálogo Contínuo com Unidades Demandantes | Instituir rotina de escuta ativa e pesquisa técnica continuada junto aos setores demandantes da PGE-MA para calibrar previamente os Termos de Referência às particularidades reais das rotinas da Procuradoria, reduzindo impugnações e pedidos de esclarecimento. | Liderança: CSL; Coexecutores: UGAM, Unidades Demandantes | 180 dias; periodicidade continuada
9 | Eixo Estratégico 2 – Eficiência Administrativa e Redução de Custos Operacionais | O2: Otimizar a gestão de compras, contratos e pessoas | [E2.O2.KR1] KR1: Reduzir em 30% o tempo médio dos processos licitatórios até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implantação de Painel Compartilhado de Visibilidade e Transparência Intersetorial de Demandas | Desenvolver painel gerencial unificado de acesso compartilhado (dashboard integrado) com o inventário de bens, status de processos licitatórios e cronograma de aquisições entre CSL, Contratos, Patrimônio e TI, superando a peregrinação física intersetorial para levantamento de dados. | Liderança: CSL, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Apoio: Serviço de Controle de Contratos, Serviço de Material e Patrimônio | 90 dias
10 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021), formação de pregoeiros/agentes de contratação, pesquisa de preços, ETP e gestão de riscos nas contratações), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para CSL
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE CSL
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ASJUR | E5.O5.KR2 | Consolidar repositório de minutas-padrão de editais, contratos, convênios e pareceres referenciais no SEI/SPA | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação (CSL) | 180 dias / Contínuo até 2029
PA | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para licitações e contratações diretas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, CSL | 180 dias
PJ | E7.O3.KR2 | Implantar a ferramenta 'Minuta IA' para demandas repetitivas do Grupo 2 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação | 180 dias
PT | E4.O1.KR1 | Adequar fluxos e rotinas de resposta rápida a consultas das secretarias sobre terceirização e regime trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL, SEGEP | 60 dias
PT | E4.O1.KR1 | Elaborar minutas padronizadas e pareceres referenciais sobre fiscalização contratual trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, CSL | 90 dias
PT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilha de fiscalização de contratos terceirizados para os órgãos estaduais | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, ESAP, SEGEP | Até 2026
PT | E5.O3.KR1 | Mapear a matriz de riscos trabalhistas das contratações terceirizadas de grande porte | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, PGAAJ, SEGEP | Até 2027
PT | E5.O3.KR2 | Implantar reuniões trimestrais de alinhamento com a Comissão Setorial de Licitações e fiscais de contrato | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: CSL, SEGEP | Trimestral até 2030
SCC | E2.O2.KR2 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Setorial de Finanças (USF) | 90 dias
SCC | E2.O2.KR3 | Implantar sistema automatizado de alerta de vencimentos contratuais | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Comissão Setorial de Licitação (CSL) | 60 dias
SCC | E2.O2.KR3 | Vincular renovações contratuais ao Plano de Contratações Anual (PCA) | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 90 dias
SCC | E2.O2.KR1 | Integrar e alimentar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, Contratos, Patrimônio e TI) | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL), Serviço de Material e Patrimônio (SMP), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | 90 dias / Contínuo
SMP | E2.O2.KR1 | Integrar e alimentar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial (CSL, Contratos, Patrimônio e TI) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL), Serviço de Controle de Contratos (SCC), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | 90 dias / Contínuo
UGAM | E2.O2.KR3 | Implantar sistema de alerta de vencimentos contratuais | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Serviço de Controle de Contratos | 60 dias
UGAM | E2.O2.KR3 | Vincular renovação contratual ao plano anual de contratações | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Serviço de Controle de Contratos | 90 dias