## Ficha Pactuação GAB
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: GAB — GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
Chefia: Márcia Fernanda Bastos (Chefe de Gabinete) ¦ SEI: 2026.11103.07184 ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Coordenação institucional superior, edição de portarias normativas (prazos consultivos, fluxo ASCOM, governança de dados) e articulação estratégica de alto nível.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Monitorar quantitativamente os processos pendentes de providência por especializada, identificando gargalos e atrasos de fluxo de forma automatizada e visual. | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias e monitoramento contínuo
2 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial do Gabinete | Definir e disponibilizar modelos padronizados de manifestações, despachos e portarias para uniformização, celeridade e eliminação de retrabalho documental. | Chefia de Gabinete e Assessoria | 90 dias
3 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Revisar e desregulamentar fluxos burocráticos de mero expediente entre Gabinete e Especializadas | Mapear e instituir delegações formais de competência e fluxos diretos de tramitação para expedientes de rotina, desonerando o Gabinete para matérias estritamente decisórias. | Chefia de Gabinete e Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias
4 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR1] KR1: Nomear 25 servidores aprovados em concurso até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Planejar e formalizar os atos de nomeação e posse dos novos servidores concursados | Coordenar cronograma integrado de nomeações junto à Subprocuradoria-Geral Adjunta e SGRH, acompanhando publicação oficial, posse e lotação nas unidades estratégicas da PGE. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronograma do concurso até 2028
5 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O7: Reestruturar o quadro de pessoal | [E5.O7.KR2] KR2: Nomear pelo menos 10 procuradores até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Adotar providências institucionais e atos executivos para nomeação e posse de Procuradores do Estado | Articular com o Conselho Superior da PGE-MA e Casa Civil a formalização dos decretos de nomeação e posse dos novos membros da carreira, recompondo o quadro das especializadas e regionais. | Chefia de Gabinete, Conselho Superior e Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma homologado até 2028
6 | Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e reputação institucional | [E6.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% a taxa de engajamento da PGE nas mídias institucionais até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Fornecer subsídios estratégicos e divulgar atos e conquistas relevantes do Gabinete para cobertura institucional | Estabelecer canal direto e rotina semanal de repasse de pautas entre a Chefia de Gabinete e a ASCOM para publicizar acordos, audiências, representações institucionais e atos de gestão. | Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo
7 | Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Prospectar e formalizar termos de cooperação, convênios e projetos institucionais de alto impacto | Estruturar e gerenciar carteira executiva de acordos com órgãos públicos estaduais e federais, universidades, institutos e Fóruns da Advocacia Pública (CONPEG/FONACE) para intercâmbio técnico e soluções conjuntas. | Gabinete do Procurador-Geral, ESAP, PGAAE e Procuradoria de Brasília | 180 dias e contínuo até 2030
8 | Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Liderar programa de benchmarking e missões de cooperação entre Procuradorias-Gerais de Estado | Articular intercâmbio de experiências exitosas com outras PGEs, identificando boas práticas replicáveis em governança, transformação digital, conciliação e gestão do contencioso. | Gabinete do Procurador-Geral e ESAP | Anual até 2030
9 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Exercer o patrocínio executivo e acompanhamento de marcos decisórios dos projetos estratégicos de inovação | Conduzir reuniões semestrais de governança com a Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE para avaliar entregas, mitigar entraves institucionais e assegurar investimento nas plataformas tecnológicas da PGE. | Gabinete do Procurador-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP e PGAAE | Semestral contínuo até 2030
10 | Eixo Estratégico 8 – Fomentar a sustentabilidade, a integridade e a responsabilidade social | O1: Promover a sustentabilidade ambiental e a equidade | [E8.O1.KR2] KR2: Atingir 30% de participação de grupos sub-representados em cargos de liderança até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Adotar diretrizes institucionais de equidade e diversidade na designação de cargos e funções de liderança | Monitorar junto ao Comitê de Equidade e SGRH a composição funcional da PGE, promovendo critérios transparentes e de estímulo à participação de grupos sub-representados em posições decisórias. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Revisão anual até 2028
11 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em governança pública, gestão estratégica, assessoramento executivo, cerimonial institucional e tramitação avançada no SEI), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para GAB
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE GAB
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias para a minuta da Portaria
ASCOM | E6.O1.KR1 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras | Anualmente, durante a vigência do Planejamento (2027–2030)
ASCOM | E6.O1.KR1 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP | 90 dias
ASJUR | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática da ASCOM com pareceres referenciais, minutas-padrão e marcos normativos relevantes | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Assessoria de Comunicação (ASCOM), Gabinete do Procurador-Geral | Fluxo Quinzenal / Contínuo
OUV | E4.O1.KR3 | Propor fluxo interno institucionalmente validado para encaminhamento e prazos setoriais | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades | 60 dias
OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral | 180 dias
PB | E6.O2.KR1 | Integrar fóruns de cooperação técnica e benchmarking com Procuradorias dos Estados em Brasília | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, ESAP | Contínuo até 2030
PCF | E5.O1.KR2 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE | Contínuo até 2030
PEDU | E5.O2.KR1 | Propor via de solução consensual para teses pacificadas contra o Estado | Líder: Procurador-Chefe (interlocução com PGAAE e Gabinete). Coexecutores: assessores | Proposta até 30/09/2027
PGARI | E3.O1.KR1 | Articular a instituição de Programa Permanente de Captação de Recursos Externos | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, Procuradoria de Brasília, Gabinete | 120 dias
PGARI | E3.O1.KR1 | Prospectar parcerias estratégicas junto a organismos multilaterais e instituições de fomento | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, ESAP, Gabinete | Contínuo
PGARI | E3.O1.KR1 | Articular diretrizes institucionais para captação de emendas parlamentares | Articulador: PGARI; Coexecutores: Gabinete, PGAAE, PGA | 180 dias
PGARI | E5.O4.KR1 | Vincular o monitoramento normativo prévio ao Comitê de Riscos Institucionais e CPARI | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete | 120 dias e Contínuo
PGARI | E5.O4.KR1 | Instituir protocolo de alerta institucional para projetos normativos de alto impacto financeiro ou regulatório | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete | Mensal até 2030
PJ | E5.O1.KR2 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE | 90 dias / Contínuo
PJEFP | E5.O3.KR2 | Elaborar e submeter proposta de regulamentação para celebração de acordos e transações no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: CPARI, PGAAJ, Gabinete do Procurador-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
PSAU | E5.O1.KR2 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral | Contínuo
SI | E7.O3.KR1 | Dar suporte de infraestrutura e sustentação técnica à carteira de projetos de inovação da PGE | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: ESAP, PGAAE, Gabinete do Procurador-Geral | Até 2030 (cronograma BID)