## Ficha Pactuação NC
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: NC — NÚCLEO DE CÁLCULOS
Chefia: Chefia de NC ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta:
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR1] KR1: Aumentar em 20% o volume de créditos recuperados até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Parametrizar alertas, modelos de peças, rastreios de inconsistência e assistentes de conferência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO
2 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Editar ato interno criando grupo técnico permanente de RPVs/Precatórios, com definição de líder, fluxo decisório, reuniões mensais e matriz de responsabilidade | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 30 dias
3 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Levantar, por 2025 e 2026, número de bloqueios judiciais, pagamentos duplicados, causas-raiz, valor financeiro e unidades envolvidas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 60 dias
4 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Mapear o fluxo atual, identificar pontos de erro, criar dupla checagem jurídica e financeira e definir trava de liberação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 90 dias
5 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Criar checklist padrão para cálculo, índice, beneficiário, litispendência, quitação prévia e rastreio de pagamento | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 120 dias
6 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Concluir artefatos do PROFISCO, contratar solução, parametrizar regras, migrar base histórica e implantar piloto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027
7 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Definir integrações com SPA, rotinas de cálculo, controle financeiro e histórico de pagamentos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Até 180 dias após contratação do sistema
8 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Auditar bloqueios, duplicidades, divergências de cálculo e não conformidades, com plano corretivo por causa-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal
9 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR3] KR3: Aumentar em 25% a produtividade processual das equipes setoriais até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Definir indicadores de desempenho, volume e tempo de resposta, com acompanhamento mensal via painel gerencial. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
10 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em cálculos judiciais complexos da Fazenda Pública, atualização monetária/juros (EC 113/2021), PJe-Calc, perícias contábeis e liquidação de sentenças), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029