## Ficha Pactuação NCIA
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: NCIA — NÚCLEO DE COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Chefia: Dr. Francisco Beolândio ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Plano enxuto focado em 100% de tempestividade nas ACPs e assistências ao MP (E5.O6.KR1), parametrização do SPA, saneamento de falsos positivos no Dashboard e trilhas de investigação patrimonial/IA.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Garantir o cumprimento tempestivo de 100% dos prazos judiciais em Ações Civis Públicas e assistências ao MP | Assegurar manifestação tempestiva em todas as fases processuais das ACPs de improbidade administrativa ajuizadas diretamente pela PGE ou em litisconsórcio ativo com o Ministério Público, bem como nas tratativas de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC). | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030
2 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Fornecer insumos técnicos e cooperar na parametrização do SPA para sanar falhas na captura de intimações | Identificar e reportar à equipe de desenvolvimento da TI falhas de sincronização na captura de expedientes do PJe das Varas da Fazenda Pública, prevenindo divergências entre prazos reais e virtuais. | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030
3 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Saneamento de regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de prazos perdidos | Alinhar com a Corregedoria-Geral e desenvolvedores de TI a correção na contagem de prazos sobre processos armazenados sem necessidade de intervenção processual, assegurando a fidelidade dos dados estatísticos do núcleo. | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias e Contínuo
4 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Realizar conferência rotineira e diária de processos pendentes no PJe e SPA | Executar rotina matinal e vespertina de conferência direta nos painéis do PJe e do SPA sobre expedientes distribuídos ou ciências automáticas, garantindo controle visual independente de inconsistências sistêmicas. | Líder Executivo: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Permanente
5 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Participar de trilhas de capacitação em Direito Digital, Inteligência Artificial e Investigação Patrimonial Tecnológica | Indicar demandas formativas à ESAP e viabilizar a participação da equipe do NCIA em cursos sobre ferramentas de IA generativa, cruzamento de dados públicos, rastreamento de ativos e jurimetria aplicada à probidade administrativa. | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027
6 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em tutela da probidade administrativa (Lei 8.429/1992 reformada), Acordos de Não Persecução Cível (ANPC), recuperação de ativos e processo estrutural), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para NCIA
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE NCIA
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ASCOM | E6.O1.KR2 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas | Contínuo (2027–2030)
CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias
SGA | E5.O1.KR1 | Supervisionar diretamente os núcleos temáticos subordinados (Núcleo de Cálculos e NCIA) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, NCIA, Corregedoria-Geral | Bimestral até 2030